PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. A-667

(Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus

2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr.A-858

redakcija)

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIO VEIKLOS PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos metinio veiklos plano sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos metinio veiklos plano rengimą, tvirtinimą, keitimą ir atsiskaitymą už metinius rezultatus.

2. Savivaldybės tarybos patvirtintame Panevėžio miesto savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos apraše ir šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Panevėžio miesto savivaldybės strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – Panevėžio miesto savivaldybės 3 metų trukmės veiklos lygmens strateginio planavimo dokumentas, kuriame suplanuojamos savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programos.

2.2. Metinis veiklos planas (toliau – MVP) – tam tikrų vienerių biudžetinių metų veiklos lygmens planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

2.3. Priemonė – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimas, kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai.

2.4. Papriemonė – priemonės sudėtinė dalis.

2.5. Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informacijos apie tikslo, uždavinio ir priemonės įgyvendinimą.

2.6. Strateginio veiklos plano programa – esminė strateginiam tikslui įgyvendinti skirta SVP dalis, kurioje nustatyti programos tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir asignavimai.

2.7. Padaliniai – Savivaldybės administracijos padaliniai ir tiesiogiai Savivaldybės administracijos direktoriui / direktoriaus pavaduotojams pavaldūs darbuotojai, neįeinantys į padalinių sudėtį.

II SKYRIUS

MVP RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

3. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu SVP, parengiamas Savivaldybės administracijos MVP.

4. MVP rengiamas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą formą.

5. Savivaldybės tarybai patvirtinus SVP, padaliniai per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo parengia SVP detalizavimą einamiesiems metams pagal kuruojamas programas ir (ar) jų dalis, patvirtintą MVP programos formą ir pateikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui, prieš tai suderinę su Apskaitos skyriumi. MVP turi užtikrinti SVP pirmųjų planuojamų metų įgyvendinimą, t. y. perkeliami iš SVP (trimečio) programos tikslai, uždaviniai ir priemonės. Priemonės detalizuojamos į papriemones, nurodomos joms vykdyti skirtos lėšos, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, atsakingi vykdytojai.

6. Strateginio planavimo ir finansų skyrius, gavęs iš padalinių programas ir (ar) jų dalis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia einamųjų metų Savivaldybės administracijos MVP įsakymo projektą.

7. MVP tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

III SKYRIUS

MVP KEITIMAS

8. MVP programų papriemonių ir jų sudėtinių dalių keitimą inicijuoja jas kuruojantys padaliniai (skyriai). MVP keičiamas šiais atvejais:

8.1. perskirstant papriemonėms skirtas lėšas iš visų finansavimo šaltinių, jei neviršijamas patvirtintas einamųjų metų asignavimų planas priemonei;

8.2. keičiant papriemonių pavadinimus, įtraukiant naujas, atsisakant buvusių papriemonių;

8.3. keičiant vertinimo kriterijus ar jų reikšmes, atsakingus vykdytojus.

9. Vadovaujantis Aprašo 4 punktu, MVP keitimo procesas vyksta tokia tvarka:

9.1. padaliniai (atsakingi už strateginį planavimą darbuotojai) parengia išsamų keičiamos priemonės papriemonės aprašymą (nurodomi kuruojamos programos, tikslo, uždavinio, priemonės ir papriemonės pavadinimas, lėšų suma tūkst. eurų, finansavimo šaltiniai, atsakingas vykdytojas, indėlio ir (ar) rezultato kriterijus, jo reikšmė). Parengtą aprašymą pateikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui per dokumentų ir procesų valdymo sistemą „Avilys“, taip pat atsiunčia šiais el. pašto adresais: diana.bajorune@panevezys.lt, asta.puodziuniene@panevezys.lt. Strateginio planavimo ir finansų skyriaus atsakingi darbuotojai rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl MVP programų papriemonių arba priemonių papriemonių pakeitimo;

9.2. padaliniai rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl MVP programų priemonių, kuriose numatomos lėšos konkursams (projektų, renginių / varžybų, prizų, nominacijų, stipendijų, vardinių premijų ir kt.), atskiroms tikslinėms programoms (užimtumo didinimo, neįgaliųjų integracijos, sveikatos gerinimo ir kt.) ir kt. įgyvendinti, lėšų detalizavimo ir skyrimo;

9.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl programų priemonių papriemonių keitimo derinamas su Apskaitos skyriumi;

9.4. Strateginio planavimo ir finansų skyrius keičia MVP (veiklos plano programas) ir parengia keičiamos MVP programos projektą (įvertindamas prieš tai buvusius visus programos priemonių ir papriemonių keitimus) pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

10. Atsiradus būtinybei perskirstyti finansavimą tarp SVP programų priemonių ar programų, keisti priemonių pavadinimus, išbraukti priemonę ar įtraukti naują priemonę, SVP keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

11. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SVP pakeitimo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atnaujinamas MVP. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą rengia Strateginio planavimo ir finansų skyrius.

12. Jei teikiamas prašymas Strateginio planavimo ir finansų skyriui dėl lėšų poreikio ir dėl to būtinas Savivaldybės biudžeto ir SVP keitimas, tuomet padaliniai teikia informaciją pagal Aprašo 9.1 papunktį ir papildomai nurodo lėšų poreikio ar jų perskirstymo priežastis ir kitą svarbią informaciją.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ VEIKLOS PLANO REZULTATUS

13. Pasibaigus kalendoriniams metams, rengiamos SVP ir MVP ataskaitos už praėjusius kalendorinius metus, jos rengiamos pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą ataskaitos formą. SVP ir MVP ataskaitas už praėjusius metus rengia jas kuruojantys padaliniai ir teikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui iki einamųjų metų kovo 1 d.

14. Strateginio planavimo ir finansų skyrius, gavęs informaciją apie SVP vykdymą už praėjusius metus, parengia SVP ataskaitos projektą ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai iki einamųjų metų balandžio 30 d. Lygiagrečiai rengiama Savivaldybės administracijos MVP ataskaita ir teikiama tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

____________________________