PAGE  
3

Projektas
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2016 m. vasario       d. Nr. 

Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                              Rytis Mykolas Račkauskas
RENGĖ





R. Taučikienė, tel. 315 

SUDERINTA

	Mero pavaduotojas
	Aleksas Varna

	Tarybos sekretorė    
	Ingrida Mazaliauskienė   

	Administracijos direktorius
	Tomas Jukna 

	Administracijos direktoriaus pavaduotojas
	Ramūnas Vyžintas

	Sveikatos skyriaus vedėjas


	Mindaugas Burba

	Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
	Karolina Grubinskienė



	Kanceliarijos vyriausioji specialistė
	Daiva Petruitytė


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario    d. sprendimu Nr. 1-
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 
2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

	Eil. Nr.
	(1) Programos finansavimo šaltiniai
	Surinkta lėšų Eur

	1.1.
	Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
	176 031

	1.2.
	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
	28 095

	1.3.
	Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
	11 136

	1.4.
	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos
	0

	1.5.
	Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):
	215 262

	1.6.
	Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
	0

	1.7.
	Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 
	0

	1.8.
	Iš viso (1.6 + 1.7):
	0

	1.9.
	Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8)
	215 262


	Eil. Nr.
	(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
	Lėšos Eur

	1.10.
	20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
	43 052

	1.11.
	Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 
	20 168

	1.12.
	Iš viso (1.10 + 1.11):
	63 220

	Eil. Nr.
	(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos
	Lėšos Eur

	1.13.
	80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
	172 210

	1.14.
	Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 
	2 600

	1.15.
	Valstybės lėšos (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tikslinė dotacija)
	1 738

	1.16.
	Iš viso (1.13 + 1.15):
	176 548


2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Detalus priemonės vykdymo aprašymas
	Panaudota lėšų Eur

	2.1.
	Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
	0

	2.2.
	Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės
	0

	
	Iš viso: 
	0


3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

	Programos pavadinimas
	Panaudota lėšų Eur

	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
	34 286


4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Detalus priemonės vykdymo aprašymas
	Panaudota lėšų Eur

	4.1.
	Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

	4.1.1.
	Gatvių valymo atliekoms pavasario laikotarpiu surinkti
	Vykdytoja – AB „Panevėžio specialus autotransportas“, 2014 m. gruodžio 11 d. Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-1438.

Vykdymo pradžia – 2015-02-27.    

Vykdymo pabaiga – 2015-05-31.   

Gatvių valymo atliekos – sąšlavos (smėlis, žemės, purvas, šiukšlės), susikaupusios per žiemą gatvių, takų kelkraščiuose, buvo surenkamos pavasario laikotarpiu. Per šį sezoną surinkta ir išvežta į sąvartyną 22,64 t gatvių valymo atliekų. Išvalyta 230,6 tūkst. m² gatvių.
	2 500


	4.1.2.
	Nevėžio upės senvagės tvarkymo, priežiūros ir įžuvinimo priemonių planui įgyvendinti
	Vykdytoja – UAB „Panevėžio gatvės“, 2014 m. kovo 21 d. papildomas susitarimas Nr. 22-438.

Vykdymo pradžia – 2015-02-27.

Vykdymo pabaiga – 2015-09-30.

Nevėžio upės senvagėje gegužės 1 d. pakabintos lentelės „Žvejoti draudžiama“, o rugpjūčio 27 d. jos nukabintos. 
	150

	4.1.3.
	Varninių šeimos paukščių populiacijos gausos reguliavimo priemonių planui įgyvendinti
	Vykdytoja – VšĮ „Gamtos projektų vystymo fondas“, 2015 m. vasario 25 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-417.

Vykdymo pradžia – 2015-03-10.

Vykdymo pabaiga – 2015-05-13.

Kovo–balandžio mėn. VšĮ „Gamtos projektų vystymo fondas“ darbuotojai baidė parskridusius kovus garsinėmis petardomis Kultūros ir poilsio parke, Senosiose miesto kapinėse ir kitose miesto vietose, neleisdami jiems susisukti lizdų. 
Vykdytoja – UAB „Panevėžio gatvės“, 2013 m. gruodžio 18 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-1297.

Vykdymo pradžia – 2015-12-01.

Vykdymo pabaiga – 2015-12-27.
Atlikti medžių genėjimo darbai, išardyti lizdai, siekiant suformuoti medžių lają, netinkamą paukščiams sukti lizdus. Genint 38 medžius buvo iškeltas 71  kovų lizdas Kultūros ir poilsio parke, Atminimo skvere, „Žemynos“ progimnazijos teritorijoje, prie stačiatikių kapinių ir kitose miesto vietose.
	5 444

	4.1.4
	Panevėžio miesto bevariklio transporto trasoms ir su tuo susijusiems infrastruktūros elementams projektuoti, įrengti ir prižiūrėti
	Vykdytoja – UAB „Panevėžio gatvės“, 2013 m. gruodžio 18 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-1297.

Vykdymo pradžia – 2015-10-22.

Vykdymo pabaiga – 2015-11-30.

Suremontuota dviračių tako danga (84 m2) A. Smetonos g. (priešais 25 pastatą). Prie Birutės, Kranto, Respublikos gatvių šaligatvių, dviračių takų įrengtos nuožulnos dviratininkams ir neįgaliesiems patogiai važiuoti.
Vykdytoja – UAB „Panreklama“.
Vykdymo pradžia – 2015-10-14.

Vykdymo pabaiga – 2015-11-20.

Atnaujinta dviračių trasų schema Elektros g.
	6 039

	4.2.
	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės

	4.2.1.
	Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonėms (konteineriams) įsigyti
	Vykdytoja – UAB „ESE Baltija“, 2015 m. kovo 27 d. sutartis Nr. 22-511.

Vykdymo pradžia – 2015-03-27.

Vykdymo pabaiga – 2015-12-20.

Nupirkta ir pastatyta individualių namų valdose pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių): 2500 vnt. – 120 l talpos stiklo pakuotėms rinkti, 2500 vnt. – 240 l talpos kitoms pakuotėms rinkti.
	1 285

	4.3.
	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

	4.3.1.
	Naudotoms automobilių padangoms, surinktoms iš miesto bendrojo naudojimo teritorijų, tvarkyti 
	Vykdytoja – AB „Panevėžio specialus autotransportas“, 2014 m. gruodžio 11 d. Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-1438.

Vykdymo pradžia – 2014-05-01.

Vykdymo pabaiga – 2014-12-31.
Sutvarkytos naudotos automobilių padangos (surinktos, sandėliuotos, pakrautos ir transportuotos iki atliekų naudotojo vietos). Iš viso surinkta 100,51 t padangų atliekų ir atiduota atliekų naudotojai UAB „Metaloidas“. 
	8 000

	4.3.2.
	Pavojingoms atliekoms, kai neįmanoma nustatyti teršėjo, tvarkyti
	Vykdytoja – AB „Panevėžio specialus autotransportas“, 2014 m. gruodžio 11 d. Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-1438.

Vykdymo pradžia – 2015-10-01.

Vykdymo pabaiga – 2015-10-31.

Sutvarkyta 0,78 t pavojingų atliekų.
	68

	4.3.3.
	Nelegaliems  šiukšlynams likviduoti
	Vykdytoja – AB „Panevėžio specialus autotransportas“, 2014 m. gruodžio 11 d. Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-1438.

Vykdymo pradžia – 2015-03-01.

Vykdymo pabaiga – 2015-11-30.

Sutvarkyti miesto bendrojo naudojimo teritorijose susidarę nelegalūs šiukšlynai. Iš viso surinkta ir sąvartyne patalpinta 116,27 t atliekų, taip pat surinkta 216,36 t biologiškai skaidžių atliekų ir išvežta į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
	11 998

	4.4.
	Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

	4.4.1.
	Ekstremaliųjų ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padariniams likviduoti (662 Eur – 2014 m. skola)
	Vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius.

Vykdymo pradžia – 2015-12-01.

Vykdymo pabaiga – 2015-12-31.

Įsigytas deguonies jutiklis, atlikta dujų detektoriaus metrologinė patikra ir remontas. Prekės nupirktos paskelbus viešuosius pirkimus ir perduotos Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.
	2 719

	4.4.2.
	Panevėžio miesto Molainių nuotekų buvusių filtracijos laukų teritorijos monitoringo 2014–2018 metų programai įgyvendinti
	Vykdytoja – Mindaugo Čegio įmonė, 2014 m. lapkričio 14 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-1343.

Vykdymo pradžia – 2015-02-27.

Vykdymo pabaiga – 2015-12-18.

Vykdytas Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijoje dirvožemio, požeminio bei paviršinio vandens monitoringas, parengta tarpinė ataskaita.
	2 080

	4.5.
	Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

	4.5.1.
	Aplinkosauginiams renginiams organizuoti
	Vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius.
Vykdymo pradžia – 2015-02-27.

Vykdymo pabaiga – 2015-10-31.

Aplinkosauginio švietimo tikslais organizuoti Pasaulinės žemės dienos, Europos judriosios savaitės, akcijos „Mieste be savo automobilio“ renginiai, akcija „Darom“.
	1 238

	4.5.2.
	Spaudiniams prenumeruoti miesto švietimo įstaigoms 
	Vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius.

Vykdymo pradžia – 2015-02-27.

Vykdymo pabaiga – 2015-12-23.

Aplinkosauginio švietimo tikslais Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokykloms, ikimokyklinio ir papildomo ugdymo įstaigoms prenumeruoti laikraščiai „Žaliasis pasaulis“, „Žalioji Lietuva“, žurnalai „Lututė“, „Žurnalas apie gamtą“, „Miškai“.
	4 503

	4.5.3.
	Visuomenei informuoti aplinkosaugos temomis per visuomenės informavimo priemones
	Vykdytoja – IĮ „Viranglis“. 2014 m. balandžio 18 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-606, 2015 m. gruodžio 9 d. papildomas susitarimas Nr. 22-1421.
Vykdymo pradžia – 2015-02-27.

Vykdymo pabaiga – 2015-12-31.

Aplinkosauginio švietimo tikslais gyventojams buvo pateikiama informacija aplinkosaugos tema ekologinės informacijos stende (Laisvės a.). 
Vykdytoja – UAB „Amalkeros leidyba“. 
Vykdymo pradžia – 2015-04-10.

Vykdymo pabaiga – 2015-06-30.
Parengtas ir išleistas informacinis leidinys apie Panevėžio dviračių trasas.
	2 436

	4.5.4.
	Aplinkosaugos švietimo projektams finansuoti
	Vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius.
Vykdymo pradžia – 2015-03-02.

Vykdymo pabaiga – 2015-12-20.

Aplinkosauginio švietimo tikslais finansuota 10 aplinkosaugos švietimo projektų.
	8 837 

	4.6.
	Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

	4.6.1. 
	Atskirųjų želdynų kadastriniams matavimams atlikti ir įteisinti Nekilnojamojo turto registre (2014 m. skola) 
	Vykdytojas – matininkas Tadas Merkelis, 2014 m. lapkričio 11 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-1331.
Vykdymo pradžia –  2014 -11-11. 

Vykdymo pabaiga –  2015-07-14. 

Atlikti Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos kadastriniai matavimai.
	2 896

	 4.6.2.
	Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos želdinių priežiūrai vykdyti
	Vykdytoja – V. Vareikos įmonė, 2014 m. birželio 2 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 22-861.

Vykdymo pradžia – 2015-06-02.

Vykdymo pabaiga – 2015-10-31.

Vykdyta Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos želdinių priežiūra, t. y. nušienauta 62,3 ha teritorijoje, melioracijos kanalų ir Šermuto upelio šlaituose auganti žolė, įrengtos priešgaisrinės juostos.
	15 733

	4.6.3.
	Naujiems želdiniams įsigyti ir įveisti
	Vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius. 

Vykdymo pradžia –  2015 -11-01 

Vykdymo pabaiga –  2015-11-30 

Nupirkti ir pasodinti medžiai: 7 paprastieji klevai „Globosum“ Elektros g. 
	2 783

	4.6.4.
	Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams atlikti
	Vykdytoja – UAB „Panevėžio gatvės“, 2015 m. spalio 16 d. papildomas susitarimas Nr. 22-1425 prie 2013 m. gruodžio 18 d. sutarties Nr. 22-1297. 

Vykdymo pradžia – 2015-02-27,

Vykdymo pabaiga – 2015-12-31.

Atlikti pavojų keliančių medžių šalinimo darbai, medžių ir krūmų genėjimo, medžių gyvybingumo palaikymo darbai: pašalinti 102 medžiai, keliantys, pavojų, išrauti 23 kelmai, nugenėti 147 medžiai. 
	17 181

	
	Iš viso: 
	95 890


5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

	Eil. Nr.
	Programos priemonių grupės pavadinimas
	Lėšų likutis Lt

	5.1.
	Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2)
	0

	5.2.
	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)
	28 934

	5.3.
	Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.16–4)
	80 658

	5.4.
	Iš viso: 
	109 592


_________________________________________________________________
2

