PAGE  
3

Projektas
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO „ORO KOKYBĖS VALDYMO PLANO PARENGIMAS IR TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO TECHNOLOGIJŲ (ĮRENGINIŲ) PENKERIŲ METŲ VEIKLOS TĘSTINUMO PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. lapkričio        d. Nr. 
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr.D1-872, 40.7 papunkčiu ir 58 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. D1-423, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-345 „Dėl pritarimo teikti projektą „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ Europos Sąjungos struktūriniams fondams finansinei paramai gauti, projekto dalinio finansavimo ir leidimo pradėti viešųjų pirkimų procedūras“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba nusprendžia: 

Patvirtinti projekto „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“, finansuojamo 2014–2020 m. Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis, gatvių priežiūros ir valymo technologijų (įrenginių) penkerių metų veiklos tęstinumo planą (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                          Rytis Mykolas Račkauskas
RENGĖ                    Rūta Taučikienė, tel. 311
                                  Jolanta Rimdžiūtė, tel. 307
SUDERINTA

Mero pavaduotojas 



Aleksas Varna 
Tarybos sekretorius 
Administracijos direktorius 


Tomas Jukna
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas 


Aušrys Valkūnas

Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus 

vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
Audronė Meškauskienė

Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas,

atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas


Arvydas Šatas

Investicijų projektų poskyrio vedėja 


Lina Bareikienė

Dokumentų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė 

Agnė Pakalnė
PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio     d. sprendimu Nr.
PROJEKTO „ORO KOKYBĖS VALDYMO PLANO PARENGIMAS IR TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO TECHNOLOGIJŲ (ĮRENGINIŲ) PENKERIŲ METŲ VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

Įgyvendinant projektą „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“, finansuojamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis, planuojama įsigyti vieną ne mažesnę nei 4 m3 ir vieną 6,0–6,5 m3 bunkerių talpos gatvių priežiūros ir valymo technologijas (įrenginius), kurios atitiks projekto keliamus ekologiškumo ir ekonomiškumo kriterijus. Teikiant automobilių veiklos tęstinumo penkeriems metams planą, remiamasi šiuo metu galiojančiais Savivaldybės teisės aktais: 

- Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-8 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“;

- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A-222 „Dėl viešųjų teritorijų, prižiūrimų Savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių lėšomis, sąrašų patvirtinimo“;
- 2014 m. gruodžio 11 d. sutartimi Nr. 22-1438 „Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų teikimo sutartis“.

Gatvių valymas

Panevėžio mieste yra 341,152 km gatvių, pagal patvirtintus gatvių, valomų mechanizuotu būdu (vasaros metu), maršrutus valoma 75,681 km gatvių. Maršrute esančios gatvės valomos nevienodai, t. y., kai kurių gatvių valomi tik kelkraščiai, kitų – ir ašinės linijos, todėl gatvių priežiūros ir valymo įrenginiai iš viso nuvažiuoja 129,652 km. Planuojamų įsigyti gatvių priežiūros ir valymo technologijų (įrenginių) vidutinis optimalus valymo plotis yra 2,6 m, todėl pagal patvirtintus maršrutus pravažiavęs gatvių priežiūros ir valymo įrenginys nušluos 337095 m2. 

1 lentelė. Gatvių priežiūros ir valymo technologijų (įrenginių) pajėgumai (teoriniai)
	Gatvių priežiūros ir valymo technologijų (įrenginio) tipas
	Valymo valandų skaičius per pamainą (val.)*
	Vid. gatvių priežiūros ir valymo technologijų (įrenginio) našumas

km/h
	Valymo plotis

(m)
	Gatvių priežiūros ir valymo technologijų (įrenginių) skaičius (vnt.)
	Išvalomas plotas per pamainą (m2)

	Išvalomas plotas per mėnesį (22 darbo dienos)

(m2)

	Vidutinė (4 m3) talpa
	5
	5
	2,6**
	1
	65 000
	1 430 000

	Didelė (6,0–6,5 m3) talpa
	5
	5
	2,6**
	1
	65 000
	1 430 000

	
	Iš viso
	130 000
	2 860 000


* pasirinktos 5 darbo val. šlavimo per pamainą, nes kitas laikas sugaištamas važiuojant išvalyti bunkerio nuo sąšlavų;

** pasirinktas vidutinis optimalus automobilių valymo plotis, kuriuo pasiekiamas didžiausias ir efektyviausias rezultatas.

1 lentelėje matyti, kad gatvių priežiūros ir valymo technologijos (įrenginiai) gali nuvalyti dabar patvirtintus visus Panevėžio miesto valomų plotų maršrutus vidutiniškai per 3 dienas (324 130 / 130 000=2,49 d). Šluojant su nauja gatvių priežiūros ir valymo technologija (įrenginiu) bus galima papildyti maršrutus iki sveiko 3 dienų skaičiaus, taip išplečiant valomus plotus.

Planuojant valymo poreikį, reikia nustatyti valymo dažnį. Pavasario ir rudens mėnesiais krūvis yra didžiausias, nes po žiemos likęs gatvių purvas ir smėlis kelia didžiausią užterštumą kietosiomis dalelėmis, o rudenį gatvės labai užterštos rudeniniais lapais. Šiuo metu gatvių valymo dažnis formuojamas atsižvelgiant į metinį finansavimą, tačiau rengiant penkerių metų perspektyvą planuojamas dažnis ir sąnaudos per metus pateikiamos 2 lentelėje.

2 lentelė. Gatvių priežiūros ir valymo technologijų (įrenginių) eksploatavimo sąnaudos vieneriems metams
	Mėnuo
	Valymo dažnis
	Nuvalomas plotas (3 maršrutai)
	Nuvalomas plotas per mėnesį (m2)
	Sąnaudos 1000 m2 Eur (su PVM)*
	Sąnaudos iš viso (Eur)

	Balandis
	6
	337 095
	2 022 570
	5,78
	11690,45

	Gegužė
	6
	337 095
	2 022 570
	5,78
	11690,45

	Birželis
	3
	337 095
	1 011 285
	5,78
	5845,23

	Liepa
	3
	337 095
	1 011 285
	5,78
	5845,23

	Rugpjūtis
	3
	337 095
	1 011 285
	5,78
	5845,23

	Rugsėjis
	4
	337 095
	1 348 380
	5,78
	7793,64

	Spalis
	6
	337 095
	2 022 570
	5,78
	11690,45

	Lapkritis
	6
	337 095
	2 022 570
	5,78
	11690,45

	Iš viso per sezoną
	-
	-
	12 472 515
	-
	72091,13

	Iš viso per 5 metus
	-
	-
	62 362 575
	-
	360455,65


* nuvalomo ploto kaina nurodyta 2014 m. gruodžio 11 d. sutartyje Nr. 22-1438 „Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų teikimo sutartis“.

3 lentelė. Pagrindinių rodiklių palyginimas 
	
	Pastarųjų metų sezoninis vidurkis (2014; 2015)
	Planuojamų 5 metų vidurkis (metinis)
	Pokytis ±%

	Nuvalomas plotas (m2)
	8 987 889
	12 472 515
	+39 %

	Reikalingas finansavimas (tūkst. Eur)
	51,95
	72,09
	+39 %


Panevėžio miesto savivaldybė įsipareigoja suplanuoti ir skirti lėšas veiklos tęstinumui užtikrinti iš Savivaldybės biudžeto.

PRIDEDAMA:

1. Teritorijų, valomų mechanizuotu būdu vasaros sezono metu, sąrašas, 5 lapai;

2. Miesto planas su vizualiai pavaizduotais valomais maršrutais, 1 lapas.
