AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE „ERDVĖS ŽMONĖMS“ (SPACE4PEOPLE) PARTNERIO TEISĖMIS PAGAL 2014-2020 M. URBACT III PROGRAMĄ IR JO DALINIO FINANSAVIMO

2019 m. rugpjūčio    d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

2019 m. sausio 7 d. – 2019 m. balandžio 17 d. buvo paskelbtas 2014-2020 m. URBACT III programos veiksmų planavimo tinklų kvietimas. URBACT programa siekiama remti tvarią integruotą Europos miestų plėtrą. Programa teikia finansinę paramą kuriant bendradarbiavimo tinklus bei keičiantis sukauptomis žiniomis ir patirtimi. URBACT programa atlieka svarbų vaidmenį stiprinant miestų ryšius, keičiantis geriausia praktika ir ieškant novatoriškų sprendimų. Siekiama, kad URBACT remiamas miestų bendradarbiavimas prisidėtų prie integruotų ir tvarių miestų strategijų ir realių miestų plėtros planų įgyvendinimo. Taip pat, URBACT programos įgyvendinimas prisideda prie Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintos 2014-2020 m. nacionalinės pažangos programos tikslų įgyvendinimo.

2019 m. balandžio 8 d. buvo pasirašytas ketinimų protokolas dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo URBACT programos, veiksmų planavimo tinklų pirmojo etapo kvietime. Š. m. birželio 25 d. URBACT programos stebėsenos komitete buvo patvirtinti 23 veiksmų planavimo tinklų projektai. Panevėžio miesto savivaldybė planuoja dalyvauti projekte partnerio teisėmis. Pagrindinis Projekto partneris – Bielefeld (DE), kiti Projekto partneriai: Valga (EE), Serres (EL), Badalona (ES), Guía de Isora (ES), Turku (FI), Saint-Germain-en-Laye (FR), Panevezys (LT), Arad (RO).

Projekto tikslas – didinti viešųjų erdvių patrauklumą. Šiuo tikslu siekiama spręsti problemas, koncentruojantis į tris pagrindinius aspektus: 1) pėstieji ir jiems skirtos vietos, 2) parkavimo problemos, 3) intermodalinis ir viešasis transportas.

Projektas bus vykdomas pagal veiksmų planavimo tinklo URBACT III programos struktūrą. Pirmasis 6 mėnesių etapas bus skirtas kiekvienam miestui išsiaiškinti pagrindinius uždavinius ir parengti projekto darbų įgyvendinimo planą antrajam etapui, kurio trukmė yra 2 metai. Pirmojo etapo pagrindinės užduotys bus šios:

- Projekto valdymas ir koordinavimas (sukurti darbo grupę, parengti ataskaitą);

- Projekto vystymas (2 tarptautiniai susitikimai - projekto komandai suburti, parengti vietos studiją ir II etapo veiklų planą, paruošti galutinę paraišką, suformuoti vietos paramos grupę).

Antrasis projekto etapas:

- Projekto valdymas ir koordinavimas (parnerių sutarčių pasirašymas, ekspertų veiklos koordinavimas, ataskaitų ruošimas);

- Tarptautinė žinių sklaida (tarptautiniai susitikimai-problemoms identifikuoti-bendriems sprendimams ieškoti, kvalifikacijos kėlimas-dalyvavimas URBACT mokymuose);

- Vietos politikos veika ir praktinis įgyvendinimas (partnerio vietos grupės susitikimai, bendrų strategijų su įgyvendinančiomis institucijomis parengimas,  darbo susitikimai, pilotinės veiklos);

- Komunikacija ir sklaida (pranešimai, renginiai, susitikimai).

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

2019 m. balandžio 8 d. buvo pasirašytas ketinimų protokolas dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo URBACT III programos, veiksmų planavimo tinklų pirmojo etapo kvietime.

Š. m. birželio 25 d. URBACT programos stebėsenos komitete buvo patvirtinti 23 veiksmų planavimo tinklų projektai.

2019 m. rugsėjo 25-27d. planuojamas pirmasis partnerių susitikimas.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Pirmojo etapo metu (6 mėn.) planuojama paruošti paraišką veiksmų planavimo tinklo antrojo etapo projektui. Pirmajame etape bus surengti du projekto susitikimai, skirti sukurti darbo grupę, parengti veiksmų planą projekto paraiškos parengimui ir sėkmingam projekto įgyvendinimui. Pirmajame etape pagalbą suteiks atrinktas ekspertas. Antrajame etape (24 mėn.), patvirtinus paraišką metodinę pagalbą suteiktų 1 pagrindinis ir tiksliniai ekspertai. Šio etapo tikslas – identifikuoti specifines partnerių problemas ir pasinaudojant ekspertų pagalba rasti bendrus sprendimo būdus. Taip pat numatomos ir pilotinės veiklos. Panevėžio miesto savivaldybės laukiamas rezultatas šiame projekte – identifikuoti problemas, susijusias su viešųjų erdvių patrauklumo didinimu ir numatyti sprendimo būdus, identifikuotoms problemos spręsti.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Bendra veiksmų plano tinklo 1 etapo reikalavimus atitinkanti išlaidų suma yra ne daugiau kaip 150 000 EUR. Europos regioninės plėtros fondo finansavimas mažiau išsivysčiusiems/ tranzitiniams regionams sudaro 85 proc. Pagal 2014–2020 m. URBACT III programos vadovą reikalingas prisidėjimas 15 proc. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės mėn. 27 d. nutarimu Nr. 520 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje“ yra numatyta įgyvendinant 2014–2020 metų ETBT programas apmokėti ne daugiau kaip 50 procentų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų vykdomų 2014–2020 metų ETBT programų projektų minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidų. Todėl Panevėžio miesto savivaldybės administracija turės galimybę susigrąžinti kompensavimo būdu iki 50 proc. minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidų.

Preliminari Panevėžio miesto savivaldybės kaip partnerio lėšų dalis pirmajame etape - 10 424,80 EUR. Preliminarus prisidėjimas: 7.5 %. nuo planuojamo  biudžeto pirmajame etape sudarytų apie 790 Eur.

Antrajame etape maksimali projekto vertė gali būti 600 tūkst. Eur. Panevėžio miesto savivaldybės dalis paaiškės rengiant projekto paraišką.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Investicijų projektų poskyrio vyr. specialistas,

atliekantis poskyrio vedėjo funkcijas	Donatas Mickevičius

1 priedas

Investicijų projektų koordinatorius	Remigijus Kėvelaitis