PRIEDAS PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

Sprendimo projektą sudaro 3 priedai: 1 priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo vizijos rodikliai; 2 priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo prioritetų rodikliai; 3 priedas. Priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai už 2018 m. (Visi prioritetai).

2017 m. numatyta įgyvendinti 130 priemonių. Strateginio plano įgyvendinimas už 2018 m. siekia 91,0 proc., t.y. buvo vykdoma arba iš dalies vykdoma 119 priemonių, nevykdoma  11 priemonių (9 proc.) (žr.1 diagramą).

2018 m. Panevėžio miesto plėtros strateginiam planui įgyvendinti buvo panaudota 26567,0 tūkst. EUR. Detalesnis lėšų pasiskirstymas parodytas 2 diagramoje.

Strateginiam planui įgyvendinti  lėšų pasiskirstymas pagal prioritetus pavaizduotas 3 diagramoje. I prioritetas „Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas“ panaudota 2302,2 tūkst. EUR). II prioritetas „Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas“ panaudota 14360,5 tūkst. EUR. III prioritetas „Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra“ panaudota 9904,3 tūkst. EUR.

I prioritetas. Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas. Strateginio plano I-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 4 diagramoje.

I prioriteto neįgyvendintos priemonės:

1.1.1.4. „Plėsti Panevėžio mokslo ir technologijų parko infrastruktūrą“ (Įkurtas atskiras padalinys Panevėžio mokslo ir technologijų parke).

2018 m. įrengta nauja mokymų salė ir kartu su VšĮ "Versli Lietuva" įkurtas bendradarbystės centras "Spiečius". Tolimesniam infrastruktūros plėtimui reikalingas finansavimas, todėl ieškoma galimybių 2019-2020 metais dalyvauti ES paramos investicijų priemonėse.

1.1.1.5. „Įrengti ir pritaikyti gyventojų ir verslo reikmėms atsinaujinančių energijos šaltinių demonstracinę laboratoriją“.

KTU PTVF 2017 m. kartu su kitų institucijų partneriais teikė paraišką Horizon 2020 Call: H2020-EE-2016-2017 (ENERGY EFFICIENCY), t.p. KTU PTVF bendradarbiavo su Singapūro nacionalinio universiteto (NUS) mokslininkais ir teikė paraišką  JAV Brown universitetui dėl elektros energijos taupymo projekto BIARI finansavimo. Finansavimas negautas.

1.2.1.1. „Parengti Panevėžio miesto, regiono ir kitų Panevėžio metropolinės zonos, Šiaulių miesto / metropolinės zonos savivaldybių bendradarbiavimo gaires“.

Dėl tolimesnių veiksmų nėra priimto konkretaus politinio sprendimo, nebuvo tokio poreikio. Studijai neskirtos lėšos.

I Prioritete nurodytos priemonės apima palankios investicijoms ir bendradarbiavimui aplinkos sudarymą, darbo vietų kūrimą ir užimtumo didinimą.

Pagal bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui, Panevėžio apskritis dalinasi  4-ąja vieta su Šiaulių apskritimi, tačiau pagal šį rodiklį,  Panevėžio apskritis tesiekia apie 81 % šalies lygio (5 diagrama).

Vienas svarbiausių konkurencingumo rodiklių yra pritraukiamos tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI) šalyje, nes TUI – labai svarbi ekonomikos augimo prielaida. Statistikos departamento duomenimis Panevėžyje 2017 m. buvo sukaupta 259,4 mln. EUR TUI, tai sudaro apie 2 % šalies TUI.  Pagal TUI tenkančias vienam gyventojui iš penkių didžiųjų Lietuvos miestų Panevėžys užima 4-ą vietą – (2926 EUR), tačiau jos beveik du kartus mažesnės nei Lietuvos Respublikos vidurkis  (5275 EUR), (6 diagrama).

6 diagrama. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR

Panevėžio miesto tiesioginės užsienio investicijos per 5 metus (nuo 2013 m. iki 2017 m.) didėjo beveik 5 proc. (7 diagrama).

7 diagrama. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Panevėžio mieste, mln. EUR

Į Panevėžio įmones investuota per 2 proc. viso Lietuvoje investuoto kapitalo. Savo verslo vystymui Panevėžio apskritį pasirinko tokios šalys, kaip Danija, Prancūzija, Estija, Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Lenkija, Norvegija (8 diagrama).

Naujausi materialinių investicijų duomenys rodo, kad  verslas atsargiai vertina ateities perspektyvas. Materialinių investicijų apimtys per paskutinius 5 metus Panevėžio mieste augo nežymiai ir sudaro apie 3 % šalies materialinių investicijų. Šio rodiklio nepakankamas augimas stabdo inovacijų ir naujų technologijų diegimą, konkurencingą verslo plėtrą.

Materialinių investicijų dinamika Panevėžio mieste, mln. EUR.

I prioriteto vienas iš tikslų – sukurti palankiausią verslui ir investicijoms aplinką Lietuvos šiaurės regione.

Savivaldybė kartu su partneriais (LIC, PMTP, PPAR, PVKC) teikė nemokamą informaciją, konsultacijas verslo klausimais, buvo organizuoti mokymai ir seminarai norintiems pradėti verslą, įmonėms inovacijų svarbai propaguoti.

Siekiant plėtoti palankią investicijoms ir bendradarbiavimui aplinką, kartu su  Panevėžio  prekybos, pramonės ir amatų rūmais (PPAR) 2018 m. organizuotos miesto verslininkų misijos tikslinėse užsienio rinkose, organizuotos konferencijos verslo temomis, dalyvauta tarptautinėje parodoje „Expo Aukštaitija 2018“.

2016 m. parengta galimybių studija „Panevėžio geležinkelio krovinių regioninio terminalo (logistikos centro prie „Rail Baltica") įrengimas". 2018 m. parengti projektiniai pasiūlymai Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Panevėžio regiono teritorijoje projektui. „Rail Baltica“ pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

2018 m. buvo organizuotas Panevėžio miesto geriausios inovatyvios įmonės konkursas, vykdoma FIBAssociation veikla (Foreign Investment Business Association) (Užsienio investuotojų verslo asociacija). Toliau tęsiamas savivaldos bendradarbiavimo su verslu, įtraukimo į miesto reikalus projektas – „Dovana miestui", vykdoma  rinkodarinė  (LEZ) veikla.

Stiprinant miesto rinkodarą šalyje ir užsienyje, Savivaldybė įgyvendina rinkodaros programą.

Kitas I prioriteto tikslų – skatinti darbo vietų kūrimą. Vadovaujantis teisės aktais nuo 2017 m. liepos mėn. panaikinti viešieji darbai. 2018 m. per įvairias programas į profesinį mokymą nusiųsti 524 bedarbiai iš Panevėžio miesto. Daugiausiai pagal profesijas: C, CE vairuotojo, krautuvų vairuotojo, metalų suvirintojo, siuvėjo, elektromontuotojo, kasininko pardavėjo. 70 proc. baigusių profesinį  mokymą miesto gyventojų  pradėjo dirbti 2018 metais. Nedarbo lygis Panevėžio m. 2018 m. -7,2 proc.

Panevėžio mieste nedarbo lygis penki metai iš eilės mažėja  ir per 2018 metus sudarė 7,2  procento. (žr.9 diagramą).

9 diagrama. Nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) Panevėžio mieste, procentai

2018 m. Panevėžyje veikė 3548 ūkio subjektai ir per 5 metus išaugo 7 proc. (žr.10 diagramą). Mieste dominuoja įmonės, kuriose dirba 1-9 dirbantieji.

10 diagrama. Veikiantys ūkio subjektai Panevėžio mieste, vnt.

Įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, parodo verslumo lygį. Lietuvos verslumo lygis 1,5  karto mažesnis, nei ES (tūkstančiui gyventojų tenka maždaug 60 įmonių), o Panevėžio mieste verslumo lygis yra mažiausias iš 5 didžiųjų miestų ir tūkstančiui gyventojų tenka 40 įmonių.

II PRIORITETAS. Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas.

II prioritete nurodytos priemonės apima švietimą, sveikatos, socialinę apsaugą, kultūrą ir meną, kūno kultūrą ir sportą, viešąjį saugumą.

Strateginio plano II-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 11 diagramoje.

II prioriteto neįgyvendintos priemonės 2018 m.:

2.3.3.3. „Parengti kūrybinių industrijų galimybių plėtros studiją ir pagal ją įgyvendinti priemones“.

Priemonė vykdoma dalinai (vyksta idėjų konkursai, projektai, kūrybinės dirbtuvės).

2018 m. biudžete nenumatytos lėšos kūrybinių industrijų galimybių plėtros studijai parengti. Skyrus lėšų, planuojama tokią studiją parengti 2020 m.

2.3.5.1:

„Parengti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų eiliškumo tvarkymo planą ir pagal jį tvarkyti objektus“.

2018 m. nebuvo ruošiami  pastatų atnaujinimo, esančių miesto istorinėje dalyje, dokumentai, pagal kuriuos būtų nustatomas  nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymo planas (tvarka), kadangi planas reikalauja didelių išlaidų. Tokią tvarką planuojame parengti 2020 m.

„Užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą ir pritaikymą visuomenės poreikiams“ - 4. Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos palėpių įrengimas.

J.Balčikonio gimnazija yra parengusi ir su Panevėžio Kultūros paveldo dapartamentu suderinusi specialiuosius paveldosaugos reikalavimus dėl palėpių įrengimo. Techninį projektą rengia J.Balčikonio gimnazija. Parengus projektą, bus prašoma lėšų iš  Kultūros paveldo departamento ir savivaldybės biudžeto. J.Balčikonio gimnazija 2018 m. nesikreipė į Savivaldybę dėl lėšų skyrimo palėpių įrengimui.

2.5.4.7. „Įkurti koordinacinę tarybą, kuri koordinuotų ir vykdytų visas saugaus miesto veiklos kryptis“.

2020 m. planuojama įkurti koordinacinę tarybą.

Statistikos departamento duomenimis vidutinis metinis gyventojų skaičius 2018 m. pabaigoje Panevėžio mieste buvo 87 909  ir palyginus su 2017 m. (89 866), sumažėjo 2,2 proc. Panevėžyje gyventojų skaičiaus mažėjimas yra gana ženklus, per paskutinius 5 metus gyventojų mieste sumažėjo 7856 arba 8,2 proc. (žr.12 diagramą).

12 diagrama. Gyventojų skaičiaus kaita Panevėžio mieste

Žemas gimstamumo lygis neužtikrina kartų kaitos. Dėl neigiamos natūralios kaitos gyventojų skaičius sumažėjo 439. Gimstamumas, palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo 7 procentais, o mirštamumas sumažėjo 4,5 proc.,  migracijos saldo - neigiamas (-1100).

Panevėžio miestas yra ir itin keblioje socialinėje-ekonominėje situacijoje, nes daugeliu aspektų ši padėtis blogėja sparčiau nei vidutiniškai šalyje ar kituose regionuose. Pavyzdžiui, ne tik mažėja gyventojų skaičius, bet taip pat sparčiau ir senstame – gyventojų amžiaus vidurkis išaugo 8 metais, tad iš vieno jauniausių regionų tapome „pusamžiais“ (vidutinis gyventojų amžius 2018 m. siekė 46 m.). Pagal demografinės senatvės koeficientą*  žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų (0–14 metų amžiaus), kuris yra 156 papuolame į Lietuvos apskričių I-ą trejetą, kai Lietuvos vidurkis - 131. 2018 m. pradžioje „seniausios“ buvo Utenos, Alytaus ir Panevėžio apskritys, kur pagyvenę žmonės sudarė apie 23 proc. bendro apskrities nuolatinių gyventojų skaičiaus. Šalys ir miestai, kuriuose trūksta jaunimo, darbingo amžiaus žmonių, nėra patrauklūs investuotojams. Taip pat augant demografinės senatvės koeficiento reikšmei svarbu miesto infrastruktūrą bei viešąsias paslaugas pritaikyti besikeičiančiai visuomenės struktūrai.

# Demografinės problemos – gimstamumo mažėjimas, emigracija, visuomenės senėjimas – ne tik mažina bendrą gyventojų skaičių, bet moksleivių, studentų,  mokyklų skaičių.

# Švietimas ir mokslas. Savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų švietimui dinamika pavaizduota  13 diagramoje.

13 diagrama. Savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidos švietimui, tūkst. EUR

# *  Demografinės senatvės koeficientas - pagyvenusių žmonių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus

Bendrojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių skaičius per paskutinius penkerius metus sumažėjo 14 proc. Žiūrėti 14 diagramą.

Vienas iš II prioriteto uždavinių – užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę.

2018 metais buvo  tęsiamas 2016–2020 m. mokyklų tinklo pertvarkos plano įgyvendinimas.

2018 m. vykdyti projektai:  „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“, „Lopšelio - darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“,  „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“,  „Panevėžio Šaltinio progimnazijos pastato (Kniaudiškių g.67, Panevėžys) sutvarkymas, pašalinant avarinės būklės požymius". Atlikti Lipniūno progimnazijos ir Minties gimnazijos langų ir durų keitimo darbai. Dalinai suremontuoti 8 Panevėžio lopšelių-darželių pastatai.

2018 metais daugiabučių namų 5 kiemuose  buvo įrengta  danga ir vaikų žaidimo aikštelės, viešosiose erdvėse pakeisti krepšinio lankai, lentos, suoleliai, keisti stovai. Atlikta „Žemynos“ progimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija. 2018 m. buvo atlikti maniežo stogo kapitalinio remonto darbai. 2019 m. tęsiami darbai. Atliktas remontas V. Variakojo sporto komplekse, „Aukštaitijos“ sporto komplekso stadione įrengtas varžybų informacinis LED ekranas,  remontuojamas „Nevėžio“ sporto kompleksas.

# Siekiant remti švietimo, verslo ir vietinės valdžios partnerystę, orientuotą į mokinių verslumo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, mokslinius tyrimus, Panevėžio kolegija ir KTU PF organizavo seminarus Panevėžio miesto gimnazijų mokiniams apie verslumą, dalyvavo mokslinio tyrimo projektuose.

# Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, jaunimo iniciatyvų projektai.

# Savivaldybės biudžeto išlaidų kultūrai dinamika pavaizduota  15 diagramoje.

# Savivaldybės biudžeto išlaidų kūno kultūrai ir sportui dinamika pavaizduota  16 diagramoje.

Savivaldybės biudžeto išlaidų socialinėms pašalpoms Panevėžio mieste (tūkst. EUR)  ir socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką 2014-2018 m. galima matyti 17 diagramoje.

17 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms pašalpoms Panevėžio mieste (tūkst. Eur)  ir socialinės pašalpos gavėjų skaičius, vnt.

III prioritetas. Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra.

# III prioriteto priemonės apima inžinerinę infrastruktūrą, ekologiją, susisiekimo infrastruktūrą, viešąjį transportą, miesto viešųjų erdvių kompleksinį sutvarkymą.

Strateginio plano III-io prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 18 diagramoje.

III prioriteto neįgyvendintos priemonės per 2018 m.:

3.1.2.7. „Remti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones viešuosiuose pastatuose ir daugiabučiuose namuose“.

Savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa neparengta dėl lėšų trūkumo. Planuojama parengti 2020 m.

3.3.2.4. „Diegti naujas Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto keleivių informavimo priemones“.

Priemonė vykdoma dalinai. Tobulinama TRAFI programėlė, kuri leidžia pateikti pačius tiksliausius maršrutus, atsižvelgiant į viešojo transporto kamščių situaciją realiu laiku. Skirta naudotis per mobiliąsias ryšio priemones.

3.4.2.5. „Miesto prieigų sutvarkymas, riboženklių statyba ir atnaujinimas“.

2018 m. įvyko konkursas, bet neatrinktas nei vienas iš riboženklių konkursui pateiktų darbų. Darbai planuojami 2019 - 2020 m.

3.5.1.2. „Sukurti finansinį paramos mechanizmą „Inovatyvus paveldas“, skirtą atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kuriems taikomi paveldosauginiai reikalavimai (esančių paveldosauginėje miesto zonoje, turinčių saugotinų architektūrinių elementų) ir kurie pasiekia aukštą energetinį efektyvumą“.

2016-2018 m. neskirtos lėšos. Darbai artimiausiu metu neplanuojami dėl lėšų stokos.

Susisiekimo sąlygos priklauso nuo automobilizacijos lygio bei tokių urbanistinių faktorių, kaip gyventojų ir gatvių infrastruktūros tankis, darbo ir gyvenamosios vietos balanso. Kaip matome 19 diagramoje, automobilizacijos lygis Panevėžio mieste 2014-2018 metais augo 16 proc. ir yra lygus Lietuvos vidurkiui (430).

19 diagrama. Automobilizacijos lygis (individualių automobilių skaičius /1000-iui gyventojų) Panevėžio mieste.

Dviračių takų ilgis Panevėžyje yra 94 km ir per paskutinius 5 metus kito nežymiai .

Gatvių su patobulinta danga ilgis ir bendras gatvių tankis ir jų dinamika yra pavaizduota 20 diagramoje.

Miesto viešojo transporto maršrutų skaičius ir vidutinis autobusų parko autobuso amžius pavaizduotas 21 diagramoje.

21 diagrama. Miesto viešojo transporto maršrutų skaičius ir vidutinis autobusų parko autobuso amžius (gamybos m.)

# IŠVADOS

1) Panevėžio miesto plėtros 2014 - 2020 metų strateginio plano įgyvendinimas už 2018 m. siekia 91 procentus. Dauguma priemonių yra pradėtos vykdyti arba vykdomos iš dalies. Strateginio plano vizijos ir prioritetų rodiklių stebėsena parodė, kad dauguma kokybinių rodiklių gerėjo, išskyrus demografinius rodiklius. Išlaidos verslo skatinimui, kultūrai, sportui, švietimui per paskutinius penkerius metus augo. Išlaidos socialinėms pašalpoms ir išmokoms sumažėjo daugiau nei dvigubai.

2) Stebėseną apsunkino tai, kad Strateginio plano vizijos ir prioritetų rodiklių palyginimo su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu analizei reikalingi duomenys kitų miestų savivaldybėse nerenkami, nes viešojo administravimo įstaigos neturi vieningos matavimo rodiklių sistemos. Strateginio plano rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu buvo atliktas pateikiant tik Statistikos departamento duomenis. Be to, Savivaldybės administracijai sunku įtakoti kai kurių veiksmų įgyvendinimo procesus ir rezultatus, kai vykdytojai nėra Savivaldybės administracijos skyriai.

3) Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-8  pakoregavo Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginį planą. Atlikus Strateginio plano veiksmų stebėseną, darytina išvada, kad Panevėžio miesto plėtros 2014 - 2020 metų strateginis  planas ir toliau gali būti peržiūrimas, koreguojamas, papildomas. Planuojamos naujovės, pokyčiai, koreguotinos priemonės atsižvelgiant į miesto poreikius. 2020 metais planuojamas rengti Panevėžio miesto 2021-2027 metų strateginis plėtros planas.

Išsamesnė analizė pateikiama prieduose.