



Panevėžio miesto plėtros 2004 – 2013 metų 

strateginio plano įgyvendinimo 2011 metų ataskaitos
2 priedas 

PANEVĖŽIO MIESTO PLĖTROS 2004-2013 METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 METUS
I PRIORITETAS PROGRESYVI IR NUOLAT AUGANTI EKONOMIKA.

Tikslai:

	1.1.
	Plėtoti palankią investicijoms ir bendradarbiavimui aplinką 

	1.2.
	Sudaryti palankias sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai

	1.3.
	Skatinti darbo vietų kūrimą ir didinti užimtumą


1.1. TIKSLAS. Plėtoti palankią investicijoms ir bendradarbiavimui aplinką.
Uždaviniai ir priemonės: 

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.1.1.Uždavinys.  Patobulinti investavimo tvarką.

	1.1.1.3.
	Skatinti ir remti jaunimo verslumą skatinančias priemones (jaunų žmonių, dalyvavusių verslumo projektuose skaičius)
	Projektų skaičius


	Vnt.
	1
	1
	Kartu su Lietuvos ūkio ministerija organizuotas renginys „Versli Lietuva“ (dalyvavo apie 700 žmonių)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos vyriausiasis jaunimo reikalų specialistas

	1.1.1.4.
	Bendradarbiauti  tarp savivaldybės administracijos ir miesto inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių dėl vieningo tinklų vystymo Panevėžio mieste
	Susitikimų, bendrų pasitarimų skaičius
	Vnt.
	4
	1
	2011 m.vyko 1 susitikimas, pateikti įmonių perspektyviniai planai vystant  miesto inžinerinius tinklus.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Miesto ūkio skyrius,

Architektūros ir urbanistikos skyrius

	1.1.2 Uždavinys. Patobulinti informaciją apie investavimo Panevėžyje galimybes ir jos sklaidos būdus.

	1.1.2.1.
	Organizuoti respublikiniu lygmeniu rengiamų užsienio šalių ambasadų Lietuvoje patarėjų, pareigūnų, ministerijų atstovų vizitus
	Vizitų skaičius
	Vnt.
	2
	2
	Susitikimai su Latvijos ir JAV ambasadoriais
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PPPAR,

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius

	1.1.2.2.
	Kartu su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais kasmet verslo misijas verslo partneriams iš užsienio ir tiek pat misijų Panevėžio verslininkams tikslinėse užsienio rinkose
	Verslo misijų skaičius
	Vnt.
	3
	3
	Įvykdytos verslo misijos į Kaliningradą, Baltarusiją,

Kamčatką
	150


	
	
	
	150
	150


	
	
	
	150
	PPPAR, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius



	1.1.2.3.
	Organizuoti “Aukštaitijos investuotojų forumus”
	Forumų skaičius
	Vnt.
	1
	0
	“Aukštaitijos investuotojų forumai” organizuojami kas 2 metus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PPPAR, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Investicijų skyrius

	1.1.2.4.
	Organizuoti Tarptautinę parodą “Expo Aukštaitija”
	Parodų skaičius
	Vnt.
	1
	1
	Savivaldybė 25 SVV įmonėms išpirko parodoms skirtą plotą 
	150
	18
	
	
	132
	150
	18
	
	
	132
	PPPAR, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, Ryšių su visuomene skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, 
vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.1.3 Uždavinys. Sustiprinti miesto rinkodarą šalyje ir užsienyje.

	1.1.3.1.
	Kasmet parengti ir vykdyti miesto rinkodaros programą
	Įvykdytų priemonių skaičius
	Vnt.
	10
	10
	2011 m. organizuota savivaldos diena, vykdytas rinkodaros mokymų projektas;

įgyvendintas „Panevėžio dienoraščio“ projektas;

Organizuotas moksleivių fotografijų konkursas „Panevėžys – mano miestas";

organizuoti Metų panevėžiečių rinkimai;

įsigyta suvenyrų;

vykdytos miesto įvaizdžio gerinimo akcijos, renginiai;

įvykdytos Europos vyrų krepšinio čempionato reklamos ir viešinimo priemonės
	137
	137
	
	
	
	109
	109
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius

	1.1.3.2.
	Pakeisti Savivaldybės interneto svetainę www.panevezys.lt
	Pakeistų Savivaldybės interneto svetainių skaičius
	Vnt.
	1
	1
	Priemonė įgyvendinta vykdant projektą "Elektroninės demokratijos priemonių sukūrimas ir plėtra Panevėžio miesto savivaldybėje"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius, Informacinės visuomenės plėtros skyrius

	1.1.3.3.
	Viešinti miesto naujienas ir renginius respublikinėse visuomenės informavimo priemonėms
	Pranešimų skaičius
	Vnt.
	150
	800
	
	54,0
	54,0
	
	
	
	42,0
	42,0
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius

	1.1.3.4.
	Parengti Laisvės aikštės atgaivinimo programą ir ją įgyvendinti
	Parengtų programų skaičius ir atliktų renginių skaičius
	Vnt.
	12
	14
	2011 m.vyko 14 renginių, susijusių su Laisvės aikštės atgaivinimu
	30,0
	30,0
	
	
	
	29,0
	29,0
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyrius,

Ekonomikos ir turto valdymo skyrius,

Ryšių su visuomene skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.1.4 Uždavinys. Įtraukti platesnius visuomenės sluoksnius į miesto valdymą, išplėtoti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis.

	1.1.4.1.
	Įtraukti NVO ir bendruomenines organizacijas į miesto valdymą
	Susitikimų su NVO ir bendruomeninėmis organizacijomis skaičius


	Vnt.
	3
	3
	Organizuota konferencija, susitikimas su meru, tarybos nariais
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Vyriausiasis jaunimo reikalų specialistas

	1.1.4.2.
	Organizuoti socialinės rizikos vaikams atvirų durų dienas Vyriausiajame policijos komisariate ir ekskursijas į įvairias teisėsaugos institucijas
	Suorganizuotų atvirų durų dienų, ekskursijų skaičius
	Vnt.
	10
	16
	Suorganizuota 16 renginių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Panevėžio apskrities  VPK,

Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

	1.1.4.3.
	Organizuoti tradicinius renginius, konkursus apie neigiamų socialinių reiškinių prevenciją ir įtraukti miesto ugdymo įstaigas 
	Renginių skaičius
	Vnt.
	3
	5
	14 miesto mokyklų dalyvavo konkurso „Saugūs ir sveiki“ 1-4, 5-8, 10-12 klasių sporto akcijose, teisinių žinių konkurse „Temidė“, 21 ikimokyklinio ugdymo įstaiga - akcijoje „Aš noriu būti saugus“.
	6,5
	4,5
	2,0
	
	
	6,5
	4,5
	2,0
	
	
	Panevėžio apskrities  Panevėžio apskrities  VPK,

Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

	1.1.4.4.
	Įgyvendinti jaunimo politiką Panevėžio mieste
	Projektų, mokymų skaičius
	Vnt.
	3
	8
	Finansuoti 8 projektai. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas” nariams (25 organizacijos)
	71,9
	50,5
	21,4
	
	
	71,9
	50,5
	21,4
	
	
	Savivaldybės administracijos  vyriausiasis jaunimo reikalų specialistas

	1.1.4.5.
	Siekiant išsiaiškinti miesto gyventojų poreikius ir jų kaitą, nuomonę bei pasiūlymus dėl miesto valdymo:

– kartą per dvejus metus rengti reprezentatyvias miesto gyventojų ir ūkio subjektų apklausas;

– kasmet rengti apklausas interneto svetainėje www.panevezys.lt.
	Reprezentatyvių apklausų  ir apklausų interneto svetainėje skaičius
	Vnt.
	20
	
	Reprezentatyvi apklausa neatlikta  dėl lėšų stokos.

 Skelbtos  apklausos interneto svetainėje www.panevezys.lt


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos  Ryšių su visuomene skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.1.5 Uždavinys. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą

	1.1.5.1.
	Dalyvauti Baltijos miestų sąjungos (BMS) veikloje
	BMS Valdybos ir komisijų posėdžių skaičius
	Vnt.
	12
	4
	Dėl lėšų stygiaus nedalyvauta visuose BMS Valdybos ir komisijų posėdžiuose
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Užsienio ryšių skyrius

	1.1.5.2.
	Dalyvauti tarptautinio tinklo „Cities for Children“ („Miestai vaikams“) veikloje.
	Projektų skaičius
	Vnt.
	3
	0
	Dėl lėšų stygiaus nedalyvauta tarptautinio tinklo „Cities for Children“ („Miestai vaikams“) veikloje.
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Užsienio ryšių skyrius

	1.1.5.3.
	Plėtoti ryšius su užsienio šalių miestais
	Vizitų, bendrų projektų skaičius
	Vnt.
	20
	11
	Buvo vykdoma pagal skirtas lėšas
	25,0
	25,0
	
	
	
	21,6
	21,6
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Užsienio ryšių skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.1.6 Uždavinys. Tobulinti Savivaldybės veiklą, pagerinti valdymo kokybę ir operatyvumą.

	1.1.6.3.
	Parengti korupcijos prevencijos programą ir ją įgyvendinti.


	Programos įgyvendinimo 

lygis
	%
	100
	10
	Vykdoma pagal skirtas lėšas. Organizuotas socialinės reklamos konkursas „Miestas be korupcijos“. Dalyviai (moksleiviai ir mokytojai) apdovanoti atminimo dovanomis.
	8,0
	8,0
	
	
	
	0,3
	0,3
	
	
	
	Savivaldybės  administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.1.7 Uždavinys. Sustiprinti Savivaldybės valdymo ir administracinius gebėjimus.

	1.1.7.1.
	Siekiant didinti miesto valdymo efektyvumą ir stiprinti miesto valdžios prestižą, rengti tęstinius (kartą per kadenciją) Savivaldybės tarybos narių (politikų) mokymus.
	Dalyvavusių mokymuose politikų skaičius
	Vnt.
	31
	31
	Įvykdyti mokymai, dalyvauta 38 bendrųjų dalykų  mokymuose,

kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą kursai ir 3 lygių anglų kalbos kursuose
	276
	
	
	276,0
	
	276
	
	
	276,0
	
	Savivaldybės administracijos

Personalo skyrius

	1.1.7.2.
	Rengti Savivaldybės administracijos darbuotojų  ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymus valdymo (viešojo administravimo), organizacinių gebėjimų ir  užsienio kalbų srityse
	Mokymų skaičius;

Dalyvių skaičius
	Vnt.
	12

180


	12

45
	99 administracijos darbuotojai dalyvavo atskiruose mokymuose pagal atliekamas funkcijas, 10 valstybės tarnautojų pravesti įvadiniai valstybės tarnautojų kursai

45 Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai  dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose.

	29,0
	29,0
	
	
	
	25,5
	25,5
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Personalo skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.1.8 Uždavinys.  Tobulinti visų lygių gyventojams ir institucijoms elektroniniu būdu teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas, užtikrinant jų sąveikumą

	1.1.8.1.
	Plėtoti plačiajuostį internetą savivaldos institucijose
	Pastatų (savivaldybės institucijų), prijungtų prie plačiajuosčio interneto, skaičius
	Vnt.
	10
	1
	Prijungtas

Savivaldybės archyvo (Pilėnų g. 43) pastatas.

Kitiems objektams neskirta biudžeto lėšų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius

	1.1.8.2.
	Perkelti ir plėtoti visų lygių viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę erdvę
	III –o, IV-o lygio įdiegtų paslaugų skaičius
	Vnt.
	2
	6
	III lygio -  6  

IV lygio – 0

IV lygio paslaugos neįdiegtos dėl teisės aktų neatitikimų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos  Informacinės visuomenės plėtros skyrius

	1.1.8.3.
	Sudaryti sąlygas nuotoliniu būdu teikti sveikatos priežiūros paslaugas, pagerinti duomenų prieinamumą ir keitimąsi informacija (duomenimis) tarp sveikatos priežiūros įstaigų
	Sveikatos priežiūros  įstaigų teikiamų elektroninių paslaugų skaičius
	Vnt.
	4
	1
	VšĮ Panevėžio poliklinikoje partnerio teisėmis įgyvendina E-sveikatos projektą (pareiškėjas VšĮ Rokiškio rajono ligoninė) įgyvendinus projektą įstaigai gaus 13 kompiuterių, bei reikalingą programinę įrangą. Bendra projekto vertė – 2 mln. Lt. Kitos įstaigos negalėjo dalyvauti projekte, dėl pakeisto finansavimo aprašo.
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, Savivaldybės administracija  

	1.1.8.4.
	Sudaryti sąlygas, švietimo įstaigoms kuo plačiau naudoti IKT ir teikti elektronines paslaugas vietos bendruomenei
	Švietimo įstaigų teikiamos elektroninės paslaugos vietos bendruomenei skaičius
	Vnt.
	2
	1
	21 įstaigoje yra įdiegtas elektroninis dienynas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos  Informacinės visuomenės plėtros skyrius, Švietimo skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.1.9 Uždavinys. Plėtoti elektroninės demokratijos teikiamas galimybes.

	1.1.9.1.
	Įgyvendinti projektą „Elektroninės demokratijos priemonių  sukūrimas ir plėtra Panevėžio miesto savivaldybėje“
	Sukurtų internetinių svetainių skaičius
	Vnt.
	1
	1
	Modernizuota Tarybos posėdžių salė (įdiegta elektroninė posėdžių diskusijų, balsavimo, transliavimo ir archyvavimo sistema), atnaujinta interneto 

svetainė (įdiegta 10 elektroninės demokratijos paslaugų),  aktualizuota Savivaldybės teisės aktų duomenų bazė, išplėtota GIS.
	669
	
	100
	569
	
	669
	
	100
	569
	
	Savivaldybės administracijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius

	
	
	Teikiamų E demokratijos paslaugų skaičius
	Vnt. 
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.1.10 Uždavinys.  Plėtoti E administravimą

	1.1.10.1
	Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistemą
	Išplėtota keitimosi e. dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistema


	%
	30
	30
	Neišplėtota, nes nepilnai įdiegta dokumentų valdymo informacinė sistema, pritaikyta el. dokumentams registruoti. Sistema pilnai bus įdiegta 2012 metais
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10.3.
	Įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto savivaldybės dokumentų ir finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinių sistemų diegimas ir plėtra“
	Įdiegta elektroninių informacinių sistemų skaičius
	Vnt.
	0
	0
	Dokumentų valdymo sistema diegiama pagal planą, o Finansų valdymo apskaitos sistemos pirkimas užsitęsė dėl  teisminių procesų
	426
	
	
	426
	
	406
	
	
	406
	
	Savivaldybės administracijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius


1.2. TIKSLAS. Sudaryti palankias sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai.

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.2.1 Uždavinys. Patobulinti paramos verslui sistemą.

	1.2.1.1.
	Kartu su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais organizuoti metinius forumus įmonių bendradarbiavimui
	Forumų skaičius


	Vnt.
	8
	8
	Įvyko forumai-susitikimai su žinomais Lietuvos verslininkais, bankininkais, finansų analitikais, valstybės valdžios atstovais
	10
	
	
	
	10
	10
	
	
	
	10
	PPPAR,

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir  turto valdymo skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.2.2 Uždavinys. Išplėsti verslo infrastruktūrą ir paslaugas verslui.

	1.2.2.1.
	Įkurti ir plėtoti  Panevėžio pramoninį parką
	Įkurtas Panevėžio pramoninis parkas. Darbų įgyvendinimo lygis
	%
	80
	80
	2011 m.gruodžio mėn. 

pasirašytos su investuotojais 3 investicijų ir žemės nuomos sutartys. Infrastruktūra sukurta dalinai

(įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklai, gatvės su apšvietimu; atlikta drenažo rekonstrukcija) Skirstomųjų tinklų operatorius nevykdė darbų kol nėra konkrečių vartotojų (investuotojų). 2012 m. planuojama įvykdyti darbus.
	571,8
	323,5
	
	248,3
	
	571,8
	323,5
	
	248,3
	
	Savivaldybės  Ekonomikos ir turto valdymo skyrius,

Investicijų skyrius

	
	
	Pasirašytų sutarčių su investuotojais skaičius
	Vnt.
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.2.
	Įgyvendinti  Panevėžio pramoninio parko rinkodaros projektą
	Įgyvendintas rinkodaros projektas
	Vnt.
	1
	
	Parengta Panevėžio pramoninio parko rinkodaros strategija; sukurtas filmas, dalyvauta viešinimo renginiuose
	60,0
	10,0
	
	50,0
	
	60,0
	10,0
	
	50,0
	
	Savivaldybės  administracijos Ryšių su visuomene skyrius, Investicijų skyrius

	1.2.2.5.
	Teikti nemokamą informaciją, konsultacijas verslo klausimais
	Suteiktų konsultacijų skaičius
	Vnt.
	300
	326
	Paslaugos gavėjų skaičius yra 326
	7
	7
	
	
	
	7
	7
	
	
	
	PPPAR, PVKC, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius

	1.2.2.6.
	Organizuoti mokymus ir seminarus verslininkams
	Suorganizuotų mokymų ir seminarų skaičius
	Vnt.
	10
	7
	PPPAR iniciatyva veikia Buhalterių klubas, kuriam kiekvieną mėnesį Rūmų patalpose organizuojami seminarai-susitikimai su Sodros, Mokesčių, Darbo inspekcijos ir kitų institucijų konsultantais
	10
	
	
	
	10
	10
	
	
	
	10
	PPPAR, PVKC, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.2.3 Uždavinys. Skatinti verslumą.

	1.2.3.1.
	Rengti besimokančio jaunimo įdomiausios verslo idėjos ir geriausio verslo plano konkursus.
	Jaunojo verslininko konkursų skaičius
	Vnt.
	1
	2
	Vykdyta mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada.

Vykdytas jaunimo iniciatyvų projektas „9 kombinacijos“.
	23,0
	
	
	23,0
	
	23,0
	
	
	23,0
	
	Savivaldybės administracijos  Švietimo skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.2.4 Uždavinys. Sukurti verslo aplinką, palankią inovacijoms.

	1.2.4.1.
	Rengti konferencijas, seminarus  ir mokymus įmonėms inovacijų svarbai propaguoti
	Konferencijų, seminarų ir mokymų skaičius
	Vnt.
	6
	2
	PPPAR iniciatyva suorganizuotos 2 tarptautinės konferencijos ,,Profesinio rengimo patrauklumo verslui didinimas” ir ,,Naujausios statybų technologijos” 
	174,5
	
	40
	34,5
	
	174,5
	
	40
	34,5
	
	Lietuvos inovacijų centras, PPPAR, MTP,

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius

	1.2.4.2.
	Rengti Panevėžio miesto geriausios inovacinės įmonės konkursą
	Konkursų skaičius


	Vnt.
	1
	1
	2011 m. inovatyviausia įmone išrinkta UAB„Ekoprodukto prekyba“

(produktai iš alaus mielių)
	2,0
	2,0
	
	
	
	2,0
	2,0
	
	
	
	PPPAR,  LIC, Savivaldybės administracijos

Ekonomikos ir turto valdymo skyrius

	1.2.4.3.
	Įgyvendinti projektą “BSR INNOREG Inovacijų skatinimas per tarptautinį bendradarbiavimą”
	Seminarų, konferencijų, renginių skaičius
	Vnt.
	2
	2
	2011 metais 

organizuotas seminaras ir baigiamoji konferencija. Viso projekto metu:

1.Atlikta Panevėžio regiono 10 verslo plėtros organizacijų inovacijų potencialo analizė, 

2.sukurtos Panevėžio verslo konsultacinio centro bei Panevėžio mokslo ir technologijų parko inovacijų strategijos, parengta baldų ir tekstilės sektorių inovacijų strategija, 3.dalyvauta 4 tarptautiniuose mokymuose užsienio šalyse, 

4. organizuoti 5 nemokami seminarai ir baigiamoji konferencija Panevėžyje

5.išleisti informaciniai leidiniai.
	281,8
	42,6
	0
	239,2
	0
	235,8
	89,4
	0
	146,4
	
	Savivaldybės administracijos Investicijų  skyrius



	1.2.4.4.
	Įkurti FIBA ir plėtoti jos veiklą (Foreign International Business Association) (Užsienio verslo investuotojų asociacija)
	Renginių skaičius


	Vnt.
	3
	6
	2011 m. įvyko 6 FIBA renginiai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Ekonomikos ir turto valdymo skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.2.5 Uždavinys. Plėtoti Mokslo ir technologijų parko ir Mechatronikos centro veiklą.

	1.2.5.1.
	Plėtoti Mokslo ir technologijų parko veiklą
	Projektų skaičius
	Vnt.
	2
	1
	Dalyvauta bendrame projekte “BSR INNOREG Inovacijų skatinimas per tarptautinį bendradarbiavimą”su Panevėžio miesto savivaldybe 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Ekonomikos  ir turto valdymo skyrius



	1.2.5.2.
	Plėtoti Mechatronikos centro veiklą
	Projektų skaičius
	Vnt.
	1
	0
	2011 m. buvo surinkta informacija portalo techniniams reikalavimams, parengta medžiaga portalo pildymui, parengtos techninės, portalo paslaugų pirkimo sąlygos. Sudarytos 2 technologijų perdavimo sutartys. Surengtas vienas tematinis seminaras „Difrakciniai optiniai elementai“

Projektą planuojama užbaigti 2012 m.
	1020
	120
	
	900
	
	892
	73
	
	819
	
	Savivaldybės administracijos

Ekonomikos  ir turto valdymo skyrius


1.3. TIKSLAS. Skatinti darbo vietų kūrimą ir didinti užimtumą

	
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.3.1 Uždavinys. Rengti ir įgyvendinti užimtumo didinimo ir nedarbo mažinimo programas bei projektus.

	1.3.1.1.
	Parengti vidutinės trukmės jaunimo užimtumo didinimo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

Įgyvendinti projektą „Būk aktyvus darbo rinkoje“
	Parengtų programų skaičius
	Vnt.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracija,

Darbo birža

	
	
	Dalyvavusių projekte asmenų skaičius
	Vnt.
	200
	245
	
	1031,4
	
	
	1031,4
	
	1031,4
	
	
	1031,4
	
	

	1.3.1.2.
	Kiekvieną norintį ir galintį užsiregistravusį Panevėžio teritorinėje darbo biržoje bedarbį  įtraukti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, atsižvelgiant į  numatytus  prioritetus
	Nukreiptų į aktyvias darbo rinkos politikos priemones bedarbių skaičius
	Vnt.
	2000
	2237
	
	4661,9
	
	90,3
	4571,6


	
	4661,9
	
	90,3
	4571,6


	
	Darbo birža

	
	
	Įdarbintų bedarbių skaičius
	Vnt.
	7000
	8525
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.3.
	Įtraukti didesnį bedarbių ir įmonių (darbdavių) skaičių į „Paramos darbo vietoms steigti“, „Įdarbinimo subsidijuojant“ ir „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo“ priemones
	Įdarbintų (ar įsteigusių savo verslą) bedarbių skaičius
	Vnt.
	700
	845
	
	1292
	
	1292
	
	
	1292
	
	1292
	
	
	Darbo birža


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	1.3.2 Uždavinys. Didinti gebėjimus prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

	1.3.2.1.
	Įtraukti į Pirmo darbo programą visus pirmą kartą darbo ieškančius mokyklų absolventus ir abiturientus
	Įtrauktų į programą absolventų ir abiturientų skaičius
	Vnt.
	1300
	885


	
	20
	
	20
	
	
	20
	
	20
	
	
	Darbo birža

	1.3.2.2.
	Organizuoti socialinių partnerių (darbdavių) informavimą ir mokymą aktualiais darbo rinkos klausimais (lanksčių darbo organizavimo formų diegimas, galimybės gauti paramą steigiant naujas darbo vietas, darbo apmokėjimo reguliavimas ir pan.).
	Renginių skaičius
	Vnt.
	150
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracija,

Darbo birža,

asocijuotos verslo struktūros, profesinės sąjungos, PPAR


I PRIORITETO LĖŠOS

	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)

	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos

	11197,8
	853,1
	1565,7
	8469,0
	310,0
	10948,2
	805,3
	1565,7
	8275,2
	302,0


II PRIORITETAS SVEIKA IR KOKYBIŠKA GYVENIMO APLINKA.

Tikslai:

	2.1.
	Bendras infrastruktūros gerinimas

	2.2.
	Susisiekimo infrastruktūros gerinimas

	2.3.
	Energetikos ūkio modernizavimas

	2.4
	Aplinkos ir sveikatos infrastruktūros gerinimas 


TIKSLAS. 2.1. Bendras infrastruktūros gerinimas. 

Uždaviniai ir priemonės:
	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS

 (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS

(TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.1.1 Uždavinys.  Parengti bendram infrastruktūros tobulinimui reikalingus dokumentus.

	2.1.1.1.
	Atlikti Panevėžio miesto bendrojo plano pakeitimą
	Pakeistų planų skaičius
	Vnt.
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Architektūros ir urbanistikos skyrius

	
	
	Atliktų darbų lygis
	%
	10
	0
	Vyko parengiamasis etapas. Išimtas sąlygų sąvadas. 2011 m. pradėti viešieji pirkimai.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.3.
	Parengti teritorijų planavimo dokumentus
	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius
	Vnt.
	4
	
	Projektas įgyvendinamas. 

Rengiami planai:

Teritorijos prie esamų daugiaaukščių namų ir laisvos valstybinės žemės Panevėžio mieste detalusis planas;

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas;

Sodininkų bendrijų  (SB "Ąžuolas", " Klevas",  "Šermutas") specialusis planas;

Miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų specialusis planas;

Panevėžio miesto gyvenamųjų teritorijų specialusis planas 
	482,1
	72,3
	
	409,8
	
	365,1
	53,2
	
	311,9
	
	Savivaldybės administracijos

Architektūros ir urbanistikos skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.1.2 Uždavinys. Paskatinti turizmo paslaugų ir infrastruktūros plėtrą.

	2.1.2.1.
	Modernizuoti dviračių takų infrastruktūrą


	Parengta galimybių studija, techninis projektas  ir paraiška
	Vnt.
	1
	0
	Parengta galimybių studija 


	7,3
	7,3
	
	
	
	7,3
	7,3
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Investicijų skyrius, Miesto ūkio skyrius

	2.1.2.2.
	Modernizuoti dviračių takų infrastruktūrą (II etapas)


	Parengta galimybių studija, techninis projektas  ir paraiška
	Vnt.
	1
	0
	Kai  priemonei bus skirtos ES lėšos, LR Susisiekimo ministerija Savivaldybėms pateiks informaciją dėl  galimybės teikti paraiškas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Investicijų skyrius, Miesto ūkio skyrius

	2.1.2.3.
	Vykdyti projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“
	Pastatytų paviljonų skaičius

Darbų įgyvendinimo lygis
	Vnt.

%
	1

10
	0

0
	Techninio projekto parengimo paslaugų viešasis pirkimas užbaigtas 2012-01-16.

Projekto veiklos pradėtos nuo 2012-01-16, todėl lėšos 2011 m. panaudotos nebuvo.
	262,0
	50,0
	-
	212,0
	
	
	
	
	
	
	Panevėžio dailės galerija, Savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyrius

	2.1.2.4.
	Kartą per metus parengti ir išleisti informacinį turistams ir lankytojams skirtą leidinį apie Panevėžį.
	Išleistų leidinių skaičius
	Vnt.
	
	
	Parengtas miesto žemėlapis 10000 vnt.; atvirukų komplektas 1500 vnt. ir brošiūra „Panevėžys-krepšinio sirgaliui“, 3000 vnt.
	28,0
	28,0
	
	
	
	28,0
	28,0
	
	
	
	PTIC, Savivaldybės administracijos Investicijų skyrius

	2.1.2.5.
	Parengti ir išleisti reklaminį reprezentacinį leidinį apie miestą.
	Reprezentacinių albumų skaičius (tiražas)


	Vnt.
	1
2000
	700
	Išleista knyga „Panevėžys, miestas, kuriame mano širdis“ 700 vnt.
	19,5


	19,5
	
	
	
	19,5
	19,5
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Ryšių su visuomene skyrius, PTIC

	2.1.2.6.
	Kiekvienais metais pristatyti Panevėžio turizmo galimybes tarptautinėse turizmo parodose.
	Parodų skaičius
	Vnt.
	2
	0
	Dėl lėšų trūkumo parodose nedalyvauta
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	PTIC,  Savivaldybės Investicijų skyrius 


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.1.3 Uždavinys. Didinti gamtinių bei kitų bendrojo naudojimo teritorijų patrauklumą, kurti rekreacinę infrastruktūrą.

	2.1.3.1.
	Pritaikyti Skaistakalnio parką aktyviam žmonių poilsiui, įrengti aktyvaus poilsio aikšteles, dviračių takus
	Įrengtų parkų skaičius
	Vnt.
	1
	0
	Buvo planuojama teikti paraišką siekiant gauti Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos programos paramą, tačiau partneris iš Baltarusijos atsisakė dalyvauti projekte. (Teikiant paraišką, buvo privaloma turėti partnerį iš Baltarusijos)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius

	2.1.3.2.
	Įgyvendinti projektą “Liūčių vandens surinkimo, valymo ir drenažo sistemos projektavimas ir įdiegimas Panevėžyje” 
	Įgyvendintų projektų skaičius
	Vnt.
	0
	0
	Nebuvo paskelbtas paraiškų priėmimas šio pobūdžio projektams finansuoti pagal 2007-2013 m. „Bendradarbiavimo per sieną „ programą.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius

	2.1.3.3.
	Įgyvendinti projektą “Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose” 
	Išvalytas vandens telkinio plotas


	ha
	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius

	
	
	Išvalytas pakrantės plotas
	ha
	2,7
	
	Projektas  neįgyvendintas. Vyko  septyni viešieji pirkimai šių paslaugų tiekėjui parinkti. Paslaugos nenupirktos dėl pasiūlytų didesnių, negu paramos sutartyje numatytų, paslaugų atlikimo  kainų.

Lėšos panaudotos techniniam projektui parengti
	777
	116
	
	661
	
	26
	4
	
	22
	
	

	2.1.3.4.
	Įgyvendinti projektą“Molainių buvusių filtracijos laukų rekultivavimas” 
	Išvalyta ir apsodinta medžiais
	ha
	62,3
	
	Įgyvendinamas tęstinis ( iki 2013 m.) projektas vadovaujantis sutartyje numatytais terminais ir lėšomis.
	380
	19
	
	361
	
	86
	4
	
	82
	
	Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius


2.2. TIKSLAS. Susisiekimo infrastruktūros gerinimas. 

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.2.1. Uždavinys. Efektyviai naudotis išorės susisiekimo tinklu.

	2.2.1.1.
	Sumažinti tranzitinius srautus mieste.

pagerinti susisiekimo tarp užmiesčio kelių ir miesto rajonų informacinę sistemą (sumažinti transporto srautų ridą miesto teritorijoje).

Mažinant tranzitinio transporto srautą miesto centre, nutiesti V.Alanto gatvę, jungiančią Beržų ir Savitiškio gatves
	V.Alanto gatvės darbų užbaigtumo lygis
	%
	30
	10
	V. Alanto gatvės tęsinys: rekonstruota Projektuotojų g. dalis tarp V.Alanto ir Molainių g. ;

atlikta dalis V.Alanto – J.Tilvyčio žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Dėl klimatinių sąlygų sankryžos rekonstravimo darbai neužbaigti.

Gatvės statybai finansavimas nebuvo skirtas

 
	3704
	
	3704


	
	
	1490,7


	
	1490,7


	
	
	Savivaldybės administracijos

Miesto ūkio skyrius

	2.2.1.2.
	Iškelti Panevėžio autobusų stotį iš miesto centro pagal parengtų studijų rekomendacijas.

Pakoreguoti miesto maršrutinio viešojo transporto tinklą siekiant užtikrinti patogų ir greitą susisiekimą su naująja autobusų stotimi ir iš jos su miesto centru.
	Atliktų darbų, iškeliant autobusų stotį užbaigimo lygis
	%
	30
	5
	2011m.  buvo vykdomi žemės sklypo, kuriame numatyta iškelti autobusų stotį (J.Basanavičiaus 67) detalaus plano rengimo darbai. 

Tuo tikslu atlikta šio projekto poveikio aplinkai vertinimo studija. 

Vadovaujantis projekto poveikio aplinkai vertinimo studijos išvadomis, nuspręsta:

1.projektuoti naujos autobusų stoties pastatą didesniu kaip 100 metrų atstumu nuo greta esamos „Statoil“ suskystintų dujų degalinės;

2.atlikti geodeziniai grunto tyrimai esamoje bendrovės degalinėje ir paruoštas užteršto grunto pašalinimo projektas.

Užsitęsus parengiamiesiems darbams, žemės sklypo detalus planas patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr. 1-10-23.
	11,9
	
	
	
	11,9
	11,9
	
	
	
	11,9
	Savivaldybės  administracijos

Miesto ūkio skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.2.2 Uždavinys. Išsaugoti kultūros paveldą.

	2.2.2.1
	Tvarkyti miesto istorinę dalį vadovaujantis miesto istorinės dalies specialiuoju planu


	Įgyvendintų darbų lygis 
	%
	40
	30
	Specialusis planas rengiamas. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, vėluojama dėl projektavimo sąlygų išdavimo. Projekto veiklos pratęstos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, Kultūros paveldo skyrius

	2.2.2.3.
	Atgaivinti miesto istorinę dalį
	Parengtų vieningų fasadų tvarkymo planų ir Laisvės aikštės prieigų, fasadų spalvinimo, mažosios architektūros apželdinimo projektų skaičius
	Vnt.
	1
	0
	Neparengtas Panevėžio miesto istorinės dalies specialusis planas. Darbai bus tęsiami, kai bus parengtas miesto istorinės dalies teritorijų planavimo dokumentas ir numatyta tvarka dėl   Laisvės aikštės prieigų, fasadų spalvinimo, mažosios architektūros.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius,

Kultūros paveldo skyrius,

Miesto ūkio skyrius

	2.2.2.4.
	Parengti miesto parkų, želdinių žaliųjų plotų tvarkymo, mažosios architektūros  koncepciją
	Parengta miesto parkų, želdinių žaliųjų plotų  tvarkymo, mažosios architektūros koncepcijų skaičius

Darbų įgyvendinimo lygis
	Vnt.

%
	1

50
	0
20
	2011 m.vyko parengiamieji darbai ir viešieji pirkimai. Parengta planavimo darbų programa. Koncepciją planuojama parengti 2012 metais.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, Miesto ūkio skyrius



	2.2.2.5.
	Išsaugoti nekilnojamo kultūros paveldo objektus (apskaita, tyrimai, projektavimas, tvarkyba, ženklinimas)
	Atliktų darbų įgyvendinimo lygis (sutvarkytos kapinės, statiniai, memorialinės lentos, paminklai, inventorizavimas ir apskaita)
	%
	20
	20
	Atlikti archeologiniai tyrimai sklype Senamiesčio g. 72 A.;

 Archeologinių radinių rastų sklype Senamiesčio g. 72A. restauravimas;  Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g. ) informacinės rodyklės gydytojui S.Mačiuliui įrengimas;

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veikla ir kultūros paveldo objektų dokumentacijos parengimas;

Senųjų miesto kapinių tvarkymas
	102,0
	102,0
	
	
	
	82,9
	82,9
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius

	2.2.2.6.
	Sutvarkyti Kraštotyros muziejaus statinių kompleksą ir aplinką
	Darbų įgyvendinimo lygis
	%
	10
	0
	Atlikti projektavimo darbai, gautas leidimas statybai. Neskyrus lėšų iš Savivaldybės biudžeto, negautas finansavimas iš Kultūros paveldo departamento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.2.3 Uždavinys. Pagerinti susisiekimo sistemą.

	2.2.3.5.
	Tęsti projekto “Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas” vykdymo I ir II etapo darbus
	Išasfaltuotų gatvių II etape ilgis
	Km
	
	
	Apmokėta už “Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas” I etapo, asfaltavimo darbus. Parengta II etapo techninė dokumentacija.

Vykdomi II etapo asfaltavimo darbų viešieji pirkimai. 

Nepasiektas rezultatas dėl užsitęsusio techninės dokumentacijos rengimo.
	2962,1
	318


	290,7


	2353,4


	
	2962,1
	318


	290,7


	2353,4


	
	Savivaldybės  administracijos Statybos ir statinių priežiūros skyrius

	2.2.3.6.
	Atnaujinti ekologiško viešojo transporto priemones iš ES skiriamų lėšų  

( I etapas)
	Įsigyta ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius
	Vnt.
	6
	
	2011 m. nupirktas investicinis projektas


	60,0
	
	
	
	60,0

	58,8
	
	
	
	58,8
	UAB  „Autobusų parkas“ , Savivaldybės  administracijos Miesto ūkio skyrius, Investicijų skyrius

	2.2.3.7.
	Atnaujinti ekologiško viešojo transporto priemones iš ES skiriamų lėšų    (II etapas)
	Įsigyta ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius
	Vnt.
	7
	
	Kai  priemonei bus skirtos ES lėšos LR Susisiekimo ministerija Savivaldybėms pateiks informaciją dėl  galimybės teikti paraiškas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UAB „Autobusų parkas“ , Savivaldybės  administracijos Miesto ūkio skyrius, Investicijų skyrius


2.3. TIKSLAS. Energetikos ūkio modernizavimas.

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.3.1 Uždavinys. Modernizuoti inžinerinius tinklus ir sistemas.

	2.3.1.1.
	Rekonstruoti nuotėkų tinklus
	Darbų įgyvendinimo lygis
	%
	30
	30
	Rekonstruotas nuotekų rinktuvas Durpyno g. nuo Ramygalos g. iki Pilėnų g. ir nuotekų kolektorius Taikos al. tarp šulinių 152-178.
	500,0
	
	
	
	500,0
	489,5
	
	
	
	489,5
	UAB „Aukštaitijos vandenys“, Aplinkos ministerija

	2.3.1.2.
	Patobulinti Panevėžio miesto vandenvietę, rekonstruoti gręžinius ir vandens gerinimo įrenginius
	Darbų įgyvendinimo lygis
	%
	30
	30
	Išgręžti 2 nauji gręžiniai, rekonstruoti  2 esami gręžiniai, įsigyti I –o ir II –o vandens pakėlimo siurbliai. 
	600,0
	
	
	
	600,0
	564,5
	
	
	
	564,5
	UAB „Aukštaitijos vandenys“

	2.3.1.4.
	Modernizuoti UAB „Panevėžio būstas“ prižiūrimų pastatų šilumos punktus
	Modernizuotų šilumos punktų skaičius
	Vnt. 
	5
	0
	Modernizuojama iš namo kaupimo lėšų ir administruojami namai atsisako šilumos punktų modernizacijos. Nemodernizuotų namų yra  59 procentai (30 iš 51)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AB „Panevėžio energija“, šilumos vartotojai, UAB „Panevėžio būstas“

	2.3.1.5.
	Modernizuoti centralizuotas šilumos tiekimo sistemos tinklus
	Rekonstruotų objektų skaičius
	Vnt.
	3
	3
	Rekonstruotos 3 trasos
	6,3
	
	
	3,1
	3,2
	6,3
	
	
	2,4
	3,9
	AB „Panevėžio energija“

	2.3.1.8.
	Panevėžio RK-1 modernizavimo, panaudojant biokurą elektros energijos ir šilumos gamybai, II etapas
	Modernizuotų RK-1 skaičius
	Vnt.
	1
	0
	Pateikta paraiška į LVPA. Planuojami modernizavimo darbai nuo 2012 metų
	12000
	
	
	6000
	6000
	
	
	
	
	
	AB „Panevėžio energija“


2.4. TIKSLAS: Aplinkos ir sveikatos infrastruktūros gerinimas. 

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.4.1 Uždavinys. Stiprinti žalos aplinkai prevenciją.

	2.4.1.1.
	Sukurti ir įdiegti miesto fizikinės ir cheminės taršos priežiūros sistemą
	Rengiamų triukšmo žemėlapių įgyvendinimo lygis
	%
	30
	30
	
	50
	
	50
	
	
	43
	
	43
	
	
	Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius

	
	
	Vykdomų monitoringų skaičius
	Vnt.
	1
	1
	Vykdytas Panevėžio miesto savivaldybės tyliosios viešosios zonos triukšmo monitoringas
	2
	2
	
	
	
	1,6
	1,6
	
	
	
	

	2.4.1.3.
	Remti švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų vykdomus švietimo aplinkosaugos ir ekologijos klausimais projektus.
	Finansuotų  projektų skaičius
	Vnt.
	10
	9
	Remti 9 aplinkosauginio švietimo projektai
	32
	32
	
	
	
	32
	32
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius, Švietimo skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.5.2 Uždavinys. Gerinti visuomenės sveikatą.

	2.5.2.1.
	Vykdyti sveikos gyvensenos mokymo ir ugdymo programą ugdymo įstaigose.  
	Ugdymo įstaigų skaičius
	Vnt.
	51
	51
	Visos mokyklose dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, visuomenės sveikatos biuro pravedė užsiėmimus bei įgyvendino projektus  ikimokyklinėse įstaigose (dantų ėduonies prevencijos, higienos įgūdžių mokymo, sveikos mitybos skatinimo programas)
	223
	157
	66
	
	
	114
	48
	66
	
	
	Savivaldybės administracijos  Sveikatos skyrius, Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuras

	2.5.2.2.
	Vykdyti visuomenės sveikos gyvensenos skatinimo programas
	Renginių/akcijų/mokymų/straipsnių skaičius
	Vnt.
	90
	100
	Visuomenės sveikatos biuro vykdoma stebėsena, per metus surengta virš 100 paskaitų ir mokymų,

juose dalyvavo asmenų apie 20 000 asmenų
	615
	227
	388
	
	
	569
	210
	359
	
	
	Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuras

	2.5.2.3.
	Plėtoti VšĮ Fizines medicinos reabilitacijos centre teikiamų paslaugų spektrą ir apimtis.
	Įvestų naujų paslaugų skaičius.
	Vnt.
	1
	2
	Suremontuota įstaigos purvo gydykla ir vietoje 2 vietų įrengtos 5

Įstaiga įdiegė elektroninę paslaugų registravimo sistemą „Polis“
	60

60


	
	
	
	60
60


	60

53

	
	
	
	60
53
	Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras

	2.5.2.4.
	Plėtoti VšĮ Panevėžio miesto stomatologijos poliklinikos teikiamų odontologijos paslaugų spektrą.
	Įvestų naujų paslaugų skaičius.
	Vnt.
	1
	1
	2011 m. įstaiga pradėjo teikti dantų implantavimo paslaugas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, VšĮ Panevėžio miesto stomatologijos poliklinika

	2.5.2.5.
	Medicininės ligonių slaugos namuose  paslaugų teikimas.
	Suteiktų paslaugų lygis.
	vnt.
	450
	
	Paliatyvios slaugos paslaugas  teiktos 38 pacientams, suteikta paslaugų 1448.

Už paslaugas apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, Socialinės paramos skyrius, Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	2.6.1 Uždavinys. Sveikatos sistemos infrastruktūros tobulinimas

	2.6.1.1.
	Įsteigti ir išlaikyti „Žemo slenksčio“ kabinetą
	Įsteigtų ir išlaikomų „Žemo slenksčio“ kabinetų skaičius.
	Vnt.
	1
	0
	Vadovaujantis visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos nuostatos nebuvo galima skiri lėšų ilgalaikio turto įsigijimui ir darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimui. Nuostatai pakeisti 2012 m sausio mėnesį. Priklausomybių ligų centras rengia paraišą specialiosios programos lėšoms gauti. Kabinetas pradės veikti 2012 m. gegužės-birželio mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, Panevėžio priklausomybės ligų centras

	2.6.1.3.
	Plėsti socialines paslaugas ir sukurti modernų socialinių paslaugų centrą

(I ir II etapai)
	Atliktų I ir II etapų darbų įgyvendinimo lygis
	%
	90
	38
	2011 m. (I etapas) užbaigtas pastato dalies rekonstravimas;

Projekto pabaiga -2012-05-31. Įgyvendinant projektą sutaupyta apie 1 mln. Lt ES lėšų.

(II etapas) nupirkta pastato dalies rekonstravimo projektavimo paslauga, nupirktos techninio projekto ekspertizės paslaugos. Užsitęsus projektavimo darbams, planuotos lėšos nebuvo panaudotos. Projektas įgyvendinamas
	3705
	751
	
	2954
	
	1407
	253
	
	1154
	
	Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Socialinių paslaugų centras

	2.7.1.2.
	Vykdyti Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro plėtrą
	Įgyvendintų projektų skaičius
	Vnt.
	1 
	1
	Įgyvendintas projektas kurio metu buvo suremontuotos visuomenės sveikatos biuro patalpos, nupirktas 1 automobilis, statistinė programinė įranga, kompiuteriai, spausdintuvai bei kitos darbo priemonės visuomenės sveikatos priežiūros specialistams mokyklose. Įsigytas daugiafunkcinis aparatas, biuro baldai
	243
	
	37
	206
	
	243
	
	37
	206
	
	Sveikatos skyrius,  Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras


II PRIORITETO LĖŠOS
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)

	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos

	26892,2
	1901,1
	4535,7
	13160,3
	7295,1
	8721,2
	1061,5
	2286,4
	4131,7
	1241,6


III PRIORITETAS PRODUKTYVŪS IR KONKURENCINGI ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI.

Tikslai 

	3.1.
	Švietimo, mokslo  ir studijų kokybės bei prieinamumo gerinimas

	3.2.
	Sporto ir kultūros plėtojimas ir patrauklumo didinimas 

	3.3.
	Užtikrinti Panevėžio miesto saugumą.   


3.1. TIKSLAS. Švietimo, mokslo  ir studijų kokybės bei prieinamumo gerinimas. 

Uždaviniai ir priemonės: 

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.1.1  Sukurti atitinkančias reikalavimus mokymosi ir mokymo sąlygas.

	3.1.1.1.
	Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimas
	Įvertintų mokyklų skaičius
	Vnt. 
	4
	4
	Vykdytas 4 mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimas. Vertintos „Nevėžio“, „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos, Juozo Miltinio ir VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijos.
	53,5
	
	53,5
	
	
	53,5
	
	53,5
	
	
	Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

	3.1.1.2.
	Inicijuoti ir vykdyti pedagoginį tėvų ir vaikų švietimą.
	Organizuotų renginių, seminarų, paskaitų išplatintų leidinių skaičius
	Vnt.
	80
	
	Seminaruose dalyvavo 176 mokiniai, 152 tėvai.
	88,5
	
	
	88,5
	
	88,5
	
	
	88,5
	
	Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, švietimo įstaigos

PŠC

	3.1.1.3.
	Skatinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą
	Pedagogų, pakėlusių kvalifikaciją lygis nuo visų 100 proc.
	proc.
	60
	70
	Vyko 507 kvalifikaciniai renginiai, skirti profesinės kompetencijos plėtotei
	722,0
	
	253,0
	469,0
	
	722,0
	
	253,0
	469,0
	
	Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,

PŠC

	3.1.1.4
	Stiprinti nepedagoginio personalo administracinius gebėjimus
	Suteiktų mokymų skaičius
	vnt.
	10
	12
	Vyko kompiuterinio raštingumo, raštvedybos, darbų saugos mokymai sekretorėms, buhalteriams, ūkvedžiams. Mokymuose dalyvavo 798 asmenys.
	614,0
	
	
	614,0
	
	614,0
	
	
	614,0
	
	PŠC

	3.1.1.5.
	Vykdyti vaikų socializacijos  programą
	Parengtų projektų skaičius
	vnt.
	40
	48


	Buvo vykdomos programos: vaikų vasaros poilsiui organizuoti; vaikų socializacijai per metus.
	52,0
	52,0
	
	
	
	52,0
	52,0
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

	3.1.1.6.
	Vykdyti vaikų ir jaunimo pilietinio tautinio ugdymo programą
	Parengtų ir vykdomų programų skaičius


	vnt.
	1
	1
	Vadovaujantis Lietuvos Bendraisiais ugdymo planais Pilietiškumo pagrindų programa įtraukta į privalomų mokomųjų dalykų sąrašą ir dėstoma visose bendrojo ugdymo mokyklose
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.1.2 uždavinys. Gerinti mokymo ir ugdymo kokybę visais švietimo lygiais.

	3.1.2.1.
	Renovuoti/ rekonstruoti/ remontuoti švietimo įstaigų patalpas, atnaujinti jų materialinę bazę.
	Renovuotų/ rekonstruotų/ remontuotų, atnaujintų ikimokyklinių įstaigų skaičius
	vnt.
	7
	3
	Rekonstruotas lopšelis – darželio „Puriena“ pastatas.

Atnaujinti lopšelių –darželių „Žilvytis“ ir „Riešutėlis“ pastatai.

Lopšelių – darželių „Kastytis“, „Vyturėlis“, „Vaikystė“, „Kregždutė“ rekonstravimui buvo vykdomi nauji viešieji pirkimai, nes rangovas nutraukė sutartis. Finansavimo - administravimo sutartys pratęstos iki 2012-05-22
	5244,9
	567,5


	514,8


	4162,6


	
	779,4
	135,5


	0,8
	643,1


	
	Savivaldybės administracijos Statybos ir statinių priežiūros skyrius, 

Investicijų skyrius

	
	
	Renovuotų/ rekonstruotų/ remontuotų, atnaujintų mokyklų skaičius
	vnt.
	1
	2
	Rekonstruota Mykolo Karkos vidurinės mokyklos pastato šildymo sistema.

Rekonstruojamas Kazimiero Paltaroko gimnazijos pastatas
	2434
	981,1
	370
	1082,9


	
	2434
	981,1
	370
	1082,9


	
	


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.1.3 uždavinys. Siekti, kad Panevėžys taptų  stiprus mokslo ir studijų centras, kad mieste būtų įkurta savarankiška aukštoji universitetinė mokykla

	3.1.3.1.
	Atnaujinti savarankiškos aukštosios universitetinės mokyklos steigimo iniciatyvinės darbo grupės sudėtį
	Savarankiškos aukštosios universitetinės mokyklos steigimo iniciatyvinės darbo grupės susirinkimų skaičius
	Vnt.
	3
	0
	Nesuformuota darbo grupė
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės Taryba

	3.1.3.3.
	Organizuoti Panevėžio miesto savivaldybės ir mieste veikiančių aukštųjų mokyklų bendrus renginius, vykdyti bendrus projektus
	Tarptautinių konferencijų/ renginių skaičius
	vnt.
	1
	2
	KTU PI suorganizuotos

dvi tarptautinės konferencijos:

,, ITELMS „ ir

,, CISABE“.

Išleisti 2 pranešimų rinkiniai anglų kalba.
	15
	
	15
	
	
	10
	
	10
	
	
	KTU-PI, Panevėžio kolegija

	
	
	Suorganizuotų Profesijos dienų skaičius
	vnt.
	2
	6
	KTU PI suorganizuoti susitikimai su Panevėžio miesto ir regiono mokyklų profesinio orientavimo mokytojais ir mokiniais, dalyvaujant Panevėžio darbo biržos atstovams.

Panevėžio kolegija -3 renginiai (inžinieriaus diena, slaugytojo diena, socialinio darbuotojo diena)
	21
	
	
	
	21
	21
	
	
	
	21
	KTU-PI, Panevėžio kolegija

	
	
	Atliktų bendrų projektų skaičius
	vnt.
	2
	1
	Panevėžio kolegija atliko projektą „Mokslo, studijų ir verslo kooperacija Panevėžio regione“
	16
	10
	6
	
	
	9
	2
	7
	
	
	KTU-PI, Panevėžio kolegija

	
	
	Kartu su Lietuvos mokslo akademija suorganizuota mokslo žinių diena
	vnt.
	1
	0
	Suorganizuotos dvi sekcijos: Technologinė ir vadybos administravimo.

Dalyvavo instituto darbuotojai bei įmonių atstovai.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės administracija 

	
	
	Suorganizuotų atvirų durų  dienų skaičius
	vnt.
	2
	6
	KTU PI -suorganizuotos atvirų durų dienos KTU PI.

Populiarumas – nedidelis. Reikia ieškoti naujų mokinių pritraukimo formų.

Panevėžio kolegija -2 renginiai regiono abiturientams ir 10 kl. mokiniams
	5
	
	
	
	5
	5
	
	
	
	5
	KTU-PI, Panevėžio kolegija.

	3.1.3.4.
	Atlikti mieste rengiamų specialistų ir jų paklausos  darbo rinkoje tyrimus
	Tyrimų skaičius
	Vnt.
	2
	7
	KTU PI - tyrimai daryti akredituojant studijų programas tarptautiniu lygiu. 4 TF studijų programos tarptautinių ekspertų įvertintos teigiamai.
Panevėžio kolegija -tirtas pastatų energinių sistemų, logistikos vadybos, grožio terapijos, neformalaus meninio ugdymo specialistų poreikis
	21
	
	21
	
	
	21
	
	21
	
	
	KTU-PI, Panevėžio kolegija, Darbo birža

	3.1.3.5.
	Teikti paramą gerai besimokantiems studentams  ir miesto aukštosiose mokyklose organizuojamiems renginiams 
	Studijų rėmimo fondo posėdžiai
	Vnt.
	2
	1
	
	5,0
	5,0
	
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	
	Savivaldybės administracija

	3.1.3.6.
	Viešinti mieste veikiančių aukštųjų mokyklų veiklos rezultatus žiniasklaidos priemonėse, renginių metu
	Viešinimo priemonių skaičius
	Vnt.
	12
	24
	KTU PI ir Panevėžio kolegija pastoviai ( 3-4) kartus į ketvirtį parengia straipsnius apie savo institucijų veiklą.

Pateikiama medžiaga apie studijų  programas, stojimo galimybes ir privalumus studijuojant KTU PI ir Panevėžio kolegijoje.
	126
	
	5
	101
	20
	126
	
	5
	101
	20
	KTU-PI, Panevėžio kolegija


3.2. TIKSLAS. Sporto ir kultūros plėtojimas ir patrauklumo didinimas

Uždaviniai ir priemonės: 
	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.2.1 uždavinys. Remti ir populiarinti profesionalųjį meną (kinas, teatras, muzika, dailė, foto) Panevėžio mieste.

	3.2.1.3.
	Stiprinti meno įstaigų materialinę-techninę bazę


	Įsigytų instrumentų skaičius
	Vnt.
	4
	6
	Vykdoma pagal skiriamas lėšas
	10
	10
	
	
	
	10
	10
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyrius

	
	
	Įsigytos įrangos skaičius
	Vnt.
	3
	8
	
	16,3
	16,3
	
	
	
	16,3
	16,3
	
	
	
	


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.2.3 Uždavinys. Užtikrinti miesto istorijos saugojimą ir jos sklaidą.

	3.2.3.1.
	Formuoti Aukštaitijos dailės kolekciją.
	Įsigyta dailės kūrinių
	Vnt.
	2
	0
	2011 metais neskirta lėšų įsigyti dailės kūrinių
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyrius

	3.2.3.2.
	Parengti Panevėžio miesto  žymių žmonių, įvykių vietos  atminimo įamžinimo vietos koncepciją ir ją įgyvendinti
	Parengta koncepcijų skaičius
	Vnt.
	1
	1
	Parengta žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo Panevėžio miesto  tvarka. Buvo vykdoma

Sudaužyto paminklo generolui Jeriomenkai atkūrimas  Pravoslavų kapinėse J. Tilvyčio g.;

Memorialo  prie Cukraus fabriko  sutvarkymas.

Sutvarkytos rašytojos, visuomenės veikėjos G. Petkevičaitės -Bitės, rašytojo, kunigo J. Lindės -Dobilo ir Panevėžio viešosios bibliotekos E. Jodinskaitės kapavietės pagal parengtą projektą (Ramygalos g. kapinėse).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3.3.
	Restauruoti  Kraštotyros muziejaus ekspoziciją
	Restauruotų ekspozicijų skaičius
	Vnt.
	1
	1
	Restauruojama pagal skiriamas lėšas
	23,4
	
	23,4
	
	
	12
	
	12
	
	
	Savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyrius

	3.2.3.4.
	Įsigyti naujų eksponatų ir papildyti jais Kraštotyros muziejaus ekspozicijas
	Įsigytų eksponatų  skaičius
	Vnt.
	100
	1628
	
	0
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.2.4 Uždavinys. Skatinti ir remti tarptautinį kultūrinį dialogą.

	3.2.4.1.
	Organizuoti tarptautinius kultūros ir meno festivalius
	Festivalių skaičius 
	Vnt.
	3
	10 
	1.Tarptautinė fotografijos bienalė;

2.Baltinos šalių tarptautinis folkloro festivalis „Aisūs kankleliai; 

3. Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Lagaminas 10“ ;. 4.Filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ ;

5. IV tarptautinis šokių festivalis „Prie Nevėžio“ ;

6. IX tarptautinis tapytojų pleneras „Panevėžys 2011“;

7. Tarptautinis  akmens skulptūros simpoziumas;

8. X tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis „Jazz fontanas“; 

9. II tarptautinis dainavimo konkursas „Sing Christmas;

10. Tarptautinis vaikų tautinių šokių ir dainų festivalis „Mes nupinsim šokių pynę
	544
	216
	178
	35
	115
	196
	81
	32
	
	83
	Savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.2.5 uždavinys. Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos bei mažinti skaitmeninę atskirtį visuomenėje

	3.2.5.1.
	Užtikrinti interneto bei kitų elektroninių paslaugų prieigą bibliotekose
	Aptarnaujamų prieigų skaičius
	Vnt.
	49
	51
	
	49
	49
	
	
	
	48
	48
	
	
	
	Savivaldybės administracija,

Kultūros ir meno skyrius

	3.2.5.3.
	Užtikrinti Panevėžio paveldo skaitmeninimą ir skelbimą
	Suskaitmenintų paskelbtų dokumentų  skaičius
	Vnt.
	100


	140
	
	3
	3
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.2.6 uždavinys. Užtikrinti kokybišką kultūros paslaugų teikimą

	3.2.6.1.
	Remti kultūros ir meno  įstaigų darbuotojų gebėjimų ugdymą
	Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius
	Vnt.
	300
	212
	
	13,2
	13,2
	
	
	
	13,2
	13,2
	
	
	
	Savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyrius


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.2.7 uždavinys. 

	3.2.7.3.
	Renovuoti kūno kultūros ir sporto centro „Aukštaitijos“ sporto kompleksą
	Renovuotų kompleksų skaičius
	Vnt.
	1
	0
	Neskirtas finansavimas iš Valstybės investicijų programos (VIP )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kūno kultūros ir sporto centras


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.2.8 uždavinys. Plėtoti  “Sporto visiems” judėjimo veiklą.

	3.2.8.1.
	Skatinti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų steigimą ir jų veiklą.
	Naujai įkurtų organizacijų skaičius
	vnt.
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kūno kultūros ir sporto centras

	3.2.8.2.
	Remti neįgaliųjų žmonių integracijos per kūno kultūrą ir sportą priemonių įgyvendinimą.
	Paramą gavusių projektų  skaičius
	vnt.
	3
	2
	2011 m. pateiktos 2 paraiškos
	5,0
	5,0
	
	
	
	2,0
	2,0
	
	
	
	Kūno kultūros ir sporto centras

	3.2.8.3.
	Įgyvendinti daugiabučių namų ir mokyklų kiemuose esančių sporto aikštelių sutvarkymo programą.
	Sutvarkytų sporto aikštelių skaičius.


	vnt.
	2
	0
	Neskirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kūno kultūros ir sporto centras

	3.2.8.5.
	Organizuoti tradicinius ir naujus kūno kultūros ir sporto renginius miesto gyventojams.
	Suorganizuotų renginių skaičius
	vnt.
	80
	46
	Renginiai organizuoti pagal skirtas lėšas
	226
	226
	
	
	
	223
	223
	
	
	
	Kūno kultūros ir sporto centras, visuomeninės organizacijos.

	3.2.8.6.
	Remti „Cido“ arenos veiklą
	Renginių skaičius
	Vnt.
	20
	65
	Organizuoti 65 renginiai, iš jų 20 Savivaldybės renginių
	2383
	2383
	
	
	
	2211
	2211
	
	
	
	


	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.2.9. Uždavinys. Remti aukšto meistriškumo sportinę veiklą.

	3.2.9.1.
	Remti olimpinio rezervo sportininkų rengimą
	Prestižinėse sporto varžybose dalyvavusių sportininkų skaičius
	vnt.
	90
	87
	Sumažinus finansavimą, buvo vykdoma pagal skirtas lėšas
	34,6
	34,6
	
	
	
	34,6
	34,6
	
	
	
	Kūno kultūros ir sporto centras

	3.2.9.2.
	Remti žaidimų sporto šakų komandas, reprezentuojančias miestą
	Paramą gavusių komandų skaičius.
	vnt.
	5
	6
	
	500
	500
	
	
	
	380
	380
	
	
	
	Kūno kultūros ir sporto centras

	3.2.9.3.
	Įrengti dviračių treko centro sporto bazę

	Įrengtų sporto bazių skaičius
	vnt.
	1
	1
	
	940
	
	940
	
	
	940
	
	940
	
	
	

	3.2.9.4.
	Vykdyti Europos vyrų krepšinio čempionato varžybų organizavimo ir krepšinio populiarinimo bei plėtros Panevėžio mieste programą
	Programos priemonių įvykdymo lygis 

Įsteigtų merginų krepšinio sporto centrų skaičius (2011 m.)
	%

vnt.
	100

0
	100

0


	Programa įgyvendinta. 

Per 2011 m.surengtų tarptautinių rungtynių planas (8-15) įvykdytas ir yra 25 rungtynės.

Įsteigti merginų krepšinio sporto centrą planuojama nuo 2012 metų.
	1500
	1500
	
	
	
	1500
	1500
	
	
	
	Kūno kultūros ir sporto centras


3.3. TIKSLAS. Užtikrinti Panevėžio miesto saugumą. 

Uždaviniai ir priemonės: 

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Produkto kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2011
	2011
	Rezultatai

Pastabos /Nepasiekimo priežastys
	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	Atsakingi, vykdytojai

	
	
	
	
	PLR
	FLR
	
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos 
	Nac. biudžeto lėšos 
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos 
	

	3.3.1 Uždavinys. Sustiprinti nusikalstamumo prevenciją.

	3.3.1.1.
	Kasmet organizuoti šviečiamuosius renginius ir akcijas, vykdyti viešinimą, skirtą nusikalstamumo prevencijai.
	Renginių (akcijų), spaudos konferencijų skaičius
	Vnt.
	100
	150
	126 kartus policijos pareigūnai susitiko su gyventojais, kurių metu kalbėjo apie nusikalstamumo prevenciją, turto apsaugą, 

organizavo 8 konferencijas, 5 akcijas, kalbėjo radijo ir televizijos laidose.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Panevėžio apskrities VPK

	3.3.1.2.
	Organizuoti konkursą „Saugi kaimynystė“
	Konkursų skaičiaus
	Vnt.
	1
	1
	Konkurse „Saugi kaimynystė“ dalyvavo 5 Panevėžio miesto daugiabučių namų savininkų bendrijos (namai).
	5,0
	5,0
	
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	
	Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius, Panevėžio apskrities VPK


III PRIORITETO LĖŠOS

	NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)
	ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT)

	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos
	Viso lėšų
	Savivaldybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užs. valstybių parama


	Privačios lėšos

	15670,4
	6576,7
	2379,7
	6558,0
	156,0
	10532,0
	5700,2
	1704,3
	2998,5
	129,0








PAGE  
32

