## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 -2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA
SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA (06)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2020 m. asignavimų patvirtintas planas | 2020 m. asignavimų patikslintas planas | 2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto naudojimą
01 | 01 | Teisiškai įregistruoti naują ar neįregistruotą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą
01 | 01 | 01 | Gyvenamųjų patalpų kadastriniai matavimai ir teisinė registracija, objektų paruošimas privatizuoti, turto vertinimas | 288724610 | 9 | SP | 5 | 5 | 2 | Teisiškai įregistruotų objektų skaičius | 2 | 0 | Nebuvo poreikio teisiškai įregistruoti objektų. Padaryta 17 turto vertinimo ataskaitų, nes vyko būstų privatizavimai.
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 2 | Turto vertinimo ataskaitos | 5 | 17
01 | 01 | 02 | Nekilnojamojo turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas) teisinė registracija, kadastriniai matavimai ir turto vertinimas, privatizuojamų objektų vertinimas | 288724610 | 7 | SP | 5 | 5 | 3.8 | Teisiškai įregistruotų objektų skaičius | 30 | 49 | Teisinė registracija ir kadastrinių duomenų tikslinimas buvo vykdomi pagal poreikį
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 3.8 | Turto vertinimo ataskaitos | 5 | 4
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 10 | 10 | 5.8
01 | 02 | Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti Savivaldybės turtą.
01 | 02 | 01 | Atlikti gyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją, vidaus ir lauko inžinerinių tinklų ir įrenginių remontą | 288724610 | 9 | SP | 70 | 67.5 | 61.9 | Suremontuotų gyvenamųjų patalpų skaičius | 10 | 23 | Per metus suremontuoti 23 socialiniai būstai ir gyvenamosios patalpos bendrabučiuose.
[6 empty] | Iš viso: | 70 | 67.5 | 61.9
01 | 02 | 02 | Padengti Savivaldybės neišnuomotų gyvenamųjų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidas | 288724610 | 9 | SP | 10 | 14.5 | 13.8 |  |  |  | Lėšos dengiamos pagal poreikį.
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 14.5 | 13.8
01 | 02 | 03 | Skirti lėšų išlaidoms už atnaujinamų namų (pastatų) dalį, priklausančią Savivaldybei nuosavybės teise, padengti | 288724610 | 7;9 | SP | 5 | 3 | 0 | Savivaldybės atnaujintų butų skaičius atnaujinamuose namuose | 2 | 0 | Lėšos skirtos iš Būsto energijos taupymo agentūros.
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 3 | 0
01 | 02 | 07 | Įsigyti finansinio turto | 288724610 | 7.8 | SB | 60 | 60 | 5 |  |  |  | Savivaldybės taryba 2020-04-30 sprendimu Nr. 1-83 nusprendė tapti VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininke ir skirti 5,0 tūkst.Eur dalininko įnašą. Taip pat buvo numatytas įnašas Regiono plėtros tarybai (tačiau organizacija buvo įregistruota tik 2021 m.) ir VšĮ Panevėžio keleivinis transportas (tačiau siekiant efektyvumo buvo suderinta, kad jų veiklos sąnaudos padengiami iš pajamų.
[6 empty] | Iš viso: | 60 | 60 | 5
01 | 02 | 08 | Atlikti negyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją, vidaus ir lauko inžinerinių tinklų ir įrenginių remontą | 288724610 | 7 | SP | 130.3 | 130.3 | 10.9 | Suremontuotų negyvenamųjų patalpų skaičius | 10 | 12 | Sutaupyta atliekant viešuosius pirkimus. Negyvenamųjų patalpų remonto darbai vykdomi pagal poreikį.
[6 empty] | Iš viso: | 130.3 | 130.3 | 10.9
01 | 02 | 09 | Padengti Savivaldybės neišnuomotų negyvenamųjų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidas | 288724610 | 7 | SP | 4 | 4 | 3.6 |  |  |  | Mažesnės nepanaudotų negyvenamųjų patalpų išlaikymo sąnaudos.
[6 empty] | Iš viso: | 4 | 4 | 3.6
01 | 02 | 10 | Skirti lėšų išlaidoms už atnaujinamų namų (negyvenamųjų patalpų) dalį, priklausančią Savivaldybei nuosavybės teise, padengti | 288724610 | 7 | SP | 3.7 | 3.7 | 3.6 | Savivaldybės atnaujintų negyvenamųjų patalpų skaičius atnaujinamuose namuose | 2 | 2 | Vykdoma pagal poreikį
[6 empty] | Iš viso: | 3.7 | 3.7 | 3.6
01 | 02 | 11 | Padengti Savivaldybės gyvenamosioms patalpoms naujų inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotėkų) įrengimo ir prijungimo prie misto centralizuotų tinklų išlaidas | 288724610 | 7 | SP | 30 | 30 | 0 | Savivaldybės gyvenamosiose patalpose įrengti nauji inžineriniai (vandetiekio- nuotekų) tinklai | 2 | 0 | Savivaldybės gyvenamosioms patalpoms naujų inžinerinių tinklų darbų (vandentiekio ir nuotėkų) įrengimo ir prijungimo prie miesto centralizuotų tinklų darbai nupirkti tik metų pabaigoje. Darbai tebevyksta, todėl lėšos nepanaudotos.
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 30 | 0
01 | 02 | 12 | Įsigyti nekilnojamojo turto, reikalingo Savivaldybės vykdomų projektų įgyvendinimui | 288724610 | 7 | SB | 0 | 90 | 47.3 |  |  |  | Įsigyta tvora su vartais J. Biliūno g. 12
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 90 | 47.3
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 313 | 403 | 146.1
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 323 | 413 | 151.9
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 323 | 413 | 151.9
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2020 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2020 m. asigna-vimų patiks-lintas planas | 2020 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 323 | 413 | 151.9
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 60 | 150 | 52.3
|  | Įstaigų uždirbtos pajamos SP (pajamos už paslaugas) |  |  |  |  | 263 | 263 | 99.6
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
Paskolos lėšos P
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms VB(VIP)
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 323 | 413 | 151.9

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo ir finansų skyrius
12 | Švietimo skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Investicijų projektų skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Panevėžio sporto centras