AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO MIESTO PLĖTROS 2014–2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METŲ ATASKAITAI

2021-11-10

1.Problemos esmė:

2013 m. spalio 10 d. Panevėžio miesto tarybos sprendimu Nr. 1-280 (su vėlesniais pakeitimais) buvo patvirtintas Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginis. Dokumentas buvo išdėstytas nauja redakcija 2 kartus – 2016 m. vasario 22 d. PMS tarybos sprendimu Nr. 1-41 ir 2017 m. sausio 26 d. PMS tarybos sprendimu Nr. 1-8.

2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr.1-203 patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas.

Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Panevėžio miesto plėtros strateginio plano organizavimo tvarkos aprašą, Savivaldybės taryba kiekvienais metais svarsto ir priima sprendimus dėl  Strateginio plano įgyvendinimo.

2.Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Panevėžio miesto plėtros strateginio plano organizavimo tvarkos aprašas, kuris sudaro sąlygas kontroliuoti Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimą, kasmetinį plano įgyvendinimo darbų ciklą bei įgyvendinimo rodiklių ir sąnaudų sistemą. Vadovaudamasi tvarkos aprašu, Savivaldybės administracija parengė Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano vykdymo ataskaitą už 2020 metus – surinko duomenis iš plano veiksmų vykdytojų (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Panevėžio teritorinės darbo biržos, Vyriausiojo policijos komisariato, Kauno technologijos Panevėžio instituto, Panevėžio kolegijos) ir parengė plano veiksmų įgyvendinimo analizę.

Dokumente išskirti 3 miesto plėtros prioritetai: 1. Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas, 2. Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas, 3. Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra.

Sprendimo projektą, kuriuo tvirtinama ilgalaikio plano ataskaita sudaro 3 dalys:

1. Vizijos rodikliai.  Šie rodikliai parodo strateginio plano veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto sektorių – visuomenės, ekonomikos, aplinkos – raidai ir artėjimą prie vizijos.

2. Prioritetų rodikliai. Šie rodikliai parodo kaip sekasi įgyvendinti prioritetus per tikslus ir uždavinius.

3. Priemonių rodikliai. Šie rodikliai apibūdina konkrečios priemonės įgyvendinimą.

Pagrindiniai Panevėžio SPP ataskaitos rezultatai.

Vizijos rodikliai (pateikiami sprendimo projekto 1 priede). Juos sudaro 14 rodiklių:

- Vidutinis metinis gyventojų skaičius metų pradžioje (asm.);

- Jaunų žmonių (14–29 m. amžiaus) dalis bendroje gyventojų skaičiaus struktūroje (proc.);

- Natūrali gyventojų kaita (toliau – NGK);

- Migracijos saldo;

- Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)

- Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur);

- Bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP), tenkantis 1 apskrities gyventojui (tūkst. Eur);

- BVP dalis, sukuriama Panevėžio apskrityje (proc.);

- Pridėtinė vertė, tenkanti 1 apskrities užimtajam (tūkst. Eur);

- Palyginus procentais nuo tenkančios pridėtinės vertės 1 užimtajam Lietuvoje (proc.);

- Tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI), tenkančios 1 gyventojui (Eur);

- TUI 1 gyventojui nuo Lietuvos TUI dydžio (proc.);

- Materialinės investicijos (toliau – MI), tenkančios 1 gyventojui (Eur);

- MI, tenkančios Panevėžio miestui nuo Lietuvos MI dydžio (proc.).

Prioritetų rodiklių reikšmės pateikiamos sprendimo projekto 2 priede.

Priemonių rodikliai pateikiami sprendimo projekto 3 priede. Įvertinus visas Panevėžio SPP 2014–2020 įgyvendinimo ataskaitas (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ir 2019 metų), kurios buvo patvirtintos tarybos sprendimais, nustatyta, kad per Panevėžio SPP 2014–2020 įgyvendinimo laikotarpį, apimantį 2014–2020 metus buvo vykdoma priemonių:

|  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonių įvykdymas (proc.) | 86,2 | 82,0 | 89,9 | 93,0 | 91,0 | 92,0 | 94,0 |
| Planuota priemonių | 124 | 130 | 119 | 129 | 130 | 134 | 130 |
| Pabaigta įgyvendinti priemonių | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |
| Vykdoma (arba iš dalies vykdoma) priemonių | 106 | 106 | 107 | 120 | 118 | 120 | 122 |
| Nevykdoma priemonių | 17 | 23 | 12 | 9 | 11 | 11 | 8 |

3.Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą strateginio plano organizavimo tvarkos aprašą, Savivaldybės taryba kiekvienais metais svarsto ir priima sprendimus dėl  Strateginio plano įgyvendinimo ataskaitos, prieš tai ją apsvarsčius Panevėžio miesto plėtros strateginio planavimo  komisijos posėdyje. Strateginio plano ataskaitos projektas už 2020 metus apsvarstytas 2021 m. spalio 29 d. Komisijos posėdyje ir buvo nutarta ataskaitą teikti tvirtinti Savivaldybės Taryboje.

4.Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Pateikti  ataskaitos 3 priede.

5.Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Priėmus sprendimą  neigiamų pasekmių nesitikima.

6.Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas.

Projekto rengėjas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

# Priedai.

- priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo vizijos rodikliai

- priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo prioritetų rodikliai

- priedas. Priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai už 2020 m.

Strateginio planavimo ir

finansų skyriaus  vyr. specialistė			Asta Puodžiūnienė