Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.A-21

STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO

2021-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės (veiksmo) kodas | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2021-ųjų metų planuota reikšmė, rezultatas | 2021-ųjų metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 100 | 100 | Planuotas rezultatas pasiektas | Pilnai įgyvendinta |
| 01 | 01 | 01 | Sąlygų sudarymas profesionaliems menininkams kurti |  | Įgyvendintų veiklų skaičius | Vnt. | 2 | 2 | Planuotas rezultatas pasiektas | Įvykdytos S. Eidrigevičiaus kūrybos sklaidos priemonės: pristatymas parodoje ArtVilnius 2021; įstaigos veiklos planai viešinti Muziejų nakties metu; išliestas albumas Stasys Eidrigevičius: plakatai; Europos ir Japonijos muziejams išplatinti S. Eidrigevičiaus kūrybą reprezentuojantys S. Eidrigevičiaus kalendoriai |
|  |  |  |  |  | Į veiklą įtrauktų menininkų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Planuotas rezultatas pasiektas | Stasys Eidrigevičius |
| 01 | 01 | 02 | SEMC strategijos rengimas |  | Parengta strategijos dalis | Proc. | 30 | 30 | Planuotas rezultatas pasiektas | Parengta įstaigos vizija, misija, artimiausi uždaviniai |
| 01 | 02 | Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir išsiskirtų iš kitų miestų |  |  | Savalaikis veiklų įgyvendinimas nustatytais terminais | Įgyvendinta, neįgyvendinta | Įgyvendinta | Įgyvendinta | Planuotas rezultatas pasiektas | Pilnai įgyvendinta |
| 01 | 02 | 01 | SEMC pastato statybos priežiūros vykdymas |  | Savalaikis veiksmų atlikimas | Pavėluotai, laiku | Laiku | Laiku | Planuotas rezultatas pasiektas | Vykdyta atliekamų rangos darbų kontrolė. Vyko susirašinėjimai su CPVA dėl projekto eigos, rengtos paraiškos mokėjimams, registruoti pakeitimai. Kontroliuoti rangovo faktiškai atlikti darbai, jų atitikimas techniniam projektui ir kokybė. Buvo aptariami darbo brėžiniai, grafikai, vyko kassavaitiniai pasitarimai su rangovais bei projektuotojais dėl neaiškumų ir problemų, nupirkti ir atlikti papildomi reikalingi darbai, ekspertizės. Parengtas detalus kino salės projektas. Vykdyta projekto lėšų apskaita, atlikti reikalingi mokėjimai. Viso pastato statybai 2021 m. panaudota 2 537 599 EUR. |
| 01 | 02 | 02 | J. Čerkeso-Besparnio sodybos interjero dizaino projekto parengimas |  | Parengtas projektas | Vnt. | 1 | 1 | Planuotas rezultatas pasiektas | Projektas parengtas |
| 01 | 03 | Sudaryti sąlygas miesto gyventojams, ypač jaunimui, dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti jų kūrybiškumą ir meninę raišką |  |  | Veiklų įgyvendinimas nustatytais terminais | Įgyvendinta, neįgyvendinta | Įgyvendinta | Įgyvendinta | Planuotas rezultatas pasiektas | Pilnai įgyvendinta |
| 01 | 03 | 01 | J. Čerkeso-Besparnio sodybos įveiklinimo koncepcijos sukūrimas |  | Parengtas įveiklinimo planas | Vnt. | 1 | 1 | Planuotas rezultatas pasiektas | Planas parengtas |
| 01 | 04 | Puoselėti kultūros paveldą |  |  | Perduotų meno kūrinių skaičiaus pokytis | Proc. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 04 | 01 | S. Eidrigevičiau kolekcijos formavimas |  | Pasirašyta sutartis dėl kolekcijos perdavimo | Vnt. | 1 | 1 | Planuotas rezultatas pasiektas | Pasirašyta sutartis dėl kolekcijos perdavimo |
|  |  |  |  |  | Parengtų meno kūrinių aprašų skaičius | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Perduotų meno kūrinių skaičius | Vnt. | 180 | 0 | Neįgyvendinta | Sutarties rengimas buvo labai komplikuotas. Ji pasirašyta tik metams baigiantis, todėl kūrinių perimti nespėta. |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ (11 programa)

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2021-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2021-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ: | 100 | 81,8 |
| 1.1. Išlaidoms | 100 | 81,8 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 65,2 | 53,8 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 99,5 | 81,3 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) | 0,5 | 0,5 |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) |  | 0,1 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) |  |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  |  |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai |  |  |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ (02 programa)

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2021 metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2021 metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ: | 2493,8 | 2082,3 |
| 1.1. Išlaidoms |  |  |
| iš jų darbo užmokesčiui |  |  |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 100 | 100 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) |  |  |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) | 1591,5 | 1426,6 |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) | 802,3 | 555,7 |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) |  |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  |  |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai |  |  |