Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

KULTŪROS CENTRO PANEVĖŽIO BENDRUOMENŲ RŪMŲ

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas |  | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2021 metų planuota reikšmė, rezultatas | 2021 metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Paversti Panevėžio miestą kultūros traukos centru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | Sudaryti tinkamas sąlygas profesionalaus meno kūrybai, įkurti ir vystyti kūrybinių industrijų sektorių mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 01 |  | Skatinti ir plėsti profesionalaus meno kolektyvų, menininkų pasirodymus mieste |  | Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 22 | 22 | Planuotas rezultatas pasiektas |  |
|  |  |  |  |  |  | Profesionalių meno kolektyvų koncertų skaičius per metus | Vnt. | 42 | 45 | Planuotas rezultatas viršytas | COVID-19 karantino apribojimų 2020 m. neįvykę koncertai perkelti į 2021 m. |
| 01 | 02 | Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir išsiskirtų iš kitų miestų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 01 |  | Įgyvendinti naujas rinkodaros priemones |  | Įgyvendintų naujų priemonių skaičius per metus | Vnt. | 14 | 14 | Planuotas rezultatas pasiektas |  |
| 01 | 02 | 02 |  | Didinti įstaigos specialistų kompetencijas ir kelti kvalifikaciją |  | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 38 | 38 | Planuotas rezultatas pasiektas | Iš įstaigoje dirbančių 37 specialistų , kvalifikaciją kėlė 14. |
| 01 | 02 | 03 |  | Įsigyti įrangos įstaigos veikloms įgyvendinti |  | Įsigytos įrangos skaičius per metus | Vnt. | 14 | 14 | Planuotas rezultatas pasiektas | Keltuvas neįgaliesiems – 1 Kompiuteris -1 Dulkių siurbliai -2 Mobilios garso kolonėlės – 4 Galimybių paso skeneris – 1 Komp. monitoriai – 2 Pianinai - 3 |
| 01 | 03 | Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybingumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 03 | 01 |  | Įveiklinti miesto viešąsias erdves |  | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 47 | 48 | Suorganizuota 1 renginiu daugiau. |  |
|  |  |  |  |  |  | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 6 | 6 | Planuotas rezultatas pasiektas | Renginiai vyko: Laisvės a., Respublikos g. , kultūros ir poilsio parke, Marijonų parke, Sausio 13 -osios skvere . |
| 01 | 03 | 02 |  | Dalyvauti kitų kultūros įstaigų organizuojamų renginių programose |  | Dalyvavimų renginiuose skaičius per metus | Vnt. | 189 | 70 | Planuotas rezultatas nepasiektas | COVID-19 karantino apribojimų Bendruomenių rūmų kolektyvai neturėjo galimybės dalyvauti kitų kultūros įstaigų organizuojamų renginių programose |
| 01 | 03 | 03 | Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose užsienyje |  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 9 | 1 | Planuotas rezultatas nepasiektas | COVID-19 karantino apribojimų dalyvauta tik viename tarptautiniame renginyje užsienyje - I tarptautiniame Pomeranian folkloro festivalyje ,,Swinoujscie 2021“ Festivalyje dalyvavo vaikų ir jaunimo šokių ansamblis „Grandinėlė |
| 01 | 03 | 04 | Bendradarbiauti su miesto ir regiono verslo įmonėmis, švietimo ir kultūros įstaigomis |  |  | Sudarytų bendradarbiavimo, partnerystės sutarčių skaičius per metus | Vnt. | 256 | 238 | Planuotas rezultatas nepasiektas | Bendradarbiavimo, partnerystės sutarčių sudaryta mažiau, nes verslo įmonės dėl COVID-19 karantino, neturėjo finansinių galimybių paremti organizuojamus kultūros renginius |
|  |  |  |  |  |  | Įgyvendintų bendrų projektų skaičius per metus | Vnt. | 62 | 62 | Planuotas rezultatas pasiektas | Tai projektai susiję su valstybinių švenčių, miesto švenčių, tradicinių švenčių ir paminėtinų datų organizavimu. Bendradarbiavimo projektai su miesto švietimo įstaigomis, verslo įmonėmis ir kitomis organizacijomis. |
| 01 | 04 | Puoselėti kultūros paveldą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 | 01 | Organizuoti kultūros paveldo renginių |  |  | Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 9 | 9 | Planuotas rezultatas pasiektas | Advento vakaras, Trys karaliai, Joninės, Užgavėnės , Atvelykio šventė. Parodyti 3 Velykų spektakliai vaikams |
| 01 | 04 | 02 | Sudaryti sąlygų miesto gyventojams dalyvauti mėgėjų meno veikloje |  |  | Mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių skaičius | Vnt. | 23 | 24 | Planuotas rezultatas viršytas | Įsikūrė naujas liaudies šokių kolektyvas ,,Aukštaitukai“, vad. Justas Nagrockis |
|  |  |  |  |  |  | Mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 371 | 297 | Planuotas rezultatas nepasiektas | Kolektyvų dalyvių skaičius sumažėjo dėl COVID-19 karantino apribojimų. Dalyviai atsisakė dalyvauti virtualiose repeticijose |
| 01 | 05 | Sudaryti sąlygas miesto gyventojams, ypač jaunimui, dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti jų kūrybiškumą ir meninę raišką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 | 01 | Rengti edukacines programas moksleiviams ir miesto bendruomenei. |  |  | Naujų parengtų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 19 | 19 | Planuotas rezultatas pasiektas |  |
|  |  |  |  |  |  | Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 37500 | 12228 | Planuotas rezultatas nepasiektas | Iš 12 228 dalyvių skaičiaus, 11465 virtualūs dalyviai. |
|  |  |  |  |  |  | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 59 | 42 | Planuotas rezultatas nepasiektas | Dėl COVID-19 karantino apribojimų, nebuvo galimybės vykdyti edukacinę veiklą. |
|  |  |  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Edukacinių programų pagrindinis užsakovas miesto švietimo įstaigos. Atsiliepimai yra teigiami, kas rodo mokyklų aktyvų susidomėjimą ir dalyvavimą mūsų rengiamose edukacinėse programose. |
| 01 | 05 | 02 | Organizuoti renginius, skatinančius bendruomenės įtrauktį į kūrybiškumą |  |  | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 325 | 314 | Planuotas rezultatas nepasiektas | Dėl COVID-19 karantino apribojimų, nebuvo galimybės organizuoti renginius. |
|  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 233500 | 199279 | Planuotas rezultatas nepasiektas | Dėl COVID-19 karantino apribojimų, nebuvo galimybės organizuoti renginius tuo pačiu sumažėjo ir lankytojų skaičius |
|  |  |  |  |  |  | Lauko renginių skaičius per metus | Vnt. | 64 | 65 | Planuotas rezultatas viršytas | Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena (2) Vasario 16-oji-Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena (2) Kovo 11-oji-Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena(2) Laiškas istorijai (prezidento akcija) (1) Aukštaitiškos Užgavėnės (1) Tarptautinė vaikų gynimo diena (1) Vasarvidžio (Joninių) šventė (1) Liepos 6-oji - Valstybės diena (1) Žemės diena, žemės valanda (2) Miesto gimtadienis (38) Projektas „Susitikime penktadienį“ (12) Projektas „Panevėžys kviečia“(1) |
|  |  |  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo renginiais vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  | Kiekvienais metais yra vykdoma KCPBR lankytojų kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo tyrimas. Tyrimo metu nustatyta, kad organizuojami renginiai vertinami teigiamai. Daugiausia žmonių lankosi spektakliuose ir koncertuose, taip pat norėtų daugiau renginių/susitikimų su įdomiais/žymiais žmonėmis. Didelę įtaką daro renginio kaina, atlikėjo profesionalumas ir renginio vieta. |
| 01 | 05 | 03 | Skaitmenizuoti kultūrines paslaugas |  |  | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius | Vnt. | 64 | 64 | Planuotas rezultatas pasiektas |  |
|  |  |  |  |  |  | Peržiūrų skaičius | Vnt. | 72150 | 50040 | Planuotas rezultatas nepasiektas | Žiūrovai daugiau pageidavo lankytis gyvai renginiuose ir nuo rugsėjo lankėsi tik gyvai, todėl peržiūrų skaičius mažesnis nei planuota |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2021-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2021-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ: | 955,8 | 938 |
| 1.1. Išlaidoms | 955,8 | 938 |
| iš jų darbo užmokesčiui |  |  |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 955,8 | 889,4 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 819,9 | 817,8 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 130 | 65,7 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 5,9 | 5,9 |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) |  | 48,6 |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  | 37,8 |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai |  | 10,8 |