Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

įsakymu Nr. A-21

Kino centras „Garsas“

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės (veiksmo) kodas | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2021-ųjų metų planuota reikšmė, rezultatas | 2021-ųjų metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Paversti Panevėžio miestą kultūros traukos centru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | Sudaryti tinkamas sąlygas profesionalaus meno kūrybai, įkurti ir vystyti kūrybinių industrijų sektorių mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 01 | Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias profesionaliųjų menininkų įtraukimą į vietos kultūrinius projektus |  | įgyvendintų kino projektų, į kuriuos įtraukti profesionalieji menininkai, skaičius | Vnt. | 5 | 5 | Pasiektas planuotas rezultatas | Įgyvendinti projektai: 1. XVII-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ 2. „Mano mokytojas kinas“ 3. „Nacionalinis kinas“ 4. „Kino pamoka“ 5. Panevėžio agentūros „Sos vaikai“ renginys |
|  |  |  |  |  | įtrauktų menininkų skaičius | Vnt | 25 | 30 | Planuotas įtrauktų menininkų skaičius viršytas 5 vnt. | 1. XVII-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ – 9. 2. „Mano mokytojas kinas“ – 4. 3. „Nacionalinis kinas“ – 12. 4. „Kino pamoka“ – 4. 5. Panevėžio agentūros „Sos vaikai“ renginys – 1 |
|  |  |  |  |  | profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 0 | Planuotas parodų skaičius neįgyvendintas | Neįvykdyta dėl karantino, taip pat naujose erdvėse nėra tinkamų patalpų parodų eksponavimui |
| 01 | 01 | 02 | Organizuoti mieste tarptautines kino programas |  | suorganizuotų tarptautinių profesionaliojo meno festivalių skaičius | Vnt | 1 | 1 | Pasiektas planuotas rezultatas | Suorganizuotas XVII-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ |
| 01 | 01 | 03 | Plėsti nekomercinio kino sklaidą |  | nekomercinio kino rodymas proc. | Proc. | 72 | 77 | Planuota reikšmė viršyta 5 proc. | Parodyta daugiau europinių bei lietuviškų filmų nei planuota |
|  |  | 04 | Užtikrinti nenutrūkstamą kasdieninį kino repertuarą |  | kino seansų skaičius per metus | Vnt. | 1500 | 851 | Planuotas seansų skaičius neįgyvendintas | Kino ceentras „Garsas“ dėl Covid-19 pandemijos ir persikėlimo darbų dirbo tik 5,5 mėn. |
|  |  |  |  |  | žiūrovų (lankytojų) skaičius per metus | Vnt. | 15000 | 8827 | Planuotas žiūrovų skaičius neįgyvendintas | Kino centras „Garsas“ dėl Covid-19 pandemijos ir persikėlimo darbų dirbo tik 5,5 mėn. |
|  |  |  |  |  | Padidėjęs gyventojų įsitraukimas į kultūrinį gyvenimą proc. | Proc. | 2 | 2 | Pasiektas planuotas rezultatas | Facebook sekėjų skaičius padidėjo 4.2 %; Naujai prisiregistravusių naujienlaiškių prenumeratorių skaičius padidėjo 35 % |
|  |  |  |  |  | kino renginių skaičius per metus | Vnt. | 25 | 25 | Pasiektas planuotas rezultatas | 11 susitikimų su lietuviškų filmų kūrėjais; 3 edukacinių filmų premjeros; 4 retrospektyvų pristatymai; 7 XVII-ojo Tarptautinio filmų festivalio „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ renginiai. |
| 01 | 01 | 05 | Kino filmų licencijų pirkimas |  | įsigytų filmų licencijų skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Pasiektas planuotas rezultatas | Įsigytos licencijos filmams: „Mažoji Klara“, „Mažosios Klaros Kalėdos“, „Kosminis vaikis“. |
| 01 | 01 | 06 | Išvažiuojamieji seansai |  | išvažiuojamųjų kino seansų skaičius | Vnt. | 12 | 16 | Planuotas rezultatas viršytas 4 seansais | Projekte „Nacionalinis kinas“ buvo numatyta 12 seansų, bet dar buvo norinčių užsisakyti mokamus seansus. |
| 01 | 02 | Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir išsiskirtų iš kitų miestų. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 01 | Įgyvendinti renginių rinkodaros priemones |  | įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius | Vnt. | 24 | 24 | Pasiektas planuotas rezultatas | 1. Reportažo suorganizavimas GNTV apie virtualią kino sale, 2. Kino mįslių talpinimas Facebook profilyje karantino metu; 3. Pranešimų /straipsnių rašymas, viešinimas ; 4. Konkursai Facebook profilyje - dalintis įrašu, žymėti draugus, kelti nuotraukas į komentarus kino bilietams laimėti (3 vnt.); 5. Kroatų kino seansui vaišės žiūrovams – mini spurgos; 6. Raudonas kilimas (3 kartai); 7. Obuolių pyragas (Animacinio filmo „Mažoji Klara” premjera); 8. Mažosios Klaros knygelės – dovana mažiesiems žiūrovams (Animacinio filmo „Mažoji Klara” premjera); 9. Mažosios Klaros spalvoti siluetai – stendai (2 vnt.), su kuriais žiūrovai fotografavosi, papuošė kino centrą „Garsas” ; 10. Pinjata „Europos kinas ir dieną, ir naktį” vaikiškam kino seansui; 11. Festivalio „Europos kinas ir dieną, ir naktį” kino renginio metu buvo rengiamas konkursas ir 2-iems laimėtojams padovanotos knygos-autobiografijos „Frida. Fridos Kahlo autobiografija”; 12. Skelbimai laikraščiuose; 13. Festivalio „Aš+Miestas=Kinas“ banerinė reklama lrytas.lt, sekunde.lt portaluose, festivalio „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ banerinė reklama sekunde.lt portale. 14. Konkursų rengimas kitose Facebook grupėse: AINA.lt, lrytas.lt 15. Plakatų, skrajučių spauda; 16. Kroatijos vėliavėlių gamyba „Europos kinas ir dieną, ir naktį” renginiui; 17. Lietuviško kino dienos prizas. Žiūrovus kvietėme balsuoti už labiausiai patikusį filmą, žiūroviškiausio filmo kūrybinei grupei įteiktas meninio stiklo studijos Glass Remis prizas. Prizas atiteko filmo „Partizano žmona“ kūrybinei grupei (1 kartas). 18. Kino bilietų nuolaidos (2 filmai už 6 Eur, perki 1 bilietą už 4 Eur, o antras už 1 Eur, abonementai: į 4-6 filmų programas 10 Eur); 19. Lapkričio 14 d. Europos kino dienai – suaugusiems dovana-saldainiai, vaikams – animatoriaus programa; 20. Dovanos saldainiai su personažais mažiesiems žiūrovams (animacinio filmo „Mažosios Klaros Kalėdos” premjera); 21. Dalyvavimas kultūrinės edukacijos forume „Kultūra atrakina” pristatyta kino centro „Garsas” veikla, priemonės švietimo įstaigoms, surengtas konkursas. 22. Edukacinė programa „Kosmo misija” nuotykių filmo „Kosminis vaikis” premjeros metu; 23. Festivalio „Aš+Miestas=Kinas“ reklama Aukštaitijos radio stotyje „Pulsas”; 24. Vaišės projekto „Europos kinas ir dieną, ir naktį” Kroatų ir Čekų Ambasadų renginių svečiams. |
| 01 | 02 | 02 | Veiklos kokybės gerinimas |  | naujų netradicinių kultūros renginių sk. per metus | Vnt. | 1 | 1 | Pasiektas planuotas rezultatas | XVII-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ surengtas kitu formatu – festivalis vyko 4 mėnesius, kas savaitę. |
|  |  |  |  |  | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius (vnt.) | Vnt. | 1 | 1 | Pasiektas planuotas rezultatas | Suskaitmeninta edukacinė programa „Kino istorija“ |
| 01 | 02 | 03 | Skatinti ir remti kultūros darbuotojų kompetencijų didinimą ir kvalifikacijos kėlimą |  | kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius | Vnt. | 12 | 12 | Pasiektas planuotas rezultatas | Iš 15 specialistų kvalifikaciją kėlė 12 darbuotojų. |
| 01 | 03 | Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybingumą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 03 | 01 | Organizuoti temines kino programas, kino retrospektyvas |  | suorganizuotų kino programų, kino retrospektyvų skaičius | Vnt. | 6 | 11 | Planuotas rezultatas viršytas 5 renginiais | Partnerių kino programos – 3; Kino programos – 4; Retrospektyvos -4. |
| 01 | 03 | 02 | Organizuoti viešosiose miesto erdvėse išskirtinius kino seansus, kurie teikia miestui gyvybingumą, gerina miesto įvaizdį vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu |  | suorganizuotų kino seansų miesto viešosios erdvėse skaičius | Vnt. | 36 | 21 | Planuotas seansų skaičius neįgyvendintas | Projektas „Kinas po atviru dangumi“, „Kalėdiniai seansai“, XVII-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ prie kino centro „Garsas“. Rezultatas nepasiektas dėl Covid-19 ribojimų |
|  |  |  |  |  | viešųjų miesto erdvių, panaudotų renginiams organizuoti, skaičius | Vnt. | 4 | 3 | Nepasiektas planuotas rezultatas | Rezultatas nepasiektas dėl Covid-19 ribojimų |
| 01 | 04 | Sudaryti sąlygas miesto gyventojams, ypač jaunimui, dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti jų kūrybiškumą ir meninę raišką |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 | 01 | Įtraukti į įstaigos veiklą kultūros savanorius |  | į kino veiklą įtrauktų savanorių skaičius | Vnt. | 33 | 33 | Pasiektas planuotas rezultatas |  |
|  |  |  |  |  | savanorių pagalba suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 5 | 5 | Pasiektas planuotas rezultatas | XVII-asis Filmų festivalis „AŠ-MIESTAS- KINAS“, edukacinis renginys „Moliūgų skaptavimo dirbtuvės“, 3 edukacinių filmų premjeros |
| 01 | 04 | 02 | Plėtoti kino edukaciją Panevėžyje |  | pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 70 | 99 | Planuotas rezultatas viršytas 29 edukacinėmis programomis | Padidėjo lankytojų iš rajono mokyklų skaičius |
|  |  |  |  |  | edukacinių programų lankytojų skaičius | Vnt. | 2500 | 3265 | Planuotas rezultatas viršytas 765 lankytojais | Padaugėjo lankytojų iš rajono mokyklų |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2021 metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2021 metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ: | 373,6 | 336,2 |
| 1.1. Išlaidoms | 373,6 | 336,2 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 203,7 | 203,7 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI | 373,6 | 336,2 |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 329,5 | 305,4 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 291,8 | 291,7 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 35 | 11 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 2,7 | 2,7 |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: | 44,1 | 30,8 |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 0,1 | 0,1 |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  |  |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai | 44 | 30,7 |