Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

PANEVĖŽIO TEATRO „MENAS“

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2021 metų planuota reikšmė, rezultatas | 2021 metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | Sudaryti tinkamas sąlygas profesionalaus meno kūrybai, įkurti ir vystyti kūrybinių industrijų sektorių mieste |  |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 14 | 27 | Planuotų veiklų pokytis išaugo | Padidėjo spektaklių teatre ir gastrolėse skaičius |
| 01 | 01 | 01 | Iniciatyvų, skatinančių profesionaliųjų menininkų įtraukimą į teatro veiklą, įgyvendinimas |  | Įgyvendintų projektų skaičius per metus | vnt | 3 | 3 | Planas įvykdytas | Imersinis spektaklis „Pragaras“, judesio spektaklis „Pykšt pokšt tratata“ ir gatvės spektaklis-improvizacija „Atvykėliai“ |
|  |  |  |  |  | Į spektaklius įtrauktų menininkų (režisierių, dailininkų ir kt.) skaičius | vnt | 6 | 9 | Planas įvykdytas | Režisierių iniciatyva išaugo kūrėjų komanda: režisieriai A. Špilevoj, A. Swarztain; choreografai I. Fontez, P. Soutou; kompozitoriai P. Von, P. Trijonis, R. Mur; scenografė B. Šulniūtė; aktorė K. Švenčionytė |
| 01 | 01 | 02 | Teatro veiklos sklaida ir plėtra |  | Parodytų spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 72 | 73 | Planas įvykdytas |  |
|  |  |  |  |  | Premjerų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 3 | Planas įvykdytas | Imersinis spektaklis „Pragaras“, judesio spektaklis „Pykšt pokšt tratata“ ir „Anti“ pagal Sofoklio kūrinį „Antigonė“ |
|  |  |  |  |  | Premjerinių spektaklių kokybinis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planas įvykdytas | Anketinė apklausa raštu internetu: Apklausta – 82 Iš jų teigiamai – 71 Neigiamai - 11 |
|  |  |  |  |  | Gastrolinių spektaklių užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Gastrolinių spektaklių Lietuvos regionuose skaičius per metus | Vnt. | 7 | 15 | Planas įvykdytas | Gautas finansavimas spektaklio „Musių valdovas“ sklaidai regionuose – parodyti 6 spektakliai ir gauti 2 papildomi užsakymai pasirodyti Rokiškyje ir Telšiuose |
| 01 | 01 | 03 | Dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, festivaliuose, atstovaujant ir pristatant Panevėžio ir Lietuvos teatro meno kultūrą |  | Dalyvavimų respublikiniuose renginiuose skaičius | Vnt. | 2 | 1 | Planas neįvykdytas | Dalyvavome profesionalų teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ Spektaklis „Pikseliukai arba kas telefone gyvena“ laimėjo jauno žiūrovo prizą. Į planuojamą Alytaus „COMEDY“ festivalį nepakviesti |
|  |  |  |  |  | dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 02 | Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir išsiskirtų iš kitų miestų |  |  | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Buvo vykdoma lankytojų apklausa raštu, internetu: Apklausta – 82 Iš jų teigiamai – 71 Neigiamai - 11 |
| 01 | 02 | 01 | Naujų rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  | Įgyvendintų naujų rinkodaros priemonių skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Planas įvykdytas | Spektaklių rodymas internetu, Pasakos mieste su IQ kodu, informacijos sklaida naujuose kultūros renginių portaluose |
|  |  |  |  |  | Žiūrovų (lankytojų) skaičius teatre per metus | Vnt. | 6000 | 5611 | Planas neįvykdytas | Planuotas žiūrovų skaičius sumažėjo dėl COVID19 ribojimų renginiams viduje. |
| 01 | 02 | 02 | Bendradarbiavimo su verslo įmonėmis, miesto ir rajono švietimo įstaigomis plėtra |  | Sudarytų bendradarbiavimo, partnerystės sutarčių skaičius | Vnt. | 2 | 5 | Planas įvykdytas | Sudarytos sutartys su Specialiojo ugdymo centru, Lietuvos Raudonojo kryžiaus asociacija, Labadaros ir paramos fondu „Vilties arka“, J. Miltinio gimnazija, VšĮ „Socialinė iniciatyva“ |
|  |  |  |  |  | Įgyvendintų bendrų projektų skaičius | Vnt. | 2 | 2 | Planas įvykdytas | Renginys Raudonojo kryžiaus savanoriams, Savanorių dalyvavimas teatro veikloje |
| 01 | 02 | 03 | Teatro specialistų kompetencijų didinimas ir kvalifikacijos kėlimas |  | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 50 | 50 | Planas įvykdytas | Aktorių kvalifikacijos kėlimo kursas ,,Neurologinis metodas taikomas vaidyboje“ – 14 dalyvių, kūrybinių dirbtuvių ciklas profesionalams - kvalifikacijos kėlimo kursai ,,Gatvės teatras“ -12 dalyvių |
| 01 | 02 | 04 | Teatro garso, apšvietimo, kitos scenos technikos įrangos atnaujinimas |  | Techninės įrangos atnaujinimo dalis | Proc. | 10 | 10 | Planas įvykdytas | Pakeisti prožektoriai, dalis kompiuterinės įrangos. |
| 01 | 03 | Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybingumą |  |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 12,5 | 12,5 | Planuotų veiklų pokytis išliko | Anketa dėl kultūros pasitenkinimo vykdomomis teatro veiklomis. Apklaustųjų sk. 83, iš jų teigiamai įvertino - 75, neigiamai - 8 |
| 01 | 03 | 01 | Kultūrinių renginių (parodų, ekspozicijų, koncertų ir kt.) organizavimas |  | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 5 | 5 | Planas Įvykdytas | Koncertas ir kūrybiniai užsiėmimai vaikų gynimo dienai, teatro kiemelio puošyba spec. mokyklos mokinių pagamintais kalėdiniais žaislais, A. Gudo paroda „497“, kultūros žurnalo „Senvagė“ pristatymas ir koncertas, orientacinės varžybos „Teatro keliais“ |
| 01 | 03 | 02 | Dalyvavimas kitų įstaigų organizuojamų Panevėžio miesto bendruomenei svarbių renginių, valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimų ir kitų kultūros renginių programose |  | Dalyvavimų renginiuose skaičius | Vnt. | 4 | 4 | Planas įvykdytas | Joninių šventė, Miesto gimtadienis, Kalėdų eglės įžiebimo ceremonija, akcija „Padovanok namus sparnuočiui inkilą“ |
| 01 | 04 | Sudaryti sąlygas miesto gyventojams, ypač jaunimui, dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti jų kūrybiškumą ir meninę raišką |  |  | Kultūros ir meno veikloje dalyvavusių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 0 | 2470** |  | **2020 m. mažas dalyvių skaičius dėl COVID-19 pandemijos apribojimų vykdyti veiklą. |
| 01 | 04 | 01 | Teatro jaunimo studijos veiklos plėtra |  | Teatro studijos dalyvių skaičius | Vnt. | 10 | 10 | Planas įvykdytas | Studijos auklėtinių skaičius išliko stabilus |
|  |  |  |  |  | Įgyvendintų veiklų skaičius | Vnt. | 2 | 2 | Planas įvykdytas | V. Šekspyro soneto Nr. 14 įgarsinimas ir įvaizdinimas, performanas „Hamletas“. Pasirodymų režisierė D. Klementjeva |
| 01 | 04 | 02 | Dalyvavimas neformaliojo švietimo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų programose |  | Parengtų Kultūros paso programų skaičius | Vnt. | 5 | 5 | Planas įvykdytas | Spektakliai „Musių valdovas“+diskusija, „Meilė džiazas ir velnias“+diskusija, „Alio-valio“+edukacija. „Edukacija-ekskursija teatre“ ir kūrybinės dirbtuvės „Kodas: teatras“ |
|  |  |  |  |  | Kultūros paso programų dalyvių skaičius | Vnt. | 8000* | 1018 | Planas įvykdytas | *techninė klaida dėl dalyvių skaičiaus. Turėtų būti 800 dalyvių. |
|  |  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo kultūros paso programomis kokybinis vertinimas | Teigiamas, patenkinamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Rezultatas pasiektas | Apklaustųjų sk. 62: iš jų teigiamai – 51; patenkinamai – 8; neigiamai - 3 |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

| Finansavimo šaltiniai | 2021-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2021-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: | 491,0 | 449,8 |
| 1.1. Išlaidoms: | 491,0 | 449,8 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 487,8 | 379,1 |
| 1.2. Turtui įsigyti* |  |  |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 491,0 | 449,8 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 427,7 | 419,0 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SVB) | 6,6 | 6,6 |
| 2.1.3. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 56,7 | 24,2 |
| 2.1.4. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |
| 2.1.5. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai (KT) | 25,6 | 11,1 |