Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS

2021 M. VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2021 m. Planuota reikšmės, rezultatas | 2021 m. faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Paversti Panevėžio miestą kultūros traukos centru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | Sudaryti tinkamas sąlygas profesionalaus meno kūrybai, įkurti ir vystyti kūrybinių industrijų sektorių mieste |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | -50 | 100 |  |  |
| 01 | 01 | 01 | Sąlygų sudarymas profesionaliems menininkams eksponuoti savo parodas muziejaus erdvėse | Parodų, į kuriuos įtraukti profesionalieji menininkai, skaičius | Vnt. | 1 | 2 | Parodų planas viršytas viena paroda | Eksponuota suplanuota R. Požerskio fotografijų paroda „Baltijos kelias“ ir papildomai atsiradus vietai liepos mėn. eksponuota E. Ivanausko paroda „Manipuliacijos“. |
|  |  |  |  | Įtrauktų menininkų skaičius | Vnt. | 1 | 2 | Eksponuotos dviejų menininkų parodos | Eksponuoti R. Požerskio ir E. Ivanausko darbai. |
| 01 | 02 | Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir išsiskirtų iš kitų miestų. |  | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Įvykdyta lankytojų apklausa Apklausos rezultatai teigiami | Apklausti 77 pilnamečiai lankytojai. Muziejaus patalpomis patenkinti 97 % lankytojų; Aptarnavimo kokybe patenkinti 100%; Bilietų kaina patenkinti 88%; Darbo laiku patenkinti 94%; Ekspozicijomis patenkinti 97%; Informacine sklaida patenkinti 91%. |
| 01 | 02 | 01 | Panevėžio kraštotyros muziejaus veiklos sklaida | Įgyvendintų naujų rinkodaros priemonių skaičius | Vnt. | 1 | 2 | Muziejaus sklaidos planas viršytas viena priemone | Įrengtas suplanuotas lauko reklaminis ekranas prie Moigių namų, papildomai pastatytas informacinis stendas apie muziejų Kniaudiškių g. |
|  |  |  |  | Muziejaus lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 10 000 | 14 191 | Numatytas plano rodiklis viršytas 4191 lankytojų skaičiumi | Įtakos turėjo naujai parengtos ekspozicijos, bei edukacinių programų pasiūla. |
| 01 | 02 | 02 | Panevėžio kraštotyros muziejaus fizinės ir informacinės infrastruktūros modernizavimas | Sutvarkytų pastatų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | - | - |
| 01 | 02 | 03 | Muziejaus ekspozicijų modernizavimas, interaktyvių kūrybinių sprendimų diegimas ir pritaikymas įvairių socialinių bei amžiaus grupių poreikiams | Modernizuotų ekspozicijų skaičius | Vnt. | 1 | 0 | Planuotos ekspozicijos „Tautų katilas“ rengimas dalinai įgyvendintas: paruošta koncepcija, planas ir dizaino projektas | Dėl negautų lėšų iš ES projekto „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ nebuvo įrengta ekspozicija. |
| 01 | 02 | 04 | Bendradarbiavimas su miesto ir regiono kultūros ir švietimo įstaigomis | Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Planas įgyvendintas | Pasirašytos sutartys: 1. Su V. Mikalausko menų gimnazija – dėl muziejaus parodų mokykloje. 2. Su asociacija „Aukštaitijos kultūros draugija“ – dėl bendrų renginių muziejuje. 3. Su UAB „ON Media“ – dėl nemokamos reklamos ir renginių sklaidos. |
|  |  |  |  | Įgyvendintų priemonių skaičius | Vnt. | 323 | 379 | Planas viršytas 56 suteiktomis konsultacijomis | Konsultuota istorijos, etnografijos, gamtos temomis. Konsultacijos vyko įvairiomis formomis – gyvai, telefonu ar virtualiu būdu. |
| 01 | 02 | 05 | Miesto ir regiono praeities išskirtinių bruožų ir specifikos Lietuvos kontekste ieškojimas ir sklaida muziejinėmis komunikacijos priemonėmis | Surengtų konferencijų skaičius | Vnt. | 2 | 2 | Planas įgyvendintas | Muziejuje rugpjūčio 23 d. vyko konferencija-diskusija „Istorijos pasakojimai: nuo faktų iki interpretacijų“ ir lapkričio 19 d. – konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka“. |
|  |  |  |  | Surengtų konferencijų kokybinis vertinimas, dalyvaujant ekspertams | Teigiamas, Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Pasiektas teigiamas vertinimas | Projektas „Juozo Zikaro metų minėjimo renginiai Panevėžio muziejuje “, į kurio veiklas įėjo ir konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka“, aptarta Muziejaus taryboje dalyvaujant išorės ekspertams. |
| 01 | 02 | 06 | Muziejaus specialistų kompetencijų didinimas ir kvalifikacijos kėlimas | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 50 | 78 | Planas viršytas 28 proc. | Karantinas paskatino muziejaus darbuotojus aktyviai dalyvauti mokymuose. Atsirado naujų kvalifikacijos kėlimo formų ( pvz. virtualios, kuriomis muziejininkai aktyviai naudojosi). |
| 01 | 03 | Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybingumą |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 3 | 18 |  |  |
| 01 | 03 | 01 | Išskirtinių renginių ir atmintinų dienų minėjimų organizavimas | Suorganizuotų renginių, skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Planas įgyvendintas | Surengti renginiai: „Muziejų naktis-2020“(gegužės15 d.); G. Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ teikimo ceremonija (birželio 25 d.) ir diskusija , skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai (rugpjūčio 23 d.). |
| 01 | 03 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas | Suorganizuotų renginių miesto viešosiose erdvėse skaičius | Vnt. | 6 | 4 | Planas iš dalies įgyvendintas | Organizuota ir pravesta: 3 ekskursijos po miestą per Muziejų naktį; Muziejų kelio renginys-ekskursija „Senasis miesto sodas“; Akcija “Uždek žvakutę ant partizano kapo“; Ekskursija po žydų paveldo vietas. Nepavyko organizuoti dviejų renginių miesto mikrorajonuose, kur buvo planuota pristatyti edukacinę muziejaus veiklą. |
|  |  |  |  | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 4 | 4 | Planas įgyvendintas | Sausio 13-osios skvere organizuotas renginys; Miesto poilsio ir kultūros parke pastatytas muziejaus stendas; Molainių g. skvere pastatytas muziejaus stendas; Muziejaus teritorijoje pastatytas muziejaus stendas, vyksta renginiai. |
| 01 | 03 | 03 | Reprezentacinių parodų apie miesto praeitį parengimas | Parengtų parodų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Nuo 2021-11-18 muziejaus 3 a. parodų salėje veikia paroda „Juozo Zikaro studijoje“. |
|  |  |  |  | Reprezentacinių parodų kokybinis vertinimas, dalyvaujant ekspertams | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Įvertinta ekspertų teigiamai | Projektas „Juozo Zikaro metų minėjimo renginiai Panevėžio muziejuje “, į kurio veiklas įėjo ir paroda „Juozo Zikaro studijoje“, aptarta Muziejaus taryboje, dalyvaujant išorės ekspertams. |
| 01 | 03 | 04 | Kitų parodų (kilnojamų, virtualių) parengimas | Parengtų parodų skaičius | Vnt. | 17 | 23 | Planas viršytas 6 parodomis | Parengta ir eksponuota: 6 parodos eksponuotos muziejaus salėse; 14 virtualių parodų, iš jų – 12 tarptautinių . Karantinas, uždaręs muziejaus erdves, privertė ieškoti naujų muziejaus pristatymo formų (tokių, kaip virtualios parodos, kurios buvo pristatytos muziejaus svetainėje); 3 parodos surengtos kitur. |
| 01 | 03 | 05 | Dalyvavimas kitų įstaigų organizuojamų Panevėžio miesto bendruomenei svarbių renginių, valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimų ir kitų kultūros renginių programose | Dalyvavimų renginiuose skaičius | Vnt. | 3 | 5 | Planas viršytas 2 renginiais | Muziejininkai aktyviai dalyvavo kitų kultūros įstaigų renginiuose, pristatydami muziejaus veiklą. “Susitikime penktadienį“ – dalyvauta su edukacine programa; Vasarvidžio šventėje dalyvauta kiemelių veikloje; Gedulo ir vilties dienos renginyje koncertavo choras „Likimai“; Valstybės dienos renginyje – ekskursija po senąjį Panevėžį; Miesto gimtadienio šventėje – tarptautinio Muziejų gatvės festivalio dalyvių koncertinė programa miesto erdvėse. |
| 01 | 04 | Sudaryti sąlygas miesto gyventojams, ypač jaunimui, dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti jų kūrybiškumą ir meninę raišką |  | Į kultūros ir meno veiklą įtrauktų gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | -21 | 138 |  |  |
| 01 | 04 | 01 | Kultūros savanorių įtraukimas į įstaigos veiklą | Į muziejaus veiklą įtrauktų savanorių skaičius | Vnt. | 2 | 2 | Planas įgyvendintas | Dalyvavo “Muziejaus naktis -2021“ ir tarptautinio muziejų gatvės festivalio renginiuose jaunimo organizacijos „Collective“ 2 nariai. |
|  |  |  |  | Savanorių pagalba suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 2 | 2 | Planas įgyvendintas | Muziejų nakties renginyje savanoris padėjo reguliuoti lankytojų srautus. Tarptautinio Muziejų gatvės festivalio metu prisidėjo organizuojant užsienio svečių apgyvendinimo ir vertėjavimo paslaugas. |
| 01 | 04 | 02 | Naujoviškų sociokultūrinių iniciatyvų, susijusių su miesto mikrorajonuose gyvenančiųjų įtraukimu į kultūrinę-edukacinę muziejaus veiklą, įgyvendinimas | Suorganizuotų renginių miesto mikrorajonuose skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Rugsėjo 17 d. surengta ekskursija „Senasis miesto sodas“ ( Sausio 13-osios skveras) ir organizuoti edukacinės veiklos užsiėmimai, skirti 2021 m. Lietuvos muziejų kelio „Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas“ temai Aukštaitijos regione. |
|  |  |  |  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 31 | 31 | Rezultatas pasiektas | Sausio 13-osios skvere buvo organizuota aktyvi edukacinė-kūrybinė veikla renginio dalyviams. |
| 01 | 04 | 03 | Renginių miesto bendruomenei organizavimas | Renginių skaičius per metus | Vnt. | 62 | 79 | Planas viršytas 17 vnt. renginių | Buvo organizuojamos buvusių tremtinių ir politinių kalinių prisiminimo popietės, partizanų dienos muziejuje, susitikimai, knygų , renginių ciklas „Šeštadieniai muziejuje“, parodos ir jų pristatymai. |
|  |  |  |  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 1200 | 3687 | Lankytojų skaičius viršytas 2487 lankytojais | Pasibaigus karantinui ir organizavus veiklos sklaidą, nuo kovo mėn. padidėjo lankytojų srautas į muziejaus renginius, dėl to buvo viršytas lankytojų skaičius. |
| 01 | 04 | 04 | Muziejinio profilio edukacinių programų jaunimui ir miesto bendruomenei rengimas | Naujų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Sukurta edukacinė programa „Kiek sveria laikas?“, kuri buvo vedama muziejaus kieme nuo birželio mėn. Pravesta 14 programų, dalyvavo 262 dalyviai. |
|  |  |  |  | Edukacinių programų lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 2000 | 4050 | Planuotas rezultatas viršytas 2050 lankytojais | Pateikta edukacinių programų didelė pasiūla (52 programos), organizuota aktyvi programų sklaida; Aktyviausiai lankytos edukacinės programos: 1. „Kiek sveria laikas“ – 14 progr. 2. „Akmens amžiaus detektyvas“ – 18 progr. 3. „Kai gyveno karaliai“ – 18 progr. 4. Ekskursija po muziejų – 35 progr. 5.“Išgirsk miško pasaką“ – 15 progr. 6. „Saulėgrįžos ratu: Kalėdos“ –30 progr. Pravestos 65 programos su kultūros pasu. |
|  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo esamomis edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Apklausos anketos apie edukacines programas rezultatai: 1. Ar programos aktualios-100%; 2. Kas labiausiai patiko: - praktinė veikla-84%; - unikali aplinka-78%; - edukatorių kompetencija -75%; 3. Ar užsiėmimo kokybė pateisino paslaugos kainą: - pateisino -85% - nepateisino -3% - neturi nuomonės-12 % |
| 01 | 05 | Puoselėti kultūros paveldą |  | Muziejinių veiklų skaičiaus pokytis | Proc. | -31 | +27 |  |  |
| 01 | 05 | 01 | Naujų eksponatų įsigijimas ir papildymas jais Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspozicijas | Įsigytų eksponatų skaičius | Vnt. | 1000 | 1986 | Planuotas rezultatas viršytas 986 vnt. eksponatų skaičiumi | Sunku iš anksto numatyti, kiek visuomenė padovanos naujų eksponatų. Akcentuojame, kad svarbu ne kiekybė, o išskirtiniai eksponatai. |
| 01 | 05 | 02 | Naujų kultūros paveldo ekspozicijų įrengimo projektų įgyvendinimas | Naujų kultūros paveldo ekspozicijų skaičius | Vnt. | 1 | 0 | Dalinai įgyvendinta | Dėl negautų lėšų iš ES projekto „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ ekspozicija “Tautų katilas“ nebuvo įrengta. Parengta ekspozicijos koncepcija, planas, dizaino projektas. Fiziniai įrengimo darbai nepradėti vykdyti. |
|  |  |  |  | Naujų kultūros paveldo ekspozicijų kokybinis vertinimas, dalyvaujant ekspertams | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Pasiektas planuotas rezultatas | Sudaryta ekspertų komisija įvertino teigiamai. |
| 01 | 05 | 03 | Panevėžio paveldo skaitmeninimas ir skelbimas | Suskaitmenintų dokumentų skaičius per metus | Vnt. | 700 | 620 | Numatytas planas dalinai įgyvendintas | Pasibaigus karantinui nuo kovo mėn. prasidėjo aktyvi muziejaus veikla, dėl to atsirado kiti prioritetai ir eksponatų skaitmeninimas atidėtas vėlesniam laikotarpiui. |
|  |  |  |  | Paskelbtų suskaitmenintų dokumentų skaičius per metus | Vnt. | 300 | 519 | Planas viršytas 219 paskelbtų suskaitmenintų eksponatų skaičių | Nuotolinis darbas leido atlikti muziejinius darbus, dėl to LIMIS sistemoje paskelbta daugiau suskaitmenintų dokumentų, fotografijų, nei buvo planuota. |
| 01 | 05 | 04 | Nematerialaus ir materialaus Panevėžio regiono paveldo kaupimas, tyrinėjimas, saugojimas ir sklaida | Suinventorintų eksponatų skaičius | Vnt. | 2000 | 3170 | Numatytas planas viršytas 1170 suinventorintų eksponatų skaičiumi | Nuotolinis darbas leido suinventorinti daugiau, nei buvo planuota |
|  |  |  |  | Įvertintų eksponatų skaičius | Vnt. | 15 000 | 17 899 | Planas viršytas 2899 vnt. įvertintų eksponatų | Viena iš svarbių muziejaus užduočių – pervertinti senuosius eksponatus tikrąja verte. Nevykstant renginiams, buvo vertinami eksponatai. 15 913 vnt. – pervertinta senųjų eksponatų. 1986 vnt. – įvertinti naujai surinkti ir muziejaus fondus papildę eksponatai. |
|  |  |  |  | Restauruotų eksponatų skaičius | Vnt. | 7 | 2 | Planas dalinai įvykdytas | 2021 m. dirbo 2 restauratoriai. Nors restauruota tik 2 eksponatai, tačiau vienas labai rimtas darbas – dievdirbio Vinco Svirskio XIX a. pab. kryžius. Jo restauravimas pareikalavo daug laiko, medžiagų ir žinių. |
|  |  |  |  | Konservuotų eksponatų skaičius | Vnt. | 225 | 329 | Planas viršytas 104 konservuotais eksponatais | Konservuota daugiau, nes buvo daug smulkių, mažiau darbo reikalaujančių eksponatų. |
|  |  |  |  | Muziejinių, archeologinių, etnografinių išvykų skaičius | Vnt. | 20 | 40 | Planas viršytas 20 išvykų | Pasibaigus karantinui, suaktyvėjo istorinės išvykos, eksponatų paieškos. Įvyko: 33 istorinės išvykos; 6 etnografinės išvykos; 1 archeologinė išvyka. |
|  |  |  |  | Publikacijų skaičius | Vnt. | 150 | 158 | Planas viršytas 7 publikacijomis | Paskelbta 67 muziejininkų publikacijos, 91 interviu vietinėje ir respublikinėje TV, bei spaudoje. Daugiau duota interviu respublikinei (15 kartų) ir vietinei (33 kartai) TV |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2021-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2021-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ: | 534,60 | 527,20 |
| 1.1. Išlaidoms | 512,0 | 505,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 424,5 | 422,7 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI | 512,10 | 505,40 |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 481,20 | 480,70 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) |  |  |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 4,5 | 4,5 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 5,9 | 5,9 |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) | 20,5 | 14,3 |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: | 22,50 | 21,8 |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 0,1 |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) | 0,6 |  |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai | 21,8 | 21,8 |

________________