Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos

2021–2025 metų bendrojo plano

2 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo 2021–2025 metų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 35.2 papunkčiu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Mokyklos vadovas mokytojus priima ir atleidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojas priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis).

3. Užtikrinamas informacijos apie laisvas mokytojo pareigybes viešumas, informacija skelbiama mokyklos, Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėse.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 35.2 papunktyje nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrajam planui įgyvendinti rengiami jų priedai. Vienas priedų yra Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas. Šį dokumentą privalo tvirtinti mokyklos steigėjas, tačiau jis neturi teisinių galimybių įdarbinti mokytojus, nes, vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, į darbą mokytojus priima mokyklos vadovas.

Sprendžiant mokytojų įdarbinimo klausimus, surinkti duomenys apie Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose dirbančius mokytojus ir atlikta išsami analizė. Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 m. m., ŠVIS Mokytojų registro duomenimis, dirba 1056 pedagogai, iš jų 874 pedagoginiai darbuotojai (pagrindiniame darbe). 2020–2021 m. m. bendras Panevėžio miesto mokytojų amžiaus vidurkis didesnis už šalies (šalyje mokytojų vidutinis amžius svyruoja nuo 49 metų iki 51), bet išlieka nekintantis pastaruosius dvejus metus – 55 metai. 2020 m. 41 proc. miesto pedagogų buvo 50–59 metų amžiaus.

2020–2021 m. m. Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklose dirba 3,8 proc. pedagoginių darbuotojų, turinčių pedagoginio darbo stažą iki 4 metų, 87,6 proc. – turinčių 15 metų ir daugiau darbo stažą. Ne visą darbo krūvį Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose turi 51,7 proc. pedagoginių darbuotojų.

Atestuotų metodininko ar eksperto kvalifikacinei kategorijai Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų skaičius yra didesnis už Lietuvos: šalyje 43,6 proc. mokytojų turi aukštą kvalifikacinę kategoriją, Panevėžio mieste – 55 proc.

Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo tikslas – užtikrinti aukštą bendrojo ugdymo įstaigų darbuotojų kompetenciją, vykstant pedagoginio personalo kaitai, laiduojant ugdymo(si) kokybę. Kiekvienais mokslo metais po Panevėžio miesto ugdymo įstaigose atliktos apklausos Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius parengia trūkstamų specialybių pedagogų sąrašą. Savivaldybė yra nustačiusi finansinės paramos skyrimo tvarką asmenims, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose ugdymo mokslų profesinio bakalauro, bakalauro, studijų ar perkvalifikavimo programas, ir trūkstamų specialybių pedagogams, atvykstantiems dirbti į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas.

Panevėžio švietimo centras vykdo mokytojų kvalifikacijos atnaujinimą: organizuoja informacinių, komunikacinių technologijų, vadybos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, kalbos kultūros kursus, priešmokyklinio ugdymo metodikos meninio ugdymo kursus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo metodikos meninio ugdymo kursus fizinio aktyvumo, užsienio kalbų mokytojams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą, ir kt. mokymus, rengia ir akredituoja kvalifikacijos tobulinimo programas.

| Me- tai | Kvalifi-kacijos tobulini-mo renginių skaičius | Daly-vių skai-čius | Privalomų kvalifikacijos tobulinimo programų, numatytų Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, dalyviai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaitme-ninio raštingumo kursai (80 val.) | Specialio-sios pedagogi-kos ir psichologi-jos kursai (60 ak. val.) | Kalbos kultū-ros kursai (22 ak. val.) | Priešmo-kyklinio ugdymo metodi-kos kursai meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal ikimoky-klinio ir (ar) priešmo-kyklinio ugdymo programą (40 ak. val.) | Pradinio ugdymo metodikos kursai meninio ugdymo, kūno kultūros (40 ak. val.), užsienio kalbų mokytojams (48 ak. val.), dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą | Pedago-ginių psicholo-ginių žinių kursas (180 ak. val.) |
| 2018 | 325 | 9171 | 18 | 20 | 6 | 20 | 16 | 16 |
| 2019 | 374 | 11095 | 13 | 49 |  | 12 |  | 22 |
| 2020 | 453 | 12119 | 80 | 74 |  | 24 |  |  |
| Iš viso | 917 | 27625 | 111 | 143 | 6 | 56 | 16 | 38 |

Panevėžio pedagogų švietimo centro organizuojami mokymai suteikia galimybę mokytojams atnaujinti kompetencijas, atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai, turėti didesnį darbo krūvį. 2021–2025 m. Pedagogų švietimo centras vykdys privalomas kvalifikacijos tobulinimo programas, sudarydamas sąlygas mokytojams įgyti kompetencijų, atitinkančių mokytojų kvalifikacijos reikalavimus.

PAGRINDINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINANT PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 BENDRĄJĮ PLANĄ

| Eil. Nr. | Veikla | Vykdytojas | Įgyvendinimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Savivaldybei ir Užimtumo tarnybai teikiama informacija apie laisvas mokytojo pareigybes bendrojo ugdymo mokyklose | Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai | Nuolat |
|  | Informacija apie laisvą mokytojo pareigybę skelbiama mokyklos ir (gavus informaciją iš bendrojo ugdymo mokyklų vadovų) Savivaldybės interneto svetainėje. Informacijoje nurodoma: mokyklos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, darbo krūvis, darbo sutarties rūšis, kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei, dokumentai, kuriuos būtina pateikti, data, iki kurios pateikiami dokumentai (dokumentams priimti numatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną), ir adresas, taip pat nurodomi pasiteiravimo telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas ir kita reikalinga informacija | Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius | Nuo 2021 m. |
|  | Privalomų kvalifikacijos tobulinimo programų, numatytų Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, organizavimas ir vykdymas | Panevėžio švietimo centras | Nuolat |
|  | Steigiami papildomi pagalbos specialistų ar jų padėjėjų etatai darbui su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, neviršijant mokykloms skirtų biudžeto asignavimų | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir bendrojo ugdymo mokyklų vadovai | Iki kiekvienų einamųjų metų rugsėjo 1 d. |
|  | Finansinės paramos trūkstamų specialybių pedagogams skyrimo tvarkos aprašo įgyvendinimas, siekiant kokybiškų švietimo pokyčių, suteikiant galimybę Savivaldybės lėšomis iš dalies finansuoti trūkstamų dalykų pedagogines studijas, kelionės išlaidas sesijų metu, pedagogų persikėlimo išlaidas. | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir bendrojo ugdymo mokyklų vadovai | Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. |
|  | Pateikiamas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui visų privalomųjų mokomųjų dalykų mokytojų, netenkančių pedagoginio krūvio dėl mokyklų tinklo pertvarkos, sąrašas ir sudaroma duomenų bazė | Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius | Kiekvienais metais iki gegužės 15 d. |
|  | Sukuriama mokytojus pavaduoti galinčių mokytojų duomenų bazė | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius | 2021 m. |
|  | Mokytojai, netenkantys pedagoginio krūvio dėl mokyklų tinklo pertvarkos, skatinami studijuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo dalines studijas, gretutinio mokomojo dalyko studijas | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius | Nuolat |