PRITARTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr.

# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ strateginio VEIKLOS PLANO, SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS ATASKAITA

2021 m. buvo vykdoma 15 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-31 patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) socialinės ir ekonominės plėtros programų.

| 01 STRATEGINIS TIKSLAS – PANEVĖŽIO KONKURENCINIO (METROPOLINIO) POTENCIALO STIPRINIMAS |  |
| --- | --- |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| 01 | Savivaldybės valdymo programa |
| 02 | Investicijų projektų programa |
| 05 | Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa |
| 08 | Rinkodaros programa |
| Efekto kriterijai: E-01-01 Verslumo lygis (SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų) > 45, pasiektas lygis – 43,0. E-01-02 Vidutinis registruotų bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (%) < 7 proc., pasiektas lygis – 15,2 proc. E-01-03 Turistų skaičiaus Panevėžio mieste didėjimas (%)- 5 proc., pasiektas lygis – sumažėjo beveik 3 kartus (duomenys už 2020 m.) |  |
| 02 STRATEGINIS TIKSLAS – KOKYBIŠKŲ GYVENIMO SĄLYGŲ IR AUKŠTOS SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS |  |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| 06 | Savivaldybės turto valdymo programa |
| 09 | Informacinės visuomenės plėtros programa |
| 11 | Kultūros ir meno programa |
| 12 | Sporto programa |
| 13 | Švietimo ir ugdymo programa |
| 14 | Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa |
| 15 | Socialinės paramos įgyvendinimo programa |
| 16 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa |
| Efekto kriterijai: E-02-01 Migracijos saldo, asmenys – (–800); pasiektas lygis 2021 m. – (–796). E-02-02 Natūrali gyventojų kaita – (–200); pasiektas lygis 2021 m. – (– 881). E-02-03 Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius <1900; pasiektas lygis 2020 m. – 1287. |  |
| 03 STRATEGINIS TIKSLAS – DARNI MIESTO TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA |  |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| 03 | Urbanistinės plėtros programa |
| 04 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
| 10 | Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa |
| Efekto kriterijai: E-03-01 Aplinkos oro kokybė Panevėžio mieste (ribinių reikšmių viršijimas) <3 proc.; pasiektas lygis 2021 m. – 1,92 proc. E-03-02 Kelių su patobulinta danga ilgis (km) – 229,1; pasiektas lygis 2021 m. – 171,0. |  |

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių  įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). Analizuojant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės: balta – įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės); žalia – įvykdyta blogiau, nei planuota (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota); geltona – neįvykdyta (nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė);  pilka – nevykdytina (praradusi aktualumą dėl pasikeitusių ar nepatvirtintų teisės aktų ir kt. aplinkybių). 2021 m. 15 programų buvo planuojama vykdyti 215 priemonių. 2021 m. įvykdytų pagal planą priemonių -  163 (75,8 proc.), iš dalies įvykdytos ir toliau tęsiamos – 40 (18,6 proc.), neįvykdyta – 12 (5,6 proc.), (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. 2021–2023 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2021 m.

| Programos pavadinimas | Planuota iš viso | Įvykdyta pagal planą (ir toliau tęsiama) | Iš dalies įvykdyta (ir toliau tęsiama) | Neįvykdyta | Nevykdytina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Savivaldybės valdymo programa | 24 | 24 |  |  |  |
| 02 Investicijų projektų programa | 47 | 11 (baigti įgyvendinti projektai) | 35 | 1 |  |
| 03 Urbanistinės plėtros programa | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 04 Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 15 | 11 | 1 | 3 |  |
| 05 Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa | 14 | 10 |  | 4 |  |
| 06 Savivaldybės turto valdymo programa | 12 | 11 |  | 1 |  |
| 08 Rinkodaros programa | 10 | 9 |  | 1 |  |
| 09 Informacinės visuomenės plėtros programa | 6 | 6 |  |  |  |
| 10 Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa | 14 | 13 | 1 |  |  |
| 11 Kultūros ir meno programa | 15 | 14 | 1 |  |  |
| 12 Sporto programa | 4 | 4 |  |  |  |
| 13 Švietimo ir ugdymo programa | 16 | 15 |  | 1 |  |
| 14 Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa | 6 | 6 |  |  |  |
| 15 Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 24 | 24 |  |  |  |
| 16 Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 4 | 3 |  | 1 |  |
| Iš viso: | 215 | 163 | 40 | 12 |  |

2 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų 2021 m. finansavimą iš visų finansavimo šaltinių ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

2 lentelė. 2021 m. SVP  programoms skirtų asignavimų suvestinė

| Strateginio tikslo kodas | Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas | Programos kodas | Programos pavadinimas | Lėšos 2021 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2021 m. asignavimų patikslintas planas** | 2021 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) |
| 01 | Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas | 01 | Savivaldybės valdymo programa | 10640,09 | 12892,42 | 12577,33 |
|  |  | 02 | Investicijų projektų programa | 30243,1 | 30100,01 | 19367,2 |
|  |  | 05 | Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa | 1109,5 | 2873,8 | 2768,1 |
|  |  | 08 | Rinkodaros programa | 255,86 | 255,86 | 221,1 |
| 02 | Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas | 06 | Savivaldybės turto valdymo programa | 832,88 | 834,88 | 481,43 |
|  |  | 09 | Informacinės visuomenės plėtros programa | 196,0 | 204,0 | 184,0 |
|  |  | 11 | Kultūros ir meno programa | 5216,58 | 5492,84 | 5242,97 |
|  |  | 12 | Sporto programa | 3525,68 | 3593,28 | 3464,04 |
|  |  | 13 | Švietimo ir ugdymo programa | 53414,27 | 55496,82 | 54413,56 |
|  |  | 14 | Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa | 78,0 | 149,4 | 144,9 |
|  |  | 15 | Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 35406,3 | 37055,6 | 36723,1 |
|  |  | 16 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 1309,4 | 2424,6 | 2310,9 |
| 03 | Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra | 03 | Urbanistinės plėtros programa | 470,0 | 371,1 | 158,0 |
|  |  | 04 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 259,23 | 259,23 | 158,60 |
|  |  | 10 | Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa | 8979,67 | 12355,87 | 11544,84 |
|  | Iš viso programoms: |  |  | 151935,7 | 164359,71 | 149760,07 |

*Pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. 1-31.

**Pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. 1-363.

2021 m. didžiausią įtaką tam, kad nebuvo įvykdytos priemonės ar nepasiekti planuoti produkto vertinimo kriterijai, turėjo: 1) pandemija; 2) užtrukusios viešųjų pirkimų ir sutarčių derinimo procedūros; 3) ilgiau, nei planuota, trukęs projektų derinimas su išorės institucijomis; 4) tiekėjų vėlavimas suteikti paslaugas ar atlikti darbus laiku ir kokybiškai.

PRIDEDAMA. Panevėžio miesto savivaldybės 2021–2023 metų  strateginio veiklos plano įvykdymo už 2021 m. socialinės ir ekonominės plėtros programų ataskaitos.

___________________________