FORMA PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022-01-06  įsakymu Nr. A-21

Kino centras „Garsas“

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas |  | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2022 metų planuota reikšmė, rezultatas | 2022 metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 2 | 177 | Planuotas rezultatas viršytas. | 2021 m. – 11078 žiūrovai, 2022 m. – 30681 žiūrovas. Planuotas rezultatas viršytas, nes 2021 m. dėl COVID-19 pandemijos kino centras „Garsas“ dirbo tik 5,5 mėn. |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Pasiektas planuotas rezultatas | Kino centras „Garsas“ 2021 m. dėl Covid-19 pandemijos ir persikėlimo darbų dirbo tik 5,5 mėn. 2022 m. dėl išplėstų veiklų (kino renginių, edukacinių programų įvairovės) sulaukta daugiau žiūrovų. |
| 01 | 01 | 01 | Renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  |  | Įgyvendintų priemonių rūšių skaičius | Vnt. | 13 | 13 | Pasiektas planuotas rezultatas | 1-2 Mokama reklama soc. tinkluose Facebook ir Google, 3 Dienraščiuose; 4.Internetiniuose portaluose, 5. Lipdukai ant langų, 6-7. Nuolaidų akcijos, 8. Prizai renginiams, 9. Konkursai, 10. Fotosienelė, 11. Plakatai, 12. Skrajutės 13. Internetinės svetainės garsas.lt SEO atnaujinimas ir papildymas |
|  |  |  |  |  |  | Žiūrovų (lankytojų) skaičius per metus | Vnt. | 20000 | 30681 | Planuotas rezultatas viršytas | 2022 m.išleista daug pasaulinio pripažinimo sulaukusių filmų, kurie sulaukė didesnio žiūrovų susidomėjimo. Taip pat surengta daugiau lietuviškų filmų premjerų, nei 2021 m., surengta daugiau renginių nei planuota. 2022 m. įstaiga dirbo 12 mėn., o 2021 m. - tik 5,5 mėn. |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  |  | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Pasiektas planuotas rezultatas | - Kultūros ir poilsio parkas, - Laisvės aikštė, - Spec. autotransporto teritorija |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Organizuoti renginius netradicinėse miesto erdvėse |  | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 20 | 20 | Pasiektas planuotas rezultatas | - Projektas „Kinas po atviru dangumi“ (15), - „Kalėdiniai seansai“ (1), - Visuomenės sveikatos biuro projektas psichinės sveikatos gerinimui (4) |
|  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 1300 | 1510 | Viršytas planuotas rezultatas | Renginiai vyko greta kitų miesto renginių, todėl sulaukta didesnio lankytojų skaičiaus. |
| 01 | 01 | 03 | Kino centro „Garsas“ ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  |  | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus | Vnt. | 5 | 5 | Pasiektas planuotas rezultatas | - VšĮ „Blaivybės akademija“, - Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, - Visuomenės sveikatos biuras, - Socialinių paslaugų centras, 5. Pragiedrulių sodyba |
| 01 | 01 | 04 | Kino meno pristatymas mieste, perteikiant Lietuvos ir pasaulio vertybes |  |  | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Pasiektas planuotas rezultatas | 2022 m. apklausti 127 respondentai. 72 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad yra patenkinti kino centro „Garsas" paslaugomis |
| 01 | 01 | 04 | 01 | Pristatyti įvairaus žanro kino filmus |  | Kino seansų skaičius per metus | Vnt. | 1500 | 2103 | Viršytas planuotas rezultatas | Atrenkami žiūroviškesni kino filmai. 2022 m. kino centras „Garsas“ dirbo visus metus. |
|  |  |  |  |  |  | Nekomercinio kino rodymas | Proc. | 72 | 73 | Pasiektas planuotas rezultatas | Iš 2103 kino seansų 486 lietuviški seansai, 1049 europiniai seansai, 568 komerciniai kitų šalių seansai. Lietuviškų ir europinių kino filmų seansai sudaro nekomercinį kiną. |
|  |  |  |  |  |  | Žiūrovų skaičius per metus | Vnt. | 18700 | 29510 | Viršytas planuotas rezultatas | 2022 m. išleista daug pasaulinio pripažinimo sulaukusių filmų, kurie sulaukė didesnio žiūrovų susidomėjimo. Taip pat surengta daugiau lietuviškų filmų premjerų nei 2021 m. |
| 01 | 01 | 04 | 02 | Organizuoti kino renginius |  | Suorganizuotų kino renginių skaičius per metus | Vnt. | 27 | 37 | Viršytas planuotas rezultatas | Dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse Visuomenės sveikatos biurui pasiūlyta ir suorganizuota 10 specialių kino peržiūrų su psichologais ir diskusijomis. Šie seansai nebuvo numatyti 2022 m. veiklos plane. |
| 01 | 01 | 04 | 03 | Vykdyti bendrus projektus su Lietuvos ir užsienio kino centrais ir organizacijomis |  | Įgyvendintų bendrų projektų skaičius per metus | Vnt. | 7 | 7 | Pasiektas planuotas rezultatas | 1.Prancūzų kino instituto filmų programa „Žiemos ekranai“, 2.Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“, 3.Festivalinių filmų programa „Lokys liūtas ir šakelė“, 4.Europos šalių kino forumas „Scanorama“, 5.Europos komisijos organizuojamos „LUX kino dienos“, 6. Žmogaus teisių festivalis „Nepatogus kinas“, 7. „Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo kino festivalis“ |
| 01 | 01 | 04 | 04 | Sudaryti sąlygas Panevėžio miesto talentingiems jauniems kino meno kūrėjams pristatyti savo kūrybą |  | Savo kūrybą pristačiusių kūrėjų skaičius per metus | Vnt. | 12 | 12 | Pasiektas planuotas rezultatas | XVIII-ojo filmų festivalio „AŠ+MIESTAS= KINAS“ dalyviai |
| 01 | 02 | Užtikrinti kino centro veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį/anketinį vertinimą | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Pasiektas planuotas rezultatas | 2022 m. 34 proc. daugiau patenkintų respondentų, nei 2021 m. |
| 01 | 02 | 01 | Veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 5 | 155 | Viršytas planuotas rezultatas | 2022 m. išaugo edukacinių programų skaičius. |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Rengti edukacines programas |  | Parengtų naujų ar atnaujintų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Pasiektas planuotas rezultatas | Nauja edukacinė programa „Kiškis šoklys“ |
|  |  |  |  |  |  | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 95 | 254 | Viršytas planuotas rezultatas | Dėl sumažėjusio vietų skaičiaus salėse galima priimti tik po 1 klasę. 2022 m. įvyko 195 kino pamokos ir 59 kitos edukacijos. |
|  |  |  |  |  |  | Edukacinių programų dalyvių skaičiaus pokytis | Proc. | 5 | 161,4 | Viršytas planuotas rezultatas | Padidėjo lankytojų ne tik iš Panevėžio, bet ir kitų Lietuvos rajonų. Aktyviau įsitraukia lopšelių – darželių auklėtiniai. |
|  |  |  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo esamomis edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, patenkinamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Pasiektas planuotas rezultatas | Sulaukta tik teigiamų atsiliepimų iš besinaudojančių edukacinėmis programomis. |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Rodyti filmus nuotoliniu būdu |  | Išvažiuojamųjų seansų skaičius per metus | Vnt. | 16 | 36 | Viršytas planuotas rezultatas | LED ekrano nuoma padidino planuotų seansų skaičių |
|  |  |  |  |  |  | Lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 650 | 2757 | Viršytas planuotas rezultatas | Seansai vyko bendruomenių švenčių metu, todėl apsilankė daugiau žiūrovų |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Organizuoti naujų formų renginius |  | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Pasiektas planuotas rezultatas | Europos komisijos organizuojamų LUX kino dienų tiesioginė klausimų atsakymų sesija |
| 01 | 02 | 01 | 04 | Skatinti ir plėsti teatro tarptautiškumą stiprinančias veiklas |  | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Pasiektas planuotas rezultatas | XVIII-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ |
| 01 | 02 | 02 | Kelti kino centro specialistų kvalifikaciją ir vadybinę kompetenciją |  |  | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 50 | 50 | Pasiektas planuotas rezultatas | Iš 16 specialistų 8 kėlė kvalifikaciją |
| 01 | 04 | 02 | Kino centro kultūrinių paslaugų ir veiklos skaitmenizavimas |  |  | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, spektaklių ir kt.) skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Pasiektas planuotas rezultatas | Suskaitmeninta edukacinė programa „Išmanioji kūryba“ |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2022-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2022-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ: | 485,6 | 430,5 |
| 1.1. Išlaidoms | 485,6 | 430,5 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 248,6 | 245,7 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI | 485,6 | 430,5 |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 424,4 | 396,9 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 314,0 | 313,9 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 96,6 | 69,2 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 2,2 | 2,2 |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Ugdymo reikmių lėšos (ML) |  |  |
| 2.1.8. Praėjusių metų lėšų likutis (L) | 11,6 | 11,6 |
| 2.1.9. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: | 61,2 | 33,6 |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 0,1 | 0,1 |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  |  |
| 2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN) | 12,6 | 9,7 |
| 2.2.4. Kiti šaltiniai | 48,5 | 23,8 |