Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.

A-21

PANEVĖŽIO MUZIKINIO TEATRO

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės (veiksmo) kodas |  | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2022 metų planuota reikšmė, rezultatas | 2022 metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 12 | 71,6 | Planuotas kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis įgyvendintas | Padidėjęs kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičius, nes buvo skirtas didesnis dėmesys reklamai ir pardavimams, žiūrovų pageidavimas. Taip pat turėjo įtakos COVID-19 pandemijos ribojimai ir atlaisvinimai |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Teatre siekiama, kad profesionalus menas būtų prieinamas kuo platesnei žiūrovų auditorijai, įtraukiant įvairaus amžiaus grupes, atliepiant jų pageidavimus |
| 01 | 01 | 01 | Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  |  | Įgyvendintų priemonių rūšių skaičius | Vnt. | 5 | 6 | Planas įvykdytas | Planui įgyvendinti pasitelktos šios rinkodaros priemonės: pranešimai spaudai; Fb paskyros ir svetainės nuolatinis atnaujinimas; socialiniuose tinkluose; repertuaro, afišų, plakatų, skrajučių, programėlių leidyba ir platinimas; audio – video reklama viešose vietose, televizijoje, radijuje; teatro atlikėjų koncertų skaitmeninimas ir viešinimas socialiniuose tinkluose |
|  |  |  |  |  |  | Žiūrovų (lankytojų) skaičius per metus | Asm. | 13000 | 30921 | Planas įvykdytas | Žiūrovų skaičiaus augimą įtakojo: išaugęs renginių skaičiaus ir žanro įvairovės poreikis; panaikinti karantino ribojimai; platesnis reklamos kanalų spektras |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  |  | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 6 | 7 | Planas įvykdytas | Įveiklintos erdvės: Laisvės a.; Ekrano marių pakrantės terasa; Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia; Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia; Nepriklausomybės a.- erdvė prie Muzikinio teatro; žygiavimas Panevėžio m. gatvėmis; Dailės galerijos kiemelis |
| 01 | 01 | 02 | 01 |  | Organizuoti lauko renginius | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 12 | 12 | Planas įvykdytas | Kolektyvų atliktų koncertų lauke skaičius: teatro orkestro – 1; pučiamųjų orkestro „Garsas“ – 9; teatro choro – 1; teatro muzikantų (pavienių atlikėjų) – 1 |
|  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 5000 | 4810 | Planas dalinai įgyvendintas | Pirmą metų mėnesį buvo neskaičiuoti lauko renginių lankytojai |
| 01 | 01 | 02 | 02 |  | Organizuoti renginius netradicinėse miesto erdvėse | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 6 | 3 | Planas dalinai įgyvendintas | Negavus finansavimo projektui „Vasara su muzika“ buvo sumažintas renginių skaičius netradicinėse miesto erdvėse. Panaudotos 3 miesto erdvės: Laisvės a., Nepriklausomybės a., Ekrano marių terasa |
|  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 1000 | 110 | Planas dalinai įgyvendintas | Suorganizuota mažiau renginių netradicinėse miesto erdvėse |
| 01 | 01 | 03 | Muzikinio teatro ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  |  | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus | Vnt. | 5 | 8 | Planas įvykdytas | 1. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba LiJOT ir jaunųjų šaulių sąjunga ir KC „Garsas“ (Gedulo ir Vilties dieną birželio 14 d. surengta atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“); 2. Prekybos centre RYO, Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazija, Panevėžio K. Paltaroko gimnazija, Pasvalio muzikos mokykla, Panevėžio muzikos mokykla ( festivalis „Panevėžys JAZZ 2022“); 3. Kraštotyros muziejus (Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija); 4. Panevėžio M. Karkos pagrindine mokykla ( M. Karkos 130-ąjį jubiliejui paminėti); 5. Panevėžio m. sporto bendruomene (Panevėžio m. geriausių 2021 m. sportininkų ir trenerių apdovanojimai); 6. Juozo Miltinio dramos teatras („Teatrų piknikas“); 7. Paįstrio kultūros centro orkestras „Dūdorėliai“ (Tarptautinė vaikų gynimo diena); 8. Ukrainos bendruomenė ir Vinycios akademinis M. K. Sadovskio muzikos ir dramos teatras (paramos koncertas „Muzikos tiltai: Lietuva – Ukraina“) |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  |  | Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis | Proc. | 2 | 15,45 | Planas įvykdytas | Atlikus lankytojų apklausas ir išsiaiškinus gyventojų poreikį suorganizuota daugiau profesionalaus meno ir kultūros renginių. Vykdomi projektai su kitomis profesionalaus meno įstaigomis |
| 01 | 02 | 01 | Profesionaliojo scenos meno (spektaklių, koncertų ir (ar) literatūros meno programų) kūrimas ir sklaida |  |  | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Vykdytos anketinės apklausos: žodinės ir internetinės. Užpildytos 105 anketos. Iš jų 90 teigiami, 12 patenkinamų ir 3 neigiami respondentų vertinimai |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Statyti spektaklius |  | Pastatytų naujų spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įvykdytas | Pastatyta premjera - vienaveiksmis baletas „Karmen“ pagal Ž. Bize–R. Ščedrino „Karmen siuitą“ |
|  |  |  |  |  |  | Parodytų spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 13 | 15 | Planas įvykdytas | Parodyti spektakliai: J. Strauss 2-jų dalių operetė „Vienos kraujas“ – 4; A. Bražinskas „Šnekučiai“ – 1; R. Rodgers 2-jų dalių miuziklas „Muzikos garsai“ – 3; F. Leharo 2 dalių operetė „Linksmoji našlė“ – 3; vienaveiksmis baletas „Karmen“ pagal Ž. Bize–R. Ščedrino „Karmen siuitą“ – 4 |
|  |  |  |  |  |  | Lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 2500 | 3696 | Planas įvykdytas | Padidėjęs lankytojų lankomumas, vykdyta platesnė reklamos strategija, didesnis kultūros renginių poreikis |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Rengti koncertines programas |  | Parengtų naujų koncertinių programų skaičius per metus | Vnt. | 6 | 11 | Planas įvykdytas | Parengtos planuotos 6 koncertinės programos: „Jubiliejinė programa“, „Palydint senuosius“, „Klasikos albumas 2022“, Liudvigo van Bethoveno „Styginių kvintetas C-dur“, „Kur eisiu eisiu“, „Šventinė programa“, dėl didesnio poreikio koncertinių programų papildomai parengtos 5 koncertinės programos: „Muzikos tiltai: Lietuva - Ukraina“, „Šventiniai koncertai“, „Tenoriada“, „Muzika į šviesą“, „Stabat Mater“ |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų programų skaičius per metus | Vnt. | 52 | 49 | Planas dalinai įgyvendintas | Kolektyvų atliktų koncertinių programų skaičius: pučiamųjų orkestro „Garsas“ – 30; teatro orkestro – 9; styginių kvarteto – 7; choro – 3 |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Organizuoti Lietuvos ir užsienio profesionalių atlikėjų kūrybinių programų pristatymus visuomenei |  | Parodytų spektaklių skaičius | Vnt. | 6 | 13 | Planas įvykdytas | Lankytojų apklausų duomenimis ir pageidavimais remiantis buvo suorganizuota ir parodyta daugiau profesionalių Lietuvos ir užsienio atlikėjų spektaklių |
|  |  |  |  |  |  | Pristatyta koncertinių programų skaičius | Vnt. | 23 | 21 | Planas dalinai įgyvendintas | Šiais metais žiūrovų didesnis susidomėjimas ir išreikštas poreikis pamatyti daugiau Profesionalių atlikėjų spektaklių |
| 01 | 02 | 02 | Teatro muzikinių kolektyvų gastrolių organizavimas |  |  | Gastrolinių pasirodymų pokytis | Proc. | 23 | 25,7 | Planas įvykdytas | Buvo ruošiamos ir atliekamos naujos muzikinės programos, vykdomi nauji tarptautiniai projektai, keliama kolektyvų atlikėjų kvalifikacija |
| 01 | 02 | 02 | 01 | Organizuoti teatro trupės gastroles |  | Parodytų spektaklių skaičius Lietuvoje | Vnt. | 1 | 0 | Planas neįvykdytas | Nebuvo suorganizuotos teatro trupės gastrolės, nes atsiradęs didesnis poreikis rodyti spektaklius miesto bendruomenei |
|  |  |  |  |  |  | Parodytų spektaklių skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 02 | 02 | 02 | Organizuoti teatro orkestro gastroles |  | Atliktų koncertų skaičius Panevėžio mieste (ne teatre) | Vnt. | 3 | 4 | Planas įvykdytas | Miesto bendruomenei suorganizuoti du koncertai: Laisvės a. šventinis koncertas „Tenoriada“ ir Panevėžio m. dailės galerijoje su grupe „el Fuego“; bendradarbiaujant su Juozo Miltinio dramos teatru paruoštas spektaklis „Sala, kurios nėra“ |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius Lietuvoje | Vnt. | 2 | 3 | Planas įvykdytas | Suorganizuoti gastroliniai koncertai: Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir Paliesiaus dvare, Ignalinos raj. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 02 | 02 | 03 | Organizuoti pučiamųjų orkestro „Garsas“ gastroles |  | Atliktų koncertų skaičius Panevėžio mieste (ne teatre) | Vnt. | 12 | 17 | Planas įvykdytas | Pasiektas rezultatas padidėjęs 5 užsakomaisiais koncertais |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius Lietuvoje | Vnt. | 12 | 8 | Planas dalinai įgyvendintas | Išaugęs koncertinių programų užsakymų skaičius įvairiose Panevėžio miesto erdvėse |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius užsienyje | Vnt. | 1 | 0 | Planas neįgyvendintas | Buvo planuotos gastrolės į Ukrainą, tačiau karas pakeitė planus. Nutarta suorganizuoti paramos koncertą „Muzikos tiltai: Lietuva – Ukraina“ pasikvietus į svečius Vinycios akademinio M. K. Sadovskio muzikos ir dramos teatro solistus |
| 01 | 02 | 02 | 04 | Organizuoti styginių kvarteto gastroles |  | Atliktų koncertų skaičius Panevėžio mieste (ne teatre) | Vnt. | 3 | 4 | Planas įvykdytas | Pasiektas rezultatas padidėjęs vienu užsakomuoju koncertu |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius Lietuvoje | Vnt. | 5 | 4 | Planas dalinai įgyvendintas | Išaugęs koncertinių programų užsakymų skaičius įvairiose Panevėžio miesto erdvėse |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 02 | 02 | 05 | Organizuoti choro gastroles |  | Atliktų koncertų skaičius Panevėžio mieste (ne teatre) | Vnt. | 3 | 3 | Planas įvykdytas | Teatro choras, vadovas A. Viesulas dalyvavo: Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginyje; koncertų ciklo "Vasara su muzika" renginyje; šventiniame koncerte "Šviesa ir šešėlis" |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius Lietuvoje | Vnt. | 1 | 1 | Planas įvykdytas | Teatro choras, vadovas A. Viesulas, atliko programą „Musica Sacra“ Miežiškių kultūros centro organizuotame renginyje Tėvo dienai |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 03 | Užtikrinti teatro veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį/anketinį vertinimą | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Teatras atliko anoniminę žiūrovų apklausą. Atlikus tyrimą ir įvertinus rezultatus paaiškėjo, kad 89 proc. žiūrovų yra patenkinti teatro teikiamomis paslaugomis. Sužinojom kokių renginių daugiau pageidauja, kokiais kanalais sužino teatro repertuarą. |
| 01 | 03 | 01 | Teatro veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | -45 | 17,85 | Planuotas veiklų pokytis įgyvendintas | Didesnis dėmesys skirtas edukacinei veiklai. Atnaujintos jau esamos ir sukurtos naujos edukacinės programos orientuotos į kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Visos edukacinės programos įtrauktos į kultūros paso programą. Teatro muzikantams organizuoti meistriškumo kursai, siekiant kelti kvalifikaciją. Įgyvendinti keli tarptautiniai projektai, išplėstas reklamos kanalų tinklas, intensyviai naudojami socialiniai tinklai, didinta renginių turinio, vizualinio apipavidalinimo, ir kitų formų sklaida |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Rengti edukacines programas |  | Parengtų naujų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 7 | Planas įvykdytas | Atnaujintos ir parengtos naujos edukacinės programos: „Laiko spalvos“, „Muzikinė mįslė“, „Pasaulio instrumentų paslaptys“, „Miuziklo edukacija“; parengtos, bet nevykdytos edukacinės programos „Linksmieji instrumentai“, „Sukurk spektaklio personažą“, „Muzikos šalyje“ |
|  |  |  |  |  |  | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 12 | 26 | Planas įvykdytas | Panaikinus karantino ribojimus ugdymo įstaigose, išaugo poreikis išnaudoti Kultūros paso krepšelius. Parodytas edukacinės programos: „Muzikinė mįslė“-5; „Laiko spalvos“-10; „Pasaulio instrumentų paslaptys“-7; „Miuziklo edukacija“ -1; „Senosios muzikos interpretacijos atlikimas“-3 |
|  |  |  |  |  |  | Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 1000 | 1618 | Planas įvykdytas | Parodyta daugiau edukacinių programų, padidėjęs dalyvių skaičius |
|  |  |  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo esamomis edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, patenkinamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Atliktos žodinės apklausos. Visi atsiliepimai apie edukacines programas - teigiami. Edukacinės programos įtrauktos į kultūros paso programą sulaukė didelio mokyklų susidomėjimo. |
| 01 | 03 | 01 | 02 | Organizuoti naujų formų renginius |  | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įvykdytas | Suorganizuota teatro orkestro atlikėjams meistriškumo pamoka „Senosios muzikos interpretacijos atlikimas“ |
| 01 | 03 | 01 | 03 | Skatinti ir plėsti teatro tarptautiškumą stiprinančias veiklas |  | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 3 | Planas įvykdytas | Suorganizuoti tarptautiniai renginiai: 1. Paramos koncertas „Muzikos tiltai: Lietuva-Ukraina“; 2. Festivalis „Panevėžys Jazz 2022“; 3. Koncertinės programos „Stabat Mater“ atlikimas |
|  |  |  |  |  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 03 | 02 | Kelti teatro specialistų kvalifikaciją ir vadybinę kompetenciją |  |  | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 30 | 39 | Planas įvykdytas | Iš 93 įstaigoje dirbančių specialistų 36 kėlė kvalifikaciją |
| 01 | 03 | 03 | Teatro kultūrinių paslaugų ir veiklos skaitmenizavimas |  |  | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius | Vnt. | 13 | 15 | Planas įvykdytas | Suskaitmeninta daugiau renginių: koncertų, spektaklių. |
|  |  |  |  |  |  | Peržiūrų skaičiaus pokytis | Proc. | 10 | 10 | Planas įvykdytas | Vykdyta tiesioginė renginių transliacija, Facebook paskyroje didesnis lankytojų skaičius. |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2022-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2022-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: | 1737,5 | 1706,8 |
| 1.1. Išlaidoms: | 1737,5 | 1706,8 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 1446,9 | 1445,3 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 1711,7 | 1685,7 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 1594,9 | 1595,1 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) | 1,8 | 1,8 |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 115,00 | 88,8 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: | 25,8 | 21,1 |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 1,1 |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) | 6,6 | 3 |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai | 18,1 | 18,1 |