PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS

(įstaigos pavadinimas)

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas |  | Pavadinimas | Vykdytojas, projekto vadovas ar pareigybė | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2022 m. planuota reikšmė, rezultatas | 2022 m. faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje (tikslo pavadinimas) |  |  |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 9,3 | 84,0 | Rezultatas pasiektas ir viršytas | 2022 m. muziejaus paslaugomis naudojosi 26 113 lankytojų, o 2021 m. – 14 191. |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtraukti į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis (uždavinio pavadinimas) |  |  |  |  | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas Nepakitęs Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Rezultatas pasiektas | Tai atsispindi lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis anketinio vertinimo rezultatais. Muziejaus patalpomis patenkinti 90,7% lankytojų; Aptarnavimo kokybe patenkinti 95%; Ekspozicijomis patenkinti 83,5%. |
| 01 | 01 | 01 | Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  |  | I. Varanavičienė R. Jasiūnienė | Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių rūšių skaičius | Vnt. | 5 | 7 | Planas viršytas 2 priemonėmis | Pagrindinės muziejaus rinkodaros priemonės: 1. Vietinė TV, spauda ir socialiniai tinklai: www.facebook.com, www.instagram.com 2.Videoplatforma: www.youtube.com; 3. Internetinės muziejaus svetainės; 4. Lauko ekranas; 5. Skrajutės, plakatai; 6. El. laiškai pagal atitinkamą kontaktų sąrašą; 7. Nemokamas paskutinio mėn. sekmadienis (per metus sekmadieniais muziejų aplankė 386 lankytojai). |
|  |  |  |  |  |  | Muziejininkai | Publikacijų ir interviu skaičius | Vnt. | 160 | 148 | Planas iš dalies įgyvendintas | Muziejininkai paskelbė spaudoje 69 straipsnius; TV, spaudos atstovams interviu teikė 79 kartus. Iš jų respublikinėje TV – 13 kartų; vietinėje TV – 15, vietinėje spaudoje – 48 kartus, Respubl. radijas - 2. |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  |  | Muziejininkai | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Planas įgyvendintas | Įveiklintos erdvės: Parodos „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ įrengimas Sausio 13-osios skvere; Teritorijoje prie muziejaus vyko „Dėlionių maratonas“, skirtas vaikų gynimo dienai ir miesto gimtadienio metu veikė įvairi programa; Muziejaus stendas „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ pastatytas Laisvės a. |
|  |  |  |  |  |  | V. Venckuvienė G. Baltuškienė A. Šablinskienė A. Astramskas | Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus | Vnt. | 3 | 11 | Planas viršytas 8 renginiais lauke | Suorganizuota: 4 ekskursijos po miestą; Programa Užgavėnių šventėje; 4 renginiai prie muziejaus ir Laisvės a.; Lauko parodos „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ pristatymas; Akcija „Uždek žvakutę ant partizanų kapo“. |
|  |  |  |  |  |  | V. Venckuvienė G. Baltuškienė A. Šablinskienė | Suorganizuotų lauko renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 350 | 1033 | Planas viršytas 683 dalyviais | Vyko daugiau renginių lauke, dėl to pasiektas geras lankomumo rezultatas. |
| 01 | 01 | 03 | Kultūros paveldo puoselėjimas |  |  | V. Venckuvienė | Metinis kultūros paveldo ekspozicijų ir etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis | Proc. | 33,2 | 118,0 | Pasiektas labai geras rezultatas | Per metus etnokultūriniuose renginiuose dalyvavo 14 225 lankytojai |
| 01 | 01 | 03 | 01 |  | Parengti naujas / atnaujinti ekspozicijas | A. Astramskas | Naujų/atnaujintų ekspozicijų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 0 | Planuotos ekspozicijos „Tautų katilas“ rengimas dalinai įgyvendintas | Paruošta koncepcija, planas ir dizaino projektas, baigtas remontas, vyksta viešieji pirkimai ekspozicijos rengimui. Kadangi projektas pratęstas, tai ekspozicija bus užbaigta II šių metų ketvirtį. |
| 01 | 01 | 03 | 02 |  | Organizuoti etnokultūrinius renginius | L. Vilienė V. Vasiliauskaitė A. Šablinskienė L. Bekerė | Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 70 | 229 | Planas viršytas 159 renginiais | Pasiekti rezultatai: Pravesta 211 etnografinių edukacinių programų; Veikia ekspozicija „Panevėžio krašto etnografija“; Skaityta 10 paskaitų ir pranešimų etnografijos tema; Surengtas seminaras“ „Pintinių juostų pynimo tradicija“; Muziejaus parengtas kiemelis Užgavėnių šventėje; 2 kartus pristatyta paroda „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“ Ukmergės K/C ir Krekenavos K/C; Parengtos 2 virtualios tarptautinės parodos; Išeksponuota muziejuje ir pristatyta paroda „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“. Etnokultūriniuose renginiuose dalyvavo 14225 lankytojai |
| 01 | 01 | 03 | 03 |  | Kaupti, tirti, restauruoti, saugoti muziejinių vertybių rinkinius ir nematerialųjį paveldą | J. Gaidelienė | Naujų įsigytų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 1700 | 2413 | Planas viršytas 713 surinktais eksponatais | Muziejaus fondai pasipildė naujais eksponatas, iš jų: pagrindinio fondo – 1491vnt., pagalbinio fondo – 922 vnt. |
|  |  |  |  |  |  | Muziejininkai | Suinventorintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 1930 | 2853 | Planas viršytas 923 suinventorintais eksponatais | Inventorinimo rezultatai: Istorijos skyrius suinventorino 1261 eksp. Etninės kultūros skyrius – 355 eksp. Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius – 1237 eksp. |
|  |  |  |  |  |  | J. Gaidelienė Muziejininkai | Pervertintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 19700 | 23 981 | Planas viršytas 4281 pervertintais eksponatais | Pervertinta senų eksponatų – 21568 vnt.. Įvertinta naujų eksponatų – 2413 vnt. |
|  |  |  |  |  |  | Ž. Mileris R. Kaštaunaitė | Restauruotų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 13 | Planas viršytas 10 restauruotų eksponatų | Nuo 2022 m. darbą pradėjo naujas popieriaus restauratorius, dėl to pasiekti geri darbo rezultatai. Restauruoti 12 muziejaus eksponatai ir 1 Pasvalio krašto muziejaus eksponatas. |
|  |  |  |  |  |  | B. Kaziukonienė Ž. Mileris R. Kaštaunaitė | Konservuotų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 241 | 448 | Planas viršytas 207 konservuotų eksponatų | Trys restauratoriai konservavo 434 muziejaus eksponatus: iš jų 3 Pasvalio krašto muziejaus ir 11 Etnokosmologijos muziejaus eksponatų. |
| 01 | 01 | 03 | 04 |  | Tyrinėti Panevėžio regiono istoriją | Muziejininkai | Muziejinių, archeologinių, etnografinių, istorinių išvykų skaičius | Vnt. | 40 | 35 | Planas iš dalies įgyvendintas | Per metus buvo 18 istorinių išvykų ir 17 etnografinių išvykų. |
| 01 | 01 | 03 | 05 |  | Teikti konsultacijas istorijos, etnokultūros ir gamtos klausimas miesto visuomenei | Muziejininkai | Suteiktų konsultacijų miesto visuomenei skaičius per metus | Vnt. | 300 | 238 | Planas iš dalies įgyvendintas | Konsultuota: 62 kartai istorijos-archeologijos temomis, 106 kartai etnografijos; 65 kartai fondų; 5 kartai restauravimo klausimais. Konsultacijos vyko įvairiomis formomis – gyvai, telefonu ar virtualiu būdu. |
| 01 | 01 | 04 | Sąlygų sudarymas miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą |  |  | G. Baltuškienė | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Veikia choras „Likimai“ |
|  |  |  |  |  |  | G. Baltuškienė | Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per metus | Asm. | 31 | 31 | Planas įgyvendintas | Choro „Likimai“ dalyvių skaičius nepakito. |
| 01 | 01 | 05 | Muziejaus ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  |  | G.Kavaliauskienė D. Petrulis | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius | Vnt. | 3 | 4 | Planas viršytas 1 iniciatyva | Bendros iniciatyvos: Vyko archeologijos diena muziejuje; Renginių ciklas, skirtas karaimų metams; Nemokamos ekskursijos ir ekspozicijų lankymas ukrainiečiams; Bendra veikla su VŠĮ „Panevėžio lietaus vaikai“. |
| 01 | 01 | 06 | Bendradarbiavimas su miesto ir regiono kultūros ir švietimo įstaigomis |  |  | A. Astramskas | Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius per metus | Vnt. | 4 | 6 | Planas viršytas 2 bendradarbiavimo sutartimis | Pasirašytos sutartys su: 1. UAB „ON Media“; 2. Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius; 3. VŠĮ „Panevėžio lietaus vaikai“; 4. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius; 5. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija; 6. Panevėžio miesto dailės galerija. |
| 01 | 01 | 07 | Muziejaus kultūrinės veiklos plėtra |  |  | V. Venckuvienė | Bendras lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 15 000 | 26 113 | Planas viršytas 11 113 dalyviais | Muziejaus lankytojų su bilietu skaičius – 7451; Muziejaus lankytojų be bilieto skaičius – 18662. |
|  |  |  |  |  |  | V. Venckuvienė | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas (anketinis) | Teigiamas Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Pasiektas teigiamas vertinimas | Apklausti 210 pilnamečių lankytojų, iš jų 27% vyrai, 73% moterys. Lankytojai pagal amžiaus grupes: 17-20 m. - 6,5% 20-40 m. - 52,5% 40-60 m. - 20% 60 m. ir daugiau – 21% Keičiasi lankytojų grupės, seniau buvo pagrindiniai muziejaus lankytojai nuo 60 m., o 2022 m. pagrindinis lankytojų amžius jaunėja. Muziejaus patalpomis patenkinti 90,7% lankytojų; Aptarnavimo kokybe patenkinti 95%; Bilietų kaina patenkinti 72,2%; Darbo laiku patenkinti 84,3%; Ekspozicijomis patenkinti 83,5%; Informacine sklaida patenkinti 64%. |
| 01 | 01 | 07 | 01 |  | Plėsti ir vykdyti edukacinę veiklą | A. Šablinskienė | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 350 | 423 | Planas viršytas 73 pravestomis edukacinėmis programomis | Daugiausia dalyvių sulaukusios muziejaus programos: 71 programa – „Saulėgrįžos ratu: Velykos“; 57 – kalėdinės programos; Ekskursija po muziejų - 52 programos; 34 – „Žvakių magija“; 28 – „Kai gyveno karaliai“. |
|  |  |  |  |  |  | A. Šablinskienė | Edukacinių programų lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 6000 | 7581 | Planas viršytas1581 edukacinių programų dalyvių skaičiumi | Pravesta daugiau edukacinių programų, todėl programų dalyvių buvo daug daugiau, nei planuota. Didelis edukacinių programų temų pasirinkimas, aktyvi edukacinių programų reklama. |
| 01 | 01 | 07 | 02 |  | Organizuoti renginius | Muziejininkai | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 85 | 149 | Planas viršytas 64 renginiais | Muziejuje vyko 22 renginiai: Muziejų naktis, Baltijos kelio forumas-diskusija „Karas Ukrainoje: iššūkiai pasauliui ir Lietuvai“, parodų pristatymai, susitikimai ir kiti; Bendruomenės popietės, choro „Likimai“ repeticijos, knygų pristatymai – 84; Muziejaus renginiai ne muziejuje: paskaitos, parodų pristatymai, pranešimai – 43. |
|  |  |  |  |  |  | R. Sprindienė | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 3000 | 5170 | Planas viršytas 2170 dalyvavusių lankytojų | Muziejaus renginiuose lankėsi 3381 lankytojas; bendruomenės užimtumo renginiuose lankėsi 1789 lankytojai. |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymui |  |  |  |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | -20 | 0 | Pokytis ne minusinis | 2021 m. ir 2022 m. įgyvendintų veiklų skaičius vienodas |
| 01 | 02 | 01 |  | Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų muziejuje organizavimas |  | V. Venckuvienė G. Baltuškienė | Parodų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Planas įgyvendintas | Suplanuotos ir pristatytos miesto visuomenei parodos: „Lietuva 1988-1993 m.“; „Atgimimo ąžuoliuko sodinimas. Laisvės aikštė. Panevėžys. 1989 vasario 16 d.“ |
|  |  |  |  |  |  | V. Venckuvienė G. Baltuškienė | Įtrauktų menininkų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Planas įgyvendintas | Eksponuoti R. Požerskio ir S. Bagdonavičiaus darbai. |
| 01 | 02 | 02 | Meno kūrinių kolekcijų formavimas |  |  | J. Gaidelienė | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 30 | 15 | Planas iš dalies įgyvendintas | Sunku planuoti tikslų skaičių, tai priklauso ir nuo dovanotų kūrinių. |
| 01 | 03 | Užtikrinti muziejaus veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  |  | Muziejaus teikiamų paslaugų kokybės pokytis pagal anketinį vertinimą | teigiamas | teigiamas | teigiamas | Pasiektas teigiamas vertinimas | Apklausti 210 pilnamečiai lankytojai. 94,9% rekomenduotų aplankyti muziejų; 5,1 % galbūt rekomenduotų; nerekomenduotų 0% |
| 01 | 03 | 01 |  | Muziejaus veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  | A. Astramskas V. Venckuvienė J. Gaidelienė | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 7,6 | 46,1 | Planas viršytas | Išaugęs kultūros paso edukacinių programų skaičius. |
| 01 | 03 | 01 |  | 01 | Rengti muziejinio profilio edukacines programas jaunimui ir miesto bendruomenei | A. Šablinskienė | Naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Parengta edukacinė programa „Perskaitęs duok kitam“, skirta Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiui, vyko programos pristatymas mokytojams, deja pasisekimo programa nesulaukė |
|  |  |  |  |  |  | A. Šablinskienė L. Bekerė G. Baltuškienė | Patvirtintų kultūros paso edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 6 | 18 | Planas viršytas 12 programų | Patvirtintos programos: 1. „Nuo krašto ir raštas“; 2. „Pasmerktieji negrįžti“; 3. „Laisvės gynėjai ir puoselėtojai“; 4. „Kai gyveno karaliai“; 5. „Saulėgrįžos ratu: Vėlinės“; 6. „Aukštaičių rateliai ir žaidimai“ 7. „Drugelio kelionė po pasaulį“; 8. „Akmens amžiaus detektyvas“; 9. Ekskursija po muziejų; 10. „Kaip virtinis ant stalo atsirado“, 11. „Žvakių magija“; 12. „Bitelės istorija“; 13. „Vienu balsu“; 14. „Kaip augalai pasaulį užkariavo“; 15. „Siūlai, siūlai susivykit“; 16. „Nuo piemenėlio iki muzikontėlio“; 17. „Perku-parduodu-dykai atiduodu“; 18. Žydų istorija Panevėžyje“. Per metus pravesta 92 programos, pasinaudojus kultūros pasu. |
|  |  |  |  |  |  | A. Šablinskienė | Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus | Proc. | 48,1 | 87,1 | Planas įgyvendintas | Edukacinių programų 2021 m. dalyvių skaičius buvo 4050, planuota 2022 m. – 6000, o dalyvavo 7581dalyvių edukacinėse programose. Pamažu pradėjo keistis programų dalyvių amžius, padaugėjo dalyvaujančių suaugusiųjų, patvirtinta daug programų, kurias galima lankyti su kultūros pasu. |
| 01 | 03 | 01 |  | 02 | Organizuoti naujų formų renginius | V. Venckuvienė | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Organizuota „GEK diena muziejuje“, kurios metu lankytojams pristatomi ypatingai vertingi eksponatai, kurie nėra rodomi ekspozicijose. |
|  |  |  |  |  |  | L. Vilienė | Reprezentacinių parodų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Surengta paroda „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“, parodoje eksponuojami mūsų muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus saugomos juostos. |
|  |  |  |  |  |  | Muziejininkai | Kitų parodų (kilnojamųjų, virtualių ir kitų) skaičius per metus | Vnt. | 22 | 22 | Planas įgyvendintas | Parengtos ir eksponuotos 9 virtualios parodos (iš jų pirmosios 6 – tarptautinės): 1. „Industrializacija“; 2. „Meilė“; 3. „Moteris mene“; 4. „Saulė, mėnulis; žvaigždės“; 5. „Bendravimas“; 6. „Joninių tradicijos“; 7. „O. Maksimaitienę prisimenant“; 8. „Krepšinis: vakar, šiandien, rytoj“; 9. „Pasakojimai iš praeities“. 9 parodos veikė muziejaus parodų ir ekspozicijų salėje: 1. „Lietuva 1988-1993“; 2. „Atminimo ąžuoliuko sodinimas“; 3. „Perskaitęs duok kitam“; 4. „Liudyti tautai ir valstybei“; 5. „Nepažinta Lietuvos karaimų istorija“; 6. „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“; 7. „Aš ir mano Lietuva“; 8. „Atsinaujinantis Panevėžys“; 9. „Maldos namai ekslibrisuose“. 3 parodos eksponuotos kitur (Vilniuje, Šiauliuose, Kupiškyje): 1. „Perskaitęs duok kitam“; 2. „Pašnekesiai su V. Firinausku“; 3. „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“. 1 lauko paroda „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“. |
| 01 | 03 | 01 |  | 03 | Organizuoti tarptautiškumą stiprinančias veiklas | A. Šablinskienė | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Rugsėjo mėn. įvyko mokymai muziejininkams ir projekto partneriams iš Latvijos pagal ES projektą „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ tema „Modernus muziejus: iššūkiai ir galimybės“. |
| 01 | 03 | 02 |  | Muziejaus specialistų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimas |  | Muziejaus administracija | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 50 | 93 | Planas viršytas 43 proc. | Kvalifikacijos kėlimo renginiai – 64 (seminarai, mokymai, konferencijos, stažuotė ir kt.). Juose kvalifikaciją kėlė 27 specialistai iš 29, turėjusių ją kelti. |
| 01 | 03 | 03 |  | Kultūrinių paslaugų ir muziejaus veiklos skaitmenizavimas |  | J. Gaidelienė | Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų pokytis | proc. | -7,8 | 141,4 | Planas viršytas | Negavus lėšų kai kuriems projektams, darbuotojai dėmesį skyrė skaitmeninimui ir dėl to pasiektas šis rezultatas. |
| 01 | 03 | 01 |  | 01 | Skaitmeninti dokumentus | J. Gaidelienė E. Jocius | Suskaitmenintų dokumentų skaičius per metus | Vnt. | 550 | 2097 | Planas viršytas 1547 suskaitmenintų dokumentų ir eksponatų | LIMIS sistemai suskaitmeninta 635 vnt. eksponatų, 1462 vnt. suskaitmeninta muziejaus archyvui. |
|  |  |  |  |  |  | J. Gaidelienė | Paskelbtų suskaitmenintų dokumentų ir nuotraukų skaičius per metus | Vnt. | 500 | 635 | Planas viršytas 135 vnt. | LIMIS sistemoje paskelbta muziejaus suskaitmenintų eksponatų – 585 vnt. suskaitmenintų vaizdų – 50 vnt. |
| 01 | 03 | 01 |  | 02 | Skaitmeninti kultūros produktus (renginius, edukacines programas ir kt.) | R. Jasiūnienė | Suskaitmenintų kultūros produktų skaičius | Vnt. | 10 | 18 | Planas viršytas 8 suskaitmenintais kultūros produktais | Muziejaus svetainėje paskelbta parengtų parodų – 10 vnt. Etnografinių siužetų – 8 vnt. |
| 01 | 03 | 01 |  | 03 | Atnaujinti muziejaus svetainės informaciją | R. Jasiūnienė | Muziejaus svetainės peržiūrų skaičius | Vnt. | 10100 | 12 233 | Planas viršytas 2133 peržiūromis | Lankytojų skaičius padidėjo dėl greitos informacijos pateikimo, naujų virtualių parodų. Atsirado 82,8 % naujų svetainės vartotojų; 17,2% - seni svetainės vartotojai. |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2022 metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2022 metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ: | 742,5 | 675,0 |
| 1.1. Išlaidoms |  |  |
| iš jų darbo užmokesčiui | 524,7 | 524,7 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI | 742,5 | 675,0 |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 665,0 | 662,2 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 646,4 | 643,6 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) | 8,7 | 8,7 |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 9,9 | 9,9 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: | 77,5 | 12,8 |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 0,1 |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) | 0,4 | 1,0 |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai | 77,0 | 11,8 |