Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo (nurodoma programa, priemonės kodas ir pavadinimas) | 2023–2025 m. KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11) 11.01.01.07. Stasio Eidrigevičiaus menų centro veiklos plėtra |
| --- | --- |
| Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai: | Stasio Eidrigevičiaus menų centras yra besikurianti savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti tik keletą darbuotojų ir kol kas neturinti nuolatinių patalpų. Dauguma veiklų yra naujos, todėl rezultatus lyginti su ankstesniais metais sudėtinga. |
| Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki ½ A4 lapo) | Šiais metais svarbiausi darbai yra suformuoti įstaigos veiklos modelį, vykdyti pastato statybos administravimą. Perėmus pastatą patikslinti nuolatinės Stasio Eidrigevičiaus ekspozicijos koncepciją, parengti planą, dizaino projektą ir ketvirtame ketvirtyje ekspoziciją atidaryti. Tai pat įveiklinti J. Čerkeso „Pragiedrulių“ sodybą, joje pradėti reguliariai vykdyti edukacinius užsiėmimus, rengti parodas, vykdyti meninius projektus. |
| Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar jos projektas ir t. t.) |  |

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas |  | Vykdytojas, projekto vadovas ar pareigybė | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus |  |  |  | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2022 metų faktinė reikšmė, rezultatas | 2023 metų siektina reikšmė, rezultatas |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | * | 25 | I–IV ketv. |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  | V. Andrijauskaitė | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | I–IV ketv. |
| 01 | 01 | 01 | Renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  |  | V. Andrijauskaitė | Įgyvendintų priemonių skaičiaus pokytis | Proc. | * | 50 |  |
| 01 | 01 | 01 | 01 |  | Organizuoti S. Eidrigevičiaus ir SEMC viešinimo renginius | V. Andrijauskaitė, A. Astramskas | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 2 | 3 | I–II ketv. |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  |  | V. Andrijauskaitė | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 5 | 7 | II–IV ketv. |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Organizuoti renginius netradicinėse miesto erdvėse |  | S. Leonavičius | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 5 | 7 | II–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 600 | 700 | II–IV ketv. |
| 01 | 01 | 03 | SEMC ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  |  | S. Leonavičius | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus | Vnt. | 5 | 7 | II–IV ketv. |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas profesionaliajam menui ir kultūrai vystytis |  |  |  | V. Andrijauskaitė | Profesionaliojo meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis | Proc. |  | 40 | I–IV ketv. |
| 01 | 02 | 01 | Profesionaliojo meno skatinimas ir plėtra |  |  | V. Andrijauskaitė | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Nebuvo vykdyta apklausa | Teigiamas | I–IV ketv. |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Vykdyti parodinę veiklą |  | V. Andrijauskaitė, S. Leonavičius | Parodų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 3 | II–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  | Parodų lankytojų skaičius | Vnt. | 330 | 400 | II–IV ketv. |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Vykdyti parodinės veiklos sklaidą |  | S. Leonavičius | Profesionalų menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 3 | II–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  | Suorganizuotų parodų Lietuvos regionuose skaičius per metus | Vnt. |  | 3 | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Suorganizuotų parodų užsienyje skaičius per metus | Vnt. |  |  | – |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias profesionalų menininkų įtraukimą į SEMC vykdomus projektus |  | S. Leonavičius | Įgyvendintų projektų skaičius per metus | Vnt. | 4 | 5 | II–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  | Įtrauktų menininkų skaičius per metus | Vnt. | 21 | 24 | II–IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | Meno kūrinių kolekcijos formavimas |  |  | A. Astramskas | Įsigytų meno kūrinių skaičiaus pokytis | Proc. |  |  | II–III ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 01 | Įsigyti meno kūrinių |  | A. Astramskas | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 749 |  | II–III ketv. |
|  |  |  |  |  |  | A. Astramskas | S. Eidrigevičiaus perduotų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 893 |  | II–III ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 02 | Parengti S. Eidrigevičiaus meno kūrinių aprašus |  | A. Astramskas | Parengtų aprašų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 3 | III ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 03 | Įkurti meno rezidenciją |  | S. Leonavičius | Pritrauktų rezidentų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 4 | II–III ketv. |
| 01 | 03 | Užtikrinti SEMC veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  | V. Andrijauskaitė | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą | Teigiamas, neigiamas | * | Teigiamas | I–IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | SEMC veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  |  | S. Leonavičius | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. |  | 92,8 | I–IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Rengti edukacines programas |  | J. Puluikytė, P. Vepšas | Parengtų naujų ar atnaujintų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 6 | 7 | I–II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 8 | 20 | II–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  | Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 150 | 250 | II–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | S. Leonavičius | Lankytojų pasitenkinimo esamomis edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, patenkinamas, neigiamas | Apklausa nevykdyta | Teigiamas | II–IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | 02 | Organizuoti naujų formų renginius |  | V. Andrijauskaitė, S. Leonavičius | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 3 | 4 | II ketv. |
| 01 | 03 | 01 | 04 | Skatinti ir plėsti tarptautiškumą stiprinančias veiklas |  | V. Andrijauskaitė, S. Leonavičius | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 2 | II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | II–IV ketv. |
| 01 | 03 | 02 | Kelti SEMC specialistų kvalifikaciją ir vadybinę kompetenciją |  |  | V. Andrijauskaitė | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 83,3 | 60 | I–IV ketv. |
| 01 | 03 | 03 | SEMC kultūrinių paslaugų ir veiklos skaitmeninimas |  |  | S. Leonavičius | Peržiūrų skaičius per metus | Vnt. |  |  | – |
| 01 | 03 | 03 | 01 | Vykdyti SEMC fondų eksponatų skaitmeninimą |  | - Astramskas | Suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Paskelbtų suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. |  |  | – |
| 01 | 03 | 03 | 02 | Vykdyti kultūrinių paslaugų skaitmeninimą |  | S. Leonavičius | Suskaitmenintų kultūros produktų skaičius | Vnt. |  |  | – |
| 01 | 03 | 03 | 03 | Sukurti J. Čerkeso-Besparnio sodybos interneto svetainę |  | S. Leonavičius | Sukurta interneto svetainė | Vnt. | 0,5 | 1 | II ketv. |

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Tūkst. Eur

| Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai | Asignavimai 2022 metams (bazinis biudžetas) | Asignavimai biudžetiniams 2023 metams |
| --- | --- | --- |
| 1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO | 161,9 | 709,3 |
| 1.1. Išlaidoms | 161,9 | 707,3 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 122,3 | 213,5 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 161,9 | 707,3 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) |  | 2,0 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) |  |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  |  |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai |  |  |