Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo (nurodoma programa, priemonės kodas ir pavadinimas) | 2024–2026 m. KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11) 11.01.01.07. Stasio Eidrigevičiaus menų centro veiklos plėtra |
| --- | --- |
| Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai: | Stasio Eidrigevičiaus menų centras yra besikurianti savivaldybės biudžetinė įstaiga, šiais metais planuoja pradėti pilnavertę veiklą: sukurti nuolatinę S. Eidrigevičiaus ekspoziciją, pradėti organizuoti parodas, edukacijas ir renginius pastate adresu Respublikos g. 40. Tobulinti aspektai: - Lankytojų skaičiaus ūgtis - Parodų lankytojų skaičiaus ūgtis - Pritrauktų tarptautinių rezidentų skaičiaus ūgtis - Edukacinių progamų dalyvių skaičiaus ūgtis |
| Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki ½ A4 lapo) | Šiais metais svarbiausi darbai yra baigti įstaigos veiklos modelį, suformuoti kolektyvą, pradėti eksplotuoti pastatą Respublikos g. 40. Tęsti veiklas J. Čerkeso „Pragiedrulių“ sodyboje, reguliariai vykdyti edukacinius užsiėmimus, rengti parodas, vykdyti meninius projektus. Planuojami svarbiausi projektai 2024 m: 1. STASYS MUS.E.UM atidarymas, Pragiedrulių II etapo pastato atidarymas. 2. Austrų menininko Hermann Nitsch paroda kuriai laimėtas 30,000 eur finansavimas iš LKT 3. Pristatysime S. Eidrigevičiaus parodą Lietuvos sezono Prancūzijoje programoje Lyone, laimėtas 20,000 eur finansavimas parodai iš Lietuvos kultūros instituto. 4. Prasidės projektinės veiklos projektui Hommage a Čiurlionis (2 m trukmės), kuriam laimėta 30,000 eur iš LKT. 5. Pragiedrulių fotografijos projektas Mentorystės klasė „Šviesos keliu“ kuriam laimėta 13,000 eur iš LKT. 6. Stasio Eidrigevičiaus kūrybos sklaidos tęstinis projektas “Keliaujanti vaizduotė” 2024 m. laimėjo 10,000 eur iš LKT tęsti parodos kelionę po Alytų, Klaipėdą ir Biržus. 7. Interreg Europe projektas “Reclaimed history” su 7 partneriais Latvijoje ir Lietuvoje buvo apdovanotas 752,295 eur finansavimu, iš jų 105,930 eur finansavimas skirtas įgyvendinti Pragiedrulių veikloms Skaistakalio parke. 8. Dalyvausime Vilniaus Knygų Mugėje ir Art Vilnius. 9. Pragiedruliuose reziduos bent 6 tarptautiniai rezidentai iš Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino. |
| Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar jos projektas ir t. t.) |  |

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Vykdytojas, projekto vadovas ar pareigybė | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus |  |  |  | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2023 metų faktinė reikšmė, rezultatas | 2024 metų siektina reikšmė, rezultatas |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 629,8 | 193,5 | I–IV ketv. |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  | V. Andrijauskaitė | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | I–IV ketv. |
| 01 | 01 | 01 | Renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  | V. Andrijauskaitė | Įgyvendintų priemonių skaičiaus pokytis | Proc. | 45,8 | 192,4 |  |
| 01 | 01 | 01 | 01 | Organizuoti S. Eidrigevičiaus ir SEMC viešinimo renginius | V. Andrijauskaitė, | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 3 | 4 | I–IV ketv. |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  | V. Andrijauskaitė | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 10 | 12 | I–IV ketv. |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Organizuoti renginius netradicinėse miesto erdvėse | G. Laurinavičiūtė | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 8 | 10 | I–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 5109 | 15 000 | I–IV ketv. |
| 01 | 01 | 03 | SEMC ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  | G. Laurinavičiūtė | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus | Vnt. | 14 | 16 | I–IV ketv. |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas profesionaliajam menui ir kultūrai vystytis |  |  | V. Andrijauskaitė | Profesionaliojo meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis | Proc. | 207,5 | 5,7 | I–IV ketv. |
| 01 | 02 | 01 | Profesionaliojo meno skatinimas ir plėtra |  | V. Andrijauskaitė | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | I–IV ketv. |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Vykdyti parodinę veiklą | V. Andrijauskaitė, G. Laurinavičiūtė | Parodų skaičius per metus | Vnt. | 15 | 17 | I–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Parodų lankytojų skaičius | Vnt. | 1233 | 1300 | I–IV ketv. |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Vykdyti parodinės veiklos sklaidą | G. Laurinavičiūtė, | Profesionalų menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus | Vnt. | 7 | 9 | I–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Suorganizuotų parodų Lietuvos regionuose skaičius per metus | Vnt. | 3 | 3 | III–IV |
|  |  |  |  |  |  | Suorganizuotų parodų užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 0 | 1 | III–IV |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias profesionalų menininkų įtraukimą į SEMC vykdomus projektus | G. Laurinavičiūtė | Įgyvendintų projektų skaičius per metus | Vnt. | 5 | 5 | I–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Įtrauktų menininkų skaičius per metus | Vnt. | 38 | 40 | I–IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | Meno kūrinių kolekcijos formavimas |  | A. Astramskas | Įsigytų meno kūrinių skaičiaus pokytis | Proc. |  |  | I–IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 01 | Įsigyti meno kūrinių | A. Astramskas | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 114 | 0 | I–IV ketv. |
|  |  |  |  |  | A. Astramskas | S. Eidrigevičiaus perduotų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 114 | 0 | I–IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 02 | Parengti S. Eidrigevičiaus meno kūrinių aprašus | A. Astramskas | Parengtų aprašų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | III ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 03 | Įkurti meno rezidenciją | G. Laurinavičiūtė | Pritrauktų rezidentų skaičius per metus | Vnt. | 4 | 7 | I–IV ketv. |
| 01 | 03 | Užtikrinti SEMC veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  | V. Andrijauskaitė | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą | Teigiamas, neigiamas | * | Teigiamas | I–IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | SEMC veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  | G. Laurinavičiūtė | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 556,6 | 23,1 | I–IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Rengti edukacines programas | J. Puluikytė, P. Vepšas | Parengtų naujų ar atnaujintų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 79 | 80 | I–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 140 | 160 | I–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 1600 | 2000 | I–IV ketv. |
|  |  |  |  |  | G. Laurinavičiūtė | Lankytojų pasitenkinimo esamomis edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, patenkinamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | II–IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | 02 | Organizuoti naujų formų renginius | V. Andrijauskaitė, G. Laurinavičiūtė | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 14 | 16 | I–IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | 04 | Skatinti ir plėsti tarptautiškumą stiprinančias veiklas | V. Andrijauskaitė, L. Albrikienė, G. Laurinavičiūtė | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 3 | 4 | I–IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 5 | 6 | I–IV ketv. |
| 01 | 03 | 02 | Kelti SEMC specialistų kvalifikaciją ir vadybinę kompetenciją |  | V. Andrijauskaitė | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 86 | 86 | I–IV ketv. |
| 01 | 03 | 03 | SEMC kultūrinių paslaugų ir veiklos skaitmeninimas |  | G. Laurinavičiūtė | Peržiūrų skaičius per metus | Vnt. | 10000 | 150000 | – |
| 01 | 03 | 03 | 01 | Vykdyti SEMC fondų eksponatų skaitmeninimą | - Astramskas | Suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 0 | 0 | – |
|  |  |  |  |  |  | Paskelbtų suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 0 | 0 | – |
| 01 | 03 | 03 | 02 | Vykdyti kultūrinių paslaugų skaitmeninimą | G. Laurinavičiūtė | Suskaitmenintų kultūros produktų skaičius | Vnt. | 0 | 1 | – |
| 01 | 03 | 03 | 03 | Sukurti Stasys Museum svetainę | V. Andrijauskaitė | Sukurta interneto svetainė | Vnt. | 1 | 1 | II ketv. |

LĖŠOS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | Asignavimai | Asignavimai biudžetiniams |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 metams | 2024 metams |
|  | (bazinis biudžetas) |  |
| 1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 579,30 | 1422,50 |
| 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 577,30 | 1414,50 |
| 1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 2,00 | 8,00 |
| 1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 0,00 |  |
| 1.6. Paskolos lėšos (P) | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Ugdymo reikmių lėšos (ML) | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Praėjusių metų lėšų likutis (L) |  |  |
| 1.9. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, iš viso: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Rėmėjų lėšos (RL) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN) | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Kiti (įrašyti) | 0,00 | 0,00 |
| LĖŠOS IŠ VISO (1 + 2) | 579,30 | 1422,50 |