Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 1-362

7 SKYRIUS. PANEVĖŽIO MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS 2021–2027   METŲ PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

| Panevėžio miesto savivaldybės PMSA skyrių sutrumpinimai | Kitų įstaigų pavadinimų sutrumpinimai |
| --- | --- |
| EPS – E. plėtros skyrius IPS – Investicijų projektų skyrius JRK – Jaunimo reikalų koordinatorius KMS – Kultūros ir meno skyrius KS – Komunikacijos skyrius MIS – Miesto infrastruktūros skyrius MPS – Miesto plėtros skyrius NOK – Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius PMSA – Panevėžio miesto savivaldybės administracija SRSSP – Socialinių reikalų skyriaus Sveikatos poskyris SS – Sporto skyrius SPFS – Strateginio planavimo ir finansų skyrius SRS – Socialinių reikalų skyrius ŠS – Švietimo skyrius TPAS – Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius TS – Teisės skyrius VVS – Veiklos valdymo skyrius STS – Statybos skyrius | AM – Aukštojo mokslo įstaigos ASG – VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis KTU PF – Kauno technologijos universitetas, Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas NVO – Nevyriausybinės organizacijos PŠC – Panevėžio švietimo centras PK – Panevėžio kolegija PPA – VšĮ Panevėžio plėtros agentūra PPAR – Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai PM – Profesinės mokyklos PMTP – Panevėžio mokslo ir technologijų parkas PmC – VšĮ Panevėžio mokymo centras PMC – VšĮ Panevėžio mechatronikos centras PMS KĮ – Savivaldybės kultūros įstaigos RTIC – Regiono turizmo informacijos centrai VL – VŠĮ Versli Lietuva PVVG – Panevėžio vietos veiklos grupė BU – Bendrojo ugdymo įstaigos UŽT – Užimtumo tarnyba PSC – Panevėžio sporto centras |

Panevėžio miesto strateginio plėtros 2021 – 2027 metų plano tikslai ir uždaviniai:

| Tikslai | Uždaviniai |
| --- | --- |
| I prioritetas. Darni bendruomenė, kurianti miesto kultūrą |  |
| 1.1. Tikslas. Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje | 1.1.1. Uždavinys. Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |
|  | 1.1.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |
|  | 1.1.3. Uždavinys. Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |
|  | 1.1.4. Uždavinys. Padidinti miesto turistinį patrauklumą |
| 1.2. Tikslas. Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo | 1.2.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą |
|  | 1.2.2. Uždavinys. Pagerinti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sąlygas |
| 1.3. Tikslas. Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą | 1.3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje |
|  | 1.3.2. Uždavinys. Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiškumo teikimo modelį |
| 1.4. Tikslas. Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę | 1.4.1. Uždavinys. Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį į savivaldos procesus |
|  | 1.4.2. Uždavinys. Išplėtoti NVO ir bendruomeninių organizacijų veiklą bei paskatinti jų iniciatyvas |
| 1.5. Tikslas. Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą | 1.5.1. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą |
|  | 1.5.2. Uždavinys. Pagerinti skaitmeninį junglumą |
| 1.6. Tikslas. Formuoti miesto įvaizdį ir užtikrinti efektyvią komunikaciją | 1.6.1. Uždavinys. Suformuoti miesto identitetą ir padidinti jo žinomumą |
|  | 1.6.2. Uždavinys. Patobulinti viešąją komunikaciją |
| II prioritetas. Miestas, vystantis tvarią aplinką |  |
| 2.1. Tikslas. Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje | 2.1.1. Uždavinys. Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą |
|  | 2.1.2. Uždavinys. Padidinti eismo saugumą |
|  | 2.1.3. Uždavinys. Pasiekti skirtingų transporto būdų darną miesto sistemoje |
|  | 2.1.4. Uždavinys. Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą |
|  | 2.1.5. Uždavinys. Išplėsti viešojo transporto ir susisiekimo infrastruktūrą bei atnaujinti viešojo transporto priemones |
|  | 2.1.6. Uždavinys. Paskatinti viešojo transporto naudojimą |
| 2.2. Tikslas. Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos | 2.2.1. Uždavinys. Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą |
|  | 2.2.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus |
|  | 2.2.3. Uždavinys. Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą |
| 2.3. Tikslas. Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją | 2.3.1. Uždavinys. Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą |
|  | 2.3.2. Uždavinys. Įgyvendinti valstybinės ir regioninės svarbos projektus |
| III prioritetas. Švietimo ir verslo bendrystė, plėtojanti ateities ekonomiką |  |
| 3.1. Tikslas. Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę | 3.1.1. Uždavinys. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę |
|  | 3.1.2. Uždavinys. Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose |
|  | 3.1.3. Uždavinys. Užtikrinti STEAM srities dalykų programų įgyvendinimą ir plėtrą |
| 3.2. Tikslas. Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą | 3.2.1. Uždavinys. Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms |
|  | 3.2.2. Uždavinys. Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikės ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes |
|  | 3.2.3. Uždavinys. Pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą |
| 3.3. Tikslas. Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą | 3.3.1. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo kūrimui |
|  | 3.3.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui |
|  | 3.3.3. Uždavinys. Paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą ir diegimą versle |
|  | 3.3.4. Uždavinys. Paskatinti verslo, mokslo bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės produktus |
|  | 3.3.5. Uždavinys. Sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste |

Panevėžio miesto savivaldybės 2021 – 2027 m. strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės pateikiama žemiau esančiose lentelėse:

|  | I PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas | Vertinimo kriterijus | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |
| 1.1. | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | -30,2 | - 30,6 (2020/ 2021) | + 47,48 (2021/ 2022) | +30 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokyčio vertinimas | Padidėjęs, nepakitęs, sumažėjęs | Sumažėjęs | Sumažėjęs | Padidėjęs | Padidėjęs | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Kultūros centrų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | Vnt. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Pastovus | 2021-2027 | PMSA |
|  |  | Muziejų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | Vnt. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Pastovus | 2021-2027 | PMSA |
|  |  | Savivaldybių viešosios bibliotekos, tenkančios 1 tūkst. gyventojų | Vnt. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Pastovus | 2021-2027 | PMSA |
| 1.1.1. | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas nepakitęs, neigiamas | Neigiamas | Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.1.1. | Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas | Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių skaičius | Vnt. / metus | 0 | 1 | 3 | 5 | 2022-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.1.2. | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas | Suorganizuotų lauko renginių skaičius | Vnt. | 86 | 100 | 357 | 150 400 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.1.3. | Kultūros paveldo puoselėjimas | Naujų / atnaujintų ekspozicijų skaičius | Vnt. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius | Vnt. | 10 | 9 | 243 | 250 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Metinis kultūros paveldo ekspozicijų ir etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis | Proc. | -55,8 | 115,6 | 336,6 | 30,0 20,0 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.1.4. | Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas | Iš dalies finansuotų mėgėjų meno kolektyvų veiklos projektų skaičius per metus | Vnt. / metus | 13 | 11 | 12 | 13 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius | Vnt. | 22 | 22 | 28 | 26 30 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per metus | Asm. / metus | 400 | 539 | 456 | 500 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.1.5. | Tradicinių ir unikalių (inovatyvių) kultūros projektų rėmimas | Iš dalies finansuotų kultūros ir meno projektų skaičius per metus | Vnt. / metus | 34 | 31 | 25 | 34 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Koofinansuotų kultūros ir meno projektų skaičius per metus | Vnt. / metus | 8 | 11 | 12 | 15 |  |  |
| 1.1.1.6. | Kultūros sektoriaus ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus | Vnt. / metus | 5 | 88 | 50 | 14 100 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.2. | Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi | Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis | Proc. / metus | -43,3 | -14,6 | +38,2 | +14 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.2.1. | Profesionalaus meno skatinimas ir plėtra | Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus | Vnt. / metus | 165 | 327 | 482 | 188 500 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Profesionalių meno kolektyvų atliktų koncertų mieste skaičius per metus | Vnt. / metus | 28 | 109 | 82 | 40 100 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus | Vnt. / metus | 20 | 32 | 49 | 40 50 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Finansuotų profesionalaus meno projektų dalis nuo viso finansuotų kultūros ir meno projektų skaičiaus | Proc. | 56 | 30,9 | 48,6 | 70,0 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Kultūros ir meno premijų nominacijų skaičius | Vnt. / metus | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Kultūros ir meno stipendiją gavusių menininkų skaičius per metus | Asm. / metus | 10 | 11 | 10 | 12 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.2.2. | Meno kūrinių kolekcijų formavimas | Įsigytų Meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 3 | 23 | 774 | 500 900 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.2.3. | Meno rezidencijų kūrimas | Pritrauktų rezidentų skaičius per metus | Asm. / metus | 0 | 0 | 0 | 7 | 2022-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.3. | Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą | Savivaldybės kultūros ir meno įstaigų paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis | Teigiamas nepakitęs, neigiamas | Neigiamas | Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.3.1. | Kultūros paslaugų prieinamumo ir patrauklumo didinimas, modernizuojant kultūros įstaigų infrastruktūrą ir pritaikant daugiafunkcinėms ir daugiakultūrinėms paslaugoms | Parengtas kultūros įstaigų modernizavimo ir pritaikymo daugiafunkcinėms bei daugiakultūrinėms paskirties paslaugoms planas | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-2027 | PMSA KMS, MIS |
|  |  | Modernizuotų / pritaikytų daugiafunkcinėms ir daugiakultūrinėms paskirties paslaugoms kultūros įstaigų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 2 | 3 5 | 2024-2027 | PMSA KMS, MIS |
| 1.1.3.2. | Kultūros įstaigų veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties | Naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų / kultūros paso programų / neformalaus švietimo ugdymo programų skaičius per metus | Vnt. / metus | 68 | 57 | 84 | 90 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus | Proc. / metus | 32,2 | -34,5 | -13,41 | +35,0 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. / metus | 0 | 12 | 12 | 14 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.3.3. | Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas | Kvalifikaciją kėlusių specialistų dalis nuo visų Panevėžio miesto kultūros sektoriaus specialistų skaičiaus | Proc. | 57,0 | 60,2 | 56,1 | 60,0 70,0 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.3.4. | Kultūrinių paslaugų ir kultūros įstaigų veiklos skaitmenizavimas | Suskaitmenintų / paskelbtų dokumentų skaičius per metus | Vnt. | 600 | 620 | 2150 | 1000 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.3.4. | Kultūros sektoriaus tarptautiškumą stiprinančių veiklų skatinimas ir plėtra | Finansuotų tarptautinių profesionaliojo meno renginių, atskleidžiančių Panevėžio miesto identitetą, skaičius per metus | Vnt. / metus | 3 | 1 | 5 | 3 5 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. / metus | 3 | 2 | 13 | 5 13 | 2021-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus | Vnt. / metus | 0 | 2 | 17 | 9 17 | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.3.5. | Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų rodiklių stebėsena | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą | Teigiamas / Neigiamas | Nėra duomenų | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas | 2021-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.3.6. | Panevėžio miesto kultūros ir meno įstaigų tinklo optimizavimas | Parengta kultūros plėtros galimybių studija | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-2027 | PMSA KMS |
|  |  | Vadovaujantis kultūros plėtros galimybių studijos išvadomis, parengtas kultūros ir meno įstaigų optimizavimo planas | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-2027 | PMSA KMS |
| 1.1.4. | Padidinti miesto turistinį patrauklumą | Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Asm. | 8195 | 21539 | 25101 | Didėjantis | 2021-2027 | PPA |
|  |  | Visų tipų apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | Vnt. | 180,35 | 479,58 | 573,1 | Didėjantis | 2021-2027 | PPA |
|  |  | Asmenų, pasinaudojusių PPA paslaugomis, skaičius | Asm. | 3000 | 2942 | 3533 | 3000 4000 | 2021-2027 | PPA |
| 1.1.4.1. | Naujų turizmo traukos objektų Panevėžio mieste kūrimas, įveiklinant kultūros paveldo objektus, plėtojant muziejinę veiklą, naudojant regioninės kultūros potencialą ir pasitelkiant inovatyvias technologijas | Atlikta regioninės kultūros paveldo potencialo / įveiklinimo galimybių studija | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-2024 | PMSA KMS, PPA |
|  |  | Sukurtų turizmo produktų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 3 | 5 | 2021-2027 | PMSA, PPA, ASG |
| 1.1.4.2. | Inžinerinio techninio paveldo išteklių skatinimas įveiklinant siaurąjį geležinkelį | Pervežtų siauruoju geležinkeliu asmenų skaičius | Asm. | 12071 | 14460 | 29093 | 16985 33000 | 2021-2027 | ASG |
| 1.1.4.3. | Pramoninio / industrinio turizmo inicijavimas, vystymas ir plėtra Panevėžio mieste | Industrinio / pramoninio turizmo produktų skaičius | Vnt. | 3 | 9 | 9 | 55 12 | 2021-2027 | PPA, ASG |
| 1.1.4.4. | Ekologiško ir tvaraus (,,žaliojo“) ir darnaus turizmo skatinimas ir plėtra Panevėžio mieste | Ekologiško ir tvaraus (,,žaliojo“) turizmo produktų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2022-2027 | PPA, Panevėžio gamtos mokykla |
|  |  | Turizmo produktų specialiųjų poreikių turintiems asmenims skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022-2027 | PPA |
| 1.1.4.5. | Naujų rinkodaros prieigų kūrimas plečiant ir siūlant turizmo produktus ir paslaugas, formuojant teigiamą miesto įvaizdį | Interesantai, aptarnauti Panevėžio plėtros agentūroje | Asm. / metus | 3000 | 2942 | 3533 | 4000 | 2021-2027 | PPA |
|  |  | Vietinių ir tarptautinių renginių, kuriuose buvo reprezentuojama Panevėžio miesto turizmo sektoriaus pasiūla, skaičius | Vnt. / metus | 1 | 1 | 2 | 3 | 2022-2027 | PMSA KS, PPA |
| 1.1.4.6. | Viešojo ir privataus sektorių bei bendruomenių bendradarbiavimas inicijuojant ir kuriant bendrus, rinkai patrauklius turizmo produktus bei formuojant miesto turistinį identitetą | Bendrų viešojo ir privataus sektoriaus turizmo produktų ar paslaugų, įgyvendintų projektų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 4 | 5 | 2021-2027 | PPA, PMS SĮ |
|  |  | Naujų verslo turizmo paslaugų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 1 | 5 | 2023-2027 | PPA |
| 1.1.4.7. | Vieningų Panevėžio regiono turizmo vystymo gairių sukūrimas | Parengtos Panevėžio regiono turizmo vystymo gairės | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-2024 | PMSA, kitos regiono savivaldybės, RTIC, PPA |
|  |  | Naujų turizmo klasterių Panevėžio regione skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-2024 |  |
|  |  | Kelias savivaldybes jungiančių tematinių turizmo produktų ir / paslaugų regione skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 33 3 | 2023-2024 |  |
|  |  | Bendriems regiono turizmo produktams įveiklinti reikalingos infrastruktūros vystymas | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-2024 |  |

|  |  |  |  |  | I PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Mato vnt. | Vertimo kriterijaus reikšmė |  |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |  |
| 1.2. | Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo |  | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė |  |  | Metai | 76,0 | 75,6 | 72,8 | Didėjanti |  | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  | Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės savivaldybėje santykis su šalies rodikliu Išvengiamas mirtingumas (mirusiųjų nuo ligų ar būklių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencijos ir / ar diagnostikos priemones ir / ar gydymo priemones, dalis procentais nuo visų gyventojų mirčių) |  |  | Proc. | 102,5 74,4 | 101,1 68,0 | 101,8 73,6 | Mažėjantis |  | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  | Praktikuojančių gydytojų, odontologų ir slaugytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų |  |  | Asm. | 118,5 | 118,9 | 119,9 | Didėjantis |  | 2021-2027 | PMSA SRSSP |
|  |  |  | Lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų |  |  | Vnt. / metus | 91,4 | 84,1 | 79,2 | Mažėjantis |  | 2021-2027 | PMSA SRSSP |
|  |  |  | Sporto renginių skaičius |  |  | Vnt./ metus | 534 | 300 | 1080 | 600 1100 |  | 2021-2027 | PMSA SS |
| 1.2.1. | Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą |  | Išvengiamas mirtingumo skirtumas su šalies rodikliu Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyventojų |  |  | Proc. Vnt. / metus | 15,8 | 14,6 | 17,5 | Mažėjantis |  | 2021-2027 | PMSA SRSSP |
|  |  |  | Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančio 1 000 - iui gyventojų (asm.) Ligotumas 10 000 gyventojų |  |  | Proc. Asm. / metus | Rodiklis nebuvo skaičiuojamas | 8388,5 | 8547,3 | Mažėjantis |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Sportuojančių bent 1 k. / sav. Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų dalis Suaugusiųjų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę, skaičius 1 000 gyventojų (skaičiuojamas 2022 m. ir 2026 m.) |  |  | Proc. Asm. / metus |  |  | 275 | 38,0 Didėjantis |  | 2021-2027 | PMSA, Visuomenės sveikatos biuras |
|  |  |  | Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi širdies kraujagyslių prevencijos programoje programoje |  |  | Proc. | 32,4 | 45,7 | 49,1 | Didėjantis |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
| 1.2.1.1. | Socialinės, NVO, kultūrinės, švietimo ir sveikatos bei kitų sričių bendradarbiavimo didinimas siekiant teigiamo poveikio žmogaus psichikos bei fizinei sveikatai |  | Įgyvendintų socialinės, NVO, kultūrinės, švietimo ir sveikatos bei kitų sričių bendradarbiavimo projektų skaičius |  |  | Vnt. / metus | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 2023-2027 | PMSA SRS. NOK, SŠ, KMS |
| 1.2.1.2. | Psichikos sveikatai palankios aplinkos, psichologinės pagalbos kūrimas ir plėtra |  | Įgyvendintų psichikos sveikatai palankios aplinkos, psichologinės pagalbos programų skaičius |  |  | Vnt. / metus | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina kaip gerą ar labai gerą, skaičius, skaičiuojant 1 000 gyventojų (skaičiuojamas 2022 m. ir 2026 m.) |  |  | Asm. / metus |  |  | 734 | Didėjantis |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
| 1.2.1.3. | Užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės stiprinimas |  | Užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės projektinėse dalyvavusių asmenų skaičius |  |  | Asm. / metus | 14400 | 8000 | 26395 | 25000 |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
| 1.2.1.3. | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros atnaujinimas |  | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, atnaujinusių infrastruktūrą, kurios einamaisiais metais pradėjo teikti naujas paslaugas, skaičius |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
| 1.2.1.4. | Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  | Įvykdytų visuomenės sveikatą stiprinančių renginių skaičius |  |  | Vnt. / metus | 2259 | 4185 | 4294 | 3500 4500 |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Įvykdytų visuomenės sveikatą stiprinančių renginių dalyvių skaičius |  |  | Asm. / metus | 55417 | 7563 | 89456 | 65000 92000 |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
| 1.2.1.5. | VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  | Pradėtų teikti naujų paslaugų skaičius |  |  | Vnt. | 2 | 1 | 0 | 8 |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Paslaugas gaunančių asmenų skaičius Prie poliklinikos prirašytų gyventojų skaičius (proc.) nuo visų Panevėžio mieste prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų prirašytų gyventojų dalis |  |  | Asm. / metus Proc. | 31900 37,2 | 32000 34,5 | 53000 34,3 | 43000 35,0 |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
| 1.2.1.7. | NVO įgyvendinamų sveikatingumo programų skirtingoms gyventojų amžiaus grupėms skatinimas |  | Paremtų sveikatingumo programų projektų skaičius |  |  | Vnt. | n. d. | 4 | 14 | 24 |  | 2021-2027 | PMSA |
| 1.2.1.6. | Sporto ir viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros daugiafunkciškumo plėtojimas ir pritaikymas nustatytiems kokybės standartams |  | Atnaujintos, suremontuotos (modernizuotos), rekonstruotos esamos sporto bazės (įskaitant viešąsias erdves, kurios pritaikytos aktyviam laisvalaikiui, fiziniam aktyvumui) arba nauji sporto objektai (viešosios erdvės pritaikytos aktyviam laisvalaikiui ir / arba fiziniam aktyvumui), skaičius |  |  | Vnt. | 1 | 0 | 2 | 2 7 |  | 2021-2027 | PMSA SS, MIS |
| 1.2.1.7. | Projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinį aktyvumą finansavimas |  | Finansuotų projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinį aktyvumą, skaičius |  |  | Vnt./ metus | 43 | 19 | 24 | 50 35 |  | 2021-2027 | PMSA SS |
| 1.2.1.8. | Sporto įstaigų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  | PMSA pavaldžių sporto įstaigų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, skaičius |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2021-2027 | PMSA SS |
| 1.2.2. | Pagerinti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sąlygas |  | Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius |  |  | Asm. | 278 | 278 | 282 | 300 |  | 2021-2027 | PMSA SS |
| 1.2.2.1. | Organizuoti tarptautinius, nacionalinius fizinio aktyvumo ir sporto renginius Dalyvauti sporto varžybose, renginiuose |  | Organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių bei dalyvavimas varžybose, renginiuose skaičius |  |  | Vnt. / metus | 30 | 30 | 35 | 80 40 |  | 2021-2027 | PMSA SS |
| 1.2.2.2. | Aukšto meistriškumo sportininkų ir jų trenerių skatinimas už sporto laimėjimus |  | Savivaldybės skirtos premijos už pasiektus aukštus sporto rezultatus, skaičius |  |  | Asm. / metus | 10 | 12 | 10 | 15 |  | 2021-2027 | PMSA SS |
| 1.2.2.3. | Sporto organizacijų raginimas turėti ilgalaikius planavimo dokumentus (planus, strategijas), siekiant kokybinių ir kiekybinių rezultatų Finansuoti sporto organizacijas, turinčias ilgalaikius sportinės veiklos strateginius planus |  | Sporto organizacijų finansuotini projektai, turintys ilgalaikius planavimo dokumentus (planus, strategijas) |  |  | Vnt. | 24 | 27 | 28 | 28 |  | 2021-2027 | PMSA SS |

|  |  |  |  |  | I PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |  |
| 1.3. | Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą |  | Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas |  |  | Proc. | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Bendras išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas |  |  | Koef. | 58,0 | 55,0 | 57,0 | Nedidėjantis |  | 2021-2027 | PMSA |
| 1.3.1. | Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje |  | Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus |  |  | Proc. | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100 96,0 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
| 1.3.1.1. | Glaudus bendradarbiavimas su NVO skatinant jų įtrauktį teikti socialines paslaugas ir plėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą |  | NVO teikiančių socialines paslaugas, skaičius |  |  | Vnt. | 24 | 20 | 24 | 32 |  | 2022-2027 | PMSA SRS, NOK |
|  |  |  | NVO teikiamų socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus |  |  | Proc. | 64 | 92 | 90 | 80 92 |  | 2022-2027 | PMSA SRS, NOK |
|  |  |  | Iš NVO perkamų socialinių paslaugų (rūšių) skaičius |  |  | Vnt./ metus | Nėra duomenų | 1 | 5 | 280 30 |  | 2022-2027 | PMSA SRS, NOK |
| 1.3.1.2. | Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas |  | Šeimų ir vaikų Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius |  |  | Asm. / metus | 610 | 610 | 610 | 610 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Įkurtas kompleksinių paslaugų centras vaikams su negalia ir jų šeimos nariams |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2023-2027 | PMSA SRS |
| 1.3.1.3. | Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra |  | Socialinių paslaugų spektro įvairovė ir dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus |  |  | Proc. | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100 96,0 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Suteiktų nestacionarių paslaugų asmenims (šeimoms) bendruomenėje ir šeimoje dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų nestacionarių paslaugų skaičiaus |  |  | Proc. | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 100 96,0 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Įkurtas dienos centras senyvo amžiaus asmenims |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2023-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Organizacijų, teikiančių sociokultūrines bendrąsias socialines paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms, skaičius |  |  | Vnt. | 16 | 16 | 16 | 21 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
| 1.3.1.4. | Socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo plėtra teikiant paslaugas kompleksiškai |  | Asmenų, gavusių kompleksines (socialines ir sveikatos) paslaugas, skaičius |  |  | Asm. / metus | 76 | 65 | 55 | 150 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Suteiktų institucinių paslaugų / paslaugų asmens namuose skaičius |  |  | Vnt. | 313/440 | 332/395 | 439/450 | 361/428 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
| 1.3.1.5. | Socialinių paslaugų integracijos bendruomenėje plėtra |  | Socialinę riziką patiriančių asmenų, dalyvavusių socialinei integracijai skirtose veiklose, dalis nuo nustatytų, besikreipiančių asmenų skaičiaus |  |  | Proc. | 40,0 | 40,0 | 100 | 70,0 100 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Suteiktų socialinei integracijai bendruomenėje paslaugų rūšių skaičius |  |  | Vnt. / metus | 4 | 5 | 5 | 6 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
| 1.3.1.6. | Darbo su jaunimu formų įvairovės užtikrinimas |  | Veikiančių atvirų jaunimo centrų ir erdvių skaičius |  |  | Vnt. | 2 | 2 | 3 | 3 4 |  | 2021-2027 | PMSA JRK |
|  |  |  | Teritorijų, kuriose vyksta darbas su jaunimu gatvėje, skaičius |  |  | Vnt. | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021-2027 | PMSA JRK |
|  |  |  | Jaunimo informavimo ir konsultavimo taško klientų skaičius (informacinių renginių metu dalyvavusių jaunuolių skaičius / individualias konsultacijas gavusių jaunuolių skaičius) |  |  | Asm./ metus | 100 / 10 | 100 / 18 | 120 / 38 | 200 / 50 |  | 2021-2027 | PMSA JRK |
| 1.3.2. | Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiškumo teikimo modelį |  | Asmenų, patiriančių socialinės rizikos veiksnius, skaičius |  |  | Asm. / metus | 270 | 30 | 354 | 260 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
| 1.3.2.1. | Kompleksinės ir individualizuotos socialinės paramos teikimo, derinant finansinę paramą, socialines paslaugas ir užimtumo didinimo priemones, plėtra |  | Asmenų, parengtų integruotis į darbo rinką, skaičius |  |  | Asm. / metus | 40 | 50 | 62 | 80 |  | 2023-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius |  |  | Asm. / metus | 270 | 250 | 239 | 270 |  | 2023-2027 | PMSA SRS |
|  |  |  | Jaunimo dalyvavusio integracijos į darbo rinką programoje skaičius per metus |  |  | Asm. / metus | 0 | 30 | 44 | 40 60 |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
| 1.3.2.2. | Socialinės paramos prieinamumo užtikrinimas socialinę riziką patiriantiems asmenims |  | Suteiktų vienam asmeniui socialinės paramos rūšių skaičius |  |  | Vnt. / metus | 30 | 13 | 44 | 50 |  | 2022-2027 | PMSA SRS |
| 1.3.2.3. | Socialinio būsto plėtra |  | Laukiančiųjų socialinio būsto eilėje aprūpinimas būstu |  |  | Proc. | 10,0 | 6,3 | 24,0 | 30,0 |  | 2021-2027 | PMSA MIS |

|  |  |  |  |  | I PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |  |
| 1.4. | Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę |  | Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius, palyginti su visų rinkėjų skaičiumi |  |  | Proc. | 41,02 (2019 m.) | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų | 45 |  | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  | Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusio jaunimo dalis, palyginti su visų dalyvavusių rinkėjų skaičiumi |  |  | Proc. | 22,93 | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų | 30 |  | 2021-2027 | PMSA JRK |
|  |  |  | Savivaldybės administracijos organizuotų apklausų skaičius |  |  | Vnt. / metus | 6 | 3 | 4 | 42 6 |  | 2021-2027 | PMSA |
| 1.4.1. | Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį į savivaldos procesus |  | Taikomų gyventojų įtraukties instrumentų skaičius |  |  | Vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 2 |  | 2021-2027 | PMSA |
| 1.4.1.1. | Dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymas |  | Dalyvaujamojo biudžeto dalis nuo Savivaldybės bendro biudžeto dalies didėjimas (kasmet) |  |  | Proc. | 0 | 0,015 | 0,022 | 0,032 Didėjantis |  | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 1.4.1.2. | Gyventojų skatinimas dalyvauti savanorystės veiklose (išskyrus kai savanoriškos veiklos organizatoriumi yra politinė partija ar veikiama politinės partijos naudai) viešojo sektoriaus įstaigose |  | Gyventojų, dalyvaujančių savanorystės veiklose viešoje sektoriaus įstaigose, skaičius |  |  | Asm. / metus | 0 | Nėra duomenų | 20 | 50 |  | 2021-2027 | PMSA NOK |
|  |  |  | Jaunimo savanoriškoje tarnyboje dalyvavusių asmenų skaičius |  |  | Asm. / metus | 29 | 50 | 30 | 80 |  | 2021-2027 | PMSA JRK |
| 1.4.1.3. | Gyventojų pilietiškumo ir sąmoningumo skatinimas |  | Gyventojų, dalyvaujančių bendruomeninių organizacijų veiklose, skaičius |  |  | Asm. / metus | 3000 | 1500 | 3000 | 5000 3000 |  | 2021-2027 | PMSA NOK |
|  |  |  | Jaunimo dalis nuo visų bendruomeninių organizacijų veiklose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus |  |  | Proc. | 5,0 | 6,8 | 5,0 | 10,0 8,0 |  | 2021-2027 | PMSA JRK, NOK |
| 1.4.1.4. | Seniūnaičių, Bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas |  | Suorganizuotų priemonių, skirtų bendradarbiavimui skatinti |  |  | Vnt./ metus | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 2021-2021 | PMSA NOK |
| 1.4.1.5. | Jaunimo poreikius atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimas |  | Jaunų žmonių, dalyvavusių savivaldybės darbo grupėse, komisijose, jaunimo reikalų tarybos darbe skaičius |  |  | Asm. / metus | 9 | 16 | 8 | 15 |  | 2021-2027 | PMSA JRK |
|  |  |  | Atliktų tyrimų, apklausų, analizių formuojant įrodymais ir faktais grįstą jaunimo politiką mieste skaičius |  |  | Vnt. / metus | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 2021-2027 | PMSA JRK |
|  |  |  | Finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų, veiklos programų, iniciatyvų skaičius |  |  | Vnt. / metus | 21 | 24 | 21 | 30 |  | 2021-2027 | PMSA JRK |
| 1.4.2. | Išplėtoti NVO ir bendruomeninių organizacijų veiklą bei paskatinti jų iniciatyvas |  | Veikiančių nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius |  |  | Vnt. | 59 | 103 | 110 | 75 120 |  | 2021-2027 | PMSA NOK |
|  |  |  | Nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų Savivaldybei pateiktų projektų paraiškų finansavimui gauti skaičius per metus |  |  | Vnt. / metus | 130 | 148 | 150 | 150 |  | 2021-2027 | PMSA NOK |
| 1.4.2.1. | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų lyderių, narių kvalifikacijos kėlimas |  | Kvalifikaciją kėlusių asmenų skaičius |  |  | Asm. / metus | 0 | 122 | 182 | 40 200 |  | 2021-2027 | PMSA NOK, JRK |
|  |  |  | Mokymuose dalyvavusių organizacijų skaičius |  |  | Vnt. / metus | 0 | 44 | 36 | 45 |  | 2021-2027 | PMSA NOK |
| 1.4.2.2. | Gyventojų (vietos bendruomenių) lyderystės skatinimas |  | Gyventojų, dalyvavusių lyderystės skatinimo veiklose, skaičius Gyventojų, įsitraukusių į nevyriausybinių organizacijų lyderystės skatinimo veiklas, skaičius |  |  | Asm. / metus | 0 | Nėra duomenų | 30 | 100 |  | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  | Jaunimo, dalyvavusio lyderystės skatinimo veiklose, skaičius Jaunimo, įsitraukusio į nevyriausybinių organizacijų lyderystės skatinimo veiklas, skaičius |  |  | Asm. / metus | 0 | 18 | 76 | 20 80 |  | 2021-2027 | PMSA |
| 1.4.2.3. | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos ir žinomumo plėtros skatinimas |  | NVO ir bendruomeninių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius NVO ir bendruomeninių organizacijų, gavusių Savivaldybės finansavimą projektų skaičius |  |  | Vnt. / metus | 70 | 148 | 148 | 100 160 |  | 2021-2027 | PMSA NOK, JRK |
|  |  |  | Viešai pasiekiamų NVO dalis nuo veikiančių NVO |  |  | Proc. | 25 | 70 | 70 | 50 80 |  | 2021-2027 | PMSA NOK, JRK |
|  |  |  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius |  |  | Vnt. / metus | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-2027 | PMSA NOK, JRK |
|  |  |  | Organizacijų, atstovaujančių tautines mažumas, skaičius |  |  | Vnt. | 4 | 2 | 3 | 6 |  | 2021-2027 | PMSA NOK, JRK |
|  |  |  | Jaunimo organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius |  |  | Vnt. / metus | 2 | 2 | 4 | 3 |  | 2021-2027 | PMSA JRK |
| 1.4.2.4 | PVVG veiklos plėtojimas |  | Įgyvendintų projektų skaičius |  |  | Vnt. / metus | 0 | 6 | 1 | 10 |  | 2022-2027 | PMSA JRK, VVG |

|  |  |  |  |  | I PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |  |
| 1.5. | Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą |  | Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygis |  |  | Patenkinamai, gerai, labai gerai | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | Labai gerai |  | 2021-2027 | PMSA |
| 1.5.1. | Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą |  | Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė 80 proc. akcininko suformuotų veiklos ir finansų valdymo tikslų, dalis |  |  | Proc. | n. d. | 56,0 | 44,0 | 80,0 |  | 2021-2027 | PMSA MPS |
|  |  |  | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis |  |  | Proc. | 40,0 | 95,0 | 57,0 | 60,0 |  | 2021-2027 | PMSA VAS |
|  |  |  | Savivaldybės įstaigų ir įmonių pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius |  |  | Vnt. / metus | n. d. |  | 6 | 35 |  | 2021-2027 | PMSA IPS |
| 1.5.1.1. | Kokybės vadybos sistemų Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje, įstaigose ir organizacijose diegimas bei palaikymas |  | Organizacijų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, dalis |  |  | Proc. | 0 | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | 30 |  | 2021-2027 | PMSA SRS |
| 1.5.1.2. | Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos parengimas ir įgyvendinimas |  | Parengta Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 1.5.1.3. | Trūkstamų specialybių darbuotojų pritraukimo į savivaldybės įstaigas programos parengimas ir įgyvendinimas |  | Parengta ir įgyvendinama programa |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2022-2023 | PMSA |
|  |  |  | Įdiegtas kompleksinis specialistų planavimo modelis |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2023-2027 | PMSA |
| 1.5.1.4. | Savivaldybės administracijos darbuotojų motyvacijos, kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų ugdymo sistemos tobulinimas |  | Savivaldybės administracijos darbuotojų įsitraukimo ir organizacijos mikroklimato tyrimas (apklausa) |  |  | Proc. Vnt. | n. d. | 0 | 0 | 80 –100 1 |  | 2023-2027 | PMSA |
| 1.5.2. | Pagerinti skaitmeninį junglumą |  | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro PMSA teikiamų viešųjų paslaugų skaičiaus |  |  | Proc. | 60,0 | 59,8 | 64,0 | 98,0 |  | 2021-2027 | PMSA EPS |
| 1.5.2.1. | Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo elektroniniu būdu plėtra |  | Įdiegta bendra elektroninių paslaugų informacinė sistema, leidžianti kurti ir viešinti naujas elektronines paslaugas |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2021-2027 | PMSA EPS |
| 1.5.2.2. | Viešojo administravimo, diegiant tarpusavyje integruotas informacines sistemas, modernizavimas |  | Integruotų informacinių sistemų skaičius |  |  | Vnt. | 4 | 10 | 17 | 12 20 |  | 2021-2027 | PMSA EPS |
| 1.5.2.3. | Išmaniųjų technologijų diegimas efektyviam viešųjų paslaugų infrastruktūros valdymui |  | Įdiegtos priemonės, skaičius |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 5 |  | 2023-2027 | PMSA EPS |
| 1.5.2.4. | Plėtoti itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklus |  | Įdiegtos priemonės, skaičius |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2023-2027 | PMSA EPS |

|  |  |  |  |  | I PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |  |
| 1.6. | Formuoti miesto įvaizdį ir užtikrinti efektyvią komunikaciją |  | Žiniasklaidos tyrimas: teigiamų ir neigiamų paminėjimų apie Panevėžio miestą santykis |  |  | Proc. | 60 / 40 | Nebuvo vertinta | 92 / 8 | Didėjantis |  | 202 -2027 | PMSA KS |
| 1.6.1. | Suformuoti miesto identitetą ir padidinti jo žinomumą |  | Suformuotas ir įgyvendinama Panevėžio miesto komunikacijos vizualinis identitetas strategija |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2022-2027 | PMSA KS, PPA |
| 1.6.1.1. | Panevėžio miesto identiteto įvertinimas ir pasiūlymų jo tobulinimui ir parengimas |  | Parengti pasiūlymai dėl Panevėžio miesto identiteto tobulinimo Parengtos Panevėžio miesto ženklo viešinimo gairės |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2022-2025 | PMSA KS, PPA |
| 1.6.1.2. | Panevėžio miesto komunikacijos strategijos parengimas ir įgyvendinimas |  | Parengta komunikacijos strategija |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2022-2027 | PMSA KS, PPA |
| 1.6.1.2. | Panevėžio miesto lyderystės Panevėžio regione formuojant Pramonė 4.0 įgyvendinimo strategiją didinimas |  | Surengtų Pramonė 4.0 reprezentuojančių renginių skaičius |  |  | Vnt. | 1 | 0 | 2 | 5 |  | 2022-2027 | PMSA KS, PPA |
| 1.6.1.3. | Partnerystės tarp Panevėžio miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto savivaldybės inicijavimas |  | Vizitų, bendrų diskusijų skaičius |  |  | Vnt. | n. d. | 0 | 0 | 2 |  | 2022-2027 | PMSA |
| 1.6.1.4. | Panevėžio miesto savivaldybės partnerysčių įgyvendinimas su analogišką kryptį pasirinkusiais miestais |  | Partnerysčių skaičius |  |  | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2022-2027 | PMSA KS, PPA |
| 1.6.2. | Patobulinti viešąją komunikaciją |  | Aktyviai veikiančių viešinimo kanalų skaičius: tradicinės žiniasklaidos, socialinių tinklų ir kt. |  |  | Vnt. | 4 | 7 | 7 | 5 7 |  | 2021-2027 | PMSA KS |
| 1.6.2.1. | Skirtingų auditorijų pasiekiamumo didinimas (inovatyvios sklaidos priemonės, viešinimo kampanijos, virtualių sprendimų taikymas, nuolatinio monitoringo užtikrinimas) |  | Viešosios komunikacijos taikomų priemonių skaičius |  |  | Vnt. / metus | 2 | 1 | 4 | 4 |  | 2021-2027 | PMSA KS |
| 1.6.2.2. | Iniciatyvos „Globalus Panevėžys" efektyvumo didinimas, ryšio tęstinumo su užsienio lietuviais užtikrinimas |  | Naujų veiksmų skaičius |  |  | Vnt. / metus | 3 | 2 | 2 | 5 |  | 2021-2027 | PMSA KS |

|  |  | II PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas |  | Vertinimo kriterijus | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |
| 2.1. | Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje |  | Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė | 50 µg/m3 | 8 | 7 | 8 | Nedidėjantis | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Dviračių takų ilgis metų pabaigoje | Km | 88,5 | 90,3 | 90,3 | Didėjantis | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  | Automobilių kelių su patobulinta danga dalis bendrame kelių tinkle | Proc. | 0,83 | 0,89 | 0,99 | Didėjantis | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  | Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius | Asm. / metus | 140 | 127 | 171 | Mažėjantis | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  | Keleivių apyvarta kelių transportu | Tūkst. keleivio km | 38163,0 | 29872,2 | 47276,2 | Didėjantis | 2021-2027 | PMSA |
| 2.1.1. | Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą |  | Įskaitinių eismo įvykių, kuriuose sužeidžiami pėstieji ir dviratininkai, skaičius Netaršaus mikrotransporto priemonių skaičius bendrame transporto sraute | Vnt. Proc. | 82 2 | 68 3 | 90 3 | 80 6 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.1.1. | Dviračių juostų fizinis atskyrimas ir eismo perorganizavimas gatvių atkarpose, kuriose yra galimybė |  | Kelio atkarpų, kuriose perorganizuotas eismas, pritaikant jas saugiam važinėjimui dviračiais – atskirų dviračių takų ir (arba) fiziškai atskirtų dviračių juostų ilgis | Km | 0 | 0 | 0 | 10 | 2022-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.1.1. | Netaršaus mikrotransporto priemonių stovų prie pagrindinių miesto viešųjų pastatų ir viešosiose erdvėse įrengimas |  | Naujų įrengtų stovų skaičius | Vnt. / metus | 0 | 0 15 | 0 20 | 150 65 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.1.2. | Dviračių trasų, pėsčiųjų takų mieste ir jo prieigose įrengimas / atnaujinimas, užtikrinant tęstinumą bei junglumą |  | Naujų įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis | Km | 0 | 1,88 | 3,21 | 9,0 | 2021-2027 | PMSA STS |
|  |  |  | Atnaujintų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis | Km | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 10,2 | 2021-2027 | PMSA STS |
| 2.1.2. | Padidinti eismo saugumą |  | Įskaitinių eismo įvykių skaičius | Vnt. / metus | 125 | 122 | 162 | 0 100 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.2.1. | Išmaniųjų pėsčiųjų perėjų įrengimas ir esamų modernizavimas užtikrinant pėsčiųjų saugumą |  | Naujų įrengtų išmaniųjų (reaguojanti į srautą ir keičianti signalus) perėjų skaičius | Vnt. | 3 | 1 | 2 | 10 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Modernizuotos, įdiegiant inžinerines eismo saugos priemones, nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos | Vnt. | 82 | 5 | 2 | 130 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.2.2. | Viešojo saugumo užtikrinimas taikant ir diegiant išmaniąsias technologijas |  | Įdiegta daugiafunkcinė pažeidimų kontrolės sistema | Kompl. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.2.1. | Sankryžų ir perėjų įrengimas, modernizavimas siekiant užtikrinti saugumą |  | Modernizuotų, naujai įrengtų šviesoforinių postų sankryžose ir pėsčiųjų perėjose skaičius | Vnt. / metus | 12 3 | 1 3 | 6 3 | 14 6 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Rekonstruotų sankryžų į žiedines, Žiedinių sankryžų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 1 | 9 | 2021-2027 | PMSA STS |
|  |  |  | Naujų įrengtų išmaniųjų (reaguojant į srautą ir keičiant signalus) perėjų skaičius | Vnt. / metus | 0 | 1 | 0 | 10 3 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Modernizuotos, įdiegiant inžinerines eismo saugos priemones, nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos | Vnt. | 82 | 87 | 89 | 130 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Įdiegta daugiafunkcinė pažeidimų kontrolės sistema | Kompl. Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Juodųjų dėmių skaičius Panevėžio mieste | Vnt. / metus | 20 | 20 | 15 | 20 14 | 2022-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.2.2. | Ramaus eismo gatvių be tranzitinio transporto tinklo plėtra. Eismo intensyvumo miesto centre ir gyvenamuosiuose kvartaluose mažinimas |  | Bendras gatvių ilgis, kuriose pritaikytos tranzitą ribojančios priemonės | Km / metus | 0 | 0 | 0 | 6,0 0,8 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Gatvės, kurioms taikomas „gyvenamosios zonos“ eismo statusas | Km | 5,23 | 0,6 | 17 | 10 27,6 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Naujai rekonstruotų gatvių, kuriose sumažinti pertekliniai parametrai, ilgis | Km | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Įrengtas Šiaurinis apvažiavimas | Vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Parengtas Panevėžio miesto gatvių parametrų auditas ir transporto pralaidumo Panevėžio mieste studija | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Naujai įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 2 7 | 2021-2027 | PMSA STS |
| 2.1.2.5 | Perteklinių gatvių parametrų mažinimas |  | Naujai rekonstruotų gatvių, kuriose sumažinti pertekliniai parametrai, ilgis | Km | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.2.6. | Eismo intensyvumo miesto centre mažinimas |  | Įrengtas Šiaurinis apvažiavimas | Vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Parengta transporto pralaidumo Panevėžio mieste studija | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.2.7. | Transporto jungčių plėtra reguliuojant transporto srautus, mažinant gyvenamųjų teritorijų eismo apkrovimą |  | Pratęstos gatvių jungtys šiaurinėje miesto dalyje | Km | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021-2027 | PMSA MIS, TPAS |
| 2.1.2.8. | Gatvių parametrų audito parengimas |  | Parengtas auditas | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.2.9. | Eismo sklandumo didinimas gerinant automobilių stovėjimo organizavimą |  | Naujai įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių Parengtas auditas | Vnt. Vnt. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.2.10. | Eismo saugos priemonių diegimas (juodųjų dėmių naikinimas / užkardymas) gatvėse |  | Sumažintas Juodųjų dėmių skaičius Panevėžio mieste | Vnt. | 20 |  |  | 5 | 2022-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.3. | Pasiekti skirtingų transporto būdų darną miesto sistemoje |  | Zonų be CO2 skaičius Mažos taršos zonų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.3.1. | Rinkliavos zonų, skatinant ekologinį transportą, parinkimas, nustatymas bei patvirtinimas |  | Parkavimo vietų / mokamų zonų skaičius | Vnt. | 1000 / 1 | 1036 / 1 | 1036 / 1 | 1500 / 4 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.3.2. | Transporto priemonių eismo ribojimas Savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje |  | Dalinis teritorijų, kuriose ribojamas transporto priemonių eismas, plotas | Kv. m | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.3.1. | Elektromobilių viešųjų įkrovimo stotelių prieigų tinklo plėtra |  | Elektromobilių viešųjų įkrovimo stotelių prieigų skaičius | Vnt. | 1 | 12 | 18 | 40 96 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.3.2. | Transporto priemonių eismo ribojimas, skatinant ekologinį transportą Savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje |  | Teritorijų, kuriose ribojamas transporto priemonių eismas, plotas | Kv. m | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Parkavimo vietų / mokamų zonų skaičius | Vnt. | 1000 / 1 | 1036 / 1 | 1036 / 1 | 1500 / 2 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.3.4. | Modalinio pasiskirstymo tarp skirtingų transporto rūšių skatinimas |  | Privačių automobilių kelionėse skaičiaus mažėjimas | Proc. | 59,0 |  |  | 44,0 | 2022-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.4. | Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą |  | Keleivių naudojimosi viešojo transporto paslaugomis pokytis | Proc. | 3,0 | -12,5 | 43,5 | 10,0 2 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Vietinio susisiekimo bendrų maršrutų su kitomis savivaldybėmis skaičius | Vnt. | 5 | 5 | 5 | 4 7 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Keleivių pasitenkinimas viešojo transporto paslaugomis | Proc. | 3,0 83,0 | 83,0 | 85,0 | 7,0 87,0 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.4.1. | Viešojo transporto maršrutų optimizavimas, infrastruktūros modernizavimas ir elektroninių priemonių diegimas |  | Atliktas viešojo transporto maršrutinio tinklo optimizavimas | Vnt./ metus | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 1 5 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Įdiegtų intelektinių elektroninių priemonių viešajame transporte skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA |
| 2.1.4.2. | Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas |  | Modernizuotų viešojo transporto infrastruktūros objektų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 2 | 80 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.4.3. | Intelektinių elektroninių priemonių diegimas viešajame transporte |  | Įdiegtų intelektinių elektroninių priemonių viešajame transporte skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA |
| 2.1.5. | Išplėsti viešojo transporto ir susisiekimo infrastruktūrą bei atnaujinti viešojo transporto priemones |  | Mažai teršiančių, elektra ir (ar) dujomis varomų viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių | Proc. | 23,0 | 24,5 | 25,5 | 35,0 30,0 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.5.1. | Netaršaus ir mažiau taršaus viešojo transporto priemonių įsigijimas ir infrastruktūros pritaikymas |  | Įsigytų netaršių ir mažiau taršių viešojo transporto priemonių skaičius ir jiems pritaikyta infrastruktūra | Vnt. | 14 | 28 | 30 | 30 40 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.5.2. | Naujos autobusų stoties įrengimas ir prieigų sutvarkymas |  | Įrengta nauja autobusų stotis ir sutvarkytos prieigos | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2025 | PMSA STS |
| 2.1.5.3. | „Rail Baltica“ transporto mazgo integravimas į Panevėžio miesto transporto tinklą |  | Naujų maršrutų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS, MPS, TPAS |
| 2.1.5.4. | Susisiekimo sistemos pritaikymas Panevėžio miesto pramoninėse teritorijose |  | Naujų Įgyvendintų susisiekimo infrastruktūros projektų objektų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021-2027 | PMSA STS |
| 2.1.6. | Paskatinti viešojo transporto naudojimą |  | Veikiančių subjektų, siūlančių nuomotis / dalintis automobilius, dviračius ir kitas transporto priemones, skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2021-2027 | PMSA |
| 2.1.6.1. | Automobilių / dviračių ir kito netaršaus transporto dalijimosi sistemos diegimo sąlygų sudarymas |  | Įdiegtų dviračių ir (ar) kitų netaršaus transporto / automobilių dalijimosi sistemų Panevėžio mieste skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1 | 2 4 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.1.6.2. | Automobilių dalijimosi paslaugos diegimo skatinimas |  | Veikianti automobilių dalijimosi paslauga Panevėžio mieste | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS, MPS |

NZoaunųjabi eįrengtCO2 ųskaauičitoums obilių stovėjimo aikštelių skaičius

NZoaunųjabi eįrengtCO2 ųskaauičitoums obilių stovėjimo aikštelių skaičius

00

00

12

12

PMSA MIS, IPS,

MPS

PMSA MIS, IPS,

MPS

| II PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas | Vertinimo kriterijus | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |
| 2.2. | Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos | Žalumo indeksas | Indekas | 76,25 | 76,25 | 76,25 | Nemažėjantis | 2021-2027 | PMSA TPAS |
| 2.2.1. | Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą | Savivaldybės darnios energetikos plėtros indeksas pažanga | Indeksas Vieta šalies mastu | 28 | 22 | 36 | Aukštesnė | 2021-2027 | PMSA |
|  |  | Gyvenamasis fondas, naudingas plotas tenkantis vienam gyventojui | m2 | 31,0 | 31,8 | 31,9 | Nemažėjantis | 2021-2027 | PMSA |
| 2.2.1.1. | Kvartalinės renovacijos Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas ir plėtra taikant kompleksines energetinio efektyvumo didinimo priemones | Kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų skaičius | Vnt. | 152 | 156 | 181 | 200 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  | Parengta kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MIS, TPAS |
| 2.2.1.2. | Namų ūkių (būstų) šildymo įrenginių inventorizavimas ir vartotojų sąmoningumo didinimas | Atlikta namų ūkių (būstų) šildymo įrenginių inventorizacija | Kompl. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2024 | PMSA MIS, KS |
| 2.2.1.3. | Savivaldybės viešųjų pastatų bei miesto įmonių / organizacijų modernizavimas, taikant energijos išteklių panaudojimo efektyvumo didinimo priemones | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  | Naujus aplinkai draugiškesnius šilumos būdus įdiegusių savivaldybės įmonių / organizacijų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.2.1.4. | Aplinkai draugiškesnių šilumos gamybos būdų (geoterminių, šilumos siurblių, saulės) skatinimas | Naujus aplinkai draugiškesnius šilumos būdus įdiegusių savivaldybės įmonių / organizacijų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.2.1.4. | Miesto apšvietimo sistemų modernizavimas ir efektyvumo didinimas | Modernizuota miesto apšvietimo sistema | Proc. | 18,0 | 18,0 | 22,0 | 100 92,0 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.2.1.5. | Savivaldybės bei miesto įmonių / organizacijų aplinkosauginio veiksmingumo didinimas ir jų veiklos poveikio aplinkai mažinimas | Įstaigų, įmonių, organizacijų įsidiegusių aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas (AVS/EMAS/ISO 14001) skaičius | Vnt. | 18 | 19 | 19 | 21 | 2021-2027 | PMSA / Savivaldybės bei miesto įmonės / organizacijos |
| 2.2.2. | Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srautas srauto sumažėjimas | Proc. | 36,0 | 27,5 | 24,0 | 31,0 20,0 | 2021-2027 | PRATC |
| 2.2.2.1. | Savivaldybės teisinės bazės, susijusios su saugia ir švaria aplinka atnaujinimas | Atnaujintų ir naujai parengtų dokumentų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2023 | PMSA |
| 2.2.2.1. | Šalinamų sąvartyne komunalinių atliekų kiekio mažinimas | Suteiktos maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo priemonės gyventojams | Proc. | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 95,0 | 2021-2023 | PMSA, UAB „PRATC“ |
|  |  | Mainų punktų įrengimo vietos | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022-2025 | UAB „PRATC“ |
|  |  | Tekstilės atliekų surinkimo vietos | Vnt. | 12 | 12 | 12 | 30 72 | 2021-2025 | PMSA, UAB „PRATC“ |
|  |  | Gyventojų, organizacijų, įstaigų ir įmonių supratimo apie žiedinę ekonomiką didinimas ir jų sąmoningumo siekiant gyventi ekologiškai ir tvariau skatinimo informavimo kompanijos | Vnt. | 2 | 2 | 2 | 5 | 2022-2027 | PMSA, UAB „PRATC“ |
|  |  | Savivaldybės teisinės bazės, susijusios su saugia ir švaria aplinka atnaujintų ir naujai parengtų dokumentų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 2021-2023 2021- 2026 | PMSA |
| 2.2.2.3. | Pakartotinai naudojamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekio didinimas | Mainų punktų įrengimas | Vnt. | 0 |  |  | 3 | 2022-2025 | UAB „PRATC“ |
|  |  | Tekstilės atliekų surinkimo priemonės | Vnt. | 10 | 0 | 0 | 30 | 2021-2025 | PMSA, UAB „PRATC“ |
| 2.2.2.4. | Gyventojų, organizacijų, įstaigų ir įmonių supratimo apie žiedinę ekonomiką didinimas ir jų sąmoningumo siekiant gyventi ekologiškai ir tvariau skatinimas | Informavimo kampanijos | Vnt. | 2 |  |  | 3 | 2022-2027 | PMSA, UAB „PRATC“ |
| 2.2.2.2. | Taršos mažinimas, išvalant ir sutvarkant užterštas teritorijas | Išvalytos ir sutvarkytos teritorijos | ha | 0 | 15 | 50 | 50 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.2.3. | Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą | Suformuotų erdvių skaičius | Vnt. | 1 | 0 | 1 | 2 3 | 2021-2027 | PMSA TPAS, MIS |
|  |  | Įgyvendintų eko sistemą stiprinančių projektų skaičius | Vnt. | 0 |  |  | 1 | 2021-2027 | PMSA STS, TPAS |
| 2.2.3.1. | Žaliųjų jungčių sukūrimas | Parengtų projektų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA TPAS |
|  |  | Sutvarkytų miesto erdvių plotas | ha | 0 | 0 | 0 | 1,48 | 2023-2027 | PMSA MIS, STS |
| 2.2.3.2. | Viešųjų erdvių pritaikymas įvairioms socialinėms grupėms | Įgyvendintų projektų skaičius | Vnt. | 0 | 3 | 1 | 9 | 2021-2027 | PMSA TPAS, MIS, SRS |
| 2.2.3.3. | Miesto želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių būklės stebėsena | Miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos planas | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA |
|  |  | Miesto teritorijoje esančių želdinių ir želdynų inventorizacija | ha | 0 | 0 | 0 | 5011,26 | 2022-2027 | PMSA |
| 2.2.3.4. | Augalų sodinimas šalia didžiausių taršos šaltinių mieste siekiant sumažinti teršalų sklidimą nuo taršos šaltinių (intensyvaus eismo vietų ir pan.) | Pasodintų augalų šalia didžiausių taršos šaltinių mieste skaičius | Vnt. | 55 | 3600 | 93 | 750 | 2021-2027 | PMSA MIS, TPAS |
|  |  | Parengtas sodinimo schemų skaičius | Vnt. | 0 | 2 | 7 | 15 | 2021-2027 | PMSA MIS, TPAS |
| 2.2.3.5. | Esamų gamtos elementų stiprinimas | Natūralių zonų, vandens telkinių prižiūrėtas plotas | ha | 18,8 | 18,0 | 4,41 | 23,8 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.2.3.2. | Viešųjų erdvių sutvarkymas / atnaujinimas | Sutvarkytų ir atnaujintų natūralių bei pusiau natūralių miesto erdvių plotas | ha | 7,7 | 15,0 | 20,0 | 45,7 37,0 | 2021-2027 | PMSA, MIS |
|  |  | Parengtų projektų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021-2027 | PMSA TPAS |
|  |  | Viešųjų erdvių pritaikymo įvairioms socialinėms grupėms projektų skaičius | Vnt. | 0 | 3 | 1 | 9 | 2021-2027 | PMSA TPAS, MIS, SRS |
|  |  | Miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos planas | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA |
|  |  | Miesto teritorijoje esančių želdinių ir želdynų inventorizacija | ha | 0 | 0 | 0 | 5011,26 | 2022-2027 | PMSA |
|  |  | Pasodintų augalų šalia didžiausių taršos šaltinių mieste skaičius | Vnt. | 52 | 4086 | 4304 | 13800 | 2021-2027 | PMSA MIS, TPAS |
|  |  | Parengtų sodinimo schemų skaičius | Vnt. | 0 | 2 | 7 | 15 | 2021-2027 | PMSA MIS, TPAS |
|  |  | Natūralių zonų, vandens telkinių prižiūrėtas plotas | ha / metus | 18,8 | 18,0 | 18,0 | 23,8 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  | Stebimų aplinkos komponentų skaičius | Vnt. / metus | 0 | 3 | 5 | 5 | 2021-2026 | PMSA MIS |
| 2.2.3.7. | Panevėžio miesto aplinkos komponentų stebėsena | Stebimų aplinkos komponentų skaičius | Vnt. | 0 | 3 | 5 | 5 | 2021-2026 | PMSA MIS |

PMSA MIS, IPS

PMSA MIS, IPS

|  |  | II PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas |  | Vertinimo kriterijus | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |
| 2.3. | Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją |  | Veiklai pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius | Vnt. | 5 | 6 | 6 | 7 | 2021-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Miesto teritorijos plėtra Miesto teritorijos administracinių ribų keitimo galybių studija | Ha Vnt. | 0 | 0 | 0 | 3600 1 | 2023-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Taikant konversiją rekonstruotų pastatų arba naujoms veikloms pritaikytų rekonstruotų pastatų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Statybos leidimų miesto centrinėje dalyje skaičius | Vnt. | 84 | 57 | 51 | 70 | 2021-2027 | PMSA TPAS |
| 2.3.1. | Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą |  | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis | Km | 53,0 | 53,0 | 58,7 | 63,0 | 2021-2027 | AB „Panevėžio energija“ |
|  |  |  | Paviršinių nuotekų tinklo tankis | Km / kv. km | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 2021-2027 | UAB „Panevėžio gatvės“ |
|  |  |  | Į paviršinius vandenis išleistų užterštų (nevalytų) ir nepakankamai išvalytų ūkio, buities ir gamybos nuotėkų dalis bendrame nuotėkų sraute | Proc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2027 | UAB „Panevėžio gatvės“ |
| 2.3.1.1. | Centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas bei atnaujinimas |  | Rekonstruotų ir atnaujintų centralizuotų šilumos tinklų ilgis | Km | 53,0 | 53,0 | 58,7 | 63,0 | 2021-2027 | AB „Panevėžio energija“ |
| 2.3.1.2. | Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos (tinklų, įrenginių) modernizavimas ir plėtra |  | Modernizuotų ir naujai įrengtų paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos ilgis | Km | 16,0 | 0 | 16,5 | 46,0 | 2021-2027 | UAB „Panevėžio gatvės“ |
|  |  |  | Projektų, skirtų diegti naujus ir inovatyvius gamta paremtus sprendimus, skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 2 | 4 | 2021-2027 | UAB „Panevėžio gatvės“ |
| 2.3.1.3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ir valymo sistemos modernizavimas ir plėtra |  | Renovuotų ir naujai įrengtų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ilgis | Km | 970,59 | 970,59 | 972,86 | 982,69 | 2021-2027 | UAB „Aukštaitijos vandenys“ |
| 2.3.1.4. | Naujų ir inovatyvių gamta paremtų sprendimų diegimo skatinimas, sprendžiant paviršinio vandens surinkimo problemas |  | Projektų, skirtų diegti naujus ir inovatyvius gamta paremtus sprendimus, skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2021-2027 | UAB „Panevėžio gatvės“ |
| 2.3.1.4. | Miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |  | Atnaujintų ir naujai įrengtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis | Km | 15 | 16 | 16 | 90 70 | 2021-2027 | PMSA STS |
| 2.3.1.5. | Žvyruotų gatvių dulkėtumo mažinimas |  | Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis | Km / metus | 0 | 1,632 | 0,77 | 3,2 | 2021-2027 | PMSA STS |
| 2.3.1.6. | Esamų tiltų ir kitos infrastruktūros remontas ir rekonstrukcija |  | Tiltų ir kitos infrastruktūros remonto ir rekonstrukcijos įgyvendintų projektų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021-2027 | PMSA STS |
| 2.3.1.7. | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |  | Įrengtų objektų skaičius (automobilių aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, šaligatviai) Įrengtos automobilių aikštelės | Vnt. | 16 | 16 | 16 | 21 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Įrengtos vaikų žaidimų aikštelės | Vnt. | 22 | 26 | 31 | 36 | 2021-2027 | PMSA MIS |
|  |  |  | Įrengti šaligatviai | Kv. metrai | 2749 | 4180 | 8295 | 15295 | 2021-2027 | PMSA MIS |
| 2.3.1.8. | Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apskaita, tvarkyba, ženklinimas, sklaida |  | Parengtų apskaitos dokumentų skaičius | Vnt. | 18 | 23 | 43 | 70 | 2021-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Kultūros paveldo objektų tyrimai (archeologiniai, polichrominiai, konstrukcijų ir pan.) | Vnt. | 0 | 1 | 2 | 7 | 2021-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Sutvarkytų, modernizuotų kultūros paveldo objektų skaičius | Vnt. | 5 | 2 | 6 | 7 | 2021-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Paženklintų kultūros paveldo objektų skaičius | Vnt. | 3 | 8 | 15 | 21 | 2021-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Kultūros paveldo objektų sklaida (renginiai, leidiniai, bukletai ir pan.) | Vnt. | 0 | 3 | 4 | 5 9 | 2021-2027 | PMSA TPAS |
| 2.3.1.9. | Pramoninių teritorijų konversijos projektų vykdymas |  | Įgyvendintų pramoninių teritorijų konversijos projektų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-2027 | PMSA TPAS, verslo asocijuotos struktūros |
| 2.3.1.10. | Paskatų sistemos sukūrimas esamų apleistų sklypų įveiklinimui |  | Sukurta ir įgyvendinama paskatų sistema | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MPS, TPAS |
| 2.3.2. | Įgyvendinti valstybinės ir regioninės svarbos projektus |  | Parengtų tvarios miesto urbanistinės plėtros projektų ir studijų (vizijų), kurių objektas yra Panevėžio konkurencingumas nacionaliniu mastu, skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Funkcinių zonų plėtra | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA |
| 2.3.2.1. | „Rail Baltica“ projekto ir miesto urbanistinės sistemos sąsajų sukūrimas |  | Parengta urbanistinės plėtros galimybių studija „Panevėžys Connect“ | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Parengta tarptautinio keleivių stoties galimybių studija dėl atšakos ašyje „Rail Baltica“ Panevėžio mieste | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA TPAS |
| 2.3.2.2. | Miesto teritorijos plėtra |  | Parengta miesto teritorijos plėtros galimybių studija | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Prijungtos gretimos gyvenvietės bei teritorijos Šiaulių kryptimi nuo miesto ribos iki „Rail Baltica“ magistralės | ha | 0 | 0 | 0 | 280 | 2023-2027 | PMSA TPAS |
| 2.3.2.3. | Naujų neužstatytų teritorijų planavimas ir vystymas investicinio potencialo stiprinimui |  | Parengta galimybių studija | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2025 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Pasiūlytos ir prijungtos, suplanuotos naujos teritorijos, plotas | ha | 0 | 0 | 0 | 500 | 2022-2025 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Suplanuotų teritorijų vystymas ir įvykdyti projektai | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-2027 | PMSA TPAS |
|  |  |  | Įrengta ir išvystyta LEZ ar pramonės parko teritorija šalia geležinkelio krovinių regioninio terminalo, plotas | ha | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-2027 | PMSA, SS, MPS |
| 2.3.2.4 | Panevėžio funkcinės zonos plėtros strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas, įtraukiant kitus regionus ir /ar kitas šalis |  | Parengta ir įgyvendinta funkcinės zonos strategija | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA |

|  |  |  |  | III PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas |  |  | Vertinimo kriterijus | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |
| 3.1. |  | Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę |  |  | Aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys (25 m. ir vyresni) | Asm. | 21,7 | 24,7 | 26,7 | 28,0 | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  |  |  | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) apibendrintas rodiklis ir vieta šalies miestų savivaldybių kontekste | Balai, vieta | 227,9 3 | 227,0 3 | 227,9 3 | 230,0 3 | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  |  |  | Aukštos kvalifikacijos mokytojų dalis | Proc. | 63 | 64 | 64 | 64 | 2021-2027 | PMSA |
|  |  |  |  |  | Dėl socialinių, psichologinių ir kitų priežasčių nesimokantys mokyklinio amžiaus vaikai | Asm. | 496 | 458 | 433 | Mažėjantis | 2021-2027 | PMSA |
| 3.1.1. |  | Pagerinti švietimo paslaugų kokybę |  |  | Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lankančių vaikų dalis nuo besiugdančių mieste | Proc. | 97,9 | 98,0 | 97,6 | 98,5 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  |  |  |  | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis PUPP patenkinamo pasiekimų lygio lietuvių k. ir matematikos nepasiekusių mokinių dalis | Proc. | Nebuvo vertinta | Matematika – 62,0; lietuvių k. – 73,2 | Matematika – 21,3; lietuvių k. – 69,1 | Matematika – 48,5; lietuvių k. – 74,5 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  |  |  |  | Olimpiadų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. mokinių | Asm. | 16,4 | 9,2 | 16,4 | 17,7 | 2021-2027 | PMSA ŠS |

|  |  | Skaitmeninėms ugdymo priemonėms įsigyti skirtas PMSA finansavimas BU mokykloms Švietimo įstaigų, kuriose nupirktos naujos arba atnaujintos skaitmeninės mokymo priemonės, dalis | Eur/ metus Proc. | 35000 37,5 | 60000 37,5 | 35000 41,1 | 35000 85,5 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių pedagogų dalis | Proc. | 39,0 | 42,6 | 67,0 | 90,0 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | NVŠ (Neformalusis vaikų švietimas) ir FŠPU (Formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo Savivaldybėje, krypčių skaičius | Vnt. | 16 | 16 | 16 | 16 | 2021-2027 | PMSA ŠS |

| 3.1.1.1. | Savivaldybės švietimo įstaigų tinklo optimizavimas | Parengtas ir įgyvendintas miesto BU mokyklų tinklo pertvarkos planas Parengtas ir Įgyvendinamas miesto BU mokyklų tinklo pertvarkos planas | Vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.2. | Ugdymo įstaigų pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijų plėtojimas | Parengta ir Įgyvendinama mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programa | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Mokytojų, pagilinusių skaitmenines kompetencijas dalyvaujant mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programoje, dalis Švietimo įstaigų, kuriose skaitmeninėmis mokymo priemonėmis atnaujintos bent dvi pedagogų darbo vietos ar nupirktos prieigos prie skaitmeninių programų, skaičius | Proc. Vnt. | 0 21 | 42,6 26 | 90,0 33 | 90,0 55 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.1.3. | Tinkamos nuotolinio mokymosi infrastruktūros mokyklose sukūrimas | Parengta ir įgyvendinta mokyklų skaitmenizavimo programa Numatyta 3.1.1.2. priemonėje | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.1.3. | Formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermės užtikrinimas | Parengtų NVŠ (išskyrus ikimokyklinį ugdymą) programų, atliepiančių miesto prioritetus, dalis | Proc. | 20,0 | 2,0 | 29,0 | 35,0 50,0 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo veiklas, kurios atliepia miesto prioritetus, dalis | Proc. | 10,0 | 16,0 | 19,0 | 20,0 50,0 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.1.5. | Nuoseklaus atnaujinto ugdymo turinio diegimo bendrojo ugdymo mokyklose užtikrinimas Tai aktualu tik 2023 m. Išlieka 3.1.1.1. priemonėje | Parengtas savivaldybės veiksmų ir priemonių planas, skirtas pasiruošti atnaujintų BP diegimui | Vnt. | 0 |  |  | 1 | 2022-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Mokytojų, dalyvavusių profesinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimo mokymuose pagal atnaujintų BP reikalavimus, dalis | Proc. | 20,0 | 94,0 | 80,0 | 95,0 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Sukurta metodinė bazė, kurioje talpinami mokytojų metodinių grupių sukurti produktai Panevėžio miesto kontekstui atnaujintame BU turinyje | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.1.4. | Ugdymo kokybės stebėsenos mechanizmo neformaliojo vaikų švietimo mokyklose diegimas | Neformaliojo ugdymo mokyklų, kuriose atliktas veiklos kokybės išorinis vertinimas, dalis | Proc. | 40 | 20 | 100 | 100 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Per metus įvertintų neformaliojo švietimo mokyklų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.1.5. | Pedagogų perkvalifikavimo programos plėtojimas ir įgyvendinimas Trūkstamų specialybių pedagogų pritraukimo į Panevėžio miesto Švietimo įstaigas ir mokytojų perkvalifikavimo programos įgyvendinimas | Pedagogų, įgijusių gretutinę specialybę, dalis Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, pasinaudojusių programos priemonėmis, skaičius | Proc. Asm. | 8 3 | 8 9 | 8 15 | 12 32 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Mokytojų, turinčių vienoje švietimo įstaigoje vieną arba didesnį etatą viso etato darbo krūvį, dalis | Proc. | 40 | 46 | 41 | 60 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.1.8. | Mokytojų, turinčių viso etato darbo krūvį skaičiaus didinimas | Mokytojų, turinčių viso etato darbo krūvį, dalis | Proc. | 40 | 46 | 41 | 60 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.2. | Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose | Įgyvendintų ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų švietimo įstaigų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 2 | 3 6 | 2022-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.2.1. | Mokyklų Švietimo įstaigų vidaus patalpų ir lauko infrastruktūros modernizavimas | Parengtos ir įgyvendintos modernizavimo programos Švietimo įstaigų, kuriose modernizuotos vidaus ir / ar lauko patalpų erdvės, skaičius | Vnt. Vnt. | 0 3 | 0 5 | 0 7 | 1 18 | 2022-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.2.2. | Paskatų sistemos švietimo įstaigoms įgyvendinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką kuriančius projektus sukūrimas Projektų, skatinančių švietimo įstaigas įgyvendinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką kuriančius projektus, plėtra | Sukurta paskatų sistema Švietimo įstaigų, įgyvendinančių sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką kuriančius projektus, skaičius | Vnt. Vnt. | 0 0 | 0 10 | 0 16 | 1 46 | 2022-2027 2022 - 2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.2.3. | Įtraukiojo ugdymo galimybių didinimas mokyklose | Sukurtas ir įgyvendintas įtraukiojo ugdymo priemonių įgyvendinimo planas Įgyvendinamas pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui priemonių planas | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Įtraukties modelių išbandymas švietimo įstaigose | Vnt. | 1 | 2 | 2 | 5 | 2022-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Bendrosiose klasėse besimokančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis | Proc. | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 14,6 | 2022-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.3. | Užtikrinti STEAM srities dalykų programų įgyvendinimą ir plėtrą | Jaunimo, besimokančio pagal STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) krypties mokslo ir studijų programas, dalis nuo viso besimokančio jaunimo | Proc. | 25,0 | 25,0 | 25,4 | 32,0 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Mokinių dalis, lankanti Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos centrą, Savivaldybės finansuojamas STEAM srities neformaliojo vaikų / jaunimo švietimo akademijas | Proc. | 5,0 | 10,0 | 14,0 | 30,0 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  | Švietimo įstaigose STEAM srities dalykų laboratorijų plėtra | Vnt. | 2 | 3 | 6 | 18 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.3.1. | Panevėžio miesto mokyklų aprūpinimas robotikos veikloms reikalingomis priemonėmis ir ugdymo specialistų apmokymas taikyti šias priemones ugdymo procese | Mokyklų, įgyvendinančių robotikos veiklas, skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 5 | 10 16 | 2021-2027 | PMSA ŠS, MPS |
|  |  | Panevėžio miesto mokyklų ugdymo įstaigų specialistų, apmokytų taikyti robotikos veikloms reikalingas priemones ugdymo procese, skaičius | Vnt. | 0 | 2 | 25 | 20 35 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.3.2. | Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro veiklų ir laboratorinės / techninės bazės plėtra ir modernizavimas | Lėšų ir investicijų į laboratorinę / techninę bazę, suma Regioniniame STEAM atviros prieigos centre įgyvendinamų modernizavimo projektų skaičius | Eur Vnt. | 0 0 | 1 | 1 | 50000 3 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.3.3. | Pramonė 4.0 tendencijų integravimas į STEAM ugdymą / technologijas | Surengtų renginių, skirtų mokytojams apie Pramonė 4.0. tendencijas, skaičius | Vnt. | 1 | 2 | 3 | 5 | 2022-2027 | PMSA ŠS, MPS |
|  |  | Inžinerinio ugdymo programos Panevėžio miesto ugdymo įstaigose įgyvendinimas | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-2027 | PMSA ŠS, PPAR |
|  |  | STEAM dalykų mokytojų, integruojančių Pramonės 4.0 tendencijas ugdyme, skaičius | Vnt. | 10 | 12 | 19 | 20 | 2022-2027 | PMSA ŠS, MPS |
| 3.1.3.4. | Laboratorijų prieinamumo Panevėžio miesto mokyklose ir laboratorijų prieinamumo skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą plėtra Švietimo įstaigose įrengtų laboratorijų tinklaveikos stiprinimas | Laboratorijų, kurios yra prieinamos daugiau nei 1 bendruomenei, skaičius | Vnt. | 0 | 4 | 5 | 6 12 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.1.3.5. | Neformaliojo vaikų švietimo programų plėtra, suteikiant prioritetą STEAM krypties programoms | Programų skaičius Tai atsispindi 3.1.1.3. priemonėje | Vnt. | 10 | 14 | 18 | 20 | 2022-2027 | PMSA ŠS |

|  |  |  |  | III PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas |  |  | Vertinimo kriterijus | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |
| 3.2. |  | Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą |  |  | Užimtų gyventojų pagal profesijų grupes, išskyrus nekvalifikuotus darbininkus, dalis | Proc. | 37,6 | 40,1 | 39,7 | 40,0 | 2021-2027 | PMSA MPS, ŠS |
|  |  |  |  |  | Universitetų ir kolegijų studentų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | Asm. | 14,85 | 14,96 | 14,93 | 15,0 | 2021-2027 | PMSA MPS |
|  |  |  |  |  | Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | Asm. | 14,33 | 14,44 | 14,40 | 14,6 | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.2.1. |  | Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms |  |  | Pirmą kartą po studijų baigimo pagal specialybę įsidarbinę Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio kolegijos ir KTU fakulteto absolventai | Proc. | 70,0 | 70,0 | 77,0 | 80,0 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
| 3.2.1.1. |  | Kryptingos profesinio orientavimo sistemos bendradarbiaujant Panevėžio miesto bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigoms bei verslo įmonėms sukūrimas ir įgyvendinimas |  |  | Profesijos patarėjų etatų skaičius | Vnt. | 5 | 4,75 | 13 | 12,5 | 2021-2027 | PMSA ŠS |
|  |  |  |  |  | Naujų miesto lygmens Profesinio orientavimo priemonių skaičius | Vnt. / metus | 2 | 2 | 2 | 3 | 2021-2027 | PMSA ŠS, PŠC, PPA, verslo asocijuotos struktūros, PM ir AM įstaigos |
|  |  |  |  |  | Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų galimybių Panevėžyje žinomumo didinimo rinkodaros kampanijų skaičius | Vnt. / metus | 0 | 1 | 1 | 3 | 2023-2027 | PMSA KS, ŠS, PPA, PM ir AM įstaigos |
| 3.2.1.2. |  | Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų galimybių Panevėžyje žinomumo didinimas |  |  | Vieningų Panevėžio kaip studijų miesto rinkodaros kampanijų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023-2027 | PMSA KS, ŠS, PPA, PM ir AM įstaigos |
| 3.2.1.2. |  | Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų išteklių, reikalingų Pramonė 4.0 srities specialistams rengti, vystymas |  |  | Akredituotų Laboratorijų Panevėžio miesto aukštosiose mokyklose skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA ŠS, KTU, PK ir PM |
|  |  |  |  |  | Praktinio mokymo dirbtuvės, pritaikytos Pramonė 4.0 profesiniam ugdymui | Vnt. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2021-2027 | PMSA ŠS, KTU, PK ir PM |
| 3.2.1.3. |  | Priemonių verslo atstovų įtraukimui į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų kūrimą ir vykdymą sukūrimas bei įgyvendinimas |  |  | Verslo atstovų įtraukimo į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų organizavimą naujų priemonių skaičius | Vnt. | 0 | 1 | 3 | 5 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA, verslo asocijuotos struktūros, PM ir AM įstaigos |
| 3.2.1.4. |  | Įgyvendintos iniciatyvos pritraukti tarptautinio lygmens Pramonės 4.0 kompetencijų ugdymo ir technologijų taikymo aukštojo mokslo įstaigą Panevėžio mieste |  |  | Įgyvendintų iniciatyvų skaičius pritraukiant į Panevėžio miestą tarptautinio lygmens aukštojo mokslo įstaigą | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MPS, ŠS |
| 3.2.2. |  | Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikės ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes |  |  | Vykdomų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, atitinkančių trumpalaikes ir ilgalaikes darbo rinkos poreikius skaičius | Vnt. / metus | 18 | 13 | 13 | 21 | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.2.2.1. |  | Ilgalaikių miesto darbo rinkos poreikių prognozių rengimas |  |  | Parengtų prognozių skaičius | Vnt. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA, verslo asocijuotos struktūros |
| 3.2.2.2. |  | Paskatų organizacijų vadovams ir darbuotojams įgyti ar kelti kvalifikaciją Pramonė 4.0 srityje sudarymas |  |  | Paskatomis pasinaudojusių asmenų skaičius | Asm. | 0 | 0 | 0 | 10% dirbančiųjų skaičiaus | 2023-2027 | PMSA ŠS, PŠC, MPS, PPA |
| 3.2.2.1. |  | Gyventojų perkvalifikavimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos pritaikymas ir įgyvendinimas pagal miesto ekonominės specializacijos poreikius |  |  | Pagal miesto ekonominės specializacijos kryptis UŽT organizuojamuose mokymuose perkvalifikuotų asmenų skaičius | Asm. / metus | 62 | 0 | 0 | 80 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  |  |  | Gyventojų perkvalifikavimui įgyvendintų sistemos pritaikymo priemonių skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA, PPAR, verslo asocijuotos struktūros |
|  |  |  |  |  | Parengtų ilgalaikių miesto darbo rinkos poreikių prognozių skaičius | Vnt. | 0 | 1 | 1 | 3 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA, verslo asocijuotos struktūros |
|  |  |  |  |  | Paskatomis pasinaudojusių įmonių / organizacijų / darbuotojų įgyti ar kelti kvalifikaciją Pramonė 4.0 srityje asmenų skaičius | Asm. | 0 | 0 | 0 | 10% dirbančiųjų skaičiaus | 2023-2027 | PMSA ŠS, PŠC, MPS, PPA |
| 3.2.2.4. |  | Mokymosi visą gyvenimą programų, susijusių su STEAM kompetencijų ugdymu ir technologijų taikymu, kūrimas ir įgyvendinimas |  |  | Asmenų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą programose, susijusiose su STEAM kompetencijų ugdymu ir technologijų taikymu, dalis | Asm. | 1000 | 285 | 1068 | 3000 | 2021-2027 | PMSA ŠS, organizacijos, kurios organizuoja mokymosi visą gyvenimą programas |
| 3.2.3. |  | Pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą |  |  | Darbuotojų inovacinėse įmonėse dalis, palyginti su visų Panevėžio apskrities įmonių darbuotojais (Panevėžio apskrities rodiklis) | Proc. | 63,2 | 74,7 | 74,7 | 67,1 75,0 | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.2.3.1. |  | Karjeros Panevėžio mieste privalumų rinkodaros vykdymas tikslinėse auditorijose Priemonių ir paskatų sudarymas siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus |  |  | Įgyvendintos naujos rinkodaros priemonės | Vnt. | 0 | 2 | 6 | 7 | 2021-2027 | PMSA MPS, KS, PPA |
|  |  |  |  |  | Teigiamai karjeros galimybes Panevėžyje vertinančių Lietuvos gyventojų dalis | Proc. | N. d. | 36,7 | 52,9 | 70,0 | 2021-2027 | PMSA MPS, KS, PPA |
|  |  |  |  |  | Priemonėmis ar paskatomis pasinaudojusių asmenų skaičius Įgyvendintos priemonės pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus inovacinėse įmonėse | Asm. Vnt. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA |
| 3.2.3.2. |  | Priemonių ir paskatų pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš regionų ir užsienio sukūrimas bei įgyvendinimas |  |  | Priemonėmis ar paskatomis pasinaudojusių asmenų skaičius | Asm. | 0 |  |  | 50 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA |

|  | III PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Tikslo / uždavinio / priemonės pavadinimas | Vertinimo kriterijus | Mato vnt. | Vertinimo kriterijaus reikšmė |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas (-ai) / informacijos šaltinis |
|  |  |  |  |  | 2020 m. faktas | 2021 m. faktas | 2022 m. faktas | 2027 m. planas |  |  |
| 3.3. |  | Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui | Eur | 2118,0 | 2256,0 | 2121,0 | Didėjantis | 2021-2027 | PMSA MPS |
|  |  |  | Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui (Eur), rodiklio santykis su šalies vidurkiu | Proc. | 65,4 | 58,6 | 57,3 | Didėjantis | 2021-2027 | PMSA MPS |
|  |  |  | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui | Eur | 3945,0 | 4572,0 | 3435,0 | Didėjantis | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.3.1. |  | Sudaryti palankias sąlygas verslo įkūrimui | MVĮ, tenkančių 1 000 miesto gyventojų, skaičius | Vnt. / metus | 29,7 | 17,0 | 28,1 | 33,0 | 2021-2027 | PMSA MPS |
|  |  |  | Bankrotų skaičius | Vnt. / metus | 42 | 17 | 28 | 30 | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.3.1.1. |  | Paslaugų Paskatų sistemos asmenims, norintiems pradėti įkurti verslą, sukūrimas, įgyvendinimas ir plėtra | Suteiktų konsultacijų skaičius | Val. / metus | 250 | 200 | 150 | 200 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA PMTP, VL |
|  |  |  | Paslaugos gavėjų skaičius | Vnt. / metus | 220 | 152 | 143 | 200 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA, PMTP, VL |
| 3.3.1.2. |  | Finansinių paskatų verslo įkūrimui sukūrimas ir įgyvendinimas | Paskatomis pasinaudojusių verslo subjektų skaičius | Vnt. | 0 | 4 | 0 | 30 | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.3.2. |  | Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui | TUI, tenkančių vienam gyventojui, dalis lyginant su Lietuvos vidurkiu | Proc. | 50,9 | 46,0 | 46,8 | 60,0 | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.3.2.1. |  | Pažangios pramonės ir paslaugų sektorių plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos plėtra | Įgyvendintų projektų skaičius | Vnt. | 2 | 0 | 2 | 14 | 2021-2027 | PMSA MPS, MIS, PS |
| 3.3.2.2. |  | Verslo klasterizacijos ir integracijos į tarptautines vertės grandines skatinimas | Įgyvendintų verslo klasterizacijos ir integracijos į tarptautines vertės grandines skatinimo iniciatyvų skaičius | Vnt. | 1 | 4 | 1 | 7 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Naujų klasterių Panevėžio mieste skaičius | Vnt. | 0 |  |  | 1 | 2025-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Parama eksportui pasinaudojusių įmonių skaičius | Vnt. | 3 | 8 | 0 | 10 | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.3.2.1. |  | Reguliarus metodiškai pagrįstas verslo aplinkos vertinimas ir kylančių verslo aplinkos problemų įtraukiant verslo atstovus sprendimas | Atliktų verslo aplinkos įvertinimų skaičius | Vnt. / metus | 1 | 2 | 1 | 1 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Verslo plėtros sąlygų gerinimui modernizuotų objektų skaičius | Vnt. | n. d. | 1 | 3 | 5 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Užsienio investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo priemonių skaičius | Vnt. | 2 | 3 | 2 | 7 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Pažangios pramonės ir paslaugų sektorių plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos plėtros projektų skaičius | Vnt. | 2 | 0 | 2 | 5 | 2021-2027 | PMSA MPS, MIS, PS |
| 3.3.2.4. |  | Koordinuotų investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo iniciatyvų įgyvendinimas | Užsienio investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo priemonių skaičius | Vnt. | 2 | 3 | 2 | 7 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
| 3.3.3. |  | Paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą ir diegimą versle | Įmonių, diegusių technologines inovacijas, dalis nuo visų įmonių (Panevėžio apskrities rodiklis) | Proc. | 20 | 45,3 | 35,7 | 40 | 2021-2027 | PMSA MPS |
|  |  |  | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių) | Tūkst. Eur | 650520,0 | 704166,0 | 747807,0 | 1040800 | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.3.3.1. |  | Reguliarus tyrimų vykdymas įmonių technologinei pažangai bei pažangių technologijų diegimo, kūrimo ir inovacijų paramos paslaugų poreikiams įvertinti | Įvykdytų tyrimų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
| 3.3.3.2. |  | Informacijos verslui apie pažangių technologinių sprendimų teikiamas galimybes teikimas | Subjektų, pasinaudojusių informacinėmis paslaugomis, skaičius | Vnt. | n. d. |  | 17369 | 850 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
| 3.3.3.1. |  | Inovacinių (technologinių, skaitmeninių ir kt.) sprendimų taikymo skatinimas auditų atlikimo įmonėse / organizacijose skatinimas | Atliktų inovacinių auditų Panevėžio įmonėse skaičius Atliktų tyrimų skaičius įmonių technologinei pažangai bei pažangių technologijų diegimo, kūrimo ir inovacijų paramos paslaugų poreikiams įvertinti | Vnt. Vnt. | 24 1 | 1 | 1 | 150 3 | 2022-2027 | PMSA MPS, KS, LRA, PPA |
|  |  |  | Mokestinėmis lengvatomis įmonėms plėstis ir diegti pažangius technologinius sprendimus, pasinaudojusių įmonių skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021-2027 | PMSA MPS |
|  |  |  | Verslo subjektų, kuriems suteikta informacija apie pažangių technologinių sprendimų teikiamas galimybes, skaičius | Vnt. | n. d. |  | 173 | 850 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Įmonėse / organizacijose įvykdytų technologinių / inovacinių tyrimų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Įmonių, pasinaudojusių trumpų vertės grandinių, grįstų skaitmeninių ir žiedinių technologijų taikymu, skatinimo priemonėmis skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 18 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA |
| 3.3.3.4. |  | Mokestinių lengvatų įmonėms diegti pažangius technologinius sprendimus sukūrimas | Lengvatomis pasinaudojusių įmonių skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021-2027 | PMSA MPS |
| 3.3.3.5. |  | Trumpų vertės grandinių, grįstų skaitmeninių ir žiedinių technologijų taikymu, plėtojimas regione | Trumpų vertės grandinių skatinimo priemonių skaičius | Vnt. | 0 |  |  | 3 | 2022-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Įmonių, pasinaudojusių trumpų vertės grandinių, grįstų skaitmeninių ir žiedinių technologijų taikymu, skatinimo priemonėmis skaičius | Vnt. | 0 |  |  | 18 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA |
| 3.3.4. |  | Paskatinti verslo, mokslo bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės paslaugas ir produktus | ES fondams teiktos ir baigtos įgyvendinti įmonių paraiškos kartu su mokslo institucijomis pagal MTEPI prioritetą | Vnt. | 2 | n. d. | n. d. | 6 | 2021-2027 | PPA, PMTP, PMC, VKC |
| 3.3.4.1. |  | Laboratorijų tinklo, veikiančio atviros prieigos principu, sukūrimas ir įveiklinimas | Sukurta atviros prieigos laboratorijų tinklo veikimo sistema | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Atviros prieigos laboratorijų tinklu pasinaudojusių asmenų skaičius | Asm. | 0 | 0 | 0 | 20 | 2022-2027 | PMSA MPS, PPA |
| 3.3.4.1. |  | Verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo iniciatyvų, nukreiptų į aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimą ir vystymą, rėmimas skatinimas | Įmonių, dalyvaujančių MTPI programose, skaičius | Vnt. | 10 | n. d. | n. d. | 20 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA, PMTP |
|  |  |  | Bendradarbiaujant išspręstų verslo problemų skaičius | Vnt. | n. d. | 5 | 2 | 14 | 2021-2027 | PMSA MPS, PK, KTU PTVF, verslo asocijuotos struktūros, PMC, PMTP |
|  |  |  | Sukurta atviros prieigos laboratorijų tinklo veikimo sistema | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Atviros prieigos laboratorijų tinklu pasinaudojusių įmonių asmenų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 20 | 2022-2027 | PMSA MPS, PPA |
| 3.3.4.2. |  | Įmonių dalyvavimo MTPI srities programose skatinimas | Įmonių, dalyvaujančių MTPI programose, skaičius | Vnt. | 10 |  |  | 60 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA, PMTP |
|  |  |  | Įmonių, pasinaudojusių tarptautinių technologijų perdavimo inovacijų paramos paslaugomis, skaičius | Vnt. | 0 |  |  | 14 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA, PMTP |
| 3.3.4.4. |  | Įmonių skatinimas naudotis tarptautinių technologijų perdavimo inovacijų paramos paslaugomis | Įmonių, pasinaudojusių tarptautinių technologijų perdavimo inovacijų paramos paslaugomis, skaičius | Vnt. | 0 |  |  | 14 | 2023-2027 | PMSA MPS, PPA, PMTP |
| 3.3.5. |  | Sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste | Naujas skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičius | Vnt. | 0 | 2 | 2 | 7 | 2021-2027 | PPA |
| 3.3.5.1. |  | Naujų skaitmeninių technologijų įmonių pritraukimas išbandyti jų produktus ir paslaugas mieste | Iniciatyvų naujų skaitmeninių technologijų įmonėms pritraukti išbandyti jų produktus ir paslaugas skaičius | Vnt. | 0 | 2 | 1 | 5 | 2021-2027 | PMSA MPS, PPA |
|  |  |  | Teisinio reguliavimo sistemos pritaikymo ir teisinių kliūčių sumažinimo naujoms skaitmeninėms technologijoms mieste iniciatyvų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022-2027 | PMSA MPS, TS, PPA |
| 3.3.5.2. |  | Teisinės reguliavimo sistemos pritaikymas ir teisinių kliūčių sumažinimas naujoms skaitmeninėms technologijoms mieste išbandyti | Teisinio reguliavimo sistemos pritaikymo iniciatyvų skaičius | Vnt. | 0 |  |  | 3 | 2022-2027 | PMSA MPS, TVTS, PPA |
| 3.3.5.3. |  | Lėšų iš alternatyvių finansavimo šaltinių pritraukimas naujų skaitmeninių technologijų išbandymui reikalingai infrastruktūrai sukurti | Pritrauktų lėšų dydis | Tūkst. Eur | 0 | 103,7 |  | 3 mln. | 2021-2027 | PMSA MPS, SPFS |