Tarptautinio bakalaureato DIPLOMO programos įgyvendinimo etapai ir numatomos lėšos

| Etapas | Veiklos | SB lėšos | Mokyklos ir partnerių lėšos, projektinės lėšos |
| --- | --- | --- | --- |
| Svarstymas 2024-2025 m. | Kandidato paraiškos pateikimas | 3030 |  |
|  | Kandidato mokestis | 7140 |  |
| Mokykla kandidatė 2025-2026 m. | Administracijos mokymai (direktoriui) |  | 2200 |
|  | Administracijos mokymai (koordinatoriui) |  | 2200 |
|  | Konsultantų vizitai |  | 600 |
|  | Mokytojų mokymai |  | 15 000 |
|  | Kandidato mokestis | 7140 |  |
|  | Patalpų dalykų ugdymui bei savivaldžiam mokymuisi įrengimas, baldų ir įrangos įsigijimas | 23 000 | Ne mažiau kaip 280 000 (ES lėšomis finansuojamas projektai: „Tūkstantmečio mokyklos I“ (gamtos mokslų laboratorijų remontas, įranga, baldai; meninio ugdymo patalpos remontas ir įranga; skaitmeninė technika; bibliotekos baldai; „Ugdymo priemonės mokykloms“ (Skaitmeninė kompiuterinė bei laboratorinė įranga) |
| Akreditavimas 2026-2027 m. | Kandidato mokestis | 7140 |  |
|  | Mokyklos statusą patvirtinantys vizitai |  | 600 |
|  | Mokytojų mokymai |  | 10 000 |
|  | Metinis mokestis | 7160 |  |
|  | Iš viso | 54 610 | 310 600 |
|  | Bendra suma | 365 210 |  |

*Konsultantas įvertina mokyklos bendruomenės, pasirengimą, mokyklos išteklius ( biblioteka, gamtos mokslų laboratorija, įranga ir t.t.).Jei užfiksuojama neatitikimų reikalavimams, mokykla įpareigojama per tam tikrą laiką juos pašalinti.