## Lapas1
| MMA- 2025 m. 1038 Eur | Bazė 2025 m. 1797,4 Eur | 1 valytojo norma yra 750kv.m.
I ETAPAS - 2024 - 2025 metai
PATVIRTINTA Panevėžio miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr.
Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centro su turto valdymu ir priežiūra susijęs veiksmų planas
Nr. | Objektas | Darbai |  | Planuojamų pareigybių skaičius | 2025 I p | 2025 II p | PSC+PNTVC | 2025m. (pagal 2024m. VDU 1785,4 Eur) | 2025m. (pagal 2024m. VDU 1785,4 Eur) | 2025m. (pagal 2024m. VDU 1785,4 Eur) | Būsimos | Planuojamas | SODRA mokestis 1,45% | Sprendimo data | Vykdytojas
[5 empty] | pareigybės | pareigybės | išlaidos mėn. | Mėnesio | Metinis | Sodra | VDU 1797.4 Eur | išlaidos 2025 m
1 | PNTVC Veiklos valdymo skyriaus įsteigimas | PNTVC direktoriaus įsakymas
Personalas:
|  | Direktorės pavaduotojas veiklos valdymui (pereina) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2321 | 27852 | 403.854 | 2336 | 28032 | 406.464 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Finansinių įsipareigojimų specialistas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1785 | 21420 | 310.59 | 1797 | 21564 | 312.678 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Administratorius (naujas) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1678 | 1785 | 21420 | 310.59 | 1797 | 21564 | 312.678 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymo specialistas (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1785 | 21420 | 310.59 | 1797 | 21564 | 312.678 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Kompiuterių technikas (naujas) | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 892.7 | 10716.4 | 155.3878 | 899 | 10788 | 156.426 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Duomenų prevencijos specialistas | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 447 | 5364 | 77.778 | 899 | 10788 | 156.426 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1678 | 2678.1 | 32137.2 | 465.9894 | 3595 | 43140 | 625.53 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Komunikacijos ir veiklos specialistas | 1 | 1 | 1 | 0 | 2232 | 2232 | 26784 | 388.368 | 2336 | 28032 | 406.464 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Vadybininkas informaciniams sprendimams (įstaigos partnerysčių kūrimas, palaikymas ir įgyvendinimas, užklausos, klientai, reklamos plotai, stendai, sutarčių rengimas ir administravimas) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1785 | 21420 | 310.59 | 2336 | 28032 | 406.464 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Duomenų bazių ir kontrolės specialistas | 1 | 1 | 1 |  | 2249.6 | 2249.6 | 26995.2 | 391.4304 | 2249 | 26988 | 391.326 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Struktūrinio padalinio vadovas (naujas) 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2321 | 27852 | 403.854 | 8916 | 106992 | 1551.384 | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas (naujas) 1.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2214 | 26568 | 385.236 |  |  |  | 2025 01 01 | PNTVC
|  | Sporto bazių skyriaus vedėja (atleidžiama) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025 01 01 | PNTVC
| Perduodami objektai (2025 I p) |  |  | 2 | 2 | 0 | 1643 | 4535 | 54420 | 789.09 | 8916 | 106992 | 1551.384
1.1. Taikos al. 11, pastatas mokykla, unikalus objekto kodas 2797-0005-4014, bendras plotas 6105,70 kv. m, perduodamų iš Panevėžio sporto cento patalpų plotas 2505,18 kv. m, likutinė turto vertė 64 753,38 Eur (sudaroma konkrečių patalpų panaudos sutartis su Panevėžio sporto centru). Perduodamų iš Panevėžio miesto savivaldybės patalpų plotas 3637,77 kv. m, likutinė turto vertė 111 558,16 Eur. Kiti inžineriniai statiniai – stadionas, kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė, likutinė vertė 0,00 Eur. Žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-3222-0374
|  | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo – patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 | [11 empty] | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – naujų įkainių tvirtinimas PMS Taryboje | [11 empty] | 2024 12 30
|  | 1. Sporto bazių administratorius koef.0,6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1606.86 | 1606.86 | 19282.32 | 279.5936 | 2732 | 32784 | 475.368 | 2025 01 01
|  | 2. Dangų valymo specialistas 0.67 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2772 | 3588.66 | 43063.92 | 624.4268 | 3612 | 43344 | 628.488 | 2025 01 01
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | [10 empty] | - | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 2. Sutarčių keitimas ir pasirašymas: | [11 empty] | 2025 01 15 | PNTVC
|  | 2.1. Panaudos sutarčių pasirašymas | [11 empty] | 2025 01 15 | PNTVC
| 1.2. Krepšinio sporto salė Beržų g. 48, 44/100 pastato – administracinio pastato, unikalus objekto kodas 2797-4002-3024, bendras plotas 1947,26 kv. m, likutinė turto vertė 54 845,69 Eur, perduodama iš Panevėžio sporto centro. Žemės sklypo dalis, unikalus Nr. 2701-0025-0206 | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo – patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 | [11 empty] | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – naujų įkainių tvirtinimas PMS Taryboje | [11 empty] | 2024 12 30
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | [11 empty] | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 2. Sutarčių keitimas ir pasirašymas: nuomos sutarčių persirašymas | [11 empty] | 2025 01 15 | PNTVC
| 1.3. Rankinio sporto salė Durpyno g. 3A, pastatas – sporto salė, unikalus objekto kodas 2796-0015-0017, bendras plotas 1987,28 kv. m, likutinė vertė 103 627,96 Eur, 5134/10000 administracinio pastato, unikalus objekto kodas 2796-0015-0039, bendras plotas 108,45 kv. m, likutinė turto vertė 3 084,89 Eur. Perduodama iš Panevėžio sporto centro. | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo – patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 | [10 empty] | - | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – naujų įkainių tvirtinimas PMS Taryboje |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2024 12 30
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | [11 empty] | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 2. Sutarčių keitimas ir pasirašymas: nuomos sutarčių persirašymas | [11 empty] | 2025 01 15 | PNTVC
| 1.4. Rubikių sporto bazė. Dviračių bazė Anykščių r. Šiaulių g. 3. Plotas 133,38 kv. m, pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3495-5010-7010, bendras plotas 189,63 kv. m, pastatas – pirtis, unikalus Nr. 3495-5010-7022, užstatytas plotas 12 kv. m, pastatas – ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3495-5010-7030, užstatytas plotas 18 kv. m, likutinė vertė 1 Eur, pastatas – ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3495-5010-7041, užstatytas plotas 31 kv. m, likutinė vertė 1 Eur, kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. 3495-5010-7052 (Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 17962), perduodama iš Panevėžio sporto centro | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo – patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 | [11 empty] | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – įkainių PMS Taryboje tvirtinimas | [11 empty] | 2024 12 30 | PMSA
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | [11 empty] | 2025 01 02 | PNTVC
| 1.5. Ledo arena sporto inžineriniai statiniai – stoginė, unikalus Nr. 4400-4078-1086, Jakšto g. 1 (1860,32 kv. m), likutinė vertė 172 768,76 Eur, perduodama iš Panevėžio sporto centro | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo – patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 07 01 | [11 empty] | 2025 05 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – įkainių PMS Taryboje tvirtinimas | [11 empty] | 2025 07 30 | PMSA
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 07 01 | PNTVC
|  | 2. Sutarčių pasirašymas (pvz., ledo ritulio komanda) | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 09 30 | PNTVC
| 1.6. V. Variakojo sporto kompleksas Elektros g. 11, unikalus objekto kodas 2795-6002-8012, bendras plotas 876,77 kv. m, likutinė vertė 15 777,78 Eur (2 šachmatų salės, stalo teniso salė, biliardo salė, sporto muziejus). Perduodama iš Panevėžio sporto centro. | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo – patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 |  | - | [6 empty] | - | - | - | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – įkainių PMS Taryboje tvirtinimas |  | - | [6 empty] | - | - | - | 2024 12 30 | PMSA
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 2. Sutarčių keitimas ir pasirašymas su nuomininkais |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 15 | PNTVC
| 1.7. Teniso kortai Parko g. 16, žemės sklypas su statiniais, registro Nr. 27/5595 žemės sklypas, unikalus Nr. 2701-0015-0037, pastatas – buitinis pastatas, unikalus Nr. 2798-5001-9016, 159,93 kv. m, pastatas – inventoriaus sandėlis, unikalus Nr. 4400-5192-3738, bendras plotas 16.07 kv. m, likutinė vertė 1 203,28 Eur; kiti inžineriniai statiniai – lauko teniso aikštelė (su aptvėrimu), unikalus Nr. 4400-2092-1888, kiti inžineriniai statiniai – teniso aikštelė, unikalus Nr. 2798-5001-9020. Perduodama iš Panevėžio sporto centro. | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo – patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2024 11 30 | PMSA
2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - | [6 empty] | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 2. Ilgalaikės nuomos sutarties perrašymas | [11 empty] | 2025 01 15 | PNTVC
| 1.8. Irklavimo bazė Smėlynės g. 2D, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0958-8041. | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo – patikėjimo teise PNTVC po statybos darbų užbaigimo | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - |  | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – įkainių PMS Taryboje tvirtinimas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - |  | PMSA
|  | 1. Sporto bazių prižiūrėtojas 0.57 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 508.8 | 260 | 3120 | 45.24 | 557 | 6684 | 96.918 | 2025 01 01 | PNTVC
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | [12 empty] | PNTVC
|  | 2. Sutarčių keitimas ir pasirašymas | [12 empty] | PNTVC
Futbolo bazės (2025 I p)
1.9. Žemynos stadionas. Nuo 2025-01-01 priežiūros sutartis su Panevėžio „Žemynos“ progimnazija.
|  | 1. Dėl objekto perdavimo – priežiūros sutartis 2025 01 01, patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 07 01 | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 06 30 | PMSA
[7 empty] | - |  |  |  |  | - | - |  | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas PNTVC – kilnojamojo turto perdavimas | [11 empty] | 2025 01 30 | PNTVC
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 2. Sutarčių keitimas ir pasirašymas – perduodamas kilnojamasis turtas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 02 28 | PNTVC
| 1.10. A. Jakšto g. 1 („Aukštaitijos“ centrinis) sporto inžineriniai statiniai – stadionas, unikalus Nr. 4400-4751-3155, ilgalaikės nuomos pagrindu nuomojamas plotas 14 554,88 kv. m. Likutinė vertė 399 112,36 Eur. Perduodama iš Panevėžio sporto centro | Sudaroma priežiūros sutartis 2025 01 01 | [11 empty] | 2025 01 01
|  | Dėl objekto perdavimo priežiūrai PNTVC nuo 2025 01 01 | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 01 | PMSA
|  | Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | -
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - |  | PNTVC
|  | 2. Sutarčių keitimas ir pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | -
1.11. Smėlynės g. 2B (VšĮ Futbolo akademijos panaudos sutartis) žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0958-8174, pastatas – kontrolės postas, unikalus Nr. 2797-8008-0029, bendras plotas 28,29 kv. m, pastatas – administracinis, unikalus Nr. 2797-8008-0018, bendras plotas 443,26 kv. m, sporto inžineriniai statiniai – futbolo aikštė, unikalus Nr. 4400-5395-0102, plotas 10 222,35 kv. m, sporto inžineriniai statiniai – minifutbolo aikštė, unikalus Nr. 4400-5395-0124, plotas 1640,47 kv. m, kiti inžineriniai statiniai – takas, unikalus Nr. 4400-5396-4575, kiti inžineriniai statiniai – tvora. Perduodama iš Panevėžio miesto savivaldybės. Likutinė vertė 0 Eur.
|  | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 | - | - | [6 empty] | - | - | - | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – įkainių tvirtinimas PMS Taryboje | - | [8 empty] | - | - | 2024 12 30 | PMSA
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 2. Panaudos sutarčių pasirašymas – informuoti prieš 3 mėn. dėl panaudos sutarčių nutraukimo | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 15 | PMSA
1.12. Elektronikos g. 12-1, negyvenamoji patalpa – sporto salė, unikalus Nr. 2798-2007-5793:0001, 1908,42 kv. m plotas, likutinė vertė sporto salės 490 167,25 Eur, pastatas – tribūna, Elektronikos g. 12, unikalus Nr. 2798-2007-5850, 108,34 kv. m plotas, kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (teniso kortai, futbolo aikštė, aikštelė, tvora). Kitos patalpos apie 750 kv. m, stadionas 6 624 kv. m, sporto salė 1 133 kv. m. Turtas perduodamas iš Panevėžio miesto savivaldybės. Panaudos sutartis VšĮ futbolo akademija „Panevėžys“
|  | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – įkainių tvirtinimas PMS Taryboje | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 2024 12 30 | PMSA
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 2. Panaudos sutarčių pasirašymas – informuoti prieš 3 mėn. | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 15 | PMSA
| 1.13. Venslaviškio g. 14A (REGBIS), sporto inžineriniai statiniai – lengvosios atletikos mėtymo sektorius, unikalus Nr. 4400-4905-9903, 8,37 kv. m, sporto inžineriniai statiniai – futbolo stadionas, unikalus Nr. 4400-4905-9876, plotas 8143,87 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur. Perduodama iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, kuri valdo patikėjimo teise. Žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-5354-3364. | Nuo 2026 01 01
|  | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo patikėjimo teise | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | -
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | -
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | -
|  | 2. Sutarčių keitimas ir pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | -
1.14. Futbolo maniežas (Beržų g.)
|  | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo patikėjimo teise PNTVC nuo statybos darbų užbaigimo | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - |  | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte po statybų užbaigimo 2025 08 01 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | PMSA
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - |  | PNTVC
|  | 2. Sutarčių pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | -
1.15. Šermukšnių g. 31A-1, negyvenamoji patalpa – sporto salė, unikalus Nr. 4400-5392-0657:8393, 1000,14 kv. m, nuosavybė Panevėžio miesto savivaldybės, panaudos sutartis VšĮ futbolo akademija „Panevėžys“, likutinė vertė 2086,74 Eur, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2154-0408, Šermukšnių g. 31A
|  | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo patikėjimo teise | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 2024 12 30 | PMSA
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 2. Panaudos sutarčių pasirašymas – informuoti prieš 3 mėn. dėl nutraukimo | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 15 | PNTVC
Lengvosios atletikos maniežai
1.16. Liepų al. 4, lengvosios atletikos maniežai, 2 pastatai (MANIEŽAI), pastatas – maniežas, unikalus Nr. 2796-1025-2033, plotas 5566,5 kv. m, likutinė vertė 2 722 235,22 Eur (sudaroma konkrečių patalpų panaudos sutartis su Panevėžio sporto centru), pastatas – maniežas, unikalus Nr. 2796-1025-2022, likutinė vertė 852 044,92 Eur, 1353,4 kv. m (sudaroma konkrečių patalpų panaudos sutartis su Panevėžio sporto centru), pastatas – garažas, unikalus Nr. 4400-2149-8262, plotas 131,07 kv. m, likutinė vertė 6 213,70 Eur. Perduodama iš Panevėžio sporto centro.
|  | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Tarybos sprendimas dėl įkainių šiame objekte – įkainių PMS Taryboje tvirtinimas | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 2024 12 30 | PMSA
Dokumentų perdavimas:
|  | 1. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 01 01 | PNTVC
|  | 2. Sutarčių keitimas ir pasirašymas | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2025 02 28 | PNTVC
1.17. Topolių al. 12, Savivaldybės administracija patikėjimo teise valdo 794,74 kv. m administracinio pastato, unikalus Nr. 2795-8014-4012, bendras plotas 574,49 kv. m, likutinė vertė 47 885,07 Eur; pastatas – ūkinis pastatas, unikalus Nr. 2795-8014-4020, 1166,17 kv. m, pastatas – ūkinis pastatas, unikalus Nr. 2795-8014-4042, užstatytas plotas 168,00 kv. m, pastatas – ūkinis pastatas, unikalus Nr. 2795-8014-4031. PŠC – 343,98 kv. m, PPT – 455,57 kv. m. Visas pastatas atiduodamas valdyti patikėjimo teise. Sudaromos panaudos sutartys su PPT ir PŠC, pastato likutinė vertė 47 885,07 Eur, priestato likutinė vertė 10536,10 Eur, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-5278-5814.
|  | 1. Tarybos sprendimas dėl objekto perdavimo patikėjimo teise PNTVC nuo 2025 01 01 | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | 2024 11 30 | PMSA
|  | 2. Priėmimo–perdavimo akto paisrašymas | - | - |  |  | - | [6 empty] | 2025 01 02 | PNTVC
|  | 3. Sutarčių keitimas ir pasirašymas | - | - |  |  | - | [6 empty] | 2025 01 15 | PNTVC
| 1.18. Panevėžio autobusų stoties požeminė aikštelė, likutinė vertė 8 383 733,44 Eur | 1. Tarybos sprendimas Dėl objekto perdavimo priežiūrai PNTVC po statybos užbaigimo |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - |  | PMSA