Panevėžio miesto savivaldybės

teritorijos bendrojo plano keitimo

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos

(už 2020–2023 m.) ataskaitos

1 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Dele-guo- ta | Finansa-vimo šaltinis | Įgyven-dinimo pradžia | Įgyven-dinimo pabaiga | Statusas | Įgyven-dinimo data | Rezultatų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MIESTO STRUKTŪRA (BP 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Miesto struktūra ir architektūrinės erdvės kompozicija (BP 2.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kurti svarbaus Lietuvos metropolinio miesto pavidalą. | Vykdymas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Vykdoma Lietuvos Respublikos mastu metropolinio lygmens miesto aplinkos ir įvaizdžio plėtra, sluoksnis po sluoksnio formuojant ir stiprinant būdingus miestovaizdžio bruožus. Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano prioritetas Nr. 1 numato Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimą. Prioritete esančiomis priemonėmis numatoma atnaujinti ir gerinti susisiekimo infrastruktūrą, gaivinti apleistas erdves, viešąją infrastruktūrą ir socialinę aplinką, skatinti verslą ir turizmą, stiprinti miesto identitetą ir įvaizdį. Įgyvendinami LR teritorijos bendrojo plano sprendiniai (urbanistinei struktūrai ir jos elementams palaikyti ir stiprinti, gyvenamųjų vietovių gyvybingumui užtikrinti naudojami turimi vyraujantys ištekliai, taikomi numatyti plėtros prioritetai). |
| 1.1.2. | Stiprinti Panevėžio miesto architektūrinį urbanistinį savitumą, originalumą. | Parengti ir įgyvendinami teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. Įgyvendinamos Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginiame plane numatytos priemonės: 2022 m. gegužę sutvarkyta Laisvės a. ir jos prieigos; kuriamas Stasio Eidrigevičiaus menų centras Panevėžyje; 2021 m. parengta Panevėžio miesto tvarios plėtros galimybių studija. |
| 1.1.3. | Stiprinti miesto centro gyvybingumą, istoriškumo įvaizdį naująją statybą vystant pagal istorinio miesto centro perimetrinio reguliaraus užstatymo morfotipą, išlaikant istorines gatvių užstatymo linijas. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginiame plane numatytos priemonės: 3.4.2.1. parengti miesto centrinės dalies urbanistinio atnaujinimo koncepciją su detaliomis vizualizacijomis; 3.4.2.2. įgyvendinti miesto centrinės dalies urbanistinio atnaujinimo koncepciją; 3.4.2.3. patikslinti miesto centrinei daliai vystyti reikalingus teritorijų planavimo dokumentus. 2023-07-18 patvirtintas teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys) detaliojo plano koregavimas. |
| 1.1.4. | Miesto centre šalia J. Basanavičiaus, V. Kudirkos gatvių ir Savanorių aikštės šiuolaikinėmis architektūros priemonėmis ir masteliu atkurti II pasaulinio karo metu ir po jo sunaikinto užstatymo struktūrą, išlaikant istorines raudonąsias gatvių linijas. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. Teritorijoje galioja 2000 m. patvirtintas Panevėžio miesto centrinės dalies, ribojamos A. Smetonos, Vilniaus, J. Basanavičiaus, Elektros, Kranto gatvių ir Topolių alėjos, detalusis planas. |
| 1.1.5. | Reguliarus miesto užstatymas, aiškiau kuriant gatvių, aikščių ir kiemų erdves. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. TPDR duomenimis Panevėžio mieste 2020–2023 m. buvo patvirtinti 64 detalieji planai. |
| 1.1.6. | Ties pietiniu įvažiavimu į miestą naujuoju užstatymu formuoti apvalios formos aikštės erdvę. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | 2015 m. patvirtintas Panevėžio miesto (pietinės dalies) susisiekimo komunikacijų specialusis planas, kuriame numatytas žiedas ties pietiniu įvažiavimų į miestą. Rengiamas šio specialiojo plano koregavimo projektas. |
| 1.1.7. | Ties pietiniu įvažiavimu į miestą galima aukštybinių pastatų grupė. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 1.1.8. | Daugiaaukštį užstatymą formuoti vakarų kryptimi, abipus Panevėžio gatvės, maždaug tarp S. Kerbedžio–J. Janonio ir Beržų–V. Alanto gatvių ruožų. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. |
| 1.1.9. | XVI a. pradžioje statytos bažnyčios ir seniausiųjų Panevėžio kapinių teritorijos sutvarkymas. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  | Perkelta į kitą ataskaitinį laikotarpį. |
| 1.1.10. | Skatinti miesto tipo struktūrų plėtrą vakarų kryptimi už aplinkkelio „Via Baltica“. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. Planuojama sujungti magistralę „Via Baltica“ su Panevėžio laisvąja ekonomine zona. Vertinami rengiami valstybei svarbūs projektai, tokie kaip RAIL BALTICA. |
| 1.2. | Miesto struktūra ir architektūrinės erdvės kompozicija (BPK1 2.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | V. Alanto gatvės trasą nukreipti į esamo kelio vietą, Berniūnų gyvenvietės kryptimi. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Rengiamas V. Alanto g. tęsinio (III etapo – kairioji eismo juosta nuo Projektuotojų g. iki V. Alanto–Vakarinės g. sankryžos) statybos techninis projektas. |
| 1.2.2. | Nevėžio upės ir jos slėnio aplinką, pagal tėkmę žemyn, tvarkyti panašiai kaip ir dabartinį Senvagės parką. Naujai įsisavinamos ir tvarkomos želdynų teritorijos apjungiamos su pagrindiniu miesto parku ir „Kalnapilio“ arenos teritorija. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Įrengiamas pėsčiųjų takas, numatoma rengti Berčiūnų parko, Molainių filtracijos laukų architektūrinės idėjos konkursus, numatyta rengti „Ekrano“ marių šiaurinės dalies tvarkymo projektą. |
| 1.2.3. | Nedidelis padidinto aukščio pastatų branduolys numatomas abipus Klaipėdos gatvės, ties sankryža su Nemuno gatve, t. y. už istorinio miesto centro vakarinės ribos. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | KT | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. |
| 1.2.4. | Pirmosios, XVI a. pradžioje statytos, bažnyčios ir seniausiųjų Panevėžio kapinių teritorijoje nugriauti vaikų darželio pastatą ir įrengti išraiškingą želdyną. Jame pastatyti nedidelę pirmąją Panevėžio bažnyčią menančią, koplyčią. Teritorijos tvarkymo priemonėmis paryškinti čia buvusias kapines. Šią vertybės teritoriją tvarkyti prioritetą teikiant paveldosauginiams reikalavimams. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 1.2.5. | Sutvarkyti miesto centro gatves – jų architektūrinę aplinką, dangą (skiriant daugiau dėmesio estetikai, pėsčiųjų interesams, jų kontaktui su gretimomis aikštėmis ir skverais): Ramygalos gatvę – nuo pagrindinės, pačiame miesto centre esančios Laisvės a. iki sankirtos su J. Basanavičiaus g.; Elektros ir Vasario 16-sios g. trasą – nuo jos pradžios ties J. Basanavičiaus g. iki sankirtos su Tulpių g.; Stoties–Respublikos g. erdviškai ir funkciškai atkurti jos pirminę tiesią kryptį pietinėje gatvės dalyje; Senamiesčio–Venslaviškio g.; A. Jakšto g. krantinę. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Patvirtinta Panevėžio miesto tvarios plėtros strategija, kurioje suplanuotas priemonės įgyvendinimas. |
| 2. SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA (2008, BP 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Švietimo ir ugdymo įstaigų poreikis (2008, BP 3.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Švietimo įstaigų tinklo plėtra perspektyvinėse plėtros teritorijose. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 2.1.2. | Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas. | Parengti techniniai projektai, jų įgyvendinimas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Atnaujintos švietimo įstaigos: l.-d. „Linelis“ ir „Rugelis, „Vilties“ progimnazija. Parengtas mokslo paskirties pastato (un. Nr. 2793-0006-2012) dalies patalpų (Smėlynės g. 29, Panevėžyje) paprastojo remonto projektas. Rengiamas mokslo paskirties pastato, Parko g. 79, Panevėžyje, paprastojo remonto aprašas. |
| 2.2. | Asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infrastruktūra (2008, BP 3.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Pirminės sveikatos priežiūros objektų plėtra. | Parengti techniniai ar kiti projektai, jų įgyvendinimas. | PMSA; VšĮ Respubli-kinė Panevėžio ligoninė; LR SAM |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2023-06-30 2023-10-16 2021-06-30 | Įgyvendintas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste“. Atliktas poliklinikos patalpų, labiausiai prisidedančių prie paslaugų kokybės ir (ar) prieinamumo gerinimo pacientams, remontas. Suremontuotas pandusas, įsigyta reikalinga įranga, skirta pirminės asmens sveikatos (šeimos medicinos ir odontologijos) priežiūros paslaugoms teikti. Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Panevėžio mieste. Siekiamas rezultatas: tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonai) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu – 56 asmenys. Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas UAB Pilėnų šeimos medicinos centre. Pilėnų ŠMC atnaujinta medicininė ir odontologinė įranga, įstaigos infrastruktūra. |
| 2.2.2. | Privačių medicinos įstaigų tinklo vystymas. | Parengti techniniai ar kiti projektai, jų įgyvendinimas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. UAB Kniaudiškių šeimos klinikos, teikiančios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūros modernizavimas. UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Panevėžio miesto savivaldybėje. UAB Smėlynės šeimos ambulatorijos, teikiančios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūros modernizavimas. |
| 2.2.3. | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. | Parengti techniniai ar kiti projektai, jų įgyvendinimas. | PMSA, Socialinių paslaugų centras |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Socialinių bustų fondo plėtra (Aldonos g. 12), Šv. Juozapo globos namai. |
| 2.3. | Kultūra (2008, BP 3.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Kultūrinės infrastruktūros modernizavimas, plėtra. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai ar kiti projektai ir planai, jų įgyvendinimas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Kuriamas Stasio Eidrigevičiaus menų centras Panevėžyje. Įgyvendinamas poeto, visuomenės veikėjo Juozo Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymo projektas. Skaistakalnio parke esantis namas pritaikomas kultūrinei veiklai. Dailės galerija, Kraštotyros muziejus. Parengtas kultūros paskirties (Moigių I namo un. kultūros vertybių kodas 10760) pastato Vasario 16-osios g. 23, Panevėžyje, rekonstravimo projektas. Parengtas kultūros paskirties pastato Vasario 16-osios g. 19, Panevėžyje, stogo paprastojo remonto projektas. Parengtas Panevėžio kultūros centro pastato dalies patalpų, Kranto g. 28, Panevėžyje, kapitalinio remonto techninis darbo projektas. Rengiamas Panevėžio muzikinio teatro pastato Nepriklausomybės a. 8, Panevėžio m., patalpų remonto projektas. |
| 3. GAMTINIS KARKASAS IR ŽELDYNŲ BEI REKREACIJOS TERITORIJŲ PLĖTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra (BP 2.3.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Želdynų ugdymas ir plėtra miesto bendrojo naudojimo ir rekreacinėse teritorijose. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, techniniai projektai ir jie įgyvendinami. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | 2023-12-28 patvirtintas Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas. Vykdomas projektas „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“. 2023 m. įgyvendintas projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0007 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste“ – rekonstruotas Kniaudiškių parkas. |
| 3.1.2. | Ugdyti, plėsti ir pritaikyti rekreacijai želdynus, esančius upių ir tvenkinių pakrantėse ir slėniuose, įrengti želdynus gyvenamuosiuose rajonuose. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos techniniai projektai, jų įgyvendinimas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus. |
| 3.1.3. | Bendrojo naudojimo ir rekreacinių teritorijų plėtrą vykdyti parengus planavimo dokumentus. | Parengti planavimo dokumentai. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2023-12-28 | Patvirtintas Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas. |
| 3.1.4. | Parengti specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – miesto želdynų ir želdinių schemą, klasifikuojant Panevėžio miesto teritorijoje esančius želdynus į atskiruosius ir priklausomuosius. | Parengtas specialusis teritorijų planavimo dokumentas, miesto želdynų ir želdinių schema | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2023-12-28 | Patvirtintas Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas. |
| 3.1.5. | Molainių miško ir pievų parką tvarkyti, parengus specialųjį planą. | Parengtas specialusis planas. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.1.6. | Sukurti ir nuosekliai vykdyti miesto parkų programą, orientuotą į aktyvaus poilsio formavimą. | Parengta programa. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  | Programa neparengta, tačiau atskiri miesto objektai įrengiami ir tvarkomi vykdant kitus projektus. |
| 3.1.7. | Parengti gamtinio kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą. | Parengta programa. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Patvirtintos Panevėžio miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. |
| 3.1.8. | Steigti ir tvarkyti vietinius želdynus arti gyvenamųjų vietų. Daugiabučių namų kvartaluose didinti vietinių želdynų skaičių. Gerinti esamų vietinių želdynų būklę. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus, vykdant želdinių priežiūrą. |
| 3.1.9. | Rekreacijai naudojamas Nevėžio pakrantes intensyviau įjungti į miesto struktūrą. Išlaikyti subalansuotus Nevėžio slėnių kraštovaizdžio erdvinius parametrus. | Vykdymas. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, projektą „Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)“. |
| 3.1.10. | Rekreacinių teritorijų trūkstamos infrastruktūros įrengimas. | Techninių projektų parengimas ir jų vykdymas. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Rengiami techniniai projektai ir jie įgyvendinami. |
| 3.1.11. | Naujai įsisavinamas ir tvarkomas želdynų teritorijas apjungti su pagrindiniu miesto parku bei „Kalnapilio“ arenos teritorija. | Vykdymas. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Patvirtintas Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas. |
| 3.1.12. | Atlikti miesto želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą. | Parengti inventorizacijos dokumentai ir ataskaitos. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | 2020 m. gruodžio m. atlikta dalinė želdynų ir želdinių inventorizacija. Inventorizuoti visi miesto gatvių ir 16 skverų želdiniai. 2023 m. gruodžio mėn. inventorizuoti Panevėžio miesto teritorijoje esančių kapinių ir 10 aikščių, skverų, parkų želdiniai. Vykdoma biologinio turto apskaita, duomenys kaupiami Savivaldybės ilgalaikio turto likučių žiniaraščiuose. |
| 3.1.13. | Inicijuoti Panevėžio miesto teritorijoje esančių miško plotų (tarp jų ir valstybinės reikšmės miškų plotų), naudojamų ne miškų ūkiniams tikslams, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, priskiriant juos atskiriesiems želdynams. | Vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2023-05-23 | Užbaigtos Panevėžio savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros. |
| 3.1.14. | Sanžilės kraštovaizdžio draustinį tvarkyti pagal nustatytuosius apsaugos reglamentus, išvengiant neigiamo poveikio šiai teritorijai. | Vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Nuolat vykdoma priemonė remiantis apsaugos reglamentais. |
| 3.1.15. | Regioninėje tarpsisteminio stabilizavimo ašyje sukurti patikimo geoekologinio potencialo gamtinį karkasą, padidinant miškingumą iki 80 %. | Vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.1.16. | Stiprinti (įteisinti) gamtinio karkaso struktūrą pagrindinėje miesto dalyje ir priemiestyje. | Vykdymas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Patikslinti BP sprendiniai, priemonė įgyvendinama jais vadovaujantis. |
| 3.1.17. | Atkurti želdynus pažeistose migracijos koridoriaus dalyse, didinti želdynų ir daugiametės žolinės augalijos skaičių. | Atkurti ir sutvarkyti želdynai pažeistose migracijos koridoriaus dalyse. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Patvirtintas Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas. |
| 3.1.18. | Žagienio upelio vaga ir slėniu formuoti naują rajoninį migracijos koridorių. | Įkurtas Žagienio upelio vagos ir slėnio apsauginės ir ekologinės paskirties želdynas. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.1.19. | Didinti želdynų skaičių Sanžilės, Juostos ir Molainos regioniniuose ir rajoniniuose slėninės migracijos koridoriuose. | Atkurti želdynai pažeistose Sanžilės, Juostos ir Molainos regioniniuose ir rajoniniuose slėninės migracijos koridoriuose. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.1.20. | Išsaugoti mažai antropogenizuotas teritorijas ir plėtoti želdynus priemiesčio vidinio stabilizavimo arealuose. | Įveisti ir atkurti želdynai. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.2. | Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra (BPK1 2.3.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Nevėžio upės vingiuose, kur pati upės ašis yra kaip vizualinis koridorius, įrengti miesto apžvalgos aikšteles. Įrengti panoramines regyklas. | Įrengta miesto apžvalgos aikštelė, panoraminės regyklos. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Kultūros ir poilsio parke įrengtos 3 terasos. |
| 3.2.2. | Nevėžio pakrantėse esamose funkcionuojančiose rekreacinėse teritorijose plėtoti Panevėžio miesto poilsio zonas. Kurti rekreacinės traukos centrus su juos aptarnaujančia infrastruktūra, įrengti pliažus, maudyklas. Vystyti vandens turizmą, abiejose Nevėžio pakrantėse būtų galima įrengti baidarių prieplaukas. | Įrengti pliažai, maudyklos. Vystomas vandens turizmas. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | „Ekrano“ marių teritorijos pritaikymas poilsiui, verslui ir užimtumui. |
| 3.2.3. | Miesto parkuose ir skveruose įrengti daugiau vaikų žaidimų ir sporto aikštelių, pasivaikščiojimo ir pažintinių takų. Poilsiui skirtose teritorijose įrengti apšvietimą, pastatyti viešuosius tualetus, suolelius ir šiukšliadėžės. | Įrengtos vaikų žaidimo, sporto aikštelės, pasivaikščiojimo ir pažintiniai takai. Įrengtas apšvietimas, pastatyti viešieji tualetai, suoleliai, šiukšliadėžės. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | 2020–2023 m. įrengta: vaikų žaidimų aikštelės šalia daugiabučių namų Danutės, Durpyno, Ramygalos, Parko, Dariaus ir Girėno, Tulpių, Nemuno, Klaipėdos, Kniaudiškių, Žvaigždžių, Aukštaičių gatvėse, A. Baranausko pušynėlyje. Treniruokliai 6 vnt. Taikos al. 11. Prie „Ekrano“ marių: vaikų žaidimų aikštelės J. Biliūno g. 14B, Veteranų g. 7, žaidimų aikštelė „Karstyklės“ už sklypo, esančio Ryto g. 1, sporto treniruokliai Dembavoje (šalia Pajuostės pl. 27A), sporto aikštelė su treniruokliais Dembavoje (šalia Veteranų g.), tinklinio aikštelės, 2 vnt. Senvagė ir jos prieigos: įrengtos 2 vaikų žaidimų aikštelės, 2 tinklinio aiktelės, 1 pusinė krepšinio aikštelė, 1 treniruoklių aikštelė. Lauko treniruoklių aikštelė A. Baranausko pušynėlyje, Rožyne. Skaistakalnio parkas: 2 vaikų žaidimų aikštelės, treniruoklių aikštelė, tinklinio aikštelė. Marijonų sode: vaikų žaidimų aikštelė, pusinė krepšinio aikštelė. Parengtas dviračių trasos Parko g. 22 supaprastintas statybos projektas. |
| 3.2.4. | Priemiestinių poilsių zonų įkūrimas ir vystymas. Tokias poilsio zonas plėtoti prie Paviešiečių ir Molainių tvenkinių. | Įrengtos poilsio zonos prie Paviešiečių ir Molainių tvenkinių. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.2.5. | Išskirti iš valstybinės reikšmės miškų plotus, naudojamus visuomenės rekreaciniams poreikiams tenkinti, ir juos išbraukti iš valstybinės reikšmės miškų sąrašo, priskiriant atskiriesiems želdynams. | Vykdymas. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Įgyvendinta | 2023 |  |
| 3.2.6. | Ypatingą dėmesį skirti regioniniam slėninės migracijos koridoriui – Nevėžio upei, atkurti želdynus pažeistose migracijos koridoriaus dalyse. | Atkurti želdynai Nevėžio upės pažeistose migracijos koridoriaus dalyse. | PMSA |  | PMS BL | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.2.7. | Šermuto rajoninės migracijos koridoriuje didinti želdynų ir daugiametės žolinės augalijos skaičių. | Padidintas želdynų ir daugiametės žolinės augalijos skaičius Šermuto migracijos koridoriuje. | PMSA |  | PMS BL | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.2.8. | Žagienio upelio vaga ir slėniu formuoti naują rajoninį migracijos koridorių. | Suformuotas naujas migracijos koridorius Žagienio upelio vaga ir slėniu. | PMSA |  | PMS BL | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.2.9. | Didinti želdynų skaičių Sanžilės, Juostos ir Molainos regioniniuose ir rajoniniuose slėninės migracijos koridoriuose. | Vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.3. | Gamtinio karkaso struktūra ir jos elementai (BPK2 4.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų, želdinių apsauga ir įveisimas kelių sanitarinės apsaugos zonose. | Vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Rengiami techniniai projektai ir jie įgyvendinami. |
| 3.3.2. | Techninės priemonės, mažinančios sausinamosios melioracijos poveikį, sudarančios sąlygas upelių ar jų ruožų, natūralių vandentakų atsistatymui, natūraliam augalų bendrijų ir gyvūnų populiacijų ir jų migracijos kelių formavimuisi. | Vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.3.3. | Pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, išvalymo nuo užteršimo darbai, pramonės ir stambių žemės ūkio objektų ir įrenginių, bešeimininkių nenaudojamų statinių iškėlimas. | Atkurti ir išvalyti pažeistų teritorijų vandens telkiniai. Iškeldinti bešeimininkiai nenaudojami pastatai. | PMSA |  | KT | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Prižiūrima Nevėžio upės vaga, šalinama žolinė augmenija. |
| 3.4. | Intensyvaus naudojimo želdynai (BPK2 4.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Vietiniame želdyne įrengti poilsio ir sporto aikšteles, įrenginius, skirtus vaikų, paauglių, jaunimo, pagyvenusių žmonių bei žmonių su negalia kasdieniniam poilsiui. | Vietiniame želdyne įrengtos poilsio ir sporto aikštelės. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.4.2. | Rajoniniuose želdynuose įrengti įvairesnę poilsio infrastruktūrą, žaidimų ir sporto aikšteles. | Rajoniniuose želdynuose įrengtos poilsio, žaidimų ir sporto aikštelės. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Marijonų sodas, Senvagėje ir jos prieigose. |
| 3.4.3. | Centriniuose želdynuose išplėtoti sporto aikštynus su stadionais, kitą parkų aptarnavimo infrastruktūrą, įrengti epizodinių šventinių renginių erdves. Formuojant šiuos želdynus, įvertinamas atstumas – kad juos būtų galima pasiekti transportu. Jie išdėstomi iki 3 km nuo gyventojo namų. Mažiausias centrinio želdyno plotas 10 ha. | Centriniuose želdynuose įrengti sporto aikštynai, šventinių renginių erdvės. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Skaistakalnio, Kultūros ir poilsio parke. |
| 3.4.4. | Praplėsti kapinių teritorijos dalį, prie esamų kapinių suformuojant kolumbariumų zoną. | Suformuota kolumbariumų zona. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Rengiamas kolumbariumo įrengimo žemės sklype prie Kristaus Karaliaus katedros kapinių (kad. Nr. 2701/0029:154), Panevėžio m. sav., statybos techninis darbo projektas. |
| 3.5. | Ekstensyvaus naudojimo želdynai (BPK2 4.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Miesto teritorijose, kuriose yra atskirųjų želdynų trūkumas, miesto miškų teritorijas panaudoti rekreaciniams želdynams įrengti, šioms teritorijoms nustatant pagrindinę paskirtį – kita, naudojimo būdą – atskirųjų želdynų teritorijos. | Vykdymas. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.5.2. | Upelių ir sureguliuotų kanalų aplinkoje įrengti pėsčiųjų / dviračių takus. | Įrengti pėsčiųjų / dviračių takai. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Dviračių takas link Berčiūnų. |
| 3.5.3. | Žaliosiose jungtyse esančius kanalizuotus upelius renatūralizuoti, taikant švelniosios renatūralizacijos metodus (želdinant, įrengiant kliūtis (metinius), formuojant rėvas. | Vykdymas. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.6. | Bendrieji želdynų tvarkymo reikalavimai (BPK2 4.8.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Mokslinės paskirties želdynuose kaupti, saugoti ir eksponuoti vietinės ir introdukuotos floros augalų rūšis, formas ir veisles. Įrengti atskirų augalų grupių kolekcijas ir ekspozicijas. | Vykdymas. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 3.6.2. | Kultūrinės paskirties želdynuose įrengti informacinę infrastruktūrą (informaciniai stendai, augalų pažinimo lentelės, parko planas, įvairios nuorodos), atkurti istorinius buvusius teritorijoje objektus, svarbius miestui, jo istorijai ir kultūrai. Skatinama organizuoti bendrojo pobūdžio ir specializuotas ekskursijas su vadovais. | Kultūrinės paskirties želdynuose įrengta informacinė infrastruktūra. | PMSA |  | PMSA, ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Atkurta poeto, visuomenės veikėjo Juozo Čerkeso-Besparnio sodyba. |
| 3.6.3. | Memorialiniuose parkuose išsaugoti esamą želdinių asortimentą, kurti ramybės ir rimties atmosferą. Atsisakyti pramoginės infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelių. Prireikus rengiami techniniai projektai aiškiai parko memorialinei idėjai išreikšti. Skatinamas tos erdvės (ar želdyno) simbolinis įprasminimas meno objektais, skulptūromis, atminimo lentomis ir pan. objektais. | Vykdymas. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Prižiūrimas Staniūnų memorialinis miškelis. Žagienio g.–Kapinių parke rengiamas kolumbariumo įrengimo projektas, maksimaliai išsaugant esamus želdinius. |
| 4. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGA (BP 2.3.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nekilnojamojo kultūros paveldo sauga (BP 2.3.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Atkurti istorinio Panevėžio miesto centro planinę erdvinę struktūrą. | Vykdymas | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Parengtas ir suderintas Panevėžio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31872) teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano keitimas (T00084371) (patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr. 1-2). |
| 4.1.2. | Turimo kultūros paveldo apsauga, maksimalus autento išsaugojimas ir atkūrimas. | Vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2023-12 2022-02-12 2021-11-15 | Poeto, visuomenės veikėjo Juozo Čerkeso-Besparnio sodyba (u. k. 20913), Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Ukmergės g. 59A. Panevėžio teismo pastatas (u. k. 30777), Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Respublikos g. 3. Moigių namų komplekso pirmasis namas (u. k. 10760), Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Vasario 16-osios g. 23. Moigių namų komplekso trečiasis namas (u. k. 30370), Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., T. Moigio g. 7. |
| 4.1.3. | Vykdyti Panevėžio miesto pastatų vertybinę ir paveldosauginę inventorizaciją ir prireikus papildyti saugotinų objektų sąrašus. | Panevėžio miesto kultūros paveldo objektų sąrašo tikslinimas ir atnaujinimas. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Prireikus pildomas saugotinų objektų sąrašas, vykdoma kultūros paveldo objektų inventorizacija, stebėsena. |
| 5. SUSISIEKIMO SISTEMA (BP 2.3.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Susisiekimo sistema (BP 2.3.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Pagerinti susisiekimą tarp pietinės ir šiaurinės miesto dalių. | Vykdymas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2022 | Įrengta Šiaurinė gatvė. |
| 5.1.2. | Nustatyti gatvių kategorijas ir gatvių raudonąsias linijas. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 5.1.3. | Gerinti miesto visuomeninį transportą ir liberalizuoti šio sektoriaus darbą. | Vykdymas. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2023 | Įsigyti mažiau taršūs autobusai, įdiegtas e. bilietas. |
| 5.1.4. | Visuomeniniam transportui sudaryti prioritetines eismo sąlygas. | Vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 5.1.5. | Didinti viešojo transporto maršrutinio tinklo tankį siekiant norminio priėjimo atstumo iki viešojo susisiekimo linijų. | Padidintas viešojo transporto maršrutinio tinklo tankis. | PMSA; UAB PAP |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Paleistas naujas maršrutas 1E į polikliniką. |
| 5.1.6. | Rekonstruoti tarpmiestinę autobusų stotį. | Techninis projektas ir jo vykdymas. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Vykdomi statybos darbai. |
| 5.1.7. | Nutiesti Pievų g., jungiančią Jurginų g. su Nemuno g., įrengiant viaduką per geležinkelį. | Techninis projektas ir jo vykdymas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 5.1.8. | Performuoti esamą Žiedų g.–Topolių g.–Vaivorykštės g. sankryžą nutraukiant dalį Žiedų g. dėl nedideliu atstumu atsirandančios naujos gatvės sankirtos su Vaivorykštės g. | Techninis projektas ir jo vykdymas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 5.1.9. | Ties pietiniu įvažiavimu į miestą įrengti stambią žiedinio tipo sankryžą. | Techninis projektas ir jo vykdymas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 5.1.10. | Siaurojo geležinkelio trasos išsaugojimas ir sutvarkymas. | Vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 5.1.11. | Šalia vakarinės Panevėžio miesto teritorijos planuojama „Rail Baltic“ europinės vėžės geležinkelio trasa. | Šalia vakarinės Panevėžio miesto teritorijos nutiesta „Rail Baltic“ europinės vėžės geležinkelio trasa. | LRSM; AB LG |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Įrengtas Nemuno g. dviračių takas, A. Jakšto g., pėsčiųjų-dviračių takas link Berčiūnų. |
| 5.1.12. | Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros vystymas, vieningos sistemos formavimas. | Parengti teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentai, techniniai projektai, įrengtos dviračių trasos. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | 2022-06-30 iki dabar rengiamas techninis darbo projektas „Panevėžio miesto, Klaipėdos g. dalies (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) kapitalinis remontas“. Parengtas Panevėžio miesto Rėklių g. kapitalinio remonto techninis darbo projektas; Panevėžio miesto Matininkų g. rekonstrukcija – atliekami statybos darbai; Pramonės g. dalies (nuo Šiaurinės g. iki Pušaloto g.) kapitalinis remontas – atliekami statybos darbai. |
| 5.1.13. | Įdiegti saugaus eismo priemones avaringiausiuose gatvių ruožuose, pėsčiųjų perėjose ir sankryžose. | Parengti strateginio planavimo dokumentai, techniniai projektai. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Nuolatos diegiamos priemonės, pertvarkomos perėjos. |
| 5.1.14. | Plėsti automobilių stovėjimo vietų ir jų aikštelių tinklą daugiaaukščių pastatų rajonuose, išlaisvinant svarbiausių gatvių važiuojamąją dalį nuo stovinčių automobilių. | Parengti teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentai, techniniai projektai. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | 2023 m. su bendrijų prisidėjimu rekonstruotos 4 automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių: Beržų g. 23, Nendrės g. 1, Molainių g. 108, Žemaičių g. 37, Panevėžyje. 2020 m. su bendrijų prisidėjimu rekonstruotos automobilių stovėjimo aikštelės šalia daugiabučių namų: Žemaičių g. 30, Molainių g. 38, 40, 42; Molainių g. 96, Molainių g. 102, Parko g. 63, 65, Beržų g. 17. |
| 5.2. | Susisiekimo sistema (BPK1 2.3.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Apriboti automobilių eismą miesto centre, prioritetą suteikiant visuomeniniam transportui, pėsčiųjų ir dviratininkų eismui. | Techninis projektas ir jo vykdymas. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Planuojama mažos taršos zona Elektros g. |
| 5.2.2. | Pagerinti susisiekimą tarp pietinės ir šiaurinės miesto dalių, numatyti įrengti viadukus per geležinkelį. | Techninis projektas ir jo vykdymas. | PMSA |  | PMSA, PMS BL | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 5.2.3. | Naujoms teritorijoms aptarnauti suformuoti naują gatvę, lygiagrečią miesto aplinkkeliui (numatoma įrengti iš dalies esamų gatvių / kelių pagrindu nuo Pušaloto g. iki J. Tilvyčio g. tęsinio su tiltu per upę). | Parengti teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentai, techniniai projektai. | PMSA |  | KT | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 5.2.4. | Gatvėse pagal galimybes įrengti specialias eismo juostas viešajam transportui, sudaryti prioritetines eismo sąlygas viešojo susisiekimo autobusais pagrindinėse miesto sankryžose. | Parengti teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentai, techniniai projektai. | PMSA |  | PMSA | 2023 | 2033 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 5.2.5. | Įrengti naujus dviračių takus ir dviračių saugojimo aikšteles. | Parengti teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentai, techniniai projektai, įrengtos dviračių trasos, dviračių saugojimo aikštelės. | PMSA |  | ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Įrengiami nauji dviračių takai ir dviračių saugojimo aikšteles. |
| 6. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (BP 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ekoinžinerinė infrastruktūra: vandentieka (BP 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Vandentiekio tinklų sistemos plėtra. Pasiekti, kad ne mažiau kaip 95 % Panevėžio aglomeracijos gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu. | Techniniai projektai, jų vykdymas. Pastatyti nauji vandentiekio tinklai. | PMSA; UAB AV |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Nutiesta vandentiekio tinklų: 2020 m. – 0,916 km; 2021 m. – 4,13 km; 2022 m. – 0,131 km; 2023 m. – 3,497 km. |
| 6.1.2. | Pasenusių, susidėvėjusių vandentiekio tinklų renovacija. | Renovuoti esami vandentiekio tinklai. | PMSA; UAB AV |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Rekonstruota vandentiekio tinklų: 2020 m. – 6,83 km; 2021 m. – 0,82 km; 2022 m. – 0,50 km; 2023 m. – 0,00 km. |
| 6.2. | Ekoinžinerinė infrastruktūra: vandentieka (BPK1 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Plėsti Panevėžio vandentiekį į naujai užstatomas teritorijas ir esamas sodų bendrijas. | Parengti techniniai projektai, jų vykdymas. Pastatyti nauji vandentiekio tinklai. | PMSA; UAB AV |  | ES SFL | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Vandentiekio tinklai plečiami vadovaujantis bendrovės patvirtintomis taisyklėmis. |
| 6.3. | Ekoinžinerinė infrastruktūra: vandenvala (BP 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Nuotekų sistemos plėtra. Pasiekti, kad ne mažiau kaip 95 % Panevėžio aglomeracijos gyventojų būtų teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos. | Parengti techniniai projektai, jų vykdymas. Pastatyti nauji nuotekų tinklai. | PMSA; UAB AV |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Nutiesta nuotekų tinklų: 2020 m. – 1,201 km; 2021 m. – 6,31 km; 2022 m. – 0,520 km; 2023 m. – 1,699 km. |
| 6.3.2. | Pasenusių, susidėvėjusių nuotekų tinklų renovacija. | Renovuoti esami nuotekų tinklai | PMSA; UAB AV |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Rekonstruota nuotekų tinklų: 2020 m. – 3,476 km; 2021 m. – 0,473 km; 2022 m. – 0,345 km; 2023 m. – 0,604 km |
| 6.3.3. | Vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolę. | Vykdymas | PMSA; UAB AV |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | 2020–2023 m. vykdoma Panevėžio nuotekų valykloje, Ramygalos nuotekų valykloje, Uliūnų nuotekų valykloje išvalytų nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandenis, kontrolė vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta monitoringo programa. Monitoringo duomenys paskelbti bendrovės interneto svetainėje Nuotekų tvarkymas – Aukštaitijos vandenys (avandenys.lt). |
| 6.4. | Ekoinžinerinė infrastruktūra: lietaus nuotekos (BP 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Lietaus nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra. | Parengti techniniai projektai, jų vykdymas. Pastatyti nauji lietaus nuotekų tinklai. | PMSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | 2023 m. įgyvendintas projektas paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtra. |
| 6.4.2. | Vykdyti paviršinių, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius nuotekų kontrolę. | Vykdymas. | PMSA |  | KT | 2016 | 2026 | Nepradėta vykdyti |  |  |
| 6.5. | Atliekų tvarkymas (BP 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros (konteinerinių aikštelių) plėtra. | Parengta konteinerių aikštelių išdėstymo schema. Įrengta konteinerinių aikštelių, vnt. | UAB PRATC; AB PSA |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | 2024 m. įgyvendintas projektas komunalinių rūšiuojamųjų atliekų surinkimo infrastruktūros plėtra. |
| 6.5.2. | Buitines atliekas šalinti tik Panevėžio regioniniame sąvartyne. | Vykdymas. | UAB PRATC |  | KT | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2016 |  |
| 6.5.3. | Išplėsti stambiagabaričių ir pavojingųjų atliekų aikštelių tinklą. | Stambiagabaričių ir pavojingųjų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas. | PMSA; UAB PRATC; AB PSA |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Rengiama nauja didelių gabaritų aikštelė Kėdainių g. 13, 15. |
| 6.6. | Atliekų tvarkymas (BPK1 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Vystyti konteinerinių aikštelių tinklą atliekoms rūšiuoti. | Parengti techniniai projektai. Vykdymas. | PMSA; UAB PRATC; AB PSA |  | KT | 2023 | 2033 | Vykdoma |  | Įrengta 260 pakuočių atliekų surinkimo aikštelių. |
| 6.7. | Energetinė infrastruktūra: elektros energija (BP 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Elektros energijos paskirstymo tinklų plėtra. | Parengti elektros energijos paskirstymo tinklų plėtros projektai. Nutiesti nauji elektros tinklai. | PMSA; AB ESO |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Naujai nutiesti OL ir KL elektros tinklai – 68,04 km. |
| 6.7.2. | Naujus paskirstymo tinklus tiesti kabelinėmis linijomis. | Vykdymas. | AB ESO |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Naujai nutiesti KL tinklai – 67,52 km. |
| 6.7.3. | Kabeliuoti didžiąją dalį esamų 10 kV orinių linijų. | Pakeistos oro linijos į požemines kabelių linijas. | AB ESO |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Rekonstruotos 10 kV OL į 10 kV KL – 24,81 km. |
| 6.7.4. | Išlaikyti esamo elektros energijos perdavimo tinklo gerą techninį stovį. Pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines. | Nuolatinė priežiūra ir kitų priemonių taikymas. Rekonstruotos esamos transformatorinės. | AB ESO |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Rekonstruota: 10 kV modulinės TR (MT) – 8 vnt.; Galios transformatoriai 6–10 kV – 26 vnt. |
| 6.8. | Energetinė infrastruktūra: gamtinių dujų tiekimas (BP 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1. | Užtikrinti saugų ir patikimą esamų magistralinių ir skirstomųjų dujotiekių darbą, įvertinant specialiųjų ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygų reikalavimus. | Vykdymas. | AB ESO |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Kas metus vykdomi techninio patikrinimo darbai: 1) Gamtinių dujų skirstomasis tinklas nuo 336,96 iki 392,95 km; 2) 32 dujų slėgio reguliavimo įrenginiai (DSRĮr); 3) 67 katodinės saugos įrenginiai (KSĮ). |
| 6.8.2. | Vystyti ir išplėsti skirstomojo dujotiekio tinklą. | Išplėstas skirstomojo dujotiekio tinklas. | AB ESO |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Tinklas per nurodytą laikotarpį išplėstas – 59,84 km. |
| 6.9. | Centralizuotas šilumos tiekimas (BP 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1. | Rekonstruoti esamas šilumines trasas. | Rekonstruotos esamos šiluminės trasos. | AB PE |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Nuolat. |
| 6.9.2. | Panevėžio miesto katilines pritaikyti biokuro naudojimui. | Katilines pritaikytos biokuro naudojimui. | AB PE |  | ES SFL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2020-01-31 |  |
| 6.9.3. | Atlikti Panevėžio miesto šilumos specialiojo plano korektūrą. | Atlikta specialiojo plano korektūra. | PMSA; AB PE |  | KT | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2015-06-25 | Koregavimas atliktas. |
| 6.9.4. | Plėsti šilumos tinklus pietinėje ir vakarinėje miesto dalyse. | Parengti techniniai projektai, jų įgyvendinimas. | PMSA; AB PE |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Prireikus. |
| 6.9.5. | Išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus, renovuoti daugiabučius namus ir kitus pastatus. | Renovuoti pastatai su centralizuota šilumos sistema. | PMSA; AB PE |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  |  |
| 6.10. | Centralizuotas šilumos tiekimas (BPK1 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10.1. | Tęsti esamų šiluminių trasų rekonstrukciją naudojant bekanalę technologiją. | Rekonstruotos esamos šilumos trasos. | PMSA; AB PE |  | KT | 2023 | 2033 | Vykdoma |  |  |
| 6.11. | Ryšių infrastruktūra (BP 2.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.1. | Išplėsti mobilų daugiakanalio ryšio tinklą. | Išplėtotas daugiakanalio ryšio tinklas. | Telia Lietuva, AB |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  |  |
| 6.11.2. | Išplėtoti šviesolaidinių kabelių tinklą. | Išplėtotas šviesolaidinių kabelių tinklas. | Telia Lietuva, AB |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  |  |
| 6.11.3. | Išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą, įrengti juose viešojo interneto prieigas. | Išlaikytų esamų pašto skyrių skaičius ir juose įrengtų viešojo interneto prieigų skaičius. | PMSA; AB „Lietuvos paštas“ |  | KT | 2016 | 2026 | Vykdoma |  |  |
| 7. PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMAS (BP 2.3.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Prekybos centrų išdėstymas (BP 2.3.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Prekybos įmonių tinklo vystymas. | Parengti ir (ar) pakoreguoti strateginiai ir teritorijų planavimo dokumentai. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir (ar) koreguojant teritorijų planavimo dokumentus. |
| 8. ŽEMĖS NAUDOJIMAS IR TERITORIJOS BALANSAS (BP 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Miesto teritorijos žemės naudojimas (BP 3.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Bendrajame plane nustatyti veiklos, susijusios su žemės (teritorijos) naudojimu, reglamentavimas. Teritorija vystoma pagal numatytą veiklą. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2023-05-23 | Patvirtinta Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo korektūra. |
| 8.1.2. | Polifunkcinė teritorijų plėtra. | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas ir jo vykdymas. | PMSA |  | PMS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Priemonė vykdoma rengiant ir (ar) koreguojant teritorijų planavimo dokumentus. |

SUTRUMPINIMAI:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ – AB LG;

AB „Panevėžio energija“ – AB PE;

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ – AB PAS;

BP – Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas;

BPK1 – Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimas;

BPK2 – Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas;

ES SFL – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – LRSM;

PMS BL – Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos;

PMSA – Panevėžio miesto savivaldybės administracija;

UAB „Aukštaitijos vandenys“ – UAB AV;

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ – UAB PAP;

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras – UAB PRATC.