PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2025 m.                   sprendimu Nr.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2025–2027 M. VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2025–2027 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi.

- Veiksmų plano paskirtis – sutelkti Panevėžio įstaigas ir organizacijas, siekiant sudaryti sąlygas suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą, tenkinti jų savišvietos, saviraiškos poreikį, tobulinti bendrąsias kompetencijas, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus.

- Veiksmų planu siekiama įgyvendinti Panevėžio miesto savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano I prioriteto „Darni visuomenė, kurianti miesto kultūrą“ 1.3 tikslo „Stiprinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą visoms amžiaus grupėms“ 1.3.2 uždavinio „Plėtoti suaugusiųjų švietimo galimybes, atsižvelgiant į besikeičiančius darbo rinkos ir visuomenės poreikius“ 1.3.2.1 priemonę „Organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, skirtas bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimui“, 1.3.2.2 priemonę „Skatinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, teikiant informaciją apie mokymosi galimybes ir naudą“ ir 1.3.2.3 priemonę „Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais partneriais, siekiant plėtoti suaugusiųjų švietimo paslaugų tinklą“.

- Į Veiksmų plano tikslų, uždavinių ir priemonių formulavimą įsitraukė biudžetinių įstaigų ir savivaldybės organizacijų dalyviai: Panevėžio švietimo centras, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Panevėžio trečiojo amžiaus universitetas (toliau – Panevėžio TAU), Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyrius, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius, Liekupio bendruomenė, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Panevėžio politikių klubas „Veiklios moterys“, labdaros ir paramos fondas „Kazickų šeimos fondas“, VšĮ „Debesų sodas“, Panevėžio autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, VšĮ „Septynios akimirkos“, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio dailės galerija, Panevėžio muzikos mokykla, Panevėžio dailės mokykla, VšĮ „Panevėžio plėtros agentūra“ ir Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė.

- Veiksmų plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

- Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas (PIAAC), vykdomas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir remiamas Europos Komisijos, atskleidžia gyventojų gebėjimus taikyti žinias praktikoje – darbe, bendruomenėje ir kasdienėje veikloje. Naujausi tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvoje vis dar egzistuoja žemas, ypač vyresnio amžiaus gyventojų, suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų lygis. Tai pagrindžia būtinybę plėtoti lanksčias ir prieinamas mokymosi formas, stiprinti švietimo paslaugų prieinamumą vietos lygmeniu.

- Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. XV-54 „Dėl Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, pažymima, kad viena iš prioritetinių valstybės švietimo politikos krypčių yra „Ugdymo prieinamumo visoms visuomenės grupėms didinimas ir mokymosi visą gyvenimą kultūros stiprinimas“. Programoje akcentuojamas savivaldybių vaidmuo, užtikrinant lygias galimybes mokytis visą gyvenimą, skatinant suaugusiųjų įgūdžių atnaujinimą, bendruomenių įsitraukimą į švietimo procesus ir socialinę įtrauktį.

- Šiuo Veiksmų planu siekiama užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės 2022–2024 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plano tęstinumą ir įgyvendinti strateginius valstybės dokumentus. Veiksmų plane numatytos priemonės prisideda prie darnios, įtraukios ir šiuolaikiškos suaugusiųjų mokymosi sistemos, kuri sudaro sąlygas įvairioms visuomenės grupėms plėtoti bendrąsias, pilietines, emocines ir profesines kompetencijas, taip pat aktyviai įsitraukti į vietos bendruomenių ir visuomenės gyvenimą, kūrimo.

- Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2022, 2023, 2024 m. ataskaitos skelbiamos Panevėžio švietimo centro interneto svetainėje www.paneveziosc.lt ir Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt.

- Panevėžio švietimo centro duomenimis, įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 m. veiksmų planą, įsitraukė Panevėžio švietimo centras, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Panevėžio TAU, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius, Liekupio bendruomenė, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Panevėžio politikių klubas „Veiklios moterys“, VšĮ „Septynios akimirkos“ ir kitos organizacijos.

- Veiksmų plano projektas pristatytas Panevėžio suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinacinei grupei.

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

- Veiksmų plano tikslas – plėtoti darniai veikiančią neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą Panevėžio mieste, siekiant stiprinti mokymosi visą gyvenimą kultūrą, pilietinį sąmoningumą, socialinę įtrauktį ir aktyvų gyventojų dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

- Veiksmų plano uždaviniai:

  - Sudaryti galimybių suaugusiesiems ugdyti bendrąsias ir pilietines kompetencijas, skatinti mokymosi motyvaciją ir teigiamas nuostatas mokymuisi visą gyvenimą.

  - Užtikrinti palankias sąlygas vyresnio amžiaus gyventojų saviugdai, saviraiškai, jų kultūriniams ir visuomeniniams poreikiams tenkinti.

  - Didinti informacijos apie neformaliojo švietimo galimybes prieinamumą, užtikrinant pasiūlos įvairovę, paslaugų matomumą ir kokybės gerinimą.

| - UŽDAVINYS. Suteikti galimybę suaugusiesiems ugdyti bendrąsias ir pilietines kompetencijas, skatinti mokymosi motyvaciją ir teigiamas nuostatas mokymuisi visą gyvenimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo laikas | Tikslo, uždavinio, priemonės, rezultato vertinimo kriterijus |  |  |  |  | Finansavimo šaltiniai |
|  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2025 m. faktinė reikšmė, rezultatas | 2026 m. faktinė reikšmė, rezultatas | 2027 m. faktinė reikšmė, rezultatas |  |
| 1.1. Atlikti suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikių tyrimą. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Panevėžio TAU | 2025–2027 m. | Atliktas tyrimas | Vnt. | 1 | 1 | 1 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos |
| 1.2. Parengti ir įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, skirtas skaitmeninio raštingumo (dirbtinio intelekto (DI) panaudojimas, e. paslaugos, saugus internetas) kompetencijoms gilinti. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Panevėžio TAU, Kazickų šeimos fondo programa „Uncommon.lt“ Panevėžyje | 2025–2027 m. | Programų skaičius | Vnt. | 4 | 4 | 4 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos |
| 1.3. Organizuoti emocinio raštingumo, psichologinės gerovės ir streso valdymo užsiėmimus. | Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius, Panevėžio švietimo centras, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga | 2025–2027 m. | Programų skaičius | Vnt. | 4 | 5 | 6 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos |
| 1.4. Vystyti ir įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas / priemones sveikos gyvensenos, tvaraus vartojimo tematika. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka | 2025–2027 m. | Programų skaičius | Vnt. | 6 | 7 | 7 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos, dalyvio mokestis |
| 1.5. Surengti pilietinio aktyvumo, savanorystės ir vietos demokratijos stiprinimo akcijas: 1.5.1. inicijuoti savanoriškas pilietines veiklas Panevėžio kultūros paveldo objektams išsaugoti ir pažinti, bendravimui ir socialiniam solidarumui stiprinti; 1.5.2. įgyvendinti šviečiamąsias programas / renginius, skirtus Panevėžio ir Panevėžio krašto istorijai pažinti. | Panevėžio politikių klubas „Veiklios moterys“, Panevėžio švietimo centras, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka | 2025–2027 m. | Pilietinių akcijų / iniciatyvų, renginių skaičius | Vnt. | 6 | 7 | 8 | Projektų lėšos, įstaigų, biudžeto lėšos, dalyvio mokestis |
| 1.6. Organizuoti Suaugusiųjų švietimo savaitę Panevėžyje. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius, Panevėžio TAU, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 2025–2027 m. | Dalyvių skaičius | Vnt. | 120 | 130 | 130 | Projektų lėšos, įstaigų, biudžeto lėšos, dalyvio mokestis |
| 2 UŽDAVINYS. Užtikrinti palankias sąlygas vyresnio amžiaus gyventojų saviugdai, saviraiškai, jų kultūriniams ir visuomeniniams poreikiams tenkinti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo laikas | Tikslo, uždavinio, priemonės, rezultato vertinimo kriterijus |  |  |  |  | Finansavimo šaltiniai |
|  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2025 m. faktinė reikšmė, rezultatas | 2026 m. faktinė reikšmė, rezultatas | 2027 m. faktinė reikšmė, rezultatas |  |
| 2.1. Įgyvendinti menų, sveikatos, fizinio aktyvumo ir užsienio kalbų programas, skirtas Panevėžio TAU klausytojams. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio TAU | 2025–2027 m. | Programų skaičius | Vnt. | 10 | 10 | 10 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos, dalyvio mokestis |
| 2.2. Skatinti skirtingų amžiaus grupių bendradarbiavimu grįstą mokymąsi, grindžiamą jaunimo ir senjorų patirties mainais. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio TAU | 2025–2027 m. | Programų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos, dalyvio mokestis |
| 2.3. Rengti kūrybines dirbtuves ir teminius užsiėmimus, skirtus vyresnio amžiaus žmonių saviraiškai ir aktyviam įsitraukimui į visuomenės gyvenimą. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio TAU, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka | 2025–2027 m. | Programų skaičius | Vnt. | 2 | 2 | 2 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos, dalyvio mokestis |
| - UŽDAVINYS. Stiprinti informacijos apie suaugusiųjų neformalųjį švietimą Panevėžio mieste sklaidą, akcentuojant galimybių, paslaugų įvairovę ir prieinamumą, kokybės gerinimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priemonės | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo laikas | Tikslo, uždavinio, priemonės, rezultato vertinimo kriterijus |  |  |  |  | Finansavimo šaltiniai |
|  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2025m. faktinė reikšmė, rezultatas | 2026 m. faktinė reikšmė, rezultatas | 2027 m. faktinė reikšmė, rezultatas |  |
| 3.1. Skelbti informaciją apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą Panevėžio miesto savivaldybės ir kitose interneto svetainėse, vykdyti informacines kampanijas per žiniasklaidos priemones siekiant didinti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą motyvaciją. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Panevėžio TAU | 2025–2027 m. | Straipsnių, žinučių, renginių skaičius | Vnt. | 30 | 30 | 30 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos, dalyvio mokestis |
| 3.2. Inicijuoti ir plėtoti nevyriausybinių organizacijų atstovų tinklaveiką siekiant suteikti praktinių, teorinių, socialinio aktyvumo ir pilietiškumo, švietimo, teisinių, kultūrinių žinių, atnaujinti įgūdžius, stiprinti senjorų kultūrinę, socialinę kompetenciją. | Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė, VšĮ „Septynios akimirkos“, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga | 2025–2027 m. | Renginių ir / ar susitikimų skaičius | Vnt. | 7 | 7 | 7 | Projektų lėšos |
| 3.3. Populiarinti el. mokymosi sistemas: https://ec.europa.eu/epale/lt (EPALE – Europos elektroninė suaugusiųjų mokymosi platforma) ir www.smis.lt (Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema). | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka | 2025–2027 m. | Straipsnių skaičius | Vnt. | 4 | 4 | 4 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos |
| 3.4. Sukurti interaktyvų miesto švietimo paslaugų suaugusiesiems žemėlapį. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė | 2025–2027 m. | Programų skaičius | Vnt. | - | 1 | 1 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos |
| 3.5. Organizuoti bendradarbiavimo ir kokybės tobulinimo forumą švietimo teikėjams ir dalyviams. | Panevėžio švietimo centras, Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė | 2025–2027 m. | Renginių skaičius | Vnt. | - | - | 1 | Projektų lėšos, įstaigų biudžeto lėšos |
| 3.6. Parengti įgyvendintų priemonių ataskaitą ir numatyti veiklos tobulinimo galimybes kitam veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpiui. | Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė, Panevėžio švietimo centras | 2025–2027 m. | Ataskaitų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1 | Įstaigų biudžeto lėšos |

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Veiksmų planas įgyvendinamas pagal numatytas priemones.

- Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas koordinatorius.

- Planas įgyvendinamas pasitelkiant Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių ir kitų įstaigų žmogiškuosius išteklius, teikiant Europos Sąjungos ir kitus projektus ir pan.

- Veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai skelbiami Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt ir Panevėžio švietimo centro interneto svetainėje www.paneveziosc.lt.

- Veiksmų planas keičiamas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

______________________________