## Lapas1
Lyginamasis variantas
PATVIRTINTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.1-340 (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. redakcija)
Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 3 priedas
PLANUOJAMŲ 2023–2029 M. PANEVĖŽIO MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo ir partnerių) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Strategijos tikslas
Panevėžio miesto patrauklumo didinimas ir įvaizdžio gerinimas, skatinant viešųjų paslaugų plėtrą, tvarią aplinką ir darnų judumą.
1.1. Strategijos uždavinys
Užtikrinti bevariklio transporto sistemos vientisumą, išnaudojant miesto kompaktiškumą.
1.1.1. | Pėsčiųjų ir dDviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą* | Pėsčiųjų ir dDviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės (iki Janonio g. pabaigos) atnaujinimas / įrengimas (II etapas), apšvietimo sistemos įrengimas / modernizavimas, mažosios architektūros elementų, poilsio aikštelių įrengimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 1764705.89 | 1500000 |  | 264705.89 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 2.7
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 1165
1.1.2. | Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Smėlynės g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Kerbedžio g.) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą* | Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Smėlynės g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Kerbedžio g.) atnaujinimas / įrengimas, apšvietimo sistemos modernizavimas, mažosios architektūros elementų, poilsio aikštelių įrengimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. | 1176470.59 | 1000000 |  | 176470.59 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 1,451,3
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 777
1.1.3. | Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Pušaloto g. (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą* | Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Pušaloto g. dalyje (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) atnaujinimas / įrengimas, apšvietimo sistemos modernizavimas, mažosios architektūros elementų, poilsio aikštelių įrengimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2025 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. | 1764705.89 | 1500000 |  | 264705.89 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 2
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 780
1.1.4. | Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Klaipėdos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą* | Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Klaipėdos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) atnaujinimas / įrengimas, apšvietimo sistemos modernizavimas, mažosios architektūros elementų, poilsio aikštelių įrengimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. | 2352941.18 | 2000000 |  | 352941.18 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 3,442,95
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 1500
1.1.5. | Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Ramygalos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą* | Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Ramygalos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) atnaujinimas / įrengimas, apšvietimo sistemos įrengimas / modernizavimas, mažosios architektūros elementų, poilsio aikštelių įrengimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2025 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. | 2352941.18 | 2000000 |  | 352941.18 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 2.5
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 1150
1.1.6. | A. Jakšto gatvės pėsčiųjų ir dviračių tilto (nuo Kranto g. iki A. Jakšto g.) atnaujinimas / įrengimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinkląDviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Paliūniškio g. modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą* | A. Jakšto gatvės tilto (nuo Kranto g. iki A. Jakšto g.), skirto pėstiesiems ir dviratininkams, atnaujinimas / įrengimas užtikrinant trasos vientisumą ir junglumą, apšvietimo sistemos modernizavimas, mažosios architektūros elementų įrengimas ir kt.Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Paliūniškio g. atnaujinimas / įrengimas, apšvietimo sistemos įrengimas / modernizavimas, mažosios architektūros elementų, poilsio aikštelių įrengimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2025 m. IV ketv.2026 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv.2029 m. III ketv. | 1764705.89 | 1500000 |  | 264705.89 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 0,031,3
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 1100900
1.2. Strategijos uždavinys
Padidinti viešųjų paslaugų pasiūlą ir prieinamumą, pasinaudojant esamu viešųjų paslaugų tinklu ir miesto kompaktiškumu.
1.2.1. | Bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros pritaikymas įvairių negalių turintiems mokiniams Panevėžio mieste** | Panevėžio Juozo Balčikonio ir Juozo Miltinio gimnazijų bei Panevėžio Rožyno ir „Saulėtekio“ progimnazijų mokymosi aplinkų ir mokymosi erdvių pritaikymas įvairių negalių turintiems mokiniams: būtinos apimties statybos, rekonstravimo ir remonto darbai diegiant universalaus dizaino ir kitų inžinerinių sprendimų elementus, įrangos bei baldų, reikalingų dirbant su negalią turinčiais mokiniais, įsigijimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv.2025 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv.2027 m. IV ketv. | 3000000 | 2550000 |  | 450000 | P - Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (vnt.skaičius) | 0 | 24
[11 empty] | P - Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asm.asmenys) | 0 | 14402568
[11 empty] | R - Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (proc.procentas) | 13 | 17,435,0
[11 empty] | R - Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis procentais | 24.02 | 28.5
[11 empty] | R - Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (asm.naudotojai per metus) | 0 | 12402120
1.2.2. | Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklose** | Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Vyturėlis“, „Pasaka“, „Voveraitė“ vidaus ir lauko infrastruktūros atnaujinimas / įrengimas, baldų ir įrangos įsigijimas, lauko aikštelių / universalių aikštynų atnaujinimas / įrengimas, „Vyturėlio“ baseino ir šalia esančių patalpų atnaujinimo darbai bei įrangos įsigijimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv.2025 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv.2027 m. II ketv. | 3 000 000,002 000 000,00 | 2 550 000,001 700 000,00 |  | 450 000,00300 000,00 | P - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asm. (asmenys) | 0 | 360
[11 empty] | R - Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 0 | 38080
[11 empty] | R - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 325
1.2.3. | Šiaurinėje „Ekrano“ marių pusėje esančios teritorijos atgaivinimas sukuriant rekreacinę erdvę | Šiaurinėje „Ekrano“ marių pusėje esančios teritorijos (šalia Elektronikos g.) viešosios infrastruktūros įrengimas / modernizavimas, paplūdimio, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, pėsčiųjų ir / ar dviračių takų įrengimas / modernizavimas, mažosios architektūros elementų (suoliukai, šiukšlių dėžės, pontoniniai tilteliai, persirengimo kabinos ir kt.) įrengimas, valčių nuleidimo vietos įrengimas, apšvietimo sistemos modernizavimas / įrengimas, aplinkos sutvarkymas, vaikų žaidimų aikštelių, sporto aikštelių, viešųjų tualetų ir kt. įrengimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2027 m. III ketv. | 2352941.18 | 2000000 |  | 352941.18 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. mkvadratiniai metrai) | 0 | 22240
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hahektarai) | 0 | 2.22
1.2.4. | Rekreacinės erdvės sukūrimas atgaivinant Berčiūnų miško parką | Berčiūnų miško parko, esančio Panevėžio miesto teritorijoje tarp Sanžilės upės, Nevėžio upės ir geležinkelio, viešosios infrastruktūros įrengimas / modernizavimas (automobilių stovėjimo aikštelės, gatvės dangos ir jos elementų), pėsčiųjų ir / ar dviračių takų įrengimas / modernizavimas, mažosios architektūros elementų (suoliukai, šiukšlių dėžės, persirengimo kabinos ir kt.) įrengimas, apšvietimo sistemos modernizavimas / įrengimas, aplinkos sutvarkymas, vaikų žaidimų aikštelių, sporto aikštelių, viešųjų tualetų ir kt. įrengimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv.2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv.2029 m. III ketv. | 9411764.71 | 8000000 |  | 1411764.71 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. mkvadratiniai metrai) | 0 | 107216
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hahektarai) | 0 | 10.72
1.2.5. | Molainių filtracijos laukų ir šalia esančių teritorijų konversija, pritaikant daugiatiksliam naudojimui | Pažintinio tako Molainių filtracijos laukuose (besiribojančių su Vakarine g. ir V. Alanto g.) infrastruktūros (įskaitant mažosios infrastruktūros elementus) įrengimas, aplinkos sutvarkymas ir V. Alanto gatvės tęsinio (nuo Projektuotojų ir Bendrijų gatvių iki Vakarinės g. sankryžos) įrengimas (V. Alanto g. tęsinio statyba, drenažo, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, apšvietimo sistemos įrengimas ir kt.) užtikrinant tvarkomos teritorijos pasiekiamumą. |  |  | 2025 m. II ketv.2026 m. IV ketv. | 2027 m. III ketv.2029 m. I ketv. | 3708455.3 | 3152187 |  | 556268.3 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. mkvadratiniai metrai) | 0 | 630296
[11 empty] | R - Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hahektarai) | 0 | 7
[11 empty] | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 7
1.2.6. | Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklose (II etapas)** | Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Rūta“ ir „Jūratė" vidaus ir lauko infrastruktūros atnaujinimas / įrengimas, baldų ir įrangos įsigijimas, lauko aikštelių / universalių aikštynų atnaujinimas / įrengimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2028 m. II ketv. | 1000000 | 850000 |  | 150000 | P - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 0 | 230
[11 empty] | R - Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 0 | 70
[11 empty] | R - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 210
1.3. Strategijos uždavinys
Gerinti miesto įvaizdį, didinant miesto reprezentatyvumą ir išnaudojant pramonės potencialą.
1.3.1. | Stasio Eidrigevičiaus menų centro (toliau – SEMC) rekonstrukcija pritaikant teikti naujas kultūros paslaugas | SEMC pastato (Respublikos g. 40) rekonstrukcija, didinant jo funkcionalumą ir sudarant sąlygas vykdyti didesnės apimties esamas ir papildomas naujas kultūrines veiklas: holo-galerijos, skirtos įvairiems renginiams, mokymams, seminarams, verslo susitikimams ir kt. renginiams, įrengimas, skaitmeninio meno kūrinių archyvo, Stasio Eidrigevičiaus fotografinių darbų archyvo fondo-saugyklos, meno skaityklos, mediatekos ir aukščiausius meno kūrinių apsaugos standartus atitinkančių ekspozicinių erdvių įrengimas, reikalingos įrangos ir baldų įsigijimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IIV ketv. | 9411764.71 | 8000000 |  | 1411764.71 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas | 0 | 1770
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 25000
1.3.2. | Laisvės aikštės prieigų humanizavimas | Laisvės a. prieigų (Respublikos g. atkarpos nuo Vasario 16-osios g. iki Respublikos g. 44, T. Moigio g., Birutės g., Š. Mero g., Panevėžio Bataliono g., A. Kisino g.) viešosios infrastruktūros modernizavimas (gatvių dangų ir gatvių elementų atnaujinimas), apšvietimo ir mažosios architektūros elementų įrengimas / atnaujinimas (suoliukai, šiukšlių dėžės ir kt.) ir šalia esančių viešųjų erdvių (prie Panevėžio miesto dailės galerijos; tarp Panevėžio teatro „Menas“ ir Panevėžio kraštotyros muziejaus; prie Panevėžio santuokų rūmų; prie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos) atgaivinimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv.2026 m. II ketv. | 2028 m. II ketv.2029 m. II ketv. | 3529411.77 | 3000000 |  | 529411.77 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. mkvadratiniai metrai) | 0 | 29839
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hahektarai) | 0 | 2.98
1.3.3. | Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų urbanizuotos teritorijos konversija į žaliąją erdvę ir reikalingos susisiekimo infrastruktūros modernizavimas | Esamos autobusų stoties (Savanorių a. 5) manevravimo aikštelės konversija įrengiant želdynus ir šiai teritorijai pasiekti reikalingos viešosios infrastruktūros V. Kudirkos g.; Ukmergės g. atkarpos nuo Laisvės a. iki J. Basanavičiaus g.; Savanorių a.; viešosios erdvės prie J. Basanavičiaus g. (atkarpa nuo Savanorių a. iki Vilniaus g.) modernizavimas: gatvių dangų ir gatvių elementų atnaujinimas, pėsčiųjų ir / ar dviračių takų įrengimas, mažosios architektūros elementų (suoliukai, šiukšlių dėžės ir kt.) įrengimas, apšvietimo sistemos modernizavimas, aplinkos sutvarkymas ir kt. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv.2025 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv.2028 m. IV ketv. | 4117647.06 | 3500000 |  | 617647.06 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. mkvadratiniai metrai) | 0 | 12424
[11 empty] | R - Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hahektarai) | 0 | 0.23
1.3.4. | Esamo Panevėžio miesto autobusų stoties pastato ir infrastruktūros konversija, pritaikant ją gyventojų ir atvykstančiųjų aptarnavimui teikiant viešąsias paslaugas susisiekimo, turizmo informacijos ir verslo informacijos srityse | Esamo autobusų stoties pastato (Savanorių a. 5) konversija, pritaikant erdves gyventojų ir atvykstančiųjų aptarnavimui teikiant viešąsias paslaugas susisiekimo, turizmo informacijos ir verslo informacijos srityse, įrangos ir baldų įsigijimas. | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv.2025 m. III ketv. | 2027 m. I ketv.2027 m. IV ketv. | 2352941.18 | 2000000 |  | 352941.18 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 16000
1.3.5. | Panevėžio miesto pramoninių ir komercinių teritorijų pasiekiamumo gerinimas | S. Kerbedžio g. (nuo Nemuno g. žiedo iki Tinklų g.) susisiekimo infrastruktūros modernizavimas (dviračių ir pėsčiųjų takų atnaujinimas ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, aplinkos sutvarkymas, parkavimo aikštelių, neįgaliųjų vietų, esamų aikštelių ir viešojo transporto stotelių atnaujinimas, kitų kuriamai infrastruktūrai reikalingų elementų įrengimas). | I | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv.2025 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv.2028 m. II ketv. | 3529411.77 | 3000000 |  | 529411.77 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 101196
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai (hektarai) | 0 | 10.11
* - Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto 8.1 konkretaus uždavinio – Tvarus judumas mieste.
** - Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto 4.5 konkretaus uždavinio – 4.5. Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didint atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF).