PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-171

(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2026 m. vasario  d. sprendimo Nr. 1-

redakcija)

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ (ŠEIMŲ), GALINČIŲ PRIŽIŪRĖTI, GLOBOTI (RŪPINTIS), ĮVAIKINTI TĖVŲ GLOBOS NETEKUSĮ AR IŠ NESAUGIOS APLINKOS PAIMTĄ VAIKĄ (-US) PRITRAUKIMO IR PAIEŠKOS PLANAS (PROGRAMA)

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

2024 m. bendras Panevėžio miesto gyventojų skaičius buvo 86 599, iš jų 13 138 vaikų (0–17 m. imtinai), ir 52 100 darbingo amžiaus (18–64 m. imtinai) gyventojų, kurie galėtų būti vaikų globėjais. 2025 m. Panevėžio miesto bendras gyventojų skaičius buvo 85 774, pagal amžiaus grupes: 12 741 vaikas (0–17 m. imtinai), 51 021 darbingo amžiaus (18–64 m. imtinai) gyventojas. Iš pateiktos 2024–2025 m. statistikos matyti, kad bendras miesto gyventojų ir vaikų skaičius mažėja.

2024 m. Panevėžio mieste buvo globojami 178 vaikai, iš jų 144 – globėjų šeimose. 2025 m. Panevėžio mieste buvo globojama 160 vaikų, iš jų 132 – globėjų šeimose. 2024 m. Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – PSPC) Globos centre (toliau – GC) buvo paruošti 22 nauji globėjai (rūpintojai), sudarytos 7 sutartys su budinčiais globotojais. 2025 m. PSPC GC buvo paruošti 23 nauji globėjai (rūpintojai), 7 įtėviai, išliko sudarytos 7 sutartys su budinčiais globotojais ir 3 sutartys su nuolatiniais globotojais.

2024 m. pas budinčius globotojus buvo apgyvendintas 21 vaikas, 2 iš jų buvo užsienio piliečiai (ukrainiečiai). Tuo tarpu 2025 m. apgyvendintų vaikų skaičius sumažėjo iki 17, o užsieniečių vaikų nebuvo apgyvendinta. 2025 m. iš budinčių globotojų šeimų 2 vaikai grįžo gyventi į biologines šeimas, kitiems 3 vaikams buvo surastos globėjų (rūpintojų) šeimos, 3 vaikai apgyvendinti nuolatinio globotojo šeimoje, 3 vaikai buvo įvaikinti, 1 vaikas buvo apgyvendintas PSPC šeiminiuose namuose. Taigi per metus 17 vaikų, netekusių biologinės šeimos globos, turėtų būti užtikrinama galimybė gyventi kitoje, t. y. globėjų (rūpintojų), šeimoje. 2024 m. nepilnamečiai nuo gimimo iki 10 metų amžiaus buvo globojami GC budinčių globotojų šeimose, o 2025 m. įvyko pokytis, budinčių globotojų šeimose buvo prižiūrimi / globojami ir vaikai iki 12 metų amžiaus. 2024 m. nepilnamečių globos atvejų nuolatinio globotojo šeimose nebuvo. Nuo 2024 m. liepos 1 d. pradėjo veikti naujas nuolatinio globotojo institutas, 2025 m. net 3 vaikams nustatyta nuolatinė globa pas nuolatinį globotoją. Vertinant pasiektus 2024–2025 m. veiklos rezultatus, vis daugiau vaikų apgyvendinami šeimos aplinkoje (2024 m. – 92,34 %, o 2025 m. – 97,4 %), dėl to atitinkamai mažėja vaikų apgyvendinimo įstaigoje skaičius (2024 m. – 7,7 %, 2025 m. – 2,6 %).

Tik negalint suteikti vaikui globos šeimoje, šeimynoje, globos centre, nepilnamečiai yra globojami PSPC šeiminiuose namuose (toliau – ŠN). 2024 m. ŠN naujai apgyvendinti 23 vaikai, iš jų 12 vaikų buvo grąžinti biologinių tėvų priežiūrai ir globai, 2 sulaukė pilnametystės, kiti 9 liko gyventi ŠN. 2025 m. ŠN naujai apgyvendinti 7 vaikai, iš jų 1 vaikas du kartus, 6 vaikai buvo grąžinti biologinių tėvų priežiūrai ir globai, 1 vaikas liko gyventi ŠN. 2025 m. ŠN gyvena 19 vaikų, 2 iš jų jau yra sulaukę pilnametystės.

GC teikia paslaugas globėjams (rūpintojams) ir vaikams: 2024 m.  suteikta 8061 paslauga globėjui ir globotiniui, palyginti 2025 m. suteiktos 8382 paslaugos globėjams (rūpintojams) ir globotiniams. 2025 m. suteikta 1536 paslaugomis daugiau nei 2024 m. Iš pateiktų duomenų matyti, kad paslaugų prieinamumas ir jų užtikrinimas globėjams (rūpintojams) pagerėjo, suteikta daugiau globėjų (rūpintojų) poreikius atliepiančių paslaugų.

GC vykdo budinčių ir nuolatinių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus ir ŠN darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų ir įtėvių rengimo programą (toliau – GIMK). 2024 m. buvo organizuotos 2 grupės pagal pagrindinę GIMK programos dalį, 22 asmenys gavo pažymėjimus. 2024 m. buvo organizuoti mokymai 2 grupėms pagal specializuotą GIMK programos dalį, 7 asmenys gavo mokymosi pažymėjimus. 2025 m. buvo organizuotos 4 mokymų grupės pagal pagrindinę GIMK programos dalį, mokymosi pažymėjimai išduoti 28 asmenims. Taip pat 2025 m. buvo organizuoti mokymai 2 grupėms pagal specializuotą GIMK programos dalį, 5 asmenims išduoti pažymėjimai. Kiekvieną mėnesį budintiems ir nuolatiniams globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams) ir ŠN darbuotojams vedamos savitarpio pagalbos grupės, kurių metu globėjai patys dalijasi savo patirtimis, rūpesčiais, bando rasti jiems aktualių problemų sprendimo būdus. Analizuojant duomenis matyti, kad 2025 m. padidėjo mokymų grupių skaičius pagrindinėje programoje ir pažymėjimų gavusių asmenų skaičius, o specializuotoje programoje rezultatai išliko panašūs. Tai rodo, kad mokymų apimtis ir pasiekiamumas auga, užtikrinamas didesnis parengtų globėjų (įtėvių) skaičius.

Šeimų, patiriančių socialinės rizikos veiksnius, skaičius daro įtaką vaikų patekimui į globos sistemą. Bendras šeimų skaičius Panevėžio mieste kiekvienais metais kinta: 2024 m. – 188 šeimos, 2025 m. – 196 šeimos, kaip ir minėtose šeimose augančių vaikų skaičius: 2024 m. – 315 vaikų; 2025 m. – 331 vaikas. Šioms šeimoms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos ir taikoma atvejo vadyba. Jei teikiant socialines paslaugas nepasiekiama efektyvaus rezultato, dažnai tose šeimose augantys vaikai netenka tėvų globos. Vaikų paėmimo iš šeimos priežastys: alkoholio / psichotropinių medžiagų vartojimas, sveikatos / psichologinės problemos (tėvų ar vieno iš tėvų psichinė liga, sudėtinga socialinė adaptacija po psichinės ligos ir kt.), smurtiniai santykiai šeimoje, socialinių įgūdžių stoka. 2024–2025 m. duomenys rodo, kad dalis vaikų pakartotinai apgyvendinami pas budinčius globotojus. 2024 m. nustatyta, kad 6 vaikai pakartotinai apgyvendinti pas budinčius globotojus, o 2025 m. šis skaičius sumažėjo – 2 vaikai pakartotinai apgyvendinti pas budinčius globotojus. Pakartotiniai vaikų paėmimai iš biologinės šeimos ir apgyvendinimai pas budinčius globotojus rodo nestabilias šių vaikų gyvenimo aplinkybes ir nuolatinį grįžimą į nesaugią aplinką.

Skaičiuojant proporciją vaikų, kurie patyrė bent vieną pakartotinį paėmimą, nustatyta, kad apie 11,8 % visų apgyvendintų vaikų susidūrė su pakartotiniu paėmimu. Šis rodiklis leidžia daryti išvadą, kad nors pakartotiniai paėmimai nėra dažni, jie išlieka reikšminga problema, reikalaujančia kompleksinių ir ilgalaikių pagalbos priemonių vaikui ir jo šeimai.

Iš turimų duomenų galima daryti išvadą, kad dažnu atveju vaikų paėmimo iš šeimos būna ne viena priežastis, o jų kompleksas. Sprendžiant vaiko, atsidūrusio globos sistemoje, situaciją labai svarbus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kad teikiant paslaugas vieningai dirbtų, siektų to paties tikslo ne tik socialiniai darbuotojai, bet ir kitų įstaigų darbuotojai. Panevėžio mieste būtina aktyvinti ir plėtoti socialines paslaugas, kad šeima / vaikai laiku gautų visą reikiamą ir tinkamą pagalbą. Aktyvus prevencinių socialinių paslaugų ir kokybiškas socialinės priežiūros paslaugų teikimas yra vienas iš būdų išvengti galimo vaikų paėmimo iš nesaugios aplinkos / šeimos, sumažinant vaikų globos atvejų skaičių Panevėžio mieste.

GC siekia gerinti pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems ir nuolatiniams globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti teikiamų paslaugų kokybę pagal sistemą EQUASS. Padeda atitikti GC paslaugų gavėjų, socialinių partnerių, finansuotojų ir steigėjo lūkesčius ir poreikius, nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią sistemos EQUASS kokybės principus. Kiekvienais metais vykdomos globėjų apklausos (https://www.paneveziospc.lt/kokybes-diegimo-sistema/). PSPC kartu su partneriais (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija) vykdo projektą Nr. 07-016-P-0001 „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ (toliau – Projektas) ir dalyvauja ES finansuojamame projekte „Jaunuolių palydėjimas į savarankišką gyvenimą“.

II SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Panevėžio miesto savivaldybės asmenų / šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti (rūpintis), įvaikinti tėvų globos netekusį ar iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką (-us) pritraukimo ir paieškos plano (programos) (toliau – Programa) paskirtis – siekti paslaugų, kurios skatintų visuomenės švietimą ir naujų globėjų pritraukimą, diegimą ir vystymą.

- Programa parengta vadovaujantis 2023 m. kovo 28 d. pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr. 22-896, sudaryta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą Projektą. Projekto vykdytoja – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), partneriai: Panevėžio miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) ir GC.

- Savivaldybės taryba 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-78 „Dėl Globos centro funkcijų pavedimo vykdyti Panevėžio socialinių paslaugų centrui“ pavedė Panevėžio socialinių paslaugų centrui vykdyti Globos centro funkciją.

- 2019–2023 m. Savivaldybėje vykdytas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001, kuris buvo įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“. Įgyvendinant šį projektą, įsteigtas Globos centras, kuriame įsteigta 10 psichologo ir globos koordinatorių pareigybių. Globos centro veiklai organizuoti įsigytas automobilis.

- Nuo 2025 m. sausio 1 d. buvo praplėsta Globos centro veikla, pasirašius jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“, įsteigtas papildoma Globos centro globos koordinatoriaus pareigybė. Pareigybė iš dalies finansuojama iš projekto lėšų. Globos koordinatorius koordinuoja ir (ar) teikia pagalbą budinčiam ar nuolatiniam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams, prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams.

- Globos centro įsteigimas ir platus viešinimo kanalų naudojimas per ketverius metus užtikrino daugiau kaip 80 proc. vaikų globą (rūpybą) šeimai artimoje aplinkoje. Išliekanti problema – surasti nuolatinius globėjus (rūpintojus), budinčius ir nuolatinius globotojus tėvų globos netekusiems vaikams su negalia ir paaugliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, kitų specialiųjų poreikių, brolių / seserų grupėms.  Įgyvendinant Programą, siekiama mažinti globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių vaikų globos įstaigose.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Programos tikslas – sudaryti sąlygas tėvų globos netekusiems vaikams augti šeimai artimoje aplinkoje.

- Programos uždaviniai:

- supažindinti visuomenę su GC veikla;

- formuoti ir palaikyti profesionalų ir teigiamą GC įvaizdį;

- keisti neigiamas visuomenės nuostatas apie vaikų globą, globėjus (rūpintojus) ir globojamus (rūpinamus) vaikus;

- užtikrinti vaikų globą (rūpybą) šeimos aplinkoje;

- užtikrinti vaikų, paimtų iš nesaugios aplinkos, laikiną apgyvendinimą ir priežiūrą budinčių globotojų šeimose.

- užtikrinti kokybišką prevencinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

- Programos priemonių veiksmingumo analizę numatyta atlikti vieną kartą per metus, vadovaujantis šiais kriterijais:

- įgyvendinti priemones, numatytas Programoje, ne mažiau kaip 90 proc.;

- užtikrinti vaikų globą (rūpybą) šeimos aplinkoje ne mažiau kaip 80 proc.;

- užtikrinti vaikų, paimtų iš nesaugios aplinkos, laikiną apgyvendinimą ir priežiūrą budinčių globotojų šeimose 90 proc.

V SKYRIUS

LAUKIAMI REZULTATAI

- Profesionalaus ir teigiamo GC įvaizdžio formavimas, palaikymas organizuojant susitikimus, kitus renginius, savitarpio pagalbos grupes Panevėžio miesto gyventojams.

- Dalijimasis gerąja globėjų (rūpintojų) patirtimi (per renginius, susitikimus, spaudą, viešojoje socialinėje erdvėje ir kt.) – taip keičiant neigiamas visuomenės nuostatas apie vaikų globą, globėjus (rūpintojus) ir globojamus (rūpinamus) vaikus.

- Vaikų, laikinai ir nuolat globojamų (rūpinamų) šeimos aplinkoje, dalis nuo visų laikinoje ir nuolatinėje globoje esančių vaikų – ne mažiau kaip 80 proc.

- Iš nesaugios aplinkos paimtų vaikų laikinas apgyvendinimas ir priežiūra budinčių globotojų šeimose 90 proc.

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

- Programa įgyvendinama 2026–2027 m., peržiūrima kiekvienais metais.

- Kiekvienais metais programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir Projekto lėšų.

- Programos vykdymą koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (toliau – Skyrius).

- Priemonių įvykdymo ataskaitą Skyriui ir Tarnybai už praėjusius metus GC pateikia iki sausio 31 d.

- Programą tvirtina, keičia, pripažįsta netekusia galios Savivaldybės taryba.

GLOBOS CENTRO SSGG ANALIZĖ

(stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės)

| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| --- | --- |
| 1. Suformuota vieninga, bendro tikslo siekianti ir visos sudėties GC komanda. 2. Sukaupta patirtis dirbant su skirtingų poreikių turinčiais vaikais. 3. Aktyvus bendradarbiavimas su institucijomis (Tarnyba, Užimtumo tarnyba, Švietimo pagalbos tarnyba, policija, ugdymo įstaigomis). 4. Glaudus ryšys su globėjais (rūpintojais), šeimynos dalyviais, budinčiais ir nuolatiniais globotojais. 5. Užtikrintas informacijos sklaidos tęstinumas. 6. Dalyvaujama projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ (sertifikato „EQUASS Assurance“ dėl paslaugų kokybės galiojimo tęstinumas). 7. Tęstinumas dalyvaujant Projekte (nuo 2023-07-01 vykdomas Projektas). 8. Dalyvavimas ES finansuojamame projekte „Jaunuolių palydėjimas į savarankišką gyvenimą“. | 1. Nepakankamas naujų asmenų, pasirengusių globoti / prižiūrėti, skaičius (vyresnio kaip 10 metų amžiaus vaikai; brolių / seserų grupės; vaikai, kurie turi sunkiai išgydomų ir (ar) nepagydomų raidos ir (ar) psichikos sutrikimų, negalių; nepilnametis tėvas (motina) su vaiku (-ais). 2. Savivaldybės mastu nėra profesionaliai atliktų viešinimo priemonių paveikumo tyrimų, analizės. 3. Ribotas finansavimas viešinimo atributikai. 4. Vienas budintis globotojas gyvena Panevėžio mieste, o kiti Panevėžio rajone (paslaugas teikiant kituose rajonuose išauga paslaugų teikimo kaštai, laiko sąnaudos). 5. Vis dar gajūs visuomenės stereotipai apie vaikų globą ir įvaikinimą. 6. Biologiniai vaikų tėvai gauna per mažai socialinės pagalbos arba nenori jos priimti, dėl šios priežasties nepilnamečiai pakartotinai patenka į globos sistemą. |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| 1. Savivaldybės įsitraukimas ir teikiamas finansavimo iš biudžeto didinimas GC veiklai ir viešinimui. 2. Įtraukti kitus įstaigos darbuotojus, globėjus, budinčius ir nuolatinius globotojus, savanoriaujančius asmenis, praktikantus, moksleivius ir verslo atstovus į GC veiklos viešinimą. 3. Naujų partnerių ir rėmėjų pritraukimas iš miesto bendruomenės. 4. Galimybė informaciją viešinti pasitelkiant įstaigos, Savivaldybės, partnerių skaitmeninius kanalus ir socialinius tinklus. 5. Darbuotojų kompetencijų kėlimas. 6. Darbuotojai – globos ambasadoriai. 7. Informacijos ir kontaktų apie vaiko artimos aplinkos ratą plėtra. 8. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyto reguliavimo (vaiko globėju negali būti skiriamas asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis) pakeitimas. | 1. Dalies Savivaldybės gyventojų pasyvumas, konservatyvumas, sunkiai priimama informacija apie globą, neigiamos nuostatos. 2. Pasitikėjimą globos sistema visuomenėje griaunantys pavieniai nekokybiškos globos atvejai ir jų viešinimas žiniasklaidoje. 3. Karas Ukrainoje – sudėtingas paslaugos teikimas nelydimiems iš Ukrainos atvykusiems vaikams ir jų globėjams (paslaugų kitoniškumas, kalbos barjeras, dokumentacijos pritaikymas). 4. Instituciniuose globos namuose globojami vaikai yra stigmatizuojami. 5. Laikinos globos tęsimas (ilgiau nei 18 mėnesių) gali sukelti budinčių globotojų perdegimo rizikos veiksnius. |

| 1 tikslas. Keisti neigiamas visuomenės nuostatas apie vaikų globą, globėjus, globojamus vaikus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Uždavinys – formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į vaikų globą. |  |  |  |  |
| Priemonės | Planuojamas rezultatas (kiekybinis, kokybinis) | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakinga įstaiga / asmenys | Materialiniai resursai |
| 1.1.1. Švietėjiška veikla bendruomenėms, organizacijoms, įstaigoms apie traumą patyrusius vaikus, paauglystės iššūkius ir t. t. | Organizuoti mokymus institucijoms, partneriams (4 susitikimai / mokymai per metus). | Kasmet 1 kartą į ketvirtį | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuras Bendruomeniniai šeimos namai Panevėžio Pedagoginė psichologinė tarnyba Panevėžio švietimo centras | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
| 1.1.2. Vaikų globos savaitės renginiai | Organizuojami Vaikų globos savaitės renginiai (Globos savaitės atidarymas, Padėkos renginys globėjams, Globojančių šeimų festivalis, Šv. Mišios ir kiti renginiai). | Kasmet II–III ketvirtį | Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius PSPC Komunikacijos koordinatorius PSPC Globos centras | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
| 1.1.3. Viešinamos realios globos istorijos | Realių istorijų viešinimas socialiniuose tinkluose, „Facebook“ PSPC ir „Vaikai yra vaikai. Panevėžys“ paskyrose, Savivaldybės interneto paskyrose/internetinėse svetainėje. Paviešintų istorijų skaičius – 4 per metus. | Kartą į ketvirtį | PSPC Komunikacijos koordinatorius PSPC Globos centras Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
|  | Viešinami vaizdo ir garso klipai partnerių interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose ar kitose jų valdomose skaitmeninėse platformose. Partnerių skaičius – 5. | Kasmet |  |  |
| 1.1.4. Globos ambasadorių bendruomenės kūrimas ir palaikymas | Savanorių, kurie galėtų telkti globėjų bendruomenę, identifikavimas (ne mažiau nei vienas savanoris). Globėjų įtraukimas į globos ambasadorių bendruomenę (įtrauktų globėjų skaičius ne mažiau kaip 3). Sukurta uždara socialinių tinklų „Facebook“ grupė „Panevėžio miesto GC bendruomenė“. | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys ir globos koordinatoriai | Įstaigos lėšos |
| 1.2. Uždavinys – formuoti bendruomenės nuostatą, kad vaikų globėjais renkasi būti žmonės, kuriems nuoširdžiai rūpi vaikai |  |  |  |  |
| 1.2.1. Vietinio verslo įtraukimas | Organizuotų susitikimų skaičius su vietos verslininkais ne mažiau kaip 1 per metus. | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
|  | Informacijos sklaida apie globą vietinio verslo įmonėse – 5 įstaigos per metus. | Kasmet | PSPC Globos centro globos koordinatoriai ir VVTAĮT atestuoti asmenys | PSPC lėšos ir Projekto lėšos |
| 1.2.2. Reprezentacinių priemonių naudojimas renginiuose/susitikimuose su logotipu „Vaikai yra vaikai. Panevėžys“ | Priemonių (GC vėliava, skėčiai, rašikliai, pieštukai, atšvaitai, pakabukai, puodeliai) naudojimas visuose renginiuose (100 proc. renginių). Naujos aprangos komplektai GC darbuotojams. | Kasmet | PSPC administracija | PSPC lėšos ir Projekto lėšos |
| 2 tikslas. Visuomenės supažindinimas su GC veikla, profesionalaus ir teigiamo GC įvaizdžio formavimas, palaikymas |  |  |  |  |
| Uždavinys – stiprinti GC žinomumą ir patrauklumą bendruomenėje |  |  |  |  |
| Priemonės | Planuojamas rezultatas (kiekybinis, kokybinis) | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakinga įstaiga/asmenys | Materialiniai resursai |
| 2.1. GC pristatymas susitikimuose su įvairiomis asmenų grupėmis švietimo įstaigose | Organizuoti susitikimai su įvairiomis asmenų grupėmis ugdymo įstaigose. Ne mažiau kaip 10 susitikimų per metus | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
| 2.2. Kontaktiniai susitikimai, kurių metu pristatomos Globos centro paslaugos socialiniams partneriams | Organizuoti susitikimai su įvairiomis asmenų grupėmis (sveikatos priežiūros, kultūros įstaigos, bibliotekos, įvairios įmonės). Asmenų grupių skaičius – 4 | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
|  | PSPC GC darbuotojų dalyvavimas socialiniuose pusryčiuose 1 kartą per metus | Kasmet | NVO koordinatorius PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys / globos koordinatoriai |  |
| 2.3. Telkti ir palaikyti savivaldybės globėjų bendruomenę | Sukurta uždara grupė „Panevėžio budintys globotojai“ socialiniame tinkle „Messenger“ | Kasmet | PSPC Globos centro veiklos vadovas | Įstaigos lėšos |
| 2.4. Didinti globėjams skirtų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą savivaldybėje | Organizuoti Globėjų ir įtėvių rengimo programos (GIMK) mokymus – ne mažiau kaip 2 grupės per metus | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys | Įstaigos lėšos |
|  | Organizuoti savitarpio pagalbos grupes paslaugų gavėjams 1 kartą per mėnesį | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys |  |
| 2.5. Tradicinių viešinimo priemonių naudojimas, lauko ir vidaus reklaminiai stendai, straipsniai, kuriuose dalijamasi tikromis istorijomis vietos žiniasklaidoje, lankstinukai | Periodiška lankstinukų gamyba ir dalijimas įstaigose, įmonėse, organizacijose, religinėse bendruomenėse, pas verslo partnerius. Ne mažiau kaip 20 įstaigų per metus. | Kasmet | PSPC Globos centro globos koordinatoriai | Įstaigos lėšos |
|  | Informacija apie GC veiklą ir paslaugas, aktualijas vaikų globos sistemoje viešinama ugdymo įstaigų el. dienynuose 2 kartus per metus. | Kasmet | PSPC Globos centro veiklos vadovas Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
| 2.6. GC darbuotojų mokymai apie globos proceso pasikeitimus, išmokų dydį, socialines garantijas | Organizuoti 2 mokymus per metus. | Kasmet | PSPC Globos centro veiklos vadovas | Įstaigos lėšos |

| 3 tikslas. Globėjų pritraukimas, paieška |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uždavinys – sukurti skatinimo priemones globėjams (rūpintojams), budintiems, nuolatiniams globotojams |  |  |  |  |
| Priemonės | Planuojamas rezultatas (kiekybinis, kokybinis) | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakinga įstaiga / asmenys | Materialiniai resursai |
| 3.1. Savanorystės skatinimas GC | Išplėstas savanorių tinklas. Ne mažiau kaip 3 savanoriai per metus | Kasmet | PSPC Globos centras Panevėžio kolegija Panevėžio mokymo centras | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
| 3.2. Kontaktiniai susitikimai, orientuoti į galimus paslaugų teikėjus (laikini / nuolatiniai globėjai, budintys ir nuolatiniai globotojai) | Organizuoti 2 susitikimus per metus Užimtumo tarnyboje | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys Užimtumo tarnyba | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
|  | Organizuoti 2 susitikimus Panevėžio mokymo centre | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys Panevėžio mokymo centras |  |
|  | Organizuoti 2 susitikimus Panevėžio kolegijoje | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys Panevėžio kolegija |  |
| 3.3. Plėsti žmonių, kurie domisi globa, kontaktų tinklą (asmenų, kurie susitinka / pasiima svečiuotis šeiminiuose namuose globojamus vaikus ir vaiko artimos aplinkos asmenų kontaktus) | Sukurtas asmenų, besidominčių vaiko globa, kontaktų žurnalas | Kasmet | PSPC Globos centro VVTAĮT atestuoti asmenys | Įstaigos lėšos |
|  | ŠN teikia Globos centrui informacines formas apie galimą globoti (rūpinti) vaiką ir asmenų, kurie lanko / pasiima vaikus svečiuotis iš ŠN | Kartą į ketvirtį | PSPC Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vedėjas socialiniams reikalams |  |
|  | Sukurtas ir periodiškai atnaujinamas vaiko artimos aplinkos asmenų kontaktų sąrašas | Kasmet | PSPC Šeimos gerovės skyriaus vedėjas socialiniams reikalams |  |
| 3.4. Pritraukti globėjų artimos aplinkos rato asmenis į veiklas, iniciatyvas, siekiant, kad jie taptų bendruomenės dalimi, iš kurios galėtų atsirasti naujų globėjų | Globėjai ir jų artimos aplinkos rato asmenys dalyvauja Globojančių šeimų festivalyje „Vaikai yra vaikai“ 1 kartą per metus | Kasmet | PSPC administracija Globos centras Savivaldybės administracija | PSPC lėšos |
|  | Susitikimai su vaikui artimos aplinkos asmenimis organizuojami ne mažiau nei 1 kartą per metus | Kasmet | PSPC Šeimos gerovės skyriaus vedėjas socialiniams reikalams | Įstaigos lėšos |
| 3.5. Bendradarbiauti ir telkti komandą su Tarnyba, socialiniais darbuotojais, AV, ŠN darbuotojais, randant artimiausius žmones vaiko globai | Ne mažiau kaip 1 bendradarbiavimo susitikimas per ketvirtį | Kasmet | PSPC Šeimos gerovės skyriaus vedėjas socialiniams reikalams Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vedėjas socialiniams reikalams Globos centro veiklos vadovas VVTAĮT Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistas | Dalyvaujančių įstaigų lėšos |
|  | Sukurtas iš nesaugios aplinkos paimtų vaikų atvejų analizės PSPC organizavimo algoritmas | 2026 m. III ketvirtis | PSPC vadovas |  |
| 3.6. Motyvuojantys atlygiai budinčiam ir nuolatiniam globotojui, pagalbos pinigai, įsikūrimo pinigai, būsto nusidėvėjimo parama ir t. t. | Budinčių ir nuolatinių globotojų veiklos finansavimo peržiūrėjimas | Kasmet | Savivaldybės administracija | Savivaldybės biudžeto lėšos |
|  | Pritraukta globėjų (rūpintojų) per metus: Budintys globotojai – ne mažiau nei 2 sutartys. Nuolatiniai globotojai – ne mažiau nei 2 sutartys. Nuolatiniai globėjai – 4 asmenys | Kasmet | PSPC Globos centras | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 3.7. Kokybiškų paslaugų užtikrinimas GC. | Taikomas kokybės standartas EQUASS, teikiant GC paslaugas – nuolat | Kasmet | PSPC Globos centras | Įstaigos lėšos |

* Panevėžio miesto savivaldybės asmenų / šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti (rūpintis), įvaikinti tėvų globos netekusį ar iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką (-us) pritraukimo ir paieškos planas / programa sudaroma visam Projekto laikotarpiui (2023-07-01–2027-06-30), peržiūrima kiekvienais metais.

________________________________________________